## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022 KEADAAN SAMPAI DENGAN MARET BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 16.269.791.353 | 0 | 16.269.791.353 | 4.358.975.692 | 2.403.128.590 | 14.77% | 2.394.942.410 | 14.72% | 26.07% | 22.69% | -3.38%
PERENCANAAN | 16.269.791.353 | 0 | 16.269.791.353 | 4.358.975.692 | 2.403.128.590 | 14.77% | 2.394.942.410 | 14.72% | 26.07% | 22.69% | -3.38%
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 16.269.791.353 | 0 | 16.269.791.353 | 4.358.975.692 | 2.403.128.590 | 14.77% | 2.394.942.410 | 14.72% | 26.07% | 22.69% | -3.38%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 8.186.180
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.581.140.928 | 0 | 9.581.140.928 | 2.555.511.392 | 1.745.276.210 | 18.22% | 1.745.276.210 | 18.22% | 26.67% | 25.38% | -1.29%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.012.500 | 0 | 38.012.500 | 6.490.550 | 3.967.500 | 10.44% | 3.967.500 | 10.44% | 17.08% | 46.46% | 29.39%
5.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.312.500 | 0 | 23.312.500 | 5.862.300 | 3.749.900 | 16.09% | 3.749.900 | 16.09% | 25.15% | 60% | 34.85% | -
5.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.700.000 | 0 | 14.700.000 | 628.25 | 217.6 | 1.48% | 217.6 | 1.48% | 4.27% | 25% | 20.73% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.922.759.428 | 0 | 6.922.759.428 | 1.655.529.291 | 1.205.095.957 | 17.41% | 1.205.095.957 | 17.41% | 23.91% | 23.7% | -0.22%
5.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.922.759.428 | 0 | 6.922.759.428 | 1.655.529.291 | 1.205.095.957 | 17.41% | 1.205.095.957 | 17.41% | 23.21% | 23% | -0.21% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 170.000.000 | 169.235.000 | 99.55% | 169.235.000 | 99.55% | 100% | 100% | 0%
5.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 170.000.000 | 169.235.000 | 99.55% | 169.235.000 | 99.55% | 100% | 100% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 934.602.700 | 0 | 934.602.700 | 264.274.276 | 194.023.804 | 20.76% | 194.023.804 | 20.76% | 28.28% | 33.13% | 4.85%
5.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 148.937.700 | 0 | 148.937.700 | 42.878.526 | 37.495.050 | 25.17% | 37.495.050 | 25.17% | 28.79% | 20% | -8.79% | -
5.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 266.515.000 | 0 | 266.515.000 | 67.902.500 | 60.545.000 | 22.72% | 60.545.000 | 22.72% | 23.29% | 25% | 1.71% | -
5.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 18.493.250 | 17.647.500 | 25.21% | 17.647.500 | 25.21% | 26.42% | 26% | -0.42% | -
5.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 449.150.000 | 0 | 449.150.000 | 135.000.000 | 78.336.254 | 17.44% | 78.336.254 | 17.44% | 21.46% | 30% | 8.54% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.183.305.300 | 0 | 1.183.305.300 | 303.500.375 | 122.113.899 | 10.32% | 122.113.899 | 10.32% | 25.65% | 19.42% | -6.22%
5.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 67.134.000 | 50.525.528 | 20.21% | 50.525.528 | 20.21% | 24.59% | 15% | -9.59% | -
5.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 933.305.300 | 0 | 933.305.300 | 236.366.375 | 71.588.371 | 7.67% | 71.588.371 | 7.67% | 30.03% | 24% | -6.03% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 332.461.000 | 0 | 332.461.000 | 155.716.900 | 50.840.050 | 15.29% | 50.840.050 | 15.29% | 46.84% | 19.37% | -27.47%
5.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 170.140.000 | 0 | 170.140.000 | 53.201.900 | 40.008.050 | 23.51% | 40.008.050 | 23.51% | 31.27% | 26% | -5.27% | -
5.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 76.211.000 | 0 | 76.211.000 | 21.405.000 | 8.835.000 | 11.59% | 8.835.000 | 11.59% | 28.1% | 25% | -3.1% | -
5.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 74.959.000 | 0 | 74.959.000 | 74.959.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0% | -100% | -
5.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.151.000 | 0 | 11.151.000 | 6.151.000 | 1.997.000 | 17.91% | 1.997.000 | 17.91% | 55.16% | 10% | -45.16% | -
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 2.578.801.875 | 0 | 2.578.801.875 | 1.363.867.950 | 541.556.000 | 21% | 541.556.000 | 21% | 48.36% | 25.38% | -22.98%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 1.543.622.725 | 0 | 1.543.622.725 | 771.673.300 | 525.262.700 | 34.03% | 525.262.700 | 34.03% | 42.42% | 34.11% | -8.31%
5.01.02.2.01.05 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 480.073.225 | 0 | 480.073.225 | 201.045.000 | 160.097.600 | 33.35% | 160.097.600 | 33.35% | 41.88% | 70% | 28.12% | -
5.01.02.2.01.07 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 1.063.549.500 | 0 | 1.063.549.500 | 570.628.300 | 365.165.100 | 34.33% | 365.165.100 | 34.33% | 66.56% | 45% | -21.56% | -
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 253.611.650 | 0 | 253.611.650 | 40.502.450 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.97% | 25.13% | 9.16%
5.01.02.2.02.01 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 206.612.000 | 0 | 206.612.000 | 35.904.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.22% | 20% | 6.78% | -
5.01.02.2.02.03 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 46.999.650 | 0 | 46.999.650 | 4.597.950 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.78% | 20% | 10.22% | -
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 781.567.500 | 0 | 781.567.500 | 551.692.200 | 16.293.300 | 2.08% | 16.293.300 | 2.08% | 70.59% | 8.22% | -62.37%
5.01.02.2.03.01 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 591.237.500 | 0 | 591.237.500 | 477.680.000 | 16.293.300 | 2.76% | 16.293.300 | 2.76% | 83.89% | 4% | -79.89% | -
5.01.02.2.03.03 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 190.330.000 | 0 | 190.330.000 | 74.012.200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35.7% | 20% | -15.7% | -
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 2.682.923.550 | 0 | 2.682.923.550 | 248.209.550 | 30.984.200 | 1.15% | 30.984.200 | 1.15% | 9.25% | 12.18% | 2.93%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 788.749.750 | 0 | 788.749.750 | 13.858.450 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.76% | 13.91% | 12.16%
5.01.03.2.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 198.875.000 | 0 | 198.875.000 | 4.185.600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.48% | 15% | 11.52% | -
5.01.03.2.01.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.01.03.2.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 61.875.000 | 0 | 61.875.000 | 992.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.17% | 15% | 9.83% | -
5.01.03.2.01.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 147.250.000 | 0 | 147.250.000 | 699.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.52% | 15% | 14.48% | -
5.01.03.2.01.07 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 234.374.900 | 0 | 234.374.900 | 7.281.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.22% | 15% | 11.78% | -
5.01.03.2.01.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 146.374.850 | 0 | 146.374.850 | 698.45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3% | 15% | 14.7% | -
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 885.020.500 | 0 | 885.020.500 | 60.860.300 | 2.188.600 | 0.25% | 2.188.600 | 0.25% | 6.87% | 8.65% | 1.78%
5.01.03.2.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 93.648.000 | 0 | 93.648.000 | 8.042.300 | 563.6 | 0.6% | 563.6 | 0.6% | 15.33% | 5% | -10.33% | -
5.01.03.2.02.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 641.372.500 | 0 | 641.372.500 | 52.318.000 | 1.625.000 | 0.25% | 1.625.000 | 0.25% | 8.87% | 10% | 1.13% | -
5.01.03.2.02.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.33% | 10% | 9.67% | -
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 1.009.153.300 | 0 | 1.009.153.300 | 173.490.800 | 28.795.600 | 2.85% | 28.795.600 | 2.85% | 17.19% | 13.92% | -3.27%
5.01.03.2.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 243.800.000 | 0 | 243.800.000 | 3.879.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.52% | 15% | 13.48% | -
5.01.03.2.03.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 361.753.300 | 0 | 361.753.300 | 169.011.800 | 28.795.600 | 7.96% | 28.795.600 | 7.96% | 91.2% | 25% | -66.2% | -
5.01.03.2.03.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 53.600.000 | 0 | 53.600.000 | 600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.65% | 15% | 12.35% | -
5.01.03.2.03.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 350.000.000 | 0 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 15% | 15% | -
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.426.925.000 | 0 | 1.426.925.000 | 191.386.800 | 77.126.000 | 5.41% | 77.126.000 | 5.41% | 13.41% | 19.55% | 6.14%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 617.462.500 | 0 | 617.462.500 | 99.761.300 | 4.052.100 | 0.66% | 4.052.100 | 0.66% | 16.16% | 10.02% | -6.13%
5.05.02.2.01.01 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 190.362.500 | 0 | 190.362.500 | 37.419.500 | 2.138.000 | 1.12% | 2.138.000 | 1.12% | 19.66% | 8% | -11.66% | -
5.05.02.2.01.07 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | 187.600.000 | 0 | 187.600.000 | 7.182.400 | 1.914.100 | 1.02% | 1.914.100 | 1.02% | 3.83% | 20% | 16.17% | -
5.05.02.2.01.12 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 239.500.000 | 0 | 239.500.000 | 55.159.400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30.15% | 5% | -25.15% | -
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 42.996.500 | 39.713.000 | 17.65% | 39.713.000 | 17.65% | 19.11% | 26.44% | 7.34%
5.05.02.2.02.10 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 42.996.500 | 39.713.000 | 17.65% | 39.713.000 | 17.65% | 25.29% | 35% | 9.71% | -
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 1.050.000 | 842 | 0.42% | 842 | 0.42% | 0.53% | 7% | 6.47%
5.05.02.2.03.12 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 1.050.000 | 842 | 0.42% | 842 | 0.42% | 0.53% | 7% | 6.47% | -
Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 384.462.500 | 0 | 384.462.500 | 47.579.000 | 32.518.900 | 8.46% | 32.518.900 | 8.46% | 12.37% | 37.36% | 24.98%
5.05.02.2.04.02 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 245.562.500 | 0 | 245.562.500 | 42.273.500 | 32.043.200 | 13.05% | 32.043.200 | 13.05% | 17.21% | 50% | 32.79% | -
5.05.02.2.04.03 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | 138.900.000 | 0 | 138.900.000 | 5.305.500 | 475.7 | 0.34% | 475.7 | 0.34% | 3.82% | 15% | 11.18% | -