## PEMBANGUNAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN MEI DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 11.641.454.497 | 0 | 11.641.454.497 | 5.911.084.420 | 3.939.714.361 | 33.84% | 3.939.585.661 | 33.84% | 42.87% | 41.26% | -1.61%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 11.641.454.497 | 0 | 11.641.454.497 | 5.911.084.420 | 3.939.714.361 | 33.84% | 3.939.585.661 | 33.84% | 42.87% | 41.26% | -1.61%
Dinas Perhubungan | 11.641.454.497 | 0 | 11.641.454.497 | 5.911.084.420 | 3.939.714.361 | 33.84% | 3.939.585.661 | 33.84% | 42.87% | 41.26% | -1.61%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 128.7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.451.200.547 | 0 | 10.451.200.547 | 4.981.123.800 | 3.786.920.661 | 36.23% | 3.786.920.661 | 36.23% | 42.97% | 42.79% | -0.18%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.745.350 | 0 | 17.745.350 | 12.245.350 | 875 | 4.93% | 875 | 4.93% | 64.57% | 64.57% | 0%
2.15.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.745.350 | 0 | 17.745.350 | 12.245.350 | 875 | 4.93% | 875 | 4.93% | 64.57% | 64.57% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.947.927.540 | 0 | 6.947.927.540 | 3.388.397.637 | 2.609.142.783 | 37.55% | 2.609.142.783 | 37.55% | 42.84% | 42.84% | 0%
2.15.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.947.927.540 | 0 | 6.947.927.540 | 3.388.397.637 | 2.609.142.783 | 37.55% | 2.609.142.783 | 37.55% | 42.84% | 42.84% | 0% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 86.500.000 | 0 | 86.500.000 | 86.500.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 95% | -5%
2.15.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 86.500.000 | 0 | 86.500.000 | 86.500.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 95% | -5% | SP Berakhir 8 Juni 2023. Bulan Juni 100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 901.077.200 | 0 | 901.077.200 | 384.448.828 | 353.743.300 | 39.26% | 353.743.300 | 39.26% | 41.01% | 41.15% | 0.14%
2.15.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 71.499.998 | 63.906.600 | 42.6% | 63.906.600 | 42.6% | 47.67% | 47.67% | 0% | -
2.15.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 255.191.000 | 0 | 255.191.000 | 106.329.580 | 93.907.300 | 36.8% | 93.907.300 | 36.8% | 35.81% | 35.81% | 0% | -
2.15.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 124.000.000 | 0 | 124.000.000 | 51.666.665 | 49.570.000 | 39.98% | 49.570.000 | 39.98% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
2.15.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 371.886.200 | 0 | 371.886.200 | 154.952.585 | 146.359.400 | 39.36% | 146.359.400 | 39.36% | 41.67% | 42% | 0.33% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 49.593.000 | 0 | 49.593.000 | 49.593.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20% | 0% | -20%
2.15.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 49.593.000 | 0 | 49.593.000 | 49.593.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20% | 0% | -20% | SPK Bulan Juni 2023
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.104.264.557 | 0 | 2.104.264.557 | 877.710.230 | 693.466.578 | 32.96% | 693.466.578 | 32.96% | 41.65% | 41.95% | 0.3%
2.15.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 298.000.757 | 0 | 298.000.757 | 124.166.980 | 100.528.558 | 33.73% | 100.528.558 | 33.73% | 41.65% | 41.65% | 0% | -
2.15.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.806.263.800 | 0 | 1.806.263.800 | 753.543.250 | 592.938.020 | 32.83% | 592.938.020 | 32.83% | 41.65% | 42% | 0.35% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 344.092.900 | 0 | 344.092.900 | 182.228.755 | 129.693.000 | 37.69% | 129.693.000 | 37.69% | 46.66% | 43.13% | -3.53%
2.15.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 204.580.000 | 0 | 204.580.000 | 89.875.020 | 90.686.000 | 44.33% | 90.686.000 | 44.33% | 43.93% | 45% | 1.07% | -
2.15.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 103.363.900 | 0 | 103.363.900 | 56.204.735 | 39.007.000 | 37.74% | 39.007.000 | 37.74% | 54.38% | 54.5% | 0.12% | -
2.15.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 36.149.000 | 0 | 36.149.000 | 36.149.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40% | 0% | -40% | -
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 1.165.253.950 | 0 | 1.165.253.950 | 907.919.700 | 131.946.000 | 11.32% | 131.946.000 | 11.32% | 41.38% | 26.86% | -14.53%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 590.000.000 | 0 | 590.000.000 | 590.000.000 | 41.088.700 | 6.96% | 41.088.700 | 6.96% | 32.29% | 6.86% | -25.42%
2.15.02.2.02.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 200 | 0.04% | 200 | 0.04% | 30% | 0% | -30% | SPK Trafic Light Bulan Juni 2023. Pergeseran rekening marka.
2.15.02.2.02.04 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 40.888.700 | 45.43% | 40.888.700 | 45.43% | 45% | 45% | 0% | -
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10% | 0% | -10%
2.15.02.2.03.04 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10% | 0% | -10% | Pergeseran Rekening
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 384.082.700 | 0 | 384.082.700 | 254.598.000 | 52.685.600 | 13.72% | 52.685.600 | 13.72% | 62.86% | 60.52% | -2.34%
2.15.02.2.05.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 166.272.000 | 0 | 166.272.000 | 48.797.300 | 28.535.600 | 17.16% | 28.535.600 | 17.16% | 38.3% | 35% | -3.3% | -
2.15.02.2.05.07 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 217.810.700 | 0 | 217.810.700 | 205.800.700 | 24.150.000 | 11.09% | 24.150.000 | 11.09% | 81.6% | 80% | -1.6% | -
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.15.02.2.06.04 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 21.171.250 | 0 | 21.171.250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.15.02.2.08.04 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 21.171.250 | 0 | 21.171.250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 40.321.700 | 38.171.700 | 76.34% | 38.171.700 | 76.34% | 80.64% | 80% | -0.64%
2.15.02.2.09.01 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 40.321.700 | 38.171.700 | 76.34% | 38.171.700 | 76.34% | 80.64% | 80% | -0.64% | -
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 22.040.920 | 20.719.000 | 82.88% | 20.719.000 | 82.88% | 70.8% | 72% | 1.2%
Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 22.040.920 | 20.719.000 | 82.88% | 20.719.000 | 82.88% | 70.8% | 72% | 1.2%
2.15.03.2.08.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 22.040.920 | 20.719.000 | 82.88% | 20.719.000 | 82.88% | 70.8% | 72% | 1.2% | -
Cilacap, 05 Juni 2023 Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CILACAP
Drs. ROCHMAN, M.Si Pembina Tk I NIP. 19710224 199101 1 001