## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN JANUARI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 16.399.877.892 | 0 | 16.399.877.892 | 1.428.933.793 | 728.853.684 | 4.44% | 521.798.480 | 3.18% | 8.71% | 8.07% | -0.64%
PERENCANAAN | 16.399.877.892 | 0 | 16.399.877.892 | 1.428.933.793 | 728.853.684 | 4.44% | 521.798.480 | 3.18% | 8.71% | 8.07% | -0.64%
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 16.399.877.892 | 0 | 16.399.877.892 | 1.428.933.793 | 728.853.684 | 4.44% | 521.798.480 | 3.18% | 8.71% | 8.07% | -0.64%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 207.055.204
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11.394.059.792 | 0 | 11.394.059.792 | 1.051.568.193 | 381.338.380 | 3.35% | 381.338.380 | 3.35% | 9.23% | 8.67% | -0.56%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 6.5% | 6.5%
5.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 8% | 8% | -
5.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.561.798.387 | 0 | 7.561.798.387 | 618.507.728 | 248.576.594 | 3.29% | 248.576.594 | 3.29% | 8.18% | 9% | 0.82%
5.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.561.798.387 | 0 | 7.561.798.387 | 618.507.728 | 248.576.594 | 3.29% | 248.576.594 | 3.29% | 8.18% | 9% | 0.82% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 30.91% | 30.91%
5.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 40% | 40% | -
5.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.256.604.175 | 0 | 1.256.604.175 | 100.874.690 | 73.657.970 | 5.86% | 73.657.970 | 5.86% | 8.03% | 7.61% | -0.42%
5.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 224.002.775 | 0 | 224.002.775 | 48.532.690 | 9.957.350 | 4.45% | 9.957.350 | 4.45% | 21.67% | 20% | -1.67% | -
5.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 336.401.400 | 0 | 336.401.400 | 29.697.900 | 24.481.800 | 7.28% | 24.481.800 | 7.28% | 8.83% | 8.83% | 0% | -
5.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 6.944.100 | 5.464.200 | 7.81% | 5.464.200 | 7.81% | 9.92% | 7.81% | -2.11% | -
5.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 626.200.000 | 0 | 626.200.000 | 15.700.000 | 33.754.620 | 5.39% | 33.754.620 | 5.39% | 2.51% | 2.51% | 0% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 594.839.930 | 0 | 594.839.930 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
5.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 185.000.000 | 0 | 185.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 384.839.930 | 0 | 384.839.930 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.191.695.300 | 0 | 1.191.695.300 | 93.697.275 | 40.796.816 | 3.42% | 40.796.816 | 3.42% | 7.86% | 8% | 0.14%
5.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 19.943.500 | 17.839.726 | 7.14% | 17.839.726 | 7.14% | 7.98% | 8% | 0.02% | -
5.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 941.695.300 | 0 | 941.695.300 | 73.753.775 | 22.957.090 | 2.44% | 22.957.090 | 2.44% | 7.83% | 8% | 0.17% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 539.122.000 | 0 | 539.122.000 | 238.488.500 | 18.307.000 | 3.4% | 18.307.000 | 3.4% | 44.24% | 8.65% | -35.59%
5.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 226.849.000 | 0 | 226.849.000 | 31.761.000 | 10.934.500 | 4.82% | 10.934.500 | 4.82% | 14% | 5% | -9% | -
5.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 101.125.000 | 0 | 101.125.000 | 6.327.500 | 7.372.500 | 7.29% | 7.372.500 | 7.29% | 6.26% | 25% | 18.74% | -
5.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 5% | -95% | -
5.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.148.000 | 0 | 11.148.000 | 400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.59% | 0% | -3.59% | -
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 2.062.350.800 | 0 | 2.062.350.800 | 351.988.200 | 124.302.700 | 6.03% | 124.302.700 | 6.03% | 17.07% | 8.86% | -8.2%
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 1.190.112.600 | 0 | 1.190.112.600 | 171.617.100 | 112.952.700 | 9.49% | 112.952.700 | 9.49% | 14.42% | 14.31% | -0.11%
5.01.02.2.01.05 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 340.112.600 | 0 | 340.112.600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.01.02.2.01.07 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 850.000.000 | 0 | 850.000.000 | 171.617.100 | 112.952.700 | 13.29% | 112.952.700 | 13.29% | 20.19% | 20.03% | -0.16% | -
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
5.01.02.2.02.01 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.01.02.2.02.03 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 522.238.200 | 0 | 522.238.200 | 167.839.100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32.14% | 0% | -32.14%
5.01.02.2.03.01 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 | 31.900.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17.72% | 0% | -17.72% | -
5.01.02.2.03.03 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 342.238.200 | 0 | 342.238.200 | 135.939.100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 39.72% | 0% | -39.72% | -
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 12.532.000 | 11.350.000 | 22.7% | 11.350.000 | 22.7% | 25.06% | 25.06% | 0%
5.01.02.2.04.03 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 12.532.000 | 11.350.000 | 22.7% | 11.350.000 | 22.7% | 25.06% | 25.06% | 0% | -
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.896.616.400 | 0 | 1.896.616.400 | 25.377.400 | 16.157.400 | 0.85% | 16.157.400 | 0.85% | 1.34% | 4.92% | 3.59%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 751.221.100 | 0 | 751.221.100 | 20.657.400 | 16.157.400 | 2.15% | 16.157.400 | 2.15% | 2.75% | 4.81% | 2.06%
5.01.03.2.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 38.797.800 | 0 | 38.797.800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.01.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 17.356.800 | 0 | 17.356.800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.01.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 17.950.300 | 0 | 17.950.300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.01.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 26.100.100 | 0 | 26.100.100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.01.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 23.252.400 | 0 | 23.252.400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.01.07 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 21.099.000 | 0 | 21.099.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.01.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 596.664.700 | 0 | 596.664.700 | 20.657.400 | 16.157.400 | 2.71% | 16.157.400 | 2.71% | 3.46% | 4.76% | 1.3% | -
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 441.000.000 | 0 | 441.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5%
5.01.03.2.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 32.800.000 | 0 | 32.800.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.02.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 30.900.000 | 0 | 30.900.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.02.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.02.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 256.000.000 | 0 | 256.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.02.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 24.300.000 | 0 | 24.300.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.02.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 15.550.000 | 0 | 15.550.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.02.07 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 18.300.000 | 0 | 18.300.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.02.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 27.150.000 | 0 | 27.150.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 704.395.300 | 0 | 704.395.300 | 4.720.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.67% | 5% | 4.33%
5.01.03.2.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 1.090.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.36% | 5% | 4.64% | -
5.01.03.2.03.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 1.400.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.89% | 5% | 1.11% | -
5.01.03.2.03.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 37.000.000 | 0 | 37.000.000 | 1.480.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4% | 5% | 1% | -
5.01.03.2.03.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 750 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.68% | 5% | 4.32% | -
5.01.03.2.03.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 136.000.000 | 0 | 136.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.03.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 17.132.000 | 0 | 17.132.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.03.07 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 32.263.300 | 0 | 32.263.300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.01.03.2.03.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.046.850.900 | 0 | 1.046.850.900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5.63% | 5.63%
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 299.250.900 | 0 | 299.250.900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 1.67% | 1.67%
5.05.02.2.01.01 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 174.250.900 | 0 | 174.250.900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.05.02.2.01.04 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.05.02.2.01.07 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
5.05.02.2.02.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.05.02.2.02.10 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 135.000.000 | 0 | 135.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
5.05.02.2.03.07 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 562.600.000 | 0 | 562.600.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 9.59% | 9.59%
5.05.02.2.04.01 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 14.600.000 | 0 | 14.600.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.05.02.2.04.02 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 265.300.000 | 0 | 265.300.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 15% | 15% | -
5.05.02.2.04.03 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.05.02.2.04.04 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 72.700.000 | 0 | 72.700.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.05.02.2.04.05 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -