## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022 KEADAAN SAMPAI DENGAN NOVEMBER BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 16269791353 | -591513106 | 15678278247 | 15157744202 | 12700459445 | 81.01 % | 12578288630 | 80.23 % | 96.68 % | 95.33 % | -1.35 %
PERENCANAAN | 16269791353 | -591513106 | 15678278247 | 15157744202 | 12700459445 | 81.01 % | 12578288630 | 80.23 % | 96.68 % | 95.33 % | -1.35 %
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 16269791353 | -591513106 | 15678278247 | 15157744202 | 12700459445 | 81.01 % | 12578288630 | 80.23 % | 96.68 % | 95.33 % | -1.35 %
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 122170815
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9581140928 | 291434419 | 9872575347 | 9475041302 | 8385477819 | 84.94 % | 8385477819 | 84.94 % | 95.98 % | 94.76 % | -1.22 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38012500 | 0 | 38012500 | 33662500 | 31520200 | 82.92 % | 31520200 | 82.92 % | 88.56 % | 96.13 % | 7.58 %
5.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23312500 | 0 | 23312500 | 23312500 | 21669000 | 92.95 % | 21669000 | 92.95 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14700000 | 0 | 14700000 | 10350000 | 9851200 | 67.01 % | 9851200 | 67.01 % | 70.41 % | 90% | 19.59 % | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6922759428 | 209757919 | 7132517347 | 6943892917 | 6106946716 | 85.62 % | 6106946716 | 85.62 % | 97.36 % | 95% | -2.36 %
5.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6922759428 | 209757919 | 7132517347 | 6943892917 | 6106946716 | 85.62 % | 6106946716 | 85.62 % | 97.36 % | 95% | -2.36 % | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 170000000 | 0 | 170000000 | 170000000 | 169235000 | 99.55 % | 169235000 | 99.55 % | 100% | 100% | 0%
5.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 170000000 | 0 | 170000000 | 170000000 | 169235000 | 99.55 % | 169235000 | 99.55 % | 100% | 100% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 934602700 | 205000000 | 1139602700 | 1002637360 | 991681884 | 87.02 % | 991681884 | 87.02 % | 87.98 % | 90.18 % | 2.2 %
5.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 148937700 | 0 | 148937700 | 138316360 | 132595175 | 89.03 % | 132595175 | 89.03 % | 92.87 % | 89% | -3.87 % | -
5.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 266515000 | 25000000 | 291515000 | 266922500 | 259475000 | 89.01 % | 259475000 | 89.01 % | 91.56 % | 90% | -1.56 % | -
5.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 70000000 | 0 | 70000000 | 66828500 | 66187800 | 94.55 % | 66187800 | 94.55 % | 95.47 % | 95% | -0.47 % | -
5.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 449150000 | 180000000 | 629150000 | 530570000 | 533423909 | 84.78 % | 533423909 | 84.78 % | 84.33 % | 90% | 5.67 % | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1183305300 | -123290000 | 1060015300 | 1004354025 | 785129782 | 74.07 % | 785129782 | 74.07 % | 94.75 % | 96.23 % | 1.48 %
5.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 250000000 | 23000000 | 273000000 | 255250000 | 192364883 | 70.46 % | 192364883 | 70.46 % | 93.5 % | 94% | 0.5 % | -
5.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 933305300 | -146290000 | 787015300 | 749104025 | 592764899 | 75.32 % | 592764899 | 75.32 % | 95.18 % | 97% | 1.82 % | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 332461000 | -33500 | 332427500 | 320494500 | 300964237 | 90.54 % | 300964237 | 90.54 % | 96.41 % | 97.71 % | 1.3 %
5.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 170140000 | 0 | 170140000 | 164879500 | 168213037 | 98.87 % | 168213037 | 98.87 % | 96.91 % | 100% | 3.09 % | -
5.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 76211000 | -33500 | 76177500 | 69505000 | 47357700 | 62.17 % | 47357700 | 62.17 % | 91.24 % | 90% | -1.24 % | -
5.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 74959000 | 0 | 74959000 | 74959000 | 74243000 | 99.04 % | 74243000 | 99.04 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11151000 | 0 | 11151000 | 11151000 | 11150500 | 100% | 11150500 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 2578801875 | -425016925 | 2153784950 | 2132784950 | 1850148600 | 85.9 % | 1850148600 | 85.9 % | 99.02 % | 94.97 % | -4.05 %
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 1543622725 | -485216925 | 1058405800 | 1037405800 | 903563450 | 85.37 % | 903563450 | 85.37 % | 98.02 % | 95.95 % | -2.07 %
5.01.02.2.01.05 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 480073225 | -279028225 | 201045000 | 201045000 | 174897600 | 86.99 % | 174897600 | 86.99 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.02.2.01.07 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 1063549500 | -206188700 | 857360800 | 836360800 | 728665850 | 84.99 % | 728665850 | 84.99 % | 97.55 % | 95% | -2.55 % | -
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 253611650 | 65000000 | 318611650 | 318611650 | 238360450 | 74.81 % | 238360450 | 74.81 % | 100% | 95.74 % | -4.26 %
5.01.02.2.02.01 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 206612000 | 65000000 | 271612000 | 271612000 | 191542500 | 70.52 % | 191542500 | 70.52 % | 100% | 95% | -5% | -
5.01.02.2.02.03 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 46999650 | 0 | 46999650 | 46999650 | 46817950 | 99.61 % | 46817950 | 99.61 % | 100% | 100% | 0% | -
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 781567500 | -4800000 | 776767500 | 776767500 | 708224700 | 91.18 % | 708224700 | 91.18 % | 100% | 93.33 % | -6.67 %
5.01.02.2.03.01 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 591237500 | -21800000 | 569437500 | 569437500 | 558987500 | 98.16 % | 558987500 | 98.16 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.02.2.03.03 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 190330000 | 17000000 | 207330000 | 207330000 | 149237200 | 71.98 % | 149237200 | 71.98 % | 100% | 75% | -25% | -
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 2682923550 | -346410600 | 2336512950 | 2236512950 | 1458833490 | 62.44 % | 1458833490 | 62.44 % | 95.72 % | 97.44 % | 1.72 %
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 788749750 | -57196600 | 731553150 | 631553150 | 500706250 | 68.44 % | 500706250 | 68.44 % | 86.33 % | 93.71 % | 7.39 %
5.01.03.2.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 198875000 | -78440000 | 120435000 | 120435000 | 115665600 | 96.04 % | 115665600 | 96.04 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.03.2.01.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.01.03.2.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 61875000 | -42683500 | 19191500 | 19191500 | 16290000 | 84.88 % | 16290000 | 84.88 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.03.2.01.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 147250000 | -12450000 | 134800000 | 134800000 | 131331900 | 97.43 % | 131331900 | 97.43 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.03.2.01.07 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 234374900 | -8473100 | 225901800 | 225901800 | 170485300 | 75.47 % | 170485300 | 75.47 % | 100% | 95% | -5% | -
5.01.03.2.01.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 146374850 | 84850000 | 231224850 | 131224850 | 66933450 | 28.95 % | 66933450 | 28.95 % | 56.75 % | 85% | 28.25 % | -
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 885020500 | -93014000 | 792006500 | 792006500 | 572256700 | 72.25 % | 572256700 | 72.25 % | 100% | 100% | 0%
5.01.03.2.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 93648000 | -41200000 | 52448000 | 52448000 | 51714100 | 98.6 % | 51714100 | 98.6 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.03.2.02.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 641372500 | -51814000 | 589558500 | 589558500 | 479370900 | 81.31 % | 479370900 | 81.31 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.03.2.02.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 150000000 | 0 | 150000000 | 150000000 | 41171700 | 27.45 % | 41171700 | 27.45 % | 100% | 100% | 0% | -
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 1009153300 | -196200000 | 812953300 | 812953300 | 385870540 | 47.47 % | 385870540 | 47.47 % | 100% | 98.29 % | -1.71 %
5.01.03.2.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 243800000 | 11200000 | 255000000 | 255000000 | 85812790 | 33.65 % | 85812790 | 33.65 % | 100% | 95% | -5% | -
5.01.03.2.03.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 361753300 | -176441500 | 185311800 | 185311800 | 185311800 | 100% | 185311800 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
5.01.03.2.03.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 53600000 | -30958500 | 22641500 | 22641500 | 17505500 | 77.32 % | 17505500 | 77.32 % | 100% | 95% | -5% | -
5.01.03.2.03.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 350000000 | 0 | 350000000 | 350000000 | 97240450 | 27.78 % | 97240450 | 27.78 % | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1426925000 | -111520000 | 1315405000 | 1313405000 | 883828721 | 67.19 % | 883828721 | 67.19 % | 99.85 % | 96.46 % | -3.39 %
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 617462500 | -56520000 | 560942500 | 559442500 | 456685200 | 81.41 % | 456685200 | 81.41 % | 99.73 % | 92.3 % | -7.43 %
5.05.02.2.01.01 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 190362500 | 0 | 190362500 | 190362500 | 154303000 | 81.06 % | 154303000 | 81.06 % | 100% | 85% | -15% | -
5.05.02.2.01.07 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | 187600000 | 0 | 187600000 | 187600000 | 164046700 | 87.44 % | 164046700 | 87.44 % | 100% | 100% | 0% | -
5.05.02.2.01.12 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | 239500000 | -56520000 | 182980000 | 181480000 | 138335500 | 75.6 % | 138335500 | 75.6 % | 99.18 % | 92% | -7.18 % | -
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 225000000 | -55000000 | 170000000 | 169500000 | 124813000 | 73.42 % | 124813000 | 73.42 % | 99.71 % | 98% | -1.71 %
5.05.02.2.02.10 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 225000000 | -55000000 | 170000000 | 169500000 | 124813000 | 73.42 % | 124813000 | 73.42 % | 99.71 % | 98% | -1.71 % | -
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 200000000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 2984000 | 1.49 % | 2984000 | 1.49 % | 100% | 100% | 0%
5.05.02.2.03.12 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | 200000000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 2984000 | 1.49 % | 2984000 | 1.49 % | 100% | 100% | 0% | -
Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 384462500 | 0 | 384462500 | 384462500 | 299346521 | 77.86 % | 299346521 | 77.86 % | 100% | 100% | 0%
5.05.02.2.04.02 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 245562500 | 0 | 245562500 | 245562500 | 201582021 | 82.09 % | 201582021 | 82.09 % | 100% | 100% | 0% | -
5.05.02.2.04.03 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | 138900000 | 0 | 138900000 | 138900000 | 97764500 | 70.38 % | 97764500 | 70.38 % | 100% | 100% | 0% | -