## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN JUNI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 9.014.102.536 | 5.255.514.153 | 37.84% | 5.255.453.619 | 37.84% | 54.05% | 53.84% | -0.21%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 9.014.102.536 | 5.255.514.153 | 37.84% | 5.255.453.619 | 37.84% | 54.05% | 53.84% | -0.21%
Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 9.014.102.536 | 5.255.514.153 | 37.84% | 5.255.453.619 | 37.84% | 54.05% | 53.84% | -0.21%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 60.534
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.899.165.711 | 0 | 6.899.165.711 | 3.821.194.736 | 3.072.260.599 | 44.53% | 3.072.260.599 | 44.53% | 55.11% | 54.76% | -0.35%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.287.500 | 0 | 37.287.500 | 30.936.400 | 8.136.400 | 21.82% | 8.136.400 | 21.82% | 40.19% | 40.19% | 0%
2.07.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.500.000 | 0 | 23.500.000 | 22.998.900 | 4.798.900 | 20.42% | 4.798.900 | 20.42% | 45% | 45% | 0% | -
2.07.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.787.500 | 0 | 13.787.500 | 7.937.500 | 3.337.500 | 24.21% | 3.337.500 | 24.21% | 32% | 32% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 2.859.344.959 | 2.181.751.594 | 42.33% | 2.181.751.594 | 42.33% | 55.48% | 55% | -0.48%
2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 2.859.344.959 | 2.181.751.594 | 42.33% | 2.181.751.594 | 42.33% | 55.48% | 55% | -0.48% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 497.759.000 | 0 | 497.759.000 | 265.126.847 | 241.570.050 | 48.53% | 241.570.050 | 48.53% | 52.7% | 53.52% | 0.82%
2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 14.000.000 | 13.988.800 | 49.96% | 13.988.800 | 49.96% | 50% | 50% | 0% | -
2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.725.000 | 0 | 67.725.000 | 34.232.500 | 34.222.900 | 50.53% | 34.222.900 | 50.53% | 45% | 51% | 6% | -
2.07.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 106.456.000 | 0 | 106.456.000 | 53.228.008 | 47.186.750 | 44.33% | 47.186.750 | 44.33% | 50% | 50% | 0% | -
2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.050.000 | 0 | 55.050.000 | 27.525.000 | 27.525.000 | 50% | 27.525.000 | 50% | 50% | 50% | 0% | -
2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 240.528.000 | 0 | 240.528.000 | 136.141.339 | 118.646.600 | 49.33% | 118.646.600 | 49.33% | 57% | 57% | 0% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 73.379.600 | 0 | 73.379.600 | 73.379.600 | 73.379.600 | 100% | 73.379.600 | 100% | 100% | 100% | 0%
2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.379.600 | 0 | 43.379.600 | 43.379.600 | 43.379.600 | 100% | 43.379.600 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
2.07.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 778.268.750 | 0 | 778.268.750 | 310.393.768 | 288.411.259 | 37.06% | 288.411.259 | 37.06% | 39.87% | 39.43% | -0.45%
2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 75.000.000 | 74.549.655 | 49.7% | 74.549.655 | 49.7% | 50% | 50% | 0% | -
2.07.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 6.700.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22% | 15% | -7% | -
2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 598.268.750 | 0 | 598.268.750 | 228.693.768 | 213.861.604 | 35.75% | 213.861.604 | 35.75% | 38.23% | 38% | -0.23% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 358.678.250 | 0 | 358.678.250 | 282.013.162 | 279.011.696 | 77.79% | 279.011.696 | 77.79% | 78.59% | 78.59% | 0%
2.07.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 126.678.250 | 0 | 126.678.250 | 66.013.158 | 63.556.696 | 50.17% | 63.556.696 | 50.17% | 52% | 52% | 0% | -
2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 16.000.004 | 16.000.000 | 50% | 16.000.000 | 50% | 50% | 50% | 0% | -
2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 199.455.000 | 99.73% | 199.455.000 | 99.73% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 765.208.000 | 554.845.270 | 31.64% | 554.845.270 | 31.64% | 52.85% | 52.85% | 0%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 765.208.000 | 554.845.270 | 31.64% | 554.845.270 | 31.64% | 52.85% | 52.85% | 0%
2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.653.372.000 | 0 | 1.653.372.000 | 665.208.000 | 460.919.070 | 27.88% | 460.919.070 | 27.88% | 50% | 50% | 0% | -
2.07.03.2.01.03 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 93.926.200 | 93.93% | 93.926.200 | 93.93% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 240.217.500 | 0 | 240.217.500 | 151.310.500 | 63.580.400 | 26.47% | 63.580.400 | 26.47% | 39.17% | 31.89% | -7.29%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25% | 0% | -25%
2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.07.04.2.01.05 - Perluasan Kesempatan Kerja | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35% | 0% | -35% | -
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 101.310.500 | 63.580.400 | 37.35% | 63.580.400 | 37.35% | 45% | 45% | 0%
2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 101.310.500 | 63.580.400 | 37.35% | 63.580.400 | 37.35% | 45% | 45% | 0% | -
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 116.162.400 | 76.347.700 | 31.81% | 76.347.700 | 31.81% | 42.38% | 44.96% | 2.58%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.613.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15%
2.07.05.2.01.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.613.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15% | -
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 111.548.700 | 76.347.700 | 33.19% | 76.347.700 | 33.19% | 43.57% | 46.91% | 3.35%
2.07.05.2.02.01 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 44.056.700 | 40.655.700 | 36.96% | 40.655.700 | 36.96% | 30% | 37% | 7% | -
2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 67.492.000 | 35.692.000 | 29.74% | 35.692.000 | 29.74% | 56% | 56% | 0% | -
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 4.136.076.900 | 1.481.669.650 | 31.57% | 1.481.669.650 | 31.57% | 55% | 55% | 0%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 4.136.076.900 | 1.481.669.650 | 31.57% | 1.481.669.650 | 31.57% | 55% | 55% | 0%
3.31.02.2.01.05 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 4.136.076.900 | 1.481.669.650 | 31.57% | 1.481.669.650 | 31.57% | 55% | 55% | 0% | -
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 24.150.000 | 6.750.000 | 22.5% | 6.750.000 | 22.5% | 0% | 23% | 23%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 24.150.000 | 6.750.000 | 22.5% | 6.750.000 | 22.5% | 0% | 23% | 23%
3.31.03.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 24.150.000 | 6.750.000 | 22.5% | 6.750.000 | 22.5% | 0% | 23% | 23% | -
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.31.04.2.01.01 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Cilacap, 30 September 2023 KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
DIKDIK NUGRAHA, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196402161993011001