## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020 KEADAAN SAMPAI DENGAN OKTOBER
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
URUSAN, SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah | SP2D | % | SPJ | % | Target | Realisasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 11.328.492.300 | -4.256.805.000 | 7.071.687.300 | 3.753.066.270 | 53.07 % | 3.753.066.270 | 53.07 % | 88.07 % | 82.78 %
Perencanaan | 11.328.492.300 | -4.256.805.000 | 7.071.687.300 | 3.753.066.270 | 53.07 % | 3.753.066.270 | 53.07 % | 88.07 % | 82.78 %
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 11.328.492.300 | -4.256.805.000 | 7.071.687.300 | 3.753.066.270 | 53.07 % | 3.753.066.270 | 53.07 % | 88.07 % | 82.78 %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.157.364.400 | -708.769.600 | 2.448.594.800 | 1.418.782.144 | 57.94 % | 1.418.782.144 | 57.94 % | 81.93 % | 78.95 %
1. ---01002 2020-10-31 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 340.000.000 | 0 | 340.000.000 | 131.885.403 | 38.79 % | 131.885.403 | 38.79 % | 84 % | 84 %
2. ---01007 2020-10-31 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 948.105.600 | -208.060.000 | 740.045.600 | 433.960.869 | 58.64 % | 433.960.869 | 58.64 % | 80 % | 80 %
3. ---01010 2020-10-31 Penyediaan Alat Tulis Kantor | 63.938.700 | -13.938.700 | 50.000.000 | 42.020.300 | 84.04 % | 42.020.300 | 84.04 % | 84 % | 84 %
4. ---01011 2020-10-31 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 66.500.000 | -16.500.000 | 50.000.000 | 43.092.000 | 86.18 % | 43.092.000 | 86.18 % | 84 % | 86 %
5. ---01013 2020-10-31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 84.329.100 | 144.900.000 | 229.229.100 | 181.250.000 | 79.07 % | 181.250.000 | 79.07 % | 85 % | 85 %
6. ---01017 2020-10-31 Penyediaan Makanan dan Minuman | 279.491.000 | 22.000.000 | 301.491.000 | 215.278.500 | 71.4 % | 215.278.500 | 71.4 % | 86 % | 86 %
7. ---01018 2020-10-31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 1.375.000.000 | -637.170.900 | 737.829.100 | 371.295.072 | 50.32 % | 371.295.072 | 50.32 % | 80 % | 70 %
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 957.001.500 | -95.218.375 | 861.783.125 | 547.501.081 | 63.53 % | 547.501.081 | 63.53 % | 92.94 % | 93.2 %
8. ---02007 2020-10-31 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 15.000.000 | -3.900.000 | 11.100.000 | 8.538.000 | 76.92 % | 8.538.000 | 76.92 % | 80 % | 100 %
9. ---02009 2020-10-31 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 449.659.000 | -151.939.875 | 297.719.125 | 241.881.625 | 81.24 % | 241.881.625 | 81.24 % | 100 % | 100 %
10. ---02010 2020-10-31 Pengadaan Mebeleur | 99.378.500 | -99.378.500 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 90 % | 0 %
11. ---02022 2020-10-31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 99.897.000 | 160.000.000 | 259.897.000 | 99.000.000 | 38.09 % | 99.000.000 | 38.09 % | 100 % | 100 %
12. ---02024 2020-10-31 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 211.967.000 | 0 | 211.967.000 | 147.837.456 | 69.75 % | 147.837.456 | 69.75 % | 80 % | 80 %
13. ---02030 2020-10-31 Pemeliharaan rutin/ berkala | 81.100.000 | 0 | 81.100.000 | 50.244.000 | 61.95 % | 50.244.000 | 61.95 % | 80 % | 80 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 87.500.000 | 0 | 87.500.000 | 86.625.000 | 99 % | 86.625.000 | 99 % | 100 % | 100 %
14. ---03005 2020-10-31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 87.500.000 | 0 | 87.500.000 | 86.625.000 | 99 % | 86.625.000 | 99 % | 100 % | 100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 59.900.000 | -59.900.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 %
15. ---05001 2020-10-31 Pendidikan dan Pelatihan Formal | 59.900.000 | -59.900.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 90 % | 0 %
Program Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja | 55.000.000 | -20.850.000 | 34.150.000 | 26.231.575 | 76.81 % | 26.231.575 | 76.81 % | 87.04 % | 91.93 %
16. ---07001 2020-10-31 Penyusunan Renja Perangkat Daerah | 15.000.000 | -3.375.000 | 11.625.000 | 11.577.950 | 99.6 % | 11.577.950 | 99.6 % | 80 % | 95 %
17. ---07002 2020-10-31 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah | 25.000.000 | -12.975.000 | 2000-12-25 | 9.011.400 | 74.94 % | 9.011.400 | 74.94 % | 100 % | 95 %
18. ---07003 2020-10-31 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP | 15.000.000 | -4.500.000 | 10.500.000 | 5.642.225 | 53.74 % | 5.642.225 | 53.74 % | 80 % | 85 %
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1.718.000.000 | -1.302.085.175 | 415.914.825 | 214.279.975 | 51.52 % | 214.279.975 | 51.52 % | 97.34 % | 82.45 %
19. ---08001 2020-10-31 Perkemahaan Ilmiah Remaja (PIR) | 293.000.000 | -293.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 %
20. ---08002 2020-10-31 Peningkatan Teknologi Inovasi | 225.000.000 | -125.000.000 | 100.000.000 | 84.739.750 | 84.74 % | 84.739.750 | 84.74 % | 100 % | 75 %
21. ---08003 2020-10-31 Pengembangan Desa Inovasi | 400.000.000 | -215.000.000 | 185.000.000 | 45.558.600 | 24.63 % | 45.558.600 | 24.63 % | 100 % | 80 %
22. ---08004 2020-10-31 Fasilitasi Jaringan Penelitian (Jarlit) dan Dewan Riset Daerah (DRD) | 250.000.000 | -210.000.000 | 40.000.000 | 7.216.800 | 18.04 % | 7.216.800 | 18.04 % | 95 % | 85 %
23. ---08005 2020-10-31 Fasilitasi Inovasi Dinas/ Instansi | 200.000.000 | -200.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 95 % | 0 %
24. ---08007 2020-10-31 Fasilitasi Penyelenggaraan Mahasiswa KKN/PKL | 250.000.000 | -218.470.175 | 31.529.825 | 31.529.825 | 100 % | 31.529.825 | 100 % | 95 % | 100 %
25. ---08008 2020-10-31 Fasilitasi Penelitian | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 35.850.000 | 71.7 % | 35.850.000 | 71.7 % | 85 % | 90 %
26. ---08009 2020-10-31 Sosialisasi aplikasi kelitbangan | 50.000.000 | -40.615.000 | 9.385.000 | 9.385.000 | 100 % | 9.385.000 | 100 % | 100 % | 100 %
Program Pengembangan Data/Informasi | 221.656.650 | -81.238.600 | 140.418.050 | 17.814.150 | 12.69 % | 17.814.150 | 12.69 % | 62.39 % | 78.99 %
27. 40315005 2020-10-31 Penyusunan Profil Daerah | 45.486.650 | -23.068.500 | 22.418.150 | 17.814.150 | 79.46 % | 17.814.150 | 79.46 % | 75 % | 100 %
28. 40315010 2020-10-31 Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah | 126.170.000 | -8.170.100 | 117.999.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 60 % | 75 %
29. 40315012 2020-10-31 Forum Data/informasi Pembangunan Daerah | 50.000.000 | -50.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 %
Program Kerjasama Pembangunan | 54.400.000 | -54.400.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 %
30. 40316002 2020-10-31 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah | 54.400.000 | -54.400.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 75 % | 0 %
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | 67.000.000 | -67.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 %
31. 40317006 2020-10-31 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Perbatasan | 67.000.000 | -67.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | 10 %
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 %
32. 40318007 2020-10-31 Pengembangan Kawasan Strategis Koridor Sampang Buntu | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 5 %
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | 79.994.000 | -55.775.000 | 24.219.000 | 15.397.725 | 63.58 % | 15.397.725 | 63.58 % | 35 % | 40 %
33. 40320005 2020-10-31 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah | 79.994.000 | -55.775.000 | 24.219.000 | 15.397.725 | 63.58 % | 15.397.725 | 63.58 % | 35 % | 40 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.824.598.200 | -677.966.550 | 2.146.631.650 | 1.214.065.500 | 56.56 % | 1.214.065.500 | 56.56 % | 95.9 % | 89.19 %
34. 40321008 2020-10-31 Penyusunan Rancangan RKPD | 699.430.450 | -93.200.000 | 606.230.450 | 428.131.900 | 70.62 % | 428.131.900 | 70.62 % | 90 % | 90 %
35. 40321009 2020-10-31 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | 286.181.200 | -50.000.000 | 236.181.200 | 224.885.850 | 95.22 % | 224.885.850 | 95.22 % | 100 % | 100 %
36. 40321010 2020-10-31 Penetapan RKPD | 1.047.436.550 | -425.966.550 | 621.470.000 | 427.035.950 | 68.71 % | 427.035.950 | 68.71 % | 100 % | 95 %
37. 40321015 2020-10-31 Evaluasi RKPD | 286.600.000 | -12.150.000 | 274.450.000 | 29.638.000 | 10.8 % | 29.638.000 | 10.8 % | 90 % | 75 %
38. 40321017 2020-10-31 Verifikasi Renja SKPD | 121.500.000 | 0 | 121.500.000 | 82.449.800 | 67.86 % | 82.449.800 | 67.86 % | 100 % | 100 %
39. 40321020 2020-10-31 Evaluasi RPJMD | 320.300.000 | -33.500.000 | 286.800.000 | 21.924.000 | 7.64 % | 21.924.000 | 7.64 % | 100 % | 75 %
40. 40321035 2020-10-31 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 63.150.000 | -63.150.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 80 % | 0 %
41. 40321036 2020-10-31 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) (Bankeu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 %
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 1.029.474.900 | -907.882.500 | 121.592.400 | 32.908.170 | 27.06 % | 32.908.170 | 27.06 % | 77.04 % | 65.65 %
42. 40322004 2020-10-31 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi | 28.645.000 | -13.825.500 | 14.819.500 | 12.249.500 | 82.66 % | 12.249.500 | 82.66 % | 80 % | 100 %
43. 40322013 2020-10-31 Koordinasi Penyelenggaraan Fedep (Forum For Economic Development And Employment Promotion) | 238.075.000 | -212.967.000 | 25.108.000 | 18.921.920 | 75.36 % | 18.921.920 | 75.36 % | 95 % | 100 %
44. 40322025 2020-10-31 Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility (CSR) | 63.259.900 | 15.735.000 | 78.994.900 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 70 % | 50 %
45. 40322033 2020-10-31 Kajian Pengembangan Branding Kawasan pada Desa Wisata/ Kawasan Wisata Unggulan | 150.000.000 | -150.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 0 %
46. 40322034 2020-10-31 Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir | 150.000.000 | -149.215.000 | 785 | 481.7 | 61.36 % | 481.7 | 61.36 % | 100 % | 15 %
47. 40322035 2020-10-31 Kajian Konversi Lahan Pertanian dalam rangka Kebijakan Ketahanan Pangan | 150.000.000 | -149.215.000 | 785 | 540.5 | 68.85 % | 540.5 | 68.85 % | 100 % | 15 %
48. 40322036 2020-10-31 Penyusunan Masterplan Perkebunan | 249.495.000 | -248.395.000 | 1.100.000 | 714.55 | 64.96 % | 714.55 | 64.96 % | 100 % | 15 %
Program Perencanaan Sosial Dan Budaya | 400.999.000 | -156.939.200 | 244.059.800 | 89.116.800 | 36.51 % | 89.116.800 | 36.51 % | 85.56 % | 58.78 %
49. 40323022 2020-10-31 Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) | 51.000.000 | -23.850.000 | 27.150.000 | 18.050.000 | 66.48 % | 18.050.000 | 66.48 % | 90 % | 70 %
50. 40323028 2020-10-31 Koordinasi dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi | 49.999.800 | -15.950.000 | 34.049.800 | 12.007.550 | 35.26 % | 12.007.550 | 35.26 % | 85 % | 50 %
51. 40323029 2020-10-31 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | 149.999.500 | -41.710.000 | 108.289.500 | 33.479.500 | 30.92 % | 33.479.500 | 30.92 % | 85 % | 70 %
52. 40323031 2020-10-31 Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs) | 49.999.850 | -28.951.500 | 21.048.350 | 15.791.150 | 75.02 % | 15.791.150 | 75.02 % | 85 % | 80 %
53. 40323035 2020-10-31 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 50.000.000 | -36.477.500 | 13.522.500 | 9.079.350 | 67.14 % | 9.079.350 | 67.14 % | 85 % | 65 %
54. 40323036 2020-10-31 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan RAD PUG | 49.999.850 | -10.000.200 | 39.999.650 | 709.25 | 1.77 % | 709.25 | 1.77 % | 85 % | 15 %
Program Perancanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam | 465.603.650 | 81.220.000 | 546.823.650 | 90.344.150 | 16.52 % | 90.344.150 | 16.52 % | 80.82 % | 72.64 %
55. 40324005 2020-10-31 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi | 52.878.500 | 243.700.000 | 296.578.500 | 24.874.500 | 8.39 % | 24.874.500 | 8.39 % | 80 % | 70 %
56. 40324008 2020-10-31 Koordinasi dan Fasilitasi Forum Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur | 73.914.900 | -5.400.000 | 68.514.900 | 41.614.900 | 60.74 % | 41.614.900 | 60.74 % | 80 % | 80 %
57. 40324011 2020-10-31 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan sub bidang pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup | 80.620.250 | -50.715.000 | 29.905.250 | 16.354.750 | 54.69 % | 16.354.750 | 54.69 % | 95 % | 70 %
58. 40324012 2020-10-31 Koodinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Integrated Perticipatory Development and Mangenemt of Iriggation Programmme (IPDMIP) | 258.190.000 | -106.365.000 | 151.825.000 | 7.500.000 | 4.94 % | 7.500.000 | 4.94 % | 80 % | 75 %
Cilacap , 16 Nov 2020
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP
SUMBOWO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19691113 199001 1 001
Halaman 6