## AllPages
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2024
KEADAAN SAMPAI DENGAN MEI
DINAS PERIKANAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA | [6 empty] | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA | [6 empty] | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif |  | Perubahan | Jumlah |  |  |  |  | SP2D | Persen (%) |  | SPJ |  | Persen (%) |  | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 13.732.765.300 |  | 0 | 13.732.765.300 |  |  |  | 4.691.599.076 | 3.168.891.874 | 23.08 % |  | 3.168.884.294 |  | 23.08 % |  | 34.09 % | 31.16 % | -2.93 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 13.732.765.300 |  | 0 | 13.732.765.300 |  |  |  | 4.691.599.076 | 3.168.891.874 | 23.08 % |  | 3.168.884.294 |  | 23.08 % |  | 34.09 % | 31.16 % | -2.93 %
Dinas Perikanan | 13.732.765.300 |  | 0 | 13.732.765.300 |  |  |  | 4.691.599.076 | 3.168.891.874 | 23.08 % |  | 3.168.884.294 |  | 23.08 % |  | 34.09 % | 31.16 % | -2.93 %
Sisa Saldo UP/GU | [8 empty] | 7.580
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.150.265.300 |  | 0 | 6.150.265.300 |  |  |  | 2.425.641.176 | 2.097.336.144 | 34.1 % |  | 2.097.336.144 |  | 34.1 % |  | 39.44 % | 37.82 % | -1.62 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.500.000 |  | 0 | 25.500.000 |  |  |  | 9.450.000 | 8.248.450 | 32.35 % |  | 8.248.450 |  | 32.35 % |  | 37.06 % | 37.06 % | 0 %
3.25.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.500.000 |  | 0 | 11.500.000 |  |  |  | 5.500.000 | 4.450.000 | 38.7 % |  | 4.450.000 |  | 38.7 % |  | 47.83 % | 47.83 % | 0 %
3.25.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.000.000 |  | 0 | 14.000.000 |  |  |  | 3.950.000 | 3.798.450 | 27.13 % |  | 3.798.450 |  | 27.13 % |  | 28.21 % | 28.21 % | 0 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.576.101.700 |  | 0 | 4.576.101.700 |  |  |  | 1.771.082.676 | 1.675.674.044 | 36.62 % |  | 1.675.674.044 |  | 36.62 % |  | 38.7 % | 38.7 % | 0 %
3.25.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.576.101.700 |  | 0 | 4.576.101.700 |  |  |  | 1.771.082.676 | 1.675.674.044 | 36.62 % |  | 1.675.674.044 |  | 36.62 % |  | 38.7 % | 38.7 % | 0 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 47.500.000 |  | 0 | 47.500.000 |  |  |  | 47.500.000 | 0 | 0 % |  | 0 |  | 0 % |  | 100 % | 46.32 % | -53.68 %
3.25.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 27.500.000 |  | 0 | 27.500.000 |  |  |  | 27.500.000 | 0 | 0 % |  | 0 |  | 0 % |  | 100 % | 80 % | -20 %
3.25.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20.000.000 |  | 0 | 20.000.000 |  |  |  | 20.000.000 | 0 | 0 % |  | 0 |  | 0 % |  | 100 % | 0 % | -100 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 473.241.700 |  | 0 | 473.241.700 |  |  |  | 198.715.500 | 117.118.287 | 24.75 % |  | 117.118.287 |  | 24.75 % |  | 41.99 % | 39.26 % | -2.73 %
3.25.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 78.000.000 |  | 0 | 78.000.000 |  |  |  | 34.550.000 | 17.740.900 | 22.74 % |  | 17.740.900 |  | 22.74 % |  | 44.29 % | 40 % | -4.29 %
3.25.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 135.241.800 |  | 0 | 135.241.800 |  |  |  | 56.165.500 | 49.801.200 | 36.82 % |  | 49.801.200 |  | 36.82 % |  | 41.53 % | 40 % | -1.53 %
3.25.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.999.900 |  | 0 | 34.999.900 |  |  |  | 13.000.000 | 7.437.000 | 21.25 % |  | 7.437.000 |  | 21.25 % |  | 37.14 % | 30 % | -7.14 %
3.25.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 225.000.000 |  | 0 | 225.000.000 |  |  |  | 95.000.000 | 42.139.187 | 18.73 % |  | 42.139.187 |  | 18.73 % |  | 42.22 % | 40 % | -2.22 % | keterbatasan jumlah Ganti Uang (GU) tunai dan KKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 740.921.900 |  | 0 | 740.921.900 |  |  |  | 278.658.000 | 223.547.432 | 30.17 % |  | 223.547.432 |  | 30.17 % |  | 37.61 % | 30.35 % | -7.26 %
3.25.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 170.000.000 |  | 0 | 170.000.000 |  |  |  | 70.728.000 | 63.145.630 | 37.14 % |  | 63.145.630 |  | 37.14 % |  | 41.6 % | 41.6 % | 0 %
SIMPOKAPBD V.3.1.1123 Kabupaten Cilacap, Hal. 1
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA | [6 empty] | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA | [6 empty] | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif |  | Perubahan | Jumlah |  |  |  |  | SP2D | Persen (%) |  | SPJ |  | Persen (%) |  | Target | Realisasi | Deviasi
3.25.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 570.921.900 |  | 0 | 570.921.900 |  |  |  | 207.930.000 | 160.401.802 | 28.1 % |  | 160.401.802 |  | 28.1 % |  | 36.42 % | 27 % | -9.42 % | Honor Pengelola Keuangan dibayarkan setiap 3 bulan sekali melalui mekanisme LS
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 287.000.000 |  | 0 | 287.000.000 |  |  |  | 120.235.000 | 72.747.931 | 25.35 % |  | 72.747.931 |  | 25.35 % |  | 41.89 % | 39.27 % | -2.62 %
3.25.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 195.000.000 |  | 0 | 195.000.000 |  |  |  | 81.375.000 | 41.006.711 | 21.03 % |  | 41.006.711 |  | 21.03 % |  | 41.73 % | 40 % | -1.73 % | keterbatasan jumlah Ganti Uang (GU) tunai dan KKPD
3.25.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 42.000.000 |  | 0 | 42.000.000 |  |  |  | 18.860.000 | 12.050.000 | 28.69 % |  | 12.050.000 |  | 28.69 % |  | 44.9 % | 35 % | -9.9 %
3.25.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 50.000.000 |  | 0 | 50.000.000 |  |  |  | 20.000.000 | 19.691.220 | 39.38 % |  | 19.691.220 |  | 39.38 % |  | 40 % | 40 % | 0 %
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 3.470.000.000 |  | 0 | 3.470.000.000 |  |  |  | 1.104.205.900 | 1.023.237.300 | 29.49 % |  | 1.023.237.300 |  | 29.49 % |  | 31.82 % | 31.57 % | -0.25 %
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 2.195.000.000 |  | 0 | 2.195.000.000 |  |  |  | 26.087.000 | 12.341.600 | 0.56 % |  | 12.341.600 |  | 0.56 % |  | 1.19 % | 1.18 % | -0.01 %
3.25.03.2.01.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 35.000.000 |  | 0 | 35.000.000 |  |  |  | 13.221.000 | 2.409.300 | 6.88 % |  | 2.409.300 |  | 6.88 % |  | 37.77 % | 37 % | -0.77 % | keterbatasan jumlah Ganti Uang (GU) tunai dan KKPD
3.25.03.2.01.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 2.160.000.000 |  | 0 | 2.160.000.000 |  |  |  | 12.866.000 | 9.932.300 | 0.46 % |  | 9.932.300 |  | 0.46 % |  | 0.6 % | 0.6 % | 0 %
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.135.000.000 |  | 0 | 1.135.000.000 |  |  |  | 1.050.571.700 | 1.000.843.900 | 88.18 % |  | 1.000.843.900 |  | 88.18 % |  | 92.56 % | 92 % | -0.56 %
3.25.03.2.02.01 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 1.135.000.000 |  | 0 | 1.135.000.000 |  |  |  | 1.050.571.700 | 1.000.843.900 | 88.18 % |  | 1.000.843.900 |  | 88.18 % |  | 92.56 % | 92 % | -0.56 %
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 120.000.000 |  | 0 | 120.000.000 |  |  |  | 13.974.400 | 1.525.700 | 1.27 % |  | 1.525.700 |  | 1.27 % |  | 11.65 % | 10 % | -1.65 %
3.25.03.2.03.02 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 120.000.000 |  | 0 | 120.000.000 |  |  |  | 13.974.400 | 1.525.700 | 1.27 % |  | 1.525.700 |  | 1.27 % |  | 11.65 % | 10 % | -1.65 % | Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda TPI dilaksanakan pd tgl 7 Juni 2024
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 |  | 0 | 20.000.000 |  |  |  | 13.572.800 | 8.526.100 | 42.63 % |  | 8.526.100 |  | 42.63 % |  | 67.86 % | 67 % | -0.86 %
3.25.03.2.04.02 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | 20.000.000 |  | 0 | 20.000.000 |  |  |  | 13.572.800 | 8.526.100 | 42.63 % |  | 8.526.100 |  | 42.63 % |  | 67.86 % | 67 % | -0.86 % | keterbatasan jumlah Ganti Uang (GU) tunai dan KKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 2.985.500.000 |  | 0 | 2.985.500.000 |  |  |  | 1.028.054.000 | 15.075.750 | 0.5 % |  | 15.075.750 |  | 0.5 % |  | 34.44 % | 19.68 % | -14.76 %
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 110.000.000 |  | 0 | 110.000.000 |  |  |  | 32.635.000 | 5.696.400 | 5.18 % |  | 5.696.400 |  | 5.18 % |  | 29.67 % | 30 % | 0.33 %
3.25.04.2.02.01 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 45.000.000 |  | 0 | 45.000.000 |  |  |  | 22.200.000 | 3.707.850 | 8.24 % |  | 3.707.850 |  | 8.24 % |  | 49.33 % | 50 % | 0.67 % | keterbatasan jumlah Ganti Uang (GU) tunai dan KKPD
SIMPOKAPBD V.3.1.1123 Kabupaten Cilacap, Hal. 2
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA | [6 empty] | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA | [6 empty] | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif |  | Perubahan | Jumlah |  |  |  |  | SP2D | Persen (%) |  | SPJ |  | Persen (%) |  | Target | Realisasi | Deviasi
3.25.04.2.02.03 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 25.000.000 |  | 0 | 25.000.000 |  |  |  | 8.500.000 | 1.788.550 | 7.15 % |  | 1.788.550 |  | 7.15 % |  | 34 % | 34 % | 0 % | keterbatasan jumlah Ganti Uang (GU) tunai dan KKPD
3.25.04.2.02.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 40.000.000 |  | 0 | 40.000.000 |  |  |  | 1.935.000 | 200.000 | 0.5 % |  | 200.000 |  | 0.5 % |  | 4.84 % | 5 % | 0.16 % | keterbatasan jumlah Ganti Uang (GU) tunai dan KKPD
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 2.875.500.000 |  | 0 | 2.875.500.000 |  |  |  | 995.419.000 | 9.379.350 | 0.33 % |  | 9.379.350 |  | 0.33 % |  | 34.62 % | 19.28 % | -15.34 %
3.25.04.2.04.01 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 35.000.000 |  | 0 | 35.000.000 |  |  |  | 3.312.400 | 3.002.000 | 8.58 % |  | 3.002.000 |  | 8.58 % |  | 9.46 % | 9.46 % | 0 %
3.25.04.2.04.02 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 |  | 0 | 120.000.000 |  |  |  | 17.752.000 | 0 | 0 % |  | 0 |  | 0 % |  | 14.79 % | 10 % | -4.79 % | keterbatasan jumlah Ganti Uang (GU) tunai dan KKPD
3.25.04.2.04.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.695.500.000 |  | 0 | 2.695.500.000 |  |  |  | 974.354.600 | 6.377.350 | 0.24 % |  | 6.377.350 |  | 0.24 % |  | 36.15 % | 20 % | -16.15 %
3.25.04.2.04.04 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 |  | 0 | 25.000.000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 % |  | 0 |  | 0 % |  | 0 % | 0 % | 0 %
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 55.000.000 |  | 0 | 55.000.000 |  |  |  | 55.000.000 | 6.821.100 | 12.4 % |  | 6.821.100 |  | 12.4 % |  | 100 % | 75 % | -25 %
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | 55.000.000 |  | 0 | 55.000.000 |  |  |  | 55.000.000 | 6.821.100 | 12.4 % |  | 6.821.100 |  | 12.4 % |  | 100 % | 75 % | -25 %
3.25.05.2.01.01 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 55.000.000 |  | 0 | 55.000.000 |  |  |  | 55.000.000 | 6.821.100 | 12.4 % |  | 6.821.100 |  | 12.4 % |  | 100 % | 75 % | -25 % | Restocking pada Perairan Umum Darat sudah SPK dan rencananya akan dilaksanakan Kegiatan padad tgl 4 Juni 2024
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 1.072.000.000 |  | 0 | 1.072.000.000 |  |  |  | 78.698.000 | 26.414.000 | 2.46 % |  | 26.414.000 |  | 2.46 % |  | 6.41 % | 21.35 % | 14.94 %
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 30.000.000 |  | 0 | 30.000.000 |  |  |  | 15.680.000 | 2.806.700 | 9.36 % |  | 2.806.700 |  | 9.36 % |  | 19.14 % | 20 % | 0.86 %
3.25.06.2.01.01 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30.000.000 |  | 0 | 30.000.000 |  |  |  | 15.680.000 | 2.806.700 | 9.36 % |  | 2.806.700 |  | 9.36 % |  | 19.14 % | 20 % | 0.86 % | keterbatasan jumlah Ganti Uang (GU) tunai dan KKPD
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 85.000.000 |  | 0 | 85.000.000 |  |  |  | 30.818.000 | 23.607.300 | 27.77 % |  | 23.607.300 |  | 27.77 % |  | 36.26 % | 37 % | 0.74 %
3.25.06.2.02.01 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 85.000.000 |  | 0 | 85.000.000 |  |  |  | 30.818.000 | 23.607.300 | 27.77 % |  | 23.607.300 |  | 27.77 % |  | 36.26 % | 37 % | 0.74 % | Pelaksanaan diversifikasi olahan hasil perikanan pada Bulan Mei telah dilaksanakan 2 kali di Desa Tritih Kulon dan Desa Banjarsari
SIMPOKAPBD V.3.1.1123 Kabupaten Cilacap, Hal. 3
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA | [6 empty] | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA | [6 empty] | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif |  | Perubahan | Jumlah |  |  |  |  | SP2D | Persen (%) |  | SPJ |  | Persen (%) |  | Target | Realisasi | Deviasi
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 957.000.000 |  | 0 | 957.000.000 |  |  |  | 32.200.000 | 0 | 0 % |  | 0 |  | 0 % |  | 3.36 % | 20 % | 16.64 %
3.25.06.2.03.02 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 957.000.000 |  | 0 | 957.000.000 |  |  |  | 32.200.000 | 0 | 0 % |  | 0 |  | 0 % |  | 3.36 % | 20 % | 16.64 % | Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan sudah selesai 100%
Cilacap, 03 Juni 2024 KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP
INDARTO, S.Pi, M.Eng Pembina Tingkat I NIP. 19691024 199903 1 004
SIMPOKAPBD V.3.1.1123 Kabupaten Cilacap, Hal. 4