## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022 KEADAAN SAMPAI DENGAN NOVEMBER DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 68598519138 | -573369254 | 68025149884 | 67286012481 | 60460923373 | 88.88 % | 60460923373 | 88.88 % | 98.91 % | 98.61 % | -0.3 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 68598519138 | -573369254 | 68025149884 | 67286012481 | 60460923373 | 88.88 % | 60460923373 | 88.88 % | 98.91 % | 98.61 % | -0.3 %
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 68598519138 | -573369254 | 68025149884 | 67286012481 | 60460923373 | 88.88 % | 60460923373 | 88.88 % | 98.91 % | 98.61 % | -0.3 %
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14283937138 | 223693746 | 14507630884 | 13768493481 | 12340553773 | 85.06 % | 12340553773 | 85.06 % | 94.91 % | 93.69 % | -1.22 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38925000 | 0 | 38925000 | 38925000 | 38925000 | 100% | 38925000 | 100% | 100% | 100% | 0%
1.03.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24187500 | 0 | 24187500 | 24187500 | 24187500 | 100% | 24187500 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
1.03.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14737500 | 0 | 14737500 | 14737500 | 14737500 | 100% | 14737500 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9699917938 | 98693746 | 9798611684 | 9140002281 | 8484414720 | 86.59 % | 8484414720 | 86.59 % | 93.28 % | 94% | 0.72 %
1.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9699917938 | 98693746 | 9798611684 | 9140002281 | 8484414720 | 86.59 % | 8484414720 | 86.59 % | 93.28 % | 94% | 0.72 % | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1072984000 | 0 | 1072984000 | 994556000 | 1032017150 | 96.18 % | 1032017150 | 96.18 % | 92.69 % | 96.26 % | 3.57 %
1.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 118201000 | 0 | 118201000 | 118201000 | 109146450 | 92.34 % | 109146450 | 92.34 % | 100% | 93% | -7% | -
1.03.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 369968000 | 0 | 369968000 | 291540000 | 342816000 | 92.66 % | 342816000 | 92.66 % | 78.8 % | 93% | 14.2 % | -
1.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 70000000 | 0 | 70000000 | 70000000 | 65445750 | 93.49 % | 65445750 | 93.49 % | 100% | 94% | -6% | -
1.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 514815000 | 0 | 514815000 | 514815000 | 514608950 | 99.96 % | 514608950 | 99.96 % | 100% | 99.66 % | -0.34 % | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3069767200 | 0 | 3069767200 | 3067667200 | 2414201349 | 78.64 % | 2414201349 | 78.64 % | 99.93 % | 92% | -7.93 %
1.03.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 200000000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 95683889 | 47.84 % | 95683889 | 47.84 % | 100% | 92% | -8% | -
1.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2869767200 | 0 | 2869767200 | 2867667200 | 2318517460 | 80.79 % | 2318517460 | 80.79 % | 99.93 % | 92% | -7.93 % | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 402343000 | 125000000 | 527343000 | 527343000 | 370995554 | 70.35 % | 370995554 | 70.35 % | 100% | 92% | -8%
1.03.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 241690000 | 0 | 241690000 | 241690000 | 219854054 | 90.97 % | 219854054 | 90.97 % | 100% | 92% | -8% | -
1.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50753000 | 0 | 50753000 | 50753000 | 42198500 | 83.14 % | 42198500 | 83.14 % | 100% | 92% | -8% | -
1.03.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 109900000 | 125000000 | 234900000 | 234900000 | 108943000 | 46.38 % | 108943000 | 46.38 % | 100% | 92% | -8% | -
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 54314582000 | -797063000 | 53517519000 | 53517519000 | 48120369600 | 89.92 % | 48120369600 | 89.92 % | 100% | 99.95 % | -0.05 %
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 26733375000 | -204434000 | 26528941000 | 26528941000 | 23824388750 | 89.81 % | 23824388750 | 89.81 % | 100% | 100% | 0%
1.03.02.2.01.03 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 800000000 | 0 | 800000000 | 800000000 | 757269750 | 94.66 % | 757269750 | 94.66 % | 100% | 100% | 0% | -
1.03.02.2.01.07 - Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | 1400000000 | -2828000 | 1397172000 | 1397172000 | 1397172000 | 100% | 1397172000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
1.03.02.2.01.08 - Pembangunan Unit Air Baku | 1000000000 | -9942000 | 990058000 | 990058000 | 990058000 | 100% | 990058000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
1.03.02.2.01.10 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 200000000 | 199423000 | 399423000 | 399423000 | 199423000 | 49.93 % | 199423000 | 49.93 % | 100% | 100% | 0% | -
1.03.02.2.01.25 - Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 4060000000 | 83912000 | 4143912000 | 4143912000 | 3331319000 | 80.39 % | 3331319000 | 80.39 % | 100% | 100% | 0% | -
1.03.02.2.01.35 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | 14650000000 | -329679000 | 14320321000 | 14320321000 | 12963023000 | 90.52 % | 12963023000 | 90.52 % | 100% | 100% | 0% | -
1.03.02.2.01.46 - Normalisasi/Restorasi Sungai | 3650000000 | -145320000 | 3504680000 | 3504680000 | 3214494000 | 91.72 % | 3214494000 | 91.72 % | 100% | 100% | 0% | -
1.03.02.2.01.50 - Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku | 400000000 | 0 | 400000000 | 400000000 | 398255000 | 99.56 % | 398255000 | 99.56 % | 100% | 100% | 0% | -
1.03.02.2.01.63 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 573375000 | 0 | 573375000 | 573375000 | 573375000 | 100% | 573375000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 27581207000 | -592629000 | 26988578000 | 26988578000 | 24295980850 | 90.02 % | 24295980850 | 90.02 % | 100% | 99.9 % | -0.1 %
1.03.02.2.02.01 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 200000000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | -
1.03.02.2.02.08 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | 4775000000 | -331825000 | 4443175000 | 4443175000 | 4443157000 | 100% | 4443157000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
1.03.02.2.02.14 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 12606207000 | -260804000 | 12345403000 | 12345403000 | 9880120650 | 80.03 % | 9880120650 | 80.03 % | 100% | 100% | 0% | -
1.03.02.2.02.21 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 10000000000 | 9972703200 | 99.73 % | 9972703200 | 99.73 % | 100% | 99.73 % | -0.27 % | -
Cilacap, 30 September 2023 Plt. KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
MUHAMMAD TAUFAN,S.H.,M.M Pembina TK. I NIP. 19660716 199403 1 006