## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN JULI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 14.622.766.368 | 0 | 14.622.766.368 | 8.556.395.957 | 7.935.544.253 | 54.27% | 7.849.967.857 | 53.68% | 61.21% | 60.31% | -0.89%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 14.622.766.368 | 0 | 14.622.766.368 | 8.556.395.957 | 7.935.544.253 | 54.27% | 7.849.967.857 | 53.68% | 61.21% | 60.31% | -0.89%
Dinas Komunikasi Dan Informatika | 14.622.766.368 | 0 | 14.622.766.368 | 8.556.395.957 | 7.935.544.253 | 54.27% | 7.849.967.857 | 53.68% | 61.21% | 60.31% | -0.89%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 85.576.396
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.415.570.918 | 0 | 8.415.570.918 | 5.210.929.407 | 4.899.726.767 | 58.22% | 4.899.726.767 | 58.22% | 64.4% | 64.39% | -0.01%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.512.050 | 0 | 38.512.050 | 22.651.850 | 22.513.250 | 58.46% | 22.513.250 | 58.46% | 60.31% | 60.31% | 0%
2.16.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.812.250 | 0 | 23.812.250 | 12.913.250 | 12.796.250 | 53.74% | 12.796.250 | 53.74% | 66.67% | 66.67% | 0% | -
2.16.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.699.800 | 0 | 14.699.800 | 9.738.600 | 9.717.000 | 66.1% | 9.717.000 | 66.1% | 50% | 50% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.245.900.318 | 0 | 5.245.900.318 | 3.169.059.929 | 3.017.448.007 | 57.52% | 3.017.448.007 | 57.52% | 64.26% | 64.26% | 0%
2.16.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.245.900.318 | 0 | 5.245.900.318 | 3.169.059.929 | 3.017.448.007 | 57.52% | 3.017.448.007 | 57.52% | 64.26% | 64.26% | 0% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 584.000.000 | 0 | 584.000.000 | 423.609.856 | 421.939.359 | 72.25% | 421.939.359 | 72.25% | 73.34% | 73.34% | 0%
2.16.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.600.000 | 99% | 39.600.000 | 99% | 100% | 100% | 0% | -
2.16.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
2.16.01.2.05.10 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 519.000.000 | 0 | 519.000.000 | 358.609.856 | 357.339.359 | 68.85% | 357.339.359 | 68.85% | 70% | 70% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 475.326.900 | 0 | 475.326.900 | 270.760.950 | 262.772.777 | 55.28% | 262.772.777 | 55.28% | 57.33% | 57.14% | -0.19%
2.16.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 50.426.500 | 30.080.000 | 33.42% | 30.080.000 | 33.42% | 58.33% | 57.33% | -1% | -
2.16.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 125.986.900 | 0 | 125.986.900 | 69.048.000 | 66.143.700 | 52.5% | 66.143.700 | 52.5% | 54.54% | 54.54% | 0% | -
2.16.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 32.088.000 | 31.405.050 | 57.1% | 31.405.050 | 57.1% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
2.16.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 204.340.000 | 0 | 204.340.000 | 119.198.450 | 135.144.027 | 66.14% | 135.144.027 | 66.14% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 92.780.000 | 0 | 92.780.000 | 92.780.000 | 84.620.000 | 91.21% | 84.620.000 | 91.21% | 100% | 100% | 0%
2.16.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 92.780.000 | 0 | 92.780.000 | 92.780.000 | 84.620.000 | 91.21% | 84.620.000 | 91.21% | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.565.611.150 | 0 | 1.565.611.150 | 913.670.032 | 785.827.467 | 50.19% | 785.827.467 | 50.19% | 58.33% | 58.33% | 0%
2.16.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 128.333.632 | 152.787.897 | 69.45% | 152.787.897 | 69.45% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
2.16.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.345.611.150 | 0 | 1.345.611.150 | 785.336.400 | 633.039.570 | 47.04% | 633.039.570 | 47.04% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 413.440.500 | 0 | 413.440.500 | 318.396.790 | 304.605.907 | 73.68% | 304.605.907 | 73.68% | 77.01% | 77.01% | 0%
2.16.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 160.000.000 | 0 | 160.000.000 | 90.252.290 | 81.718.300 | 51.07% | 81.718.300 | 51.07% | 56.4% | 56.4% | 0% | -
2.16.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 138.860.000 | 0 | 138.860.000 | 113.564.000 | 110.360.750 | 79.48% | 110.360.750 | 79.48% | 81.78% | 81.78% | 0% | -
2.16.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 114.580.500 | 0 | 114.580.500 | 114.580.500 | 112.526.857 | 98.21% | 112.526.857 | 98.21% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 1.863.030.950 | 0 | 1.863.030.950 | 1.180.527.550 | 995.126.984 | 53.41% | 995.126.984 | 53.41% | 60.15% | 53.83% | -6.32%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1.863.030.950 | 0 | 1.863.030.950 | 1.180.527.550 | 995.126.984 | 53.41% | 995.126.984 | 53.41% | 60.15% | 53.83% | -6.32%
2.16.02.2.01.04 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 20.000.000 | 11.952.700 | 39.84% | 11.952.700 | 39.84% | 58.33% | 57.33% | -1% | - Penundaan pembayaran honorarium tim
2.16.02.2.01.05 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 140.320.000 | 0 | 140.320.000 | 105.380.000 | 46.705.084 | 33.28% | 46.705.084 | 33.28% | 75.1% | 73.6% | -1.5% | -
2.16.02.2.01.06 - Pelayanan Informasi Publik | 1.403.061.750 | 0 | 1.403.061.750 | 813.668.750 | 815.588.600 | 58.13% | 815.588.600 | 58.13% | 54.54% | 53.54% | -1% | - Penundaan pembayaran honorarium tim
2.16.02.2.01.07 - Layanan Hubungan Media | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0% | -100% | - Kegiatan belum dilaksanakan karena belum adanya kesepakatan jadwal pelaksanaan antara media yg sudah bersertifikasi jurnalistik dan yang belum bersertifikasi jurnalistik
2.16.02.2.01.08 - Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.965.100 | 99.65% | 9.965.100 | 99.65% | 100% | 100% | 0% | -
2.16.02.2.01.09 - Manajemen Komunikasi Krisis | 29.335.000 | 0 | 29.335.000 | 16.195.000 | 12.022.300 | 40.98% | 12.022.300 | 40.98% | 58.33% | 57.33% | -1% | -
2.16.02.2.01.11 - Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 85.470.000 | 0 | 85.470.000 | 52.509.600 | 43.426.100 | 50.81% | 43.426.100 | 50.81% | 50% | 49% | -1% | - Penundaan pembayaran honorarium tim
2.16.02.2.01.12 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 14.869.200 | 0 | 14.869.200 | 12.799.200 | 8.627.100 | 58.02% | 8.627.100 | 58.02% | 85% | 84% | -1% | - Kegiatan KIM belum terlaksana karena jadwal bertepatan dengan agenda Talentpool sehingga jadwal akan disesuaikan
2.16.02.2.01.13 - Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 49.975.000 | 0 | 49.975.000 | 49.975.000 | 46.840.000 | 93.73% | 46.840.000 | 93.73% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | 3.995.299.000 | 0 | 3.995.299.000 | 1.870.147.800 | 1.896.244.806 | 47.46% | 1.896.244.806 | 47.46% | 52.84% | 52.76% | -0.08%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3.995.299.000 | 0 | 3.995.299.000 | 1.870.147.800 | 1.896.244.806 | 47.46% | 1.896.244.806 | 47.46% | 52.84% | 52.76% | -0.08%
2.16.03.2.02.04 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 718.000.000 | 0 | 718.000.000 | 355.000.000 | 390.000.000 | 54.32% | 390.000.000 | 54.32% | 49.44% | 49% | -0.44% | - Pemeliharaan Jaringan FO akan dilaksanakan bulan September 2023
2.16.03.2.02.07 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 14.500.000 | 14.461.080 | 9.64% | 14.461.080 | 9.64% | 9.67% | 9.67% | 0% | - Pencairan Belanja Sewa Lisensi akan dilaksanakan di bulan September 2023
2.16.03.2.02.08 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | 2.896.000.000 | 0 | 2.896.000.000 | 1.447.999.000 | 1.467.492.026 | 50.67% | 1.467.492.026 | 50.67% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
2.16.03.2.02.09 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 141.299.000 | 0 | 141.299.000 | 52.648.800 | 24.291.700 | 17.19% | 24.291.700 | 17.19% | 37% | 37% | 0% | -
2.16.03.2.02.10 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 248.865.500 | 0 | 248.865.500 | 194.791.200 | 20.100.500 | 8.08% | 20.100.500 | 8.08% | 80% | 76.5% | -3.5%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 248.865.500 | 0 | 248.865.500 | 194.791.200 | 20.100.500 | 8.08% | 20.100.500 | 8.08% | 80% | 76.5% | -3.5%
2.20.02.2.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 248.865.500 | 0 | 248.865.500 | 194.791.200 | 20.100.500 | 8.08% | 20.100.500 | 8.08% | 80% | 76.5% | -3.5% | - Penundaan pembayaran honorarium tim - Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Buku Statistik Tingkat OPD dan Kecamatan di Reschedule untuk bulan September 2023 - Belanja cetak akan dilakukan di bulan September 2023
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 38.768.800 | 38.77% | 38.768.800 | 38.77% | 100% | 100% | 0%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 38.768.800 | 38.77% | 38.768.800 | 38.77% | 100% | 100% | 0%
2.21.02.2.01.02 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 38.768.800 | 38.77% | 38.768.800 | 38.77% | 100% | 100% | 0% | -
Cilacap, 02 Oktober 2023 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUPRIYANTO, S.H., M.Si. Pembina Utama Muda
NIP. 196508251994031009