## Maret
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023
KONDISI : 29 SEPTEMBER 2023
OPD: | DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
NO | SUBBIDANG / KEGIATAN | PERENCANAAN KEGIATAN |  |  |  | MEKANISME PELAKSANAAN |  |  |  |  | Target | REALISASI
|  | Vol | Satuan | Jumlah | Pagu DAK Fisik | Swakelola |  | Kontraktual |  | Metode Pembayaran |  | Keuangan |  | Fisik |  | Kodefikasi/
|  |  |  | Penerima |  | Vol |  | Volume | Pagu |  |  | Pagu | (%) |  | (%) | Keterangan/
|  |  |  | Manfaat | ( Dlm Ribuan ) |  | ( Rp.Dlm Ribuan ) | [6 empty] | Volume |  | Permasalahan
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |  | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)
1 | PENGADAAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KB
1 | Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (Vtp) Kit | 1 | Unit | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 1 | 17100000 | Sekaligus | 1 | 17100000 | 100% | 1 | 100% | Selesai
2 | Pengadaan Tubectomy Set | 2 | Unit | 2 | 50734000 | 0 | 0 | 2 | 47600000 | Sekaligus | 2 | 47600000 | 100% | 2 | 100% | Selesai
3 | Pengadaan Implan Remova | 10 | Unit | 10 | 100000000 | 0 | 0 | 10 | 94500000 | Sekaligus | 10 | 94500000 | 100% | 10 | 100% | Selesai
4 | Pengadaan Iud Kit | 10 | Unit | 10 | 150000000 | 0 | 0 | 10 | 143000000 | Sekaligus | 10 | 143000000 | 100% | 10 | 100% | Selesai
(2): Sub Total; ( Dlm Ribuan ) (6): 320734000; ( Rp.Dlm Ribuan ) (10): 302200000 |  | 302200000 |  |  | 100%
2 | PERLENGKAPAN BALAI PENYULUHAN KB
1 | Pengadaan Lcd | 8 | Unit | 8 | 61144000 | 0 | 0 | 8 | 57600000 | Bertahap | 8 | 0 | 0% | 8 | 100% | Fisik sudah 100 %
2 | Pengadaan Ac | 4 | Unit | 4 | 29754800 | 0 | 0 | 4 | 27600000 | Bertahap | 40 | 0 | 0% | 4 | 100% | Fisik sudah 100 %
3 | Pengadaan Printer | 23 | Unit | 23 | 101660000 | 0 | 0 | 23 | 94300000 | Bertahap | 23 | 94300000 | 100% | 23 | 100% | Selesai
4 | Pengadaan Meja | 2 | Unit | 2 | 4500000 | 0 | 0 | 2 | 4420000 | Bertahap | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | Fisik sudah 100 %
5 | Pengadaan Kursi | 100 | Unit | 100 | 48000000 | 0 | 0 | 100 | 47500000 | Bertahap | 100 | 0 | 0% | 100 | 100% | Fisik sudah 100 %
(2): Sub Total; ( Dlm Ribuan ) (6): 245058800; ( Rp.Dlm Ribuan ) (10): 231420000 |  | 94300000 |  |  | 100%
3 | REHAB BALAI KB KECAMATAN
1 | Rehab Balai KB Gandrungmangu | 1 | Paket | 1 | 57534000 | 0 | 0 | 1 | 57276000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
2 | Rehab Balai KB Karangpucung | 1 | Paket | 1 | 47945000 | 0 | 0 | 1 | 47730000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
3 | Rehab Balai KB Sampang | 1 | Paket | 1 | 288900000 | 0 | 0 | 1 | 228403200 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
4 | Rehab Balai KB Kroya | 1 | Paket | 1 | 24222000 | 0 | 0 | 1 | 24090000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
5 | Rehab Balai KB Jeruklegi | 1 | Paket | 1 | 90232500 | 0 | 0 | 1 | 89750000 | Bertahap | 1 | 89750000 | 100% | 1 | 100% | Selesai
6 | Rehab Balai KB Cilacap tengah | 1 | Paket | 1 | 9713912 | 0 | 0 | 1 | 9610000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
7 | Rehab Balai KB Cilacap selatan | 1 | Paket | 1 | 74868000 | 0 | 0 | 1 | 74664000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
8 | Rehab Balai KB Bantarsari | 1 | Paket | 1 | 57986000 | 0 | 0 | 1 | 57670000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
9 | Rehab Balai KB Cilacap utara | 1 | Paket | 1 | 13787488 | 0 | 0 | 1 | 13640000 | Bertahap | 1 | 13640000 | 100% | 1 | 100% | Selesai
10 | Rehab Balai KB Cipari | 1 | Paket | 1 | 19084000 | 0 | 0 | 1 | 18980000 | Bertahap | 1 | 18980000 | 100% | 1 | 100% | Selesai
11 | Rehab Balai KB Adipala | 1 | Paket | 1 | 28626000 | 0 | 0 | 1 | 28470000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
12 | Rehab Balai KB Nusawungu | 1 | Paket | 1 | 9087208 | 0 | 0 | 1 | 8874000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
13 | Rehab Balai KB Binangun | 1 | Paket | 1 | 23772500 | 0 | 0 | 1 | 23680000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
14 | Rehab Balai KB Maos | 1 | Paket | 1 | 33764000 | 0 | 0 | 1 | 33672000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
15 | Rehab Balai KB Kawunganten | 1 | Paket | 1 | 10643000 | 0 | 0 | 1 | 10400000 | Bertahap | 1 | 10400000 | 100% | 1 | 100% | Selesai
16 | Rehab Balai KB Sidareja | 1 | Paket | 1 | 28990000 | 0 | 0 | 1 | 28860000 | Bertahap | 1 | 28860000 | 100% | 1 | 100% | Selesai
17 | Rehab Balai KB Kedungreja | 1 | Paket | 1 | 24222000 | 0 | 0 | 1 | 24090000 | Bertahap | 1 | 24090000 | 100% | 1 | 100% | Selesai
18 | Rehab Balai KB Wanareja | 1 | Paket | 1 | 99426000 | 0 | 0 | 1 | 99280000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
19 | Rehab Balai KB Kampunglaut | 1 | Paket | 1 | 16882000 | 0 | 0 | 1 | 16790000 | Bertahap | 1 | 16790000 | 100% | 1 | 100% | Selesai
20 | Rehab Balai KB Majenang | 1 | Paket | 1 | 22387000 | 0 | 0 | 1 | 22265000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
21 | Rehab Balai KB Dayeuhluhur | 1 | Paket | 1 | 19084000 | 0 | 0 | 1 | 18980000 | Bertahap | 1 | 18980000 | 100% | 1 | 100% | Selesai
22 | Rehab Balai KB Cimanggu | 1 | Paket | 1 | 12534080 | 0 | 0 | 1 | 12400000 | Bertahap | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | Fisik sudah 100 %
23 | Rehab Balai KB Patimuan | 1 | Paket | 1 | 9713912 | 0 | 0 | 1 | 9610000 | Bertahap | 1 | 9610000 | 100% | 1 | 100% | Selesai
| Biaya Penunjang | 23 | Paket | 23 | 38415600 | 23 |  | 23 | 29663800 | 0 | 23 | 0 | 0% | 0 | 0%
(2): Sub Total; ( Dlm Ribuan ) (6): 1061820200; ( Rp.Dlm Ribuan ) (8): 0; ( Rp.Dlm Ribuan ) (10): 988848000 |  | 231100000 |  |  | 100%
(1): Total; ( Dlm Ribuan ) (6): 1627613000; ( Dlm Ribuan ) (7): 0; ( Rp.Dlm Ribuan ) (8): 0; ( Rp.Dlm Ribuan ) (10): 1522468000; ( Rp.Dlm Ribuan ) (11): 0 |  | 627600000 |  |  | 100%
Cilacap, 3 Oktober 2023
(2): NB. |  |  |  | Plt. KEPALA DINAS KB PP PA
(2): Untuk Menu Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kb Sudah Selesai karena metode pencairan sekaligus |  |  |  | STAF AHLI BIDANG EKONOMI
Menu Perlengkapan Balai Penyuluhan Kb Dan Rehab Balai Kb Kecamatan Metode Pencairan Bertahap, dan baru tahap 1 yg sudah realisasi, sekarang baru pengajuan tahap 2