## DAK KB
LAPORAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN / PROYEK DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) NON FISIK
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023
KONDISI : 31 Oktober 2023
OPD: | DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
NO | URAIAN KEGIATAN | Pencapaian Kegiatan | [5 empty] | Pelaksanaan Kegiatan |  | Realisasi Keuangan |  |  |  |  | Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD |  | Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis |  | Kodefikasi Masalah | Menghitung rata2
|  | Vol | Satuan | Jumlah | DAK | Pendamping | Total | Swakelola | Kontrak | ( Rp. Juta ) | % | Volume | Satuan | Realisasi Fisik (%)
|  |  |  | Penerima |  |  | Biaya | [12 empty] | Target Fisik
|  |  |  | Manfaat | ( RP. Juta ) | ( Rp. Juta ) | ( Rp. Juta ) | ( Rp. Juta ) | ( Rp. Juta )
[15 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 14 | 15.a | 15.b | 16.a | 16.b | 17
1 | OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB | 24 | Balai | 24 | 666000000 | 0 | 666000000 | 666000000 | 0 | 573470000 | 86.1066 | 24 | Balai | 97 | V |  | V |  |  | #REF! | 395720000
#REF!
2 | OPERASIONAL PELAYANAN KB | 54 | Faskes | 54 | 3751766000 | 0 | 3751766000 | 3751766000 | 0 | 1939055800 | 51.6838 | 54 | Faskes | 78 | V |  | V |  |  | #REF!
#REF!
3 | OPERASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA) DI KAMPUNG KB | 165 | Kampung KB | 163 | 2566500000 | 0 | 2566500000 | 2566500000 | 0 | 2470308400 | 96.252 | 165 | Kampung KB | 97 | V |  | V |  |  | #REF!
#REF!
4 | OPERASIONAL PEMBINAAN OLEH KADER KB | 284 | Desa/Kel | 284 | 1052400000 | 0 | 1052400000 | 1052400000 | 0 | 1004600000 | 95.458 | 284 | Desa/Kel | 96 | V |  | V |  |  | #REF!
#REF!
5 | DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN | 1 | Kabupaten | 1 | 208200000 | 0 | 208200000 | 208200000 | 0 | 154286240 | 74.1048 | 1 | Kabupaten | 78 | V |  | V |  |  | #REF!
#REF!
6 | OPERASIONAL PENURUNAN STUNTING | 24 | Kecamatan | 24 | 9679400000 | 0 | 9679400000 | 5485400000 | 4194000000 | 8055198100 | 83.22 | 24 | Kecamatan | 84 | V |  | V |  |  | 13540598100
| JUMLAH |  |  |  | 17924266000 | 0 | 17924266000 | 13730266000 | 4194000000 | 14196918540 | 79.21% | [8 empty] | #REF!
[6 empty] | -17924266000 | [9 empty] | Cilacap, 2 Nopember 2023
1 | Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan ( PMK )
2 | Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis
3 | Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4 | Permasalahan Terkait dengan DPA - SKPD
5 | Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7 | Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8 | Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D
9 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan kontrak