## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN JANUARI DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 12.791.383.573 | 0 | 12.791.383.573 | 558.437.743 | 192.400.762 | 1.5% | 192.400.762 | 1.5% | INF % | 5.72% | -INF %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 12.791.383.573 | 0 | 12.791.383.573 | 558.437.743 | 192.400.762 | 1.5% | 192.400.762 | 1.5% | 4.36% | 5.72% | 1.36%
Dinas Pangan Dan Perkebunan | 12.791.383.573 | 0 | 12.791.383.573 | 558.437.743 | 192.400.762 | 1.5% | 192.400.762 | 1.5% | 4.36% | 5.72% | 1.36%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.546.501.138 | 0 | 7.546.501.138 | 547.722.743 | 192.400.762 | 2.55% | 192.400.762 | 2.55% | 7.26% | 6.66% | -0.6%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 2.5% | 2.5%
2.09.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.09.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.533.311.138 | 0 | 5.533.311.138 | 412.875.787 | 186.144.737 | 3.36% | 186.144.737 | 3.36% | 7.46% | 7% | -0.46%
2.09.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.533.311.138 | 0 | 5.533.311.138 | 412.875.787 | 186.144.737 | 3.36% | 186.144.737 | 3.36% | 7.46% | 7% | -0.46% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5%
2.09.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 903.188.400 | 0 | 903.188.400 | 76.706.311 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.49% | 5% | -3.49%
2.09.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 98.188.400 | 0 | 98.188.400 | 9.085.100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.25% | 5% | -4.25% | -
2.09.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 10.454.545 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.09% | 5% | -4.09% | -
2.09.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.5% | 5% | -2.5% | -
2.09.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 54.166.666 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.33% | 5% | -3.33% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 163.052.950 | 0 | 163.052.950 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5%
2.09.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
2.09.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 138.568.250 | 0 | 138.568.250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
2.09.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.984.700 | 0 | 7.984.700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 504.982.900 | 0 | 504.982.900 | 42.023.575 | 6.256.025 | 1.24% | 6.256.025 | 1.24% | 8.32% | 8% | -0.32%
2.09.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 6.250.000 | 6.114.471 | 8.15% | 6.114.471 | 8.15% | 8.33% | 8% | -0.33% | -
2.09.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 429.982.900 | 0 | 429.982.900 | 35.773.575 | 141.554 | 0.03% | 141.554 | 0.03% | 8.32% | 8% | -0.32% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 379.465.750 | 0 | 379.465.750 | 16.117.070 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.25% | 5% | 0.75%
2.09.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 194.999.750 | 0 | 194.999.750 | 16.117.070 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.27% | 5% | -3.27% | -
2.09.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.890.000 | 0 | 29.890.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
2.09.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 154.576.000 | 0 | 154.576.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 909.625.000 | 0 | 909.625.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5%
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 909.625.000 | 0 | 909.625.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5%
2.09.02.2.01.01 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | 231.200.000 | 0 | 231.200.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
2.09.02.2.01.03 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | 678.425.000 | 0 | 678.425.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 3.552.642.735 | 0 | 3.552.642.735 | 7.115.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2% | 4.09% | 3.89%
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 2.896.697.735 | 0 | 2.896.697.735 | 7.115.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.24% | 5% | 4.76%
2.09.03.2.01.01 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 39.178.000 | 0 | 39.178.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
2.09.03.2.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2.712.936.735 | 0 | 2.712.936.735 | 7.115.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26% | 5% | 4.74% | -
2.09.03.2.01.04 - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 43.100.000 | 0 | 43.100.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
2.09.03.2.01.05 - Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 89.100.000 | 0 | 89.100.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
2.09.03.2.01.06 - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | 12.383.000 | 0 | 12.383.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 655.945.000 | 0 | 655.945.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0.05% | 0.05%
2.09.03.2.04.01 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
2.09.03.2.04.02 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 649.945.000 | 0 | 649.945.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 270.013.000 | 0 | 270.013.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5%
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5%
2.09.04.2.01.01 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 260.013.000 | 0 | 260.013.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5%
2.09.04.2.02.02 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 260.013.000 | 0 | 260.013.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 512.601.700 | 0 | 512.601.700 | 3.600.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.7% | 5% | 4.3%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 512.601.700 | 0 | 512.601.700 | 3.600.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.7% | 5% | 4.3%
2.09.05.2.01.01 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 112.202.300 | 0 | 112.202.300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
2.09.05.2.01.03 - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 14.327.600 | 0 | 14.327.600 | 3.600.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.13% | 5% | -20.13% | -
2.09.05.2.01.05 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 386.071.800 | 0 | 386.071.800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
Cilacap, 01 Febuari 2023 Plt. KEPALA DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
Ir.SUSILAN Pembina Utama Muda NIP. 196411081991031006