## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN MARET DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 132.157.447.955 | 0 | 132.157.447.955 | 32.097.630.181 | 5.680.910.551 | 4.3% | 5.416.346.718 | 4.1% | 11.13% | 7.81% | -3.32%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 132.157.447.955 | 0 | 132.157.447.955 | 32.097.630.181 | 5.680.910.551 | 4.3% | 5.416.346.718 | 4.1% | 11.13% | 7.81% | -3.32%
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 132.157.447.955 | 0 | 132.157.447.955 | 32.097.630.181 | 5.680.910.551 | 4.3% | 5.416.346.718 | 4.1% | 11.13% | 7.81% | -3.32%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 264.563.833
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 21.298.647.955 | 0 | 21.298.647.955 | 5.084.935.781 | 3.726.428.118 | 17.5% | 3.726.428.118 | 17.5% | 23.77% | 22.23% | -1.54%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 10.450.000 | 10.450.000 | 26.13% | 10.450.000 | 26.13% | 30% | 30% | 0%
1.03.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 28% | 7.000.000 | 28% | 30% | 30% | 0% | -
1.03.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 23% | 3.450.000 | 23% | 30% | 30% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 15.591.770.955 | 0 | 15.591.770.955 | 3.362.535.159 | 2.884.224.034 | 18.5% | 2.884.224.034 | 18.5% | 21.42% | 21.42% | 0%
1.03.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 15.591.770.955 | 0 | 15.591.770.955 | 3.362.535.159 | 2.884.224.034 | 18.5% | 2.884.224.034 | 18.5% | 21.42% | 21.42% | 0% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 | 10.000.000 | 5.104.498 | 2.92% | 5.104.498 | 2.92% | 5.71% | 5.71% | 0%
1.03.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
1.03.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 10.000.000 | 5.104.498 | 20.42% | 5.104.498 | 20.42% | 40% | 40% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.351.933.000 | 0 | 1.351.933.000 | 540.773.200 | 186.217.264 | 13.77% | 186.217.264 | 13.77% | 40% | 25% | -15%
1.03.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 142.373.000 | 0 | 142.373.000 | 56.949.200 | 8.948.990 | 6.29% | 8.948.990 | 6.29% | 40% | 25% | -15% | -
1.03.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 499.560.000 | 0 | 499.560.000 | 199.824.000 | 62.214.400 | 12.45% | 62.214.400 | 12.45% | 40% | 25% | -15% | -
1.03.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 24.000.000 | 5.207.000 | 8.68% | 5.207.000 | 8.68% | 40% | 25% | -15% | -
1.03.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 260.000.000 | 109.846.874 | 16.9% | 109.846.874 | 16.9% | 40% | 25% | -15% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.298.544.000 | 0 | 3.298.544.000 | 824.617.302 | 528.170.119 | 16.01% | 528.170.119 | 16.01% | 25% | 25% | 0%
1.03.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 362.000.000 | 0 | 362.000.000 | 90.500.001 | 62.377.593 | 17.23% | 62.377.593 | 17.23% | 25% | 25% | 0% | -
1.03.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.936.544.000 | 0 | 2.936.544.000 | 734.117.301 | 465.792.526 | 15.86% | 465.792.526 | 15.86% | 25% | 25% | 0% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 841.400.000 | 0 | 841.400.000 | 336.560.120 | 112.262.203 | 13.34% | 112.262.203 | 13.34% | 40% | 25% | -15%
1.03.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 375.000.000 | 0 | 375.000.000 | 150.000.000 | 82.387.953 | 21.97% | 82.387.953 | 21.97% | 40% | 25% | -15% | -
1.03.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 341.400.000 | 0 | 341.400.000 | 136.560.120 | 29.874.250 | 8.75% | 29.874.250 | 8.75% | 40% | 25% | -15% | -
1.03.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40% | 25% | -15% | -
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 17.325.000.000 | 0 | 17.325.000.000 | 5.189.110.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.68% | 3.58% | 2.9%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 17.325.000.000 | 0 | 17.325.000.000 | 5.189.110.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.68% | 3.58% | 2.9%
1.03.08.2.01.01 - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 475.000.000 | 0 | 475.000.000 | 159.978.200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.05% | 21.05% | 0% | -
1.03.08.2.01.02 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 4.000.000.000 | 0 | 4.000.000.000 | 1.200.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 3% | 3% | -
1.03.08.2.01.06 - Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 4.132.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17.5% | 17.5% | 0% | -
1.03.08.2.01.12 - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 12.750.000.000 | 0 | 12.750.000.000 | 3.825.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 3% | 3% | -
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 92.925.000.000 | 0 | 92.925.000.000 | 21.800.000.000 | 1.687.038.800 | 1.82% | 1.687.038.800 | 1.82% | 10.12% | 5.22% | -4.9%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 92.925.000.000 | 0 | 92.925.000.000 | 21.800.000.000 | 1.687.038.800 | 1.82% | 1.687.038.800 | 1.82% | 10.12% | 5.22% | -4.9%
1.03.10.2.01.01 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 225.000.000 | 25.000.000 | 11.11% | 25.000.000 | 11.11% | 100% | 100% | 0% | -
1.03.10.2.01.04 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 40% | 40% | -
1.03.10.2.01.05 - Pembangunan Jalan | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
1.03.10.2.01.08 - Rekonstruksi Jalan | 61.750.000.000 | 0 | 61.750.000.000 | 12.350.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6% | 0% | -6% | -
1.03.10.2.01.09 - Rehabilitasi Jalan | 2.200.000.000 | 0 | 2.200.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
1.03.10.2.01.10 - Pemeliharaan Berkala Jalan | 7.500.000.000 | 0 | 7.500.000.000 | 4.875.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 33.33% | 18.33% | -
1.03.10.2.01.11 - Pemeliharaan Rutin Jalan | 14.500.000.000 | 0 | 14.500.000.000 | 4.350.000.000 | 1.662.038.800 | 11.46% | 1.662.038.800 | 11.46% | 30% | 14.09% | -15.91% | -
1.03.10.2.01.12 - Pembangunan Jembatan | 2.000.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
1.03.10.2.01.18 - Rehabilitasi Jembatan | 3.550.000.000 | 0 | 3.550.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 2.008.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30% | 30% | 0%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 2.008.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30% | 30% | 0%
1.03.11.2.01.04 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 2.008.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30% | 30% | 0% | -
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 508.800.000 | 0 | 508.800.000 | 21.575.000 | 2.879.800 | 0.57% | 2.879.800 | 0.57% | 17.19% | 17% | -0.2%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 408.800.000 | 0 | 408.800.000 | 20.625.000 | 2.283.500 | 0.56% | 2.283.500 | 0.56% | 16.81% | 16.57% | -0.25%
1.03.12.2.01.02 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 358.800.000 | 0 | 358.800.000 | 8.600.000 | 1.568.500 | 0.44% | 1.568.500 | 0.44% | 14.28% | 14% | -0.28% | -
1.03.12.2.01.03 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
1.03.12.2.01.04 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 12.025.000 | 715 | 1.43% | 715 | 1.43% | 35% | 35% | 0% | -
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 950 | 596.3 | 0.6% | 596.3 | 0.6% | 18.75% | 18.75% | 0%
1.03.12.2.03.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 950 | 596.3 | 0.6% | 596.3 | 0.6% | 18.75% | 18.75% | 0% | -
Cilacap, 05 April 2023 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
WAHYU ARI PRAMONO, S.T., M.T. Pembina Tk. I NIP. 19770103 200312 1 004