## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021 KEADAAN SAMPAI DENGAN DESEMBER DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN, SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KETERANGAN
| Definitif | Perubahan | Jumlah | SP2D | % | SPJ | % | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 206.044.359.670 | -33.451.611.274 | 172.592.748.396 | 82.799.142.344 | 47.97 % | 82.799.142.344 | 47.97 % | 52.18% | 51.51% | -0.67%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 121.295.146.410 | -31.228.713.812 | 90.066.432.598 | 82.799.142.344 | 91.93 % | 82.799.142.344 | 91.93 % | 100% | 98.71% | -1.29%
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 121.295.146.410 | -31.228.713.812 | 90.066.432.598 | 82.799.142.344 | 91.93 % | 82.799.142.344 | 91.93 % | 100% | 98.71% | -1.29%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.568.675.460 | -766.636.237 | 12.802.039.223 | 12.116.262.127 | 94.64 % | 12.116.262.127 | 94.64 % | 100% | 100% | 0%
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.944.200 | 99.81% | 29.944.200 | 99.81% | 100% | 100% | 0%
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.729.830.232 | -282.071.237 | 7.447.758.995 | 7.254.053.513 | 97.4% | 7.254.053.513 | 97.4% | 100% | 100% | 0%
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 191.245.000 | -191.245.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.275.697.900 | -293.320.000 | 982.377.900 | 906.979.700 | 92.32% | 906.979.700 | 92.32% | 100% | 100% | 0%
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 199.581.800 | 0 | 199.581.800 | 195.433.000 | 97.92% | 195.433.000 | 97.92% | 100% | 100% | 0%
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.341.688.000 | 0 | 3.341.688.000 | 2.929.893.464 | 87.68% | 2.929.893.464 | 87.68% | 100% | 100% | 0%
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 800.632.528 | 0 | 800.632.528 | 799.958.250 | 99.92% | 799.958.250 | 99.92% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 649.320.000 | 0 | 649.320.000 | 589.715.728 | 90.82 % | 589.715.728 | 90.82 % | 100% | 100% | 0%
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 649.320.000 | 0 | 649.320.000 | 589.715.728 | 90.82% | 589.715.728 | 90.82% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 19.514.790.000 | -19.514.790.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 19.514.790.000 | -19.514.790.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 14.674.509.000 | -2.833.959.375 | 11.840.549.625 | 11.794.601.060 | 99.61 % | 11.794.601.060 | 99.61 % | 100% | 100% | 0%
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 14.674.509.000 | -2.833.959.375 | 11.840.549.625 | 11.794.601.060 | 99.61% | 11.794.601.060 | 99.61% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 8.406.730.000 | 579.672.950 | 8.986.402.950 | 8.943.290.850 | 99.52 % | 8.943.290.850 | 99.52 % | 100% | 100% | 0%
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 8.406.730.000 | 579.672.950 | 8.986.402.950 | 8.943.290.850 | 99.52% | 8.943.290.850 | 99.52% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 6.105.000.000 | -100.000.000 | 6.005.000.000 | 5.911.962.400 | 98.45 % | 5.911.962.400 | 98.45 % | 100% | 100% | 0%
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 6.105.000.000 | -100.000.000 | 6.005.000.000 | 5.911.962.400 | 98.45% | 5.911.962.400 | 98.45% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 11.281.925.000 | -800.000.000 | 10.481.925.000 | 10.294.873.890 | 98.22 % | 10.294.873.890 | 98.22 % | 100% | 100% | 0%
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 11.281.925.000 | -800.000.000 | 10.481.925.000 | 10.294.873.890 | 98.22% | 10.294.873.890 | 98.22% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 13.999.320.000 | -8.200.000.000 | 5.799.320.000 | 2.241.723.320 | 38.65 % | 2.241.723.320 | 38.65 % | 100% | 80% | -20%
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 13.999.320.000 | -8.200.000.000 | 5.799.320.000 | 2.241.723.320 | 38.65% | 2.241.723.320 | 38.65% | 100% | 80% | -20%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 475.000.000 | 0 | 475.000.000 | 382.453.400 | 80.52 % | 382.453.400 | 80.52 % | 100% | 100% | 0%
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 357.453.400 | 79.43% | 357.453.400 | 79.43% | 100% | 100% | 0%
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 7.034.591.000 | 0 | 7.034.591.000 | 6.034.491.000 | 85.78 % | 6.034.491.000 | 85.78 % | 100% | 100% | 0%
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 7.034.591.000 | 0 | 7.034.591.000 | 6.034.491.000 | 85.78% | 6.034.491.000 | 85.78% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0%
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 15.049.225.000 | 1.087.500.000 | 16.136.725.000 | 15.149.621.860 | 93.88 % | 15.149.621.860 | 93.88 % | 100% | 100% | 0%
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 15.049.225.000 | 1.087.500.000 | 16.136.725.000 | 15.149.621.860 | 93.88% | 15.149.621.860 | 93.88% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 153.239.600 | -53.239.800 | 99.999.800 | 78.349.400 | 78.35 % | 78.349.400 | 78.35 % | 100% | 100% | 0%
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 153.239.600 | -53.239.800 | 99.999.800 | 78.349.400 | 78.35% | 78.349.400 | 78.35% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 1.157.821.350 | -999.781.350 | 158.040.000 | 146.544.559 | 92.73 % | 146.544.559 | 92.73 % | 100% | 100% | 0%
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 1.157.821.350 | -999.781.350 | 158.040.000 | 146.544.559 | 92.73% | 146.544.559 | 92.73% | 100% | 100% | 0%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 9.075.000.000 | 372.520.000 | 9.447.520.000 | 8.965.252.750 | 94.9% | 8.965.252.750 | 94.9% | 100% | 100% | 0%
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 9.075.000.000 | 372.520.000 | 9.447.520.000 | 8.965.252.750 | 94.9% | 8.965.252.750 | 94.9% | 100% | 100% | 0%
Cilacap, 01 Oktober 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
BAMBANG TUJIATNO, S.T, M.M Pembina Tk.1 NIP. 19711114 200312 1 003