## DAK KB
LAPORAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN / PROYEK DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) NON FISIK
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023
KONDISI : 29 September 2023
OPD: | DINAS KB PP DAN PA KABUPATEN CILACAP
NO | URAIAN KEGIATAN | Pencapaian Kegiatan | [5 empty] | Pelaksanaan Kegiatan |  | Realisasi Keuangan |  |  |  |  | Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RKPD |  | Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis |  | Kodefikasi Masalah | Menghitung rata2
|  | Vol | Satuan | Jumlah | DAK | Pendamping | Total | Swakelola | Kontrak | ( Rp. Juta ) | % | Volume | Satuan | Realisasi Fisik (%)
|  |  |  | Penerima |  |  | Biaya | [12 empty] | Target Fisik
|  |  |  | Manfaat | ( RP. Juta ) | ( Rp. Juta ) | ( Rp. Juta ) | ( Rp. Juta ) | ( Rp. Juta )
[15 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 14 | 15.a | 15.b | 16.a | 16.b | 17
1 | OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB | 24 | Balai | 24 | 666000000 | 0 | 666000000 | 666000000 | 0 | 450920000 | 67.7057 | 24 | Balai | 93 | V |  | V |  | Ada Pekerjaan yang sudah di kerjakan namun belum Selesai di SPJkan | #REF! | 395720000
#REF!
2 | OPERASIONAL PELAYANAN KB | 54 | Faskes | 54 | 3751766000 | 0 | 3751766000 | 3751766000 | 0 | 1879255800 | 50.0899 | 54 | Faskes | 75 | V |  | V |  | Penyerapan Anggaran berdasarkan klaim dari Kecamatan untuk pelayanan KB | #REF!
#REF!
3 | OPERASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA) DI KAMPUNG KB | 165 | Kampung KB | 163 | 2566500000 | 0 | 2566500000 | 2566500000 | 0 | 1941471600 | 75.6467 | 165 | Kampung KB | 80 | V |  | V |  | Ada Pekerjaan yang sudah di kerjakan namun belum Selesai di SPJkan | #REF!
#REF!
4 | OPERASIONAL PEMBINAAN OLEH KADER KB | 284 | Desa/Kel | 284 | 1052400000 | 0 | 1052400000 | 1052400000 | 0 | 889600000 | 84.5306 | 284 | Desa/Kel | 85 | V |  | V |  |  | #REF!
#REF!
5 | DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN | 1 | Kabupaten | 1 | 208200000 | 0 | 208200000 | 208200000 | 0 | 133533128 | 64.1369 | 1 | Kabupaten | 72 | V |  | V |  |  | #REF!
#REF!
6 | OPERASIONAL PENURUNAN STUNTING | 24 | Kecamatan | 24 | 9679400000 | 0 | 9679400000 | 5485400000 | 4194000000 | 6585548100 | 68.0367 | 24 | Kecamatan | 76 | V |  | V |  | Ada Pekerjaan yang sudah di kerjakan namun belum Selesai di SPJkan | 12070948100
| JUMLAH |  |  |  | 17924266000 | 0 | 17924266000 | 13730266000 | 4194000000 | 11880328628 | 66.28% | [8 empty] | #REF!
[6 empty] | -17924266000 | [9 empty] | Cilacap, 3 Oktober 2023
1 | Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan ( PMK )
2 | Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis
3 | Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4 | Permasalahan Terkait dengan DPA - SKPD
5 | Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7 | Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8 | Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D
9 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan kontrak