## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN JUNI DINAS KELUARGA BERENCANA , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 30.596.751.722 | 0 | 30.596.751.722 | 19.078.284.897 | 11.651.849.505 | 38.08% | 11.649.684.948 | 38.07% | 62.15% | 61.82% | -0.33%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 30.596.751.722 | 0 | 30.596.751.722 | 19.078.284.897 | 11.651.849.505 | 38.08% | 11.649.684.948 | 38.07% | 62.15% | 61.82% | -0.33%
Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 30.596.751.722 | 0 | 30.596.751.722 | 19.078.284.897 | 11.651.849.505 | 38.08% | 11.649.684.948 | 38.07% | 62.15% | 61.82% | -0.33%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 2.164.557
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.854.233.722 | 0 | 7.854.233.722 | 4.447.745.577 | 3.538.108.448 | 45.05% | 3.538.108.448 | 45.05% | 57.84% | 57.63% | -0.21%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 28.300.000 | 9.468.000 | 23.67% | 9.468.000 | 23.67% | 70.75% | 65.75% | -5%
2.14.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 22.000.000 | 7.518.800 | 30.08% | 7.518.800 | 30.08% | 88% | 80% | -8% | -
2.14.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 6.300.000 | 1.949.200 | 12.99% | 1.949.200 | 12.99% | 42% | 42% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.428.823.272 | 0 | 5.428.823.272 | 3.063.153.477 | 2.702.218.977 | 49.78% | 2.702.218.977 | 49.78% | 57.12% | 57% | -0.12%
2.14.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.428.823.272 | 0 | 5.428.823.272 | 3.063.153.477 | 2.702.218.977 | 49.78% | 2.702.218.977 | 49.78% | 57.12% | 57% | -0.12% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 730.000.000 | 0 | 730.000.000 | 462.826.000 | 236.599.400 | 32.41% | 236.599.400 | 32.41% | 65.48% | 65.27% | -0.21%
2.14.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 127.000.000 | 0 | 127.000.000 | 92.000.000 | 23.738.500 | 18.69% | 23.738.500 | 18.69% | 70% | 70% | 0% | -
2.14.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 322.000.000 | 0 | 322.000.000 | 186.826.000 | 95.999.100 | 29.81% | 95.999.100 | 29.81% | 60.07% | 60% | -0.07% | -
2.14.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 24.000.000 | 6.523.600 | 12.79% | 6.523.600 | 12.79% | 70% | 70% | 0% | -
2.14.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 160.000.000 | 110.338.200 | 47.97% | 110.338.200 | 47.97% | 69.57% | 69% | -0.57% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.205.410.450 | 0 | 1.205.410.450 | 627.966.100 | 439.164.409 | 36.43% | 439.164.409 | 36.43% | 53.6% | 53.55% | -0.05%
2.14.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 349.032.250 | 0 | 349.032.250 | 199.402.000 | 90.961.392 | 26.06% | 90.961.392 | 26.06% | 50.07% | 50% | -0.07% | -
2.14.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 856.378.200 | 0 | 856.378.200 | 428.564.100 | 348.203.017 | 40.66% | 348.203.017 | 40.66% | 55.04% | 55% | -0.04% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 450.000.000 | 0 | 450.000.000 | 265.500.000 | 150.657.662 | 33.48% | 150.657.662 | 33.48% | 64.38% | 63% | -1.38%
2.14.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 394.000.000 | 0 | 394.000.000 | 224.140.000 | 137.358.662 | 34.86% | 137.358.662 | 34.86% | 62.89% | 62% | -0.89% | -
2.14.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 56.000.000 | 0 | 56.000.000 | 41.360.000 | 13.299.000 | 23.75% | 13.299.000 | 23.75% | 74.86% | 70% | -4.86% | -
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 680.000.000 | 0 | 680.000.000 | 486.662.800 | 335.886.900 | 49.4% | 335.886.900 | 49.4% | 69.98% | 69.67% | -0.31%
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 7.500.000 | 21.43% | 7.500.000 | 21.43% | 100% | 100% | 0%
2.08.02.2.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 7.500.000 | 21.43% | 7.500.000 | 21.43% | 100% | 100% | 0% | -
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 615.000.000 | 0 | 615.000.000 | 421.662.800 | 298.386.900 | 48.52% | 298.386.900 | 48.52% | 66.81% | 66.46% | -0.34%
2.08.02.2.02.01 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 540.000.000 | 0 | 540.000.000 | 363.749.400 | 247.500.000 | 45.83% | 247.500.000 | 45.83% | 65.36% | 65% | -0.36% | -
2.08.02.2.02.02 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 57.913.400 | 50.886.900 | 67.85% | 50.886.900 | 67.85% | 77.22% | 77% | -0.22% | -
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0%
2.08.02.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 401.675.000 | 0 | 401.675.000 | 388.465.000 | 122.798.900 | 30.57% | 122.798.900 | 30.57% | 96.71% | 96.2% | -0.51%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 401.675.000 | 0 | 401.675.000 | 388.465.000 | 122.798.900 | 30.57% | 122.798.900 | 30.57% | 96.71% | 96.2% | -0.51%
2.08.03.2.03.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 15.600.000 | 78% | 15.600.000 | 78% | 100% | 100% | 0% | -
2.08.03.2.03.04 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 381.675.000 | 0 | 381.675.000 | 368.465.000 | 107.198.900 | 28.09% | 107.198.900 | 28.09% | 96.54% | 96% | -0.54% | -
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 55.000.000 | 54.997.400 | 52.38% | 54.997.400 | 52.38% | 52.38% | 52.38% | 0%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 105.000.000 | 0 | 105.000.000 | 55.000.000 | 54.997.400 | 52.38% | 54.997.400 | 52.38% | 52.38% | 52.38% | 0%
2.08.04.2.01.02 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.08.04.2.01.03 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | 54.997.400 | 100% | 54.997.400 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 135.985.100 | 0 | 135.985.100 | 115.985.100 | 69.603.600 | 51.18% | 69.603.600 | 51.18% | 85.29% | 85.29% | 0%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 80.985.100 | 0 | 80.985.100 | 80.985.100 | 69.603.600 | 85.95% | 69.603.600 | 85.95% | 100% | 100% | 0%
2.08.06.2.01.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 57.804.500 | 0 | 57.804.500 | 57.804.500 | 48.474.000 | 83.86% | 48.474.000 | 83.86% | 100% | 100% | 0% | -
2.08.06.2.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 23.180.600 | 0 | 23.180.600 | 23.180.600 | 21.129.600 | 91.15% | 21.129.600 | 91.15% | 100% | 100% | 0% | -
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 63.64% | 63.64% | 0%
2.08.06.2.02.01 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | -
2.08.06.2.02.03 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.08.06.2.02.04 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 152.283.200 | 0 | 152.283.200 | 99.905.600 | 80.947.300 | 53.16% | 80.947.300 | 53.16% | 65.6% | 65.38% | -0.23%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.08.07.2.01.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 46.012.000 | 0 | 46.012.000 | 33.262.000 | 17.010.600 | 36.97% | 17.010.600 | 36.97% | 72.29% | 72% | -0.29%
2.08.07.2.02.01 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 46.012.000 | 0 | 46.012.000 | 33.262.000 | 17.010.600 | 36.97% | 17.010.600 | 36.97% | 72.29% | 72% | -0.29% | -
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 96.271.200 | 0 | 96.271.200 | 66.643.600 | 63.936.700 | 66.41% | 63.936.700 | 66.41% | 69.22% | 69% | -0.22%
2.08.07.2.03.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 96.271.200 | 0 | 96.271.200 | 66.643.600 | 63.936.700 | 66.41% | 63.936.700 | 66.41% | 69.22% | 69% | -0.22% | -
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 448.600.000 | 0 | 448.600.000 | 137.547.820 | 216.494.000 | 48.26% | 216.494.000 | 48.26% | 47.8% | 50.23% | 2.42%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.544.750 | 95.45% | 9.544.750 | 95.45% | 100% | 100% | 0%
2.14.02.2.01.15 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.544.750 | 95.45% | 9.544.750 | 95.45% | 100% | 100% | 0% | -
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 438.600.000 | 0 | 438.600.000 | 127.547.820 | 206.949.250 | 47.18% | 206.949.250 | 47.18% | 46.61% | 49.09% | 2.48%
2.14.02.2.02.09 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 64.200.000 | 0 | 64.200.000 | 32.100.000 | 24.400.000 | 38.01% | 24.400.000 | 38.01% | 55% | 55% | 0% | -
2.14.02.2.02.12 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 230.400.000 | 0 | 230.400.000 | 30.000.000 | 105.200.000 | 45.66% | 105.200.000 | 45.66% | 45% | 50% | 5% | -
2.14.02.2.02.13 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 144.000.000 | 0 | 144.000.000 | 65.447.820 | 77.349.250 | 53.71% | 77.349.250 | 53.71% | 45.45% | 45% | -0.45% | -
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 11.404.524.700 | 0 | 11.404.524.700 | 7.279.509.600 | 3.644.193.400 | 31.95% | 3.644.193.400 | 31.95% | 61.84% | 61.04% | -0.8%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1.702.341.650 | 0 | 1.702.341.650 | 1.500.048.150 | 755.951.550 | 44.41% | 755.951.550 | 44.41% | 88.12% | 87.91% | -0.21%
2.14.03.2.01.01 - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 289.990.050 | 0 | 289.990.050 | 181.696.550 | 116.840.850 | 40.29% | 116.840.850 | 40.29% | 62.66% | 62% | -0.66% | -
2.14.03.2.01.02 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | 107.152.100 | 0 | 107.152.100 | 107.152.100 | 44.376.800 | 41.41% | 44.376.800 | 41.41% | 100% | 100% | 0% | -
2.14.03.2.01.04 - Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 220.000.000 | 190.342.500 | 86.52% | 190.342.500 | 86.52% | 100% | 100% | 0% | -
2.14.03.2.01.05 - Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 29.500.000 | 84.29% | 29.500.000 | 84.29% | 100% | 100% | 0% | -
2.14.03.2.01.06 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 332.999.500 | 0 | 332.999.500 | 332.999.500 | 126.370.500 | 37.95% | 126.370.500 | 37.95% | 100% | 100% | 0% | -
2.14.03.2.01.07 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | 637.200.000 | 0 | 637.200.000 | 543.200.000 | 248.520.900 | 39% | 248.520.900 | 39% | 85.25% | 85% | -0.25% | -
2.14.03.2.01.08 - Pengendalian Program KKBPK | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | -
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | 1.547.000.000 | 0 | 1.547.000.000 | 896.300.000 | 627.250.000 | 40.55% | 627.250.000 | 40.55% | 57.94% | 57.09% | -0.85%
2.14.03.2.02.01 - Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 164.000.000 | 0 | 164.000.000 | 164.000.000 | 65.600.000 | 40% | 65.600.000 | 40% | 100% | 100% | 0% | -
2.14.03.2.02.04 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1.383.000.000 | 0 | 1.383.000.000 | 732.300.000 | 561.650.000 | 40.61% | 561.650.000 | 40.61% | 52.95% | 52% | -0.95% | -
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | 5.573.683.050 | 0 | 5.573.683.050 | 3.641.416.450 | 1.380.627.150 | 24.77% | 1.380.627.150 | 24.77% | 61.25% | 59.99% | -1.26%
2.14.03.2.03.01 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 48.600.000 | 0 | 48.600.000 | 36.600.000 | 9.220.000 | 18.97% | 9.220.000 | 18.97% | 75.31% | 75% | -0.31% | -
2.14.03.2.03.03 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 3.629.087.850 | 0 | 3.629.087.850 | 2.802.085.650 | 1.293.766.400 | 35.65% | 1.293.766.400 | 35.65% | 70.74% | 70% | -0.74% | -
2.14.03.2.03.04 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 14.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 80% | 40% | -40% | -
2.14.03.2.03.06 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 1.657.613.000 | 0 | 1.657.613.000 | 600.042.800 | 28.622.500 | 1.73% | 28.622.500 | 1.73% | 36.2% | 36% | -0.2% | -
2.14.03.2.03.08 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 26.700.000 | 0 | 26.700.000 | 1.500.000 | 8.410.000 | 31.5% | 8.410.000 | 31.5% | 33.33% | 33% | -0.33% | -
2.14.03.2.03.10 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 7.682.200 | 0 | 7.682.200 | 7.682.200 | 4.483.250 | 58.36% | 4.483.250 | 58.36% | 100% | 100% | 0% | -
2.14.03.2.03.11 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | 161.000.000 | 0 | 161.000.000 | 161.000.000 | 25.100.000 | 15.59% | 25.100.000 | 15.59% | 100% | 80% | -20% | -
2.14.03.2.03.12 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran | 25.500.000 | 0 | 25.500.000 | 18.505.800 | 11.025.000 | 43.24% | 11.025.000 | 43.24% | 72.57% | 70% | -2.57% | -
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 2.581.500.000 | 0 | 2.581.500.000 | 1.241.745.000 | 880.364.700 | 34.1% | 880.364.700 | 34.1% | 48.1% | 47.95% | -0.15%
2.14.03.2.04.02 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 33.33% | 33% | -0.33% | -
2.14.03.2.04.03 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | 2.572.500.000 | 0 | 2.572.500.000 | 1.238.745.000 | 880.364.700 | 34.22% | 880.364.700 | 34.22% | 48.15% | 48% | -0.15% | -
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 9.414.450.000 | 0 | 9.414.450.000 | 6.067.463.400 | 3.586.655.000 | 38.1% | 3.586.655.000 | 38.1% | 64.48% | 64.48% | 0%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 9.275.950.000 | 0 | 9.275.950.000 | 6.018.190.000 | 3.577.100.000 | 38.56% | 3.577.100.000 | 38.56% | 64.92% | 64.92% | 0%
2.14.04.2.01.02 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 410.000.000 | 0 | 410.000.000 | 410.000.000 | 49.750.000 | 12.13% | 49.750.000 | 12.13% | 100% | 100% | 0% | -
2.14.04.2.01.04 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 29.750.000 | 0 | 29.750.000 | 29.750.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | -
2.14.04.2.01.05 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 8.836.200.000 | 0 | 8.836.200.000 | 5.564.040.000 | 3.527.350.000 | 39.92% | 3.527.350.000 | 39.92% | 63.17% | 63.17% | 0% | -
2.14.04.2.01.06 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 0 | 0 | 0 | 14.400.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | 35% | -15% | -
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 138.500.000 | 0 | 138.500.000 | 49.273.400 | 9.555.000 | 6.9% | 9.555.000 | 6.9% | 35.58% | 35.31% | -0.26%
2.14.04.2.02.02 - Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 20.773.400 | 6.055.000 | 20.18% | 6.055.000 | 20.18% | 69.24% | 69% | -0.24% | -
2.14.04.2.02.03 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 108.500.000 | 0 | 108.500.000 | 28.500.000 | 3.500.000 | 3.23% | 3.500.000 | 3.23% | 26.27% | 26% | -0.27% | -
Cilacap, 02 Oktober 2023 Plt. KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP
dr. PRAMESTI GRIANA DEWI, M.Kes., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19641128 199103 2 003