## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN JUNI DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 12.791.383.573 | 0 | 12.791.383.573 | 5.977.304.064 | 5.021.916.843 | 39.26% | 5.018.816.533 | 39.24% | 50.54% | 50.92% | 0.39%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | 12.791.383.573 | 0 | 12.791.383.573 | 5.977.304.064 | 5.021.916.843 | 39.26% | 5.018.816.533 | 39.24% | 50.54% | 50.92% | 0.39%
Dinas Pangan Dan Perkebunan | 12.791.383.573 | 0 | 12.791.383.573 | 5.977.304.064 | 5.021.916.843 | 39.26% | 5.018.816.533 | 39.24% | 50.54% | 50.92% | 0.39%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 3.100.310
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 7.546.501.138 | 0 | 7.546.501.138 | 4.065.902.209 | 3.216.740.423 | 42.63% | 3.216.740.423 | 42.63% | 54.17% | 53.18% | -0.99%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 10.489.200 | 4.820.500 | 16.07% | 4.820.500 | 16.07% | 45.5% | 46% | 0.5%
2.09.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 5.839.200 | 3.153.900 | 21.03% | 3.153.900 | 21.03% | 60% | 60% | 0% | -
2.09.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 4.650.000 | 1.666.600 | 11.11% | 1.666.600 | 11.11% | 31% | 32% | 1% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.533.311.138 | 0 | 5.533.311.138 | 3.062.553.418 | 2.581.937.609 | 46.66% | 2.581.937.609 | 46.66% | 55.35% | 56% | 0.65%
2.09.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.533.311.138 | 0 | 5.533.311.138 | 3.062.553.418 | 2.581.937.609 | 46.66% | 2.581.937.609 | 46.66% | 55.35% | 56% | 0.65% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10% | 10% | 0%
2.09.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10% | 10% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 903.188.400 | 0 | 903.188.400 | 446.381.121 | 330.252.526 | 36.57% | 330.252.526 | 36.57% | 49.42% | 45.89% | -3.53%
2.09.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 98.188.400 | 0 | 98.188.400 | 49.108.400 | 47.317.550 | 48.19% | 47.317.550 | 48.19% | 50.01% | 50% | -0.01% | -
2.09.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 52.272.725 | 51.184.100 | 44.51% | 51.184.100 | 44.51% | 45.45% | 46% | 0.55% | -
2.09.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 20.000.000 | 19.476.420 | 48.69% | 19.476.420 | 48.69% | 50% | 50% | 0% | -
2.09.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 650.000.000 | 0 | 650.000.000 | 324.999.996 | 212.274.456 | 32.66% | 212.274.456 | 32.66% | 50% | 45% | -5% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 163.052.950 | 0 | 163.052.950 | 163.052.950 | 7.700.000 | 4.72% | 7.700.000 | 4.72% | 100% | 52.45% | -47.55%
2.09.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 16.500.000 | 0 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 50% | -50% | -
2.09.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 138.568.250 | 0 | 138.568.250 | 138.568.250 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 50% | -50% | -
2.09.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.984.700 | 0 | 7.984.700 | 7.984.700 | 7.700.000 | 96.43% | 7.700.000 | 96.43% | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 504.982.900 | 0 | 504.982.900 | 253.291.450 | 198.827.688 | 39.37% | 198.827.688 | 39.37% | 50.16% | 50% | -0.16%
2.09.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 | 37.500.000 | 33.171.224 | 44.23% | 33.171.224 | 44.23% | 50% | 50% | 0% | -
2.09.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 429.982.900 | 0 | 429.982.900 | 215.791.450 | 165.656.464 | 38.53% | 165.656.464 | 38.53% | 50.19% | 50% | -0.19% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 379.465.750 | 0 | 379.465.750 | 130.134.070 | 93.202.100 | 24.56% | 93.202.100 | 24.56% | 38.28% | 38.17% | -0.11%
2.09.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 194.999.750 | 0 | 194.999.750 | 97.917.070 | 62.414.600 | 32.01% | 62.414.600 | 32.01% | 50.21% | 50% | -0.21% | -
2.09.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.890.000 | 0 | 29.890.000 | 14.945.000 | 13.700.000 | 45.83% | 13.700.000 | 45.83% | 55% | 55% | 0% | -
2.09.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 154.576.000 | 0 | 154.576.000 | 17.272.000 | 17.087.500 | 11.05% | 17.087.500 | 11.05% | 20% | 20% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 909.625.000 | 0 | 909.625.000 | 13.200.600 | 10.046.500 | 1.1% | 10.046.500 | 1.1% | 10.51% | 10.51% | 0%
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 909.625.000 | 0 | 909.625.000 | 13.200.600 | 10.046.500 | 1.1% | 10.046.500 | 1.1% | 10.51% | 10.51% | 0%
2.09.02.2.01.01 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | 231.200.000 | 0 | 231.200.000 | 7.682.200 | 4.621.000 | 2% | 4.621.000 | 2% | 12% | 12% | 0% | -
2.09.02.2.01.03 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | 678.425.000 | 0 | 678.425.000 | 5.518.400 | 5.425.500 | 0.8% | 5.425.500 | 0.8% | 10% | 10% | 0% | -
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 3.552.642.735 | 0 | 3.552.642.735 | 1.307.203.155 | 1.211.752.460 | 34.11% | 1.211.752.460 | 34.11% | 47.55% | 51.13% | 3.58%
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 2.896.697.735 | 0 | 2.896.697.735 | 1.067.358.155 | 869.031.460 | 30% | 869.031.460 | 30% | 50% | 50.58% | 0.58%
2.09.03.2.01.01 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 39.178.000 | 0 | 39.178.000 | 16.089.000 | 11.289.000 | 28.81% | 11.289.000 | 28.81% | 41.07% | 42% | 0.93% | -
2.09.03.2.01.02 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2.712.936.735 | 0 | 2.712.936.735 | 959.074.955 | 768.290.060 | 28.32% | 768.290.060 | 28.32% | 49.4% | 50% | 0.6% | -
2.09.03.2.01.04 - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 43.100.000 | 0 | 43.100.000 | 36.100.000 | 34.559.800 | 80.19% | 34.559.800 | 80.19% | 83.76% | 84% | 0.24% | -
2.09.03.2.01.05 - Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | 89.100.000 | 0 | 89.100.000 | 43.711.200 | 42.912.800 | 48.16% | 42.912.800 | 48.16% | 49% | 49% | 0% | -
2.09.03.2.01.06 - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | 12.383.000 | 0 | 12.383.000 | 12.383.000 | 11.979.800 | 96.74% | 11.979.800 | 96.74% | 100% | 100% | 0% | -
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 655.945.000 | 0 | 655.945.000 | 239.845.000 | 342.721.000 | 52.25% | 342.721.000 | 52.25% | 36.73% | 53.58% | 16.84%
2.09.03.2.04.01 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8% | 8% | 0% | -
2.09.03.2.04.02 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 649.945.000 | 0 | 649.945.000 | 239.845.000 | 342.721.000 | 52.73% | 342.721.000 | 52.73% | 37% | 54% | 17% | -
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 270.013.000 | 0 | 270.013.000 | 130.415.500 | 129.323.250 | 47.9% | 129.323.250 | 47.9% | 48.52% | 48.52% | 0%
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10% | 10% | 0%
2.09.04.2.01.01 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10% | 10% | 0% | -
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | 260.013.000 | 0 | 260.013.000 | 130.415.500 | 129.323.250 | 49.74% | 129.323.250 | 49.74% | 50% | 50% | 0%
2.09.04.2.02.02 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 260.013.000 | 0 | 260.013.000 | 130.415.500 | 129.323.250 | 49.74% | 129.323.250 | 49.74% | 50% | 50% | 0% | -
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 512.601.700 | 0 | 512.601.700 | 460.582.600 | 450.953.900 | 87.97% | 450.953.900 | 87.97% | 89.86% | 89.28% | -0.57%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 512.601.700 | 0 | 512.601.700 | 460.582.600 | 450.953.900 | 87.97% | 450.953.900 | 87.97% | 89.86% | 89.28% | -0.57%
2.09.05.2.01.01 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 112.202.300 | 0 | 112.202.300 | 64.783.200 | 56.652.800 | 50.49% | 56.652.800 | 50.49% | 57.74% | 55% | -2.74% | -
2.09.05.2.01.03 - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 14.327.600 | 0 | 14.327.600 | 9.727.600 | 9.430.100 | 65.82% | 9.430.100 | 65.82% | 68% | 69% | 1% | -
2.09.05.2.01.05 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 386.071.800 | 0 | 386.071.800 | 386.071.800 | 384.871.000 | 99.69% | 384.871.000 | 99.69% | 100% | 100% | 0% | -
Cilacap, 03 Juli 2023 Plt. DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN
Ir. SUSILAN Pembina Utama Muda NIP. 19641108 1991031006