## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022 KEADAAN SAMPAI DENGAN JANUARI DINAS SOSIAL
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KETERANGAN
| Definitif | Perubahan | Jumlah | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 7.871.278.276 | 0 | 7.871.278.276 | 109.107.405 | 1.39% | 109.107.405 | 1.39% | 10.32% | 6.59% | -3.73%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 7.871.278.276 | 0 | 7.871.278.276 | 109.107.405 | 1.39% | 109.107.405 | 1.39% | 10.32% | 6.59% | -3.73%
Dinas Sosial | 7.871.278.276 | 0 | 7.871.278.276 | 109.107.405 | 1.39% | 109.107.405 | 1.39% | 10.32% | 6.59% | -3.73%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.857.709.626 | 0 | 4.857.709.626 | 109.107.405 | 2.25% | 109.107.405 | 2.25% | 12.31% | 8.49% | -3.82%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36.587.500 | 0 | 36.587.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.97% | 6.93% | -0.04%
1.06.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 22.437.500 | 0 | 22.437.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.46% | 5% | 0.54%
1.06.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.150.000 | 0 | 14.150.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.95% | 10% | -0.95%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.193.719.926 | 0 | 3.193.719.926 | 102.234.844 | 3.2% | 102.234.844 | 3.2% | 7.71% | 8% | 0.29%
1.06.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.193.719.926 | 0 | 3.193.719.926 | 102.234.844 | 3.2% | 102.234.844 | 3.2% | 7.71% | 8% | 0.29%
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 663.236.200 | 0 | 663.236.200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.5% | 8% | -7.5%
1.06.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 96.622.700 | 0 | 96.622.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.82% | 8% | -7.82%
1.06.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 121.613.500 | 0 | 121.613.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.34% | 8% | -0.34%
1.06.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.71% | 8% | -17.71%
1.06.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 410.000.000 | 0 | 410.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.67% | 8% | -8.67%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 615.033.000 | 0 | 615.033.000 | 6.872.561 | 1.12% | 6.872.561 | 1.12% | 23.87% | 8% | -15.87%
1.06.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.393.000 | 0 | 150.393.000 | 6.667.756 | 4.43% | 6.667.756 | 4.43% | 16.63% | 8% | -8.63%
1.06.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 464.640.000 | 0 | 464.640.000 | 204.805 | 0.04% | 204.805 | 0.04% | 26.22% | 8% | -18.22%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 349.133.000 | 0 | 349.133.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28.57% | 14.95% | -13.63%
1.06.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 149.510.000 | 0 | 149.510.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.25% | 10% | -6.25%
1.06.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 148.927.000 | 0 | 148.927.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50.67% | 25% | -25.67%
1.06.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.696.000 | 0 | 50.696.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 1.300.037.000 | 0 | 1.300.037.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.6% | 1.55% | -1.05%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 1.300.037.000 | 0 | 1.300.037.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.6% | 1.55% | -1.05%
1.06.02.2.03.01 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.02.2.03.02 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 402.224.900 | 0 | 402.224.900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.18% | 5% | -3.18%
1.06.02.2.03.03 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 436.555.000 | 0 | 436.555.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.02.2.03.04 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 381.257.100 | 0 | 381.257.100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.02.2.03.05 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.8% | 0% | -1.8%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 712.712.500 | 0 | 712.712.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.33% | 12.14% | -13.2%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 481.550.000 | 0 | 481.550.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32.85% | 9.59% | -23.26%
1.06.04.2.01.01 - Penyediaan Permakanan | 47.000.000 | 0 | 47.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.04.2.01.03 - Penyediaan Alat Bantu | 104.750.000 | 0 | 104.750.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1% | 0% | -1%
1.06.04.2.01.04 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 54.14% | 30% | -24.14%
1.06.04.2.01.05 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 26.800.000 | 0 | 26.800.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.04.2.01.08 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 213.000.000 | 0 | 213.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50.89% | 9% | -41.89%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 231.162.500 | 0 | 231.162.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.68% | 17.45% | 7.77%
1.06.04.2.02.03 - Penyediaan Permakanan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 31.69% | 10% | -21.69%
1.06.04.2.02.04 - Penyediaan Sandang | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.04.2.02.07 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 160.162.500 | 0 | 160.162.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.05% | 23% | 15.95%
1.06.04.2.02.08 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 520.819.400 | 0 | 520.819.400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | 148.207.000 | 0 | 148.207.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.05.2.01.01 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | 21.541.000 | 0 | 21.541.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.05.2.01.02 - Rujukan Anak-Anak Terlantar | 11.666.000 | 0 | 11.666.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.05.2.01.03 - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 372.612.400 | 0 | 372.612.400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.05.2.02.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 147.912.500 | 0 | 147.912.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.05.2.02.03 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 224.699.900 | 0 | 224.699.900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 479.999.750 | 0 | 479.999.750 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 479.999.750 | 0 | 479.999.750 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.06.2.01.01 - Penyediaan Makanan | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.06.06.2.01.05 - Pelayanan Dukungan Psikososial | 79.999.750 | 0 | 79.999.750 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Cilacap, 16 Maret 2022 KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP
ARIDA PUJI HASTUTI, S.P., M.M. Pembina Tingkat I NIP. 19701224 199603 2 004