## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN JANUARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 20.441.732.990 | 0 | 20.441.732.990 | 2.017.874.658 | 825.720.794 | 4.04% | 825.720.794 | 4.04% | 7.06% | 7.95% | 0.9%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 20.441.732.990 | 0 | 20.441.732.990 | 2.017.874.658 | 825.720.794 | 4.04% | 825.720.794 | 4.04% | 7.06% | 7.95% | 0.9%
Dinas Lingkungan Hidup | 20.441.732.990 | 0 | 20.441.732.990 | 2.017.874.658 | 825.720.794 | 4.04% | 825.720.794 | 4.04% | 7.06% | 7.95% | 0.9%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.380.758.990 | 0 | 13.380.758.990 | 1.599.972.458 | 396.804.463 | 2.97% | 396.804.463 | 2.97% | 7.65% | 8.45% | 0.79%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 576.679.229 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.4% | 8.5% | 6.1%
2.11.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 576.679.229 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4% | 8.5% | 4.5% | -
2.11.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 8.5% | 8.5% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.034.363.625 | 0 | 8.034.363.625 | 576.679.229 | 311.856.653 | 3.88% | 311.856.653 | 3.88% | 7.18% | 8.5% | 1.32%
2.11.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.034.363.625 | 0 | 8.034.363.625 | 576.679.229 | 311.856.653 | 3.88% | 311.856.653 | 3.88% | 7.18% | 8.5% | 1.32% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 347.792.000 | 0 | 347.792.000 | 16.130.000 | 29.334.600 | 8.43% | 29.334.600 | 8.43% | 4.64% | 8.5% | 3.86%
2.11.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 79.792.000 | 0 | 79.792.000 | 6.165.000 | 5.864.600 | 7.35% | 5.864.600 | 7.35% | 7.73% | 8.5% | 0.77% | -
2.11.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 93.000.000 | 0 | 93.000.000 | 7.865.000 | 8.470.000 | 9.11% | 8.470.000 | 9.11% | 8.46% | 8.5% | 0.04% | -
2.11.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 2.100.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.4% | 8.5% | 0.1% | -
2.11.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 0 | 15.000.000 | 10% | 15.000.000 | 10% | 0% | 8.5% | 8.5% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 14.535.000 | 0 | 14.535.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.11.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.535.000 | 0 | 14.535.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.367.468.365 | 0 | 4.367.468.365 | 375.434.000 | 23.050.010 | 0.53% | 23.050.010 | 0.53% | 8.6% | 8.5% | -0.1%
2.11.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 240.285.365 | 0 | 240.285.365 | 24.004.000 | 20.257.506 | 8.43% | 20.257.506 | 8.43% | 9.99% | 8.5% | -1.49% | -
2.11.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.127.183.000 | 0 | 4.127.183.000 | 351.430.000 | 2.792.504 | 0.07% | 2.792.504 | 0.07% | 8.52% | 8.5% | -0.02% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 596.600.000 | 0 | 596.600.000 | 55.050.000 | 32.563.200 | 5.46% | 32.563.200 | 5.46% | 9.23% | 7.49% | -1.73%
2.11.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 498.000.000 | 0 | 498.000.000 | 49.750.000 | 31.163.200 | 6.26% | 31.163.200 | 6.26% | 9.99% | 8.5% | -1.49% | -
2.11.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 5.300.000 | 1.400.000 | 5% | 1.400.000 | 5% | 18.93% | 8.5% | -10.43% | -
2.11.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 70.600.000 | 0 | 70.600.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 228.235.800 | 0 | 228.235.800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 228.235.800 | 0 | 228.235.800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.03.04.2.01.07 - Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | 228.235.800 | 0 | 228.235.800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 403.782.200 | 0 | 403.782.200 | 847.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.21% | 3% | 2.79%
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 103.782.200 | 0 | 103.782.200 | 376.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.36% | 3% | 2.64%
2.11.02.2.01.02 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | 103.782.200 | 0 | 103.782.200 | 376.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.36% | 3% | 2.64% | -
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 470.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.16% | 3% | 2.84%
2.11.02.2.02.02 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 470.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.16% | 3% | 2.84% | -
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 492.576.400 | 0 | 492.576.400 | 5.295.400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.07% | 5.47% | 4.4%
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 419.981.400 | 0 | 419.981.400 | 4.541.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.08% | 5.56% | 4.48%
2.11.03.2.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 3.786.600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.29% | 5% | 1.71% | -
2.11.03.2.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 116.981.400 | 0 | 116.981.400 | 754.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.64% | 7% | 6.36% | -
2.11.03.2.01.03 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 188.000.000 | 0 | 188.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 72.595.000 | 0 | 72.595.000 | 754.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.04% | 5% | 3.96%
2.11.03.2.03.04 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 72.595.000 | 0 | 72.595.000 | 754.4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.04% | 5% | 3.96% | -
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.11.05.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 3% | 3%
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 3% | 3%
2.11.06.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 3% | 3% | -
2.11.06.2.01.03 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 3% | 3% | -
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 20.600.000 | 17.17% | 20.600.000 | 17.17% | 0% | 9.5% | 9.5%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 20.600.000 | 17.17% | 20.600.000 | 17.17% | 0% | 9.5% | 9.5%
2.11.08.2.01.01 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 8.5% | 8.5% | -
2.11.08.2.01.02 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 20.600.000 | 25.75% | 20.600.000 | 25.75% | 0% | 10% | 10% | -
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 8.5% | 8.5%
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 8.5% | 8.5%
2.11.10.2.01.01 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 8.5% | 8.5% | -
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 5.686.379.600 | 0 | 5.686.379.600 | 411.759.600 | 408.316.331 | 7.18% | 408.316.331 | 7.18% | 7.25% | 7.77% | 0.52%
Pengelolaan Sampah | 5.686.379.600 | 0 | 5.686.379.600 | 411.759.600 | 408.316.331 | 7.18% | 408.316.331 | 7.18% | 7.25% | 7.77% | 0.52%
2.11.11.2.01.01 - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.11.11.2.01.03 - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 5.195.306.600 | 0 | 5.195.306.600 | 411.759.600 | 408.316.331 | 7.86% | 408.316.331 | 7.86% | 7.93% | 8.5% | 0.57% | -
2.11.11.2.01.07 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 461.073.000 | 0 | 461.073.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Cilacap, 02 Febuari 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
SRI MURNIYATI, ST, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19700910 199703 2 005