## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN MARET DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 4.130.254.047 | 1.279.387.359 | 9.21% | 1.247.152.653 | 8.98% | 30.78% | 22.81% | -7.98%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 4.130.254.047 | 1.279.387.359 | 9.21% | 1.247.152.653 | 8.98% | 30.78% | 22.81% | -7.98%
Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 4.130.254.047 | 1.279.387.359 | 9.21% | 1.247.152.653 | 8.98% | 30.78% | 22.81% | -7.98%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 32.234.706
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.899.165.711 | 0 | 6.899.165.711 | 1.530.587.847 | 1.122.726.903 | 16.27% | 1.122.726.903 | 16.27% | 22.22% | 23.87% | 1.65%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.287.500 | 0 | 37.287.500 | 7.655.000 | 5.210.800 | 13.97% | 5.210.800 | 13.97% | 20.56% | 20.56% | 0%
2.07.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.500.000 | 0 | 23.500.000 | 5.898.900 | 3.454.700 | 14.7% | 3.454.700 | 14.7% | 25% | 25% | 0% | -
2.07.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.787.500 | 0 | 13.787.500 | 1.756.100 | 1.756.100 | 12.74% | 1.756.100 | 12.74% | 13% | 13% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 1.165.923.844 | 803.739.407 | 15.6% | 803.739.407 | 15.6% | 22.62% | 23% | 0.38%
2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 1.165.923.844 | 803.739.407 | 15.6% | 803.739.407 | 15.6% | 22.62% | 23% | 0.38% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 497.759.000 | 0 | 497.759.000 | 131.994.767 | 127.824.850 | 25.68% | 127.824.850 | 25.68% | 26.97% | 26.97% | 0%
2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 14.000.000 | 13.988.800 | 49.96% | 13.988.800 | 49.96% | 50% | 50% | 0% | -
2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.725.000 | 0 | 67.725.000 | 17.486.250 | 17.478.200 | 25.81% | 17.478.200 | 25.81% | 26% | 26% | 0% | -
2.07.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 106.456.000 | 0 | 106.456.000 | 26.614.012 | 24.089.250 | 22.63% | 24.089.250 | 22.63% | 27% | 27% | 0% | -
2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.050.000 | 0 | 55.050.000 | 13.762.500 | 13.762.000 | 25% | 13.762.000 | 25% | 25% | 25% | 0% | -
2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 240.528.000 | 0 | 240.528.000 | 60.132.005 | 58.506.600 | 24.32% | 58.506.600 | 24.32% | 25% | 25% | 0% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 73.379.600 | 0 | 73.379.600 | 73.379.600 | 43.379.600 | 59.12% | 43.379.600 | 59.12% | 100% | 100% | 0%
2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.379.600 | 0 | 43.379.600 | 43.379.600 | 43.379.600 | 100% | 43.379.600 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
2.07.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 778.268.750 | 0 | 778.268.750 | 115.051.568 | 106.447.347 | 13.68% | 106.447.347 | 13.68% | 14.77% | 14.04% | -0.73%
2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 37.500.000 | 36.989.643 | 24.66% | 36.989.643 | 24.66% | 25% | 25% | 0% | -
2.07.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 6.700.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22% | 0% | -22% | -
2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 598.268.750 | 0 | 598.268.750 | 70.851.568 | 69.457.704 | 11.61% | 69.457.704 | 11.61% | 11.84% | 12% | 0.16% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 358.678.250 | 0 | 358.678.250 | 36.583.068 | 36.124.899 | 10.07% | 36.124.899 | 10.07% | 10.35% | 38.23% | 27.88%
2.07.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 126.678.250 | 0 | 126.678.250 | 28.583.062 | 28.124.899 | 22.2% | 28.124.899 | 22.2% | 23% | 23% | 0% | -
2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 8.000.006 | 8.000.000 | 25% | 8.000.000 | 25% | 25% | 25% | 0% | -
2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 50% | 50% | -
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 233.134.500 | 40.000.000 | 2.28% | 40.000.000 | 2.28% | 14.19% | 14.19% | 0%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 233.134.500 | 40.000.000 | 2.28% | 40.000.000 | 2.28% | 14.19% | 14.19% | 0%
2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.653.372.000 | 0 | 1.653.372.000 | 133.134.500 | 40.000.000 | 2.42% | 40.000.000 | 2.42% | 9% | 9% | 0% | -
2.07.03.2.01.03 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 240.217.500 | 0 | 240.217.500 | 46.569.000 | 32.838.500 | 13.67% | 32.838.500 | 13.67% | 21.26% | 21.26% | 0%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.07.04.2.01.05 - Perluasan Kesempatan Kerja | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 46.569.000 | 32.838.500 | 19.29% | 32.838.500 | 19.29% | 30% | 30% | 0%
2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 46.569.000 | 32.838.500 | 19.29% | 32.838.500 | 19.29% | 30% | 30% | 0% | -
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 49.285.850 | 37.786.900 | 15.74% | 37.786.900 | 15.74% | 20.25% | 19.63% | -0.63%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.548.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15%
2.07.05.2.01.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 1.548.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15% | -
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 47.737.150 | 37.786.900 | 16.43% | 37.786.900 | 16.43% | 20.48% | 20.48% | 0%
2.07.05.2.02.01 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 23.537.450 | 21.487.200 | 19.53% | 21.487.200 | 19.53% | 21% | 21% | 0% | -
2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 24.199.700 | 16.299.700 | 13.58% | 16.299.700 | 13.58% | 20% | 20% | 0% | -
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 2.270.676.850 | 13.800.350 | 0.29% | 13.800.350 | 0.29% | 51% | 25% | -26%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 2.270.676.850 | 13.800.350 | 0.29% | 13.800.350 | 0.29% | 51% | 25% | -26%
3.31.02.2.01.05 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 2.270.676.850 | 13.800.350 | 0.29% | 13.800.350 | 0.29% | 51% | 25% | -26% | -
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.31.03.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.31.04.2.01.01 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Cilacap, 30 September 2023 KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
DIKDIK NUGRAHA, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196402161993011001