## TRIWULAN I
REVISI HASIL EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022
No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Permendagri 13 Th. 2006 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kepmendagri 050-3708 Th. 2020 | Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra 2017 - 2022 pada Tahun 2022 |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022) |  |  |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [7 empty] | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi |  | Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s.d. Tahun 2022 |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 |  | Keterangan
[10 empty] | Renja |  | APBD |  | I |  | II |  | III |  | IV
[6 empty] | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14=10+11+12+13 |  | 15=14/9x100 |  | 16=8+14 |  | 16=16/7*100 |  | 17
A | 5.02.01 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 100 | 175000000 | 400 | 119506000 | 100 | 67397582104 | 100 | 38812500 | 59.7143 | 1340900 | [6 empty] | 59.7143 | 1340900 | 59.7143 | 3.4548 | 459.7143 | 120846900 | 459.7143 | 69.0554
I | 5.02.01.2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen |  |  |  |  | 7 | 40000000 | 7 | 38812500 | 4.18 | 1340900 | [6 empty] | 4.18 | 1340900 | 59.7143 | 3.4548
1 | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kerja | dokumen |  |  |  |  | 4 | 25000000 | 3 | 24187500 | 2 | 1340900 | [6 empty] | 2 | 1340900 | 50 | 5.5438
2 | 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen |  |  |  |  | 3 | 15000000 | 4 | 14625000 | 2.18 | 0 | [6 empty] | 2.18 | 0 | 72.6667 | 0
|  | NON PROGRAM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu dan Akuntabel | % |  |  | 50 | 17080128000 | 100 | 23550152654 | 100 | 23500555085 | 21.4286 | 4670561204 | [6 empty] | 21.4286 | 4670561204 | 21.4286 | 19.8743 | 71.4286 | 21750689204 | #DIV/0! | #DIV/0!
II | 5.02.01.2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | bulan |  |  |  |  | 14 | 23550152654 | 14 | 23500555085 | 3 | 4670561204 | [6 empty] | 3 | 4670561204 | 21.4286 | 19.8743
3 | 5.02.01.2.02.01 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | bulan |  |  |  |  | 14 | 23550152654 | 14 | 23500555085 | 3 | 4670561204 | [6 empty] | 3 | 4670561204 | 21.4286 | 19.8743 |  |  |  |  | Gaji 13 dan 14 dilaksanakan pada triwulan II
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan | bulan | 72 | 218180470000 | 60 | 168384968000 | 12 | 2199166100 | 12 | 1984183700 | 3 | 6141798506 | [6 empty] | 3 | 6141798506 | 25 | 309.5378 | 63 | 174526766506 | 87.5 | 79.9919
III | 5.02.01.2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan |  |  |  |  | 12 | 2199166100 | 12 | 1984183700 | 3 | 306712272 | [6 empty] | 3 | 306712272 | 25 | 15.4579
4 | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya ATK dan Peralatan Perlengkapan Kantor | bulan |  |  |  |  | 12 | 219830700 | 12 | 219830700 | 3 | 17048900 | [6 empty] | 3 | 17048900 | 25 | 7.7555
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 | 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu | bulan |  |  |  |  | 12 | 655290000 | 12 | 640290000 | 3 | 121772150 | [6 empty] | 3 | 121772150 | 25 | 19.0183
6 | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | bulan |  |  |  |  | 12 | 324047000 | 12 | 324047000 | 3 | 44800400 | [6 empty] | 3 | 44800400 | 25 | 13.8253
7 | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah | bulan |  |  |  |  | 12 | 999998400 | 12 | 800016000 | 3 | 140139722 | [6 empty] | 3 | 140139722 | 25 | 17.5171
IV | 5.02.01.2.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan |  |  |  |  | 12 | 30688533900 | 12 | 26751832800 | 3 | 5835086234 | [6 empty] | 3 | 5835086234 | 25 | 21.8119
8 | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | bulan |  |  |  |  | 12 | 28649996000 | 12 | 24727295000 | 3 | 5652081730 | [6 empty] | 3 | 5652081730 | 25 | 22.8577
Pembayaran PJU
9 | 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor | bulan |  |  |  |  | 12 | 2038537900 | 12 | 2024537800 | 3 | 183004504 | [6 empty] | 3 | 183004504 | 25 | 9.0393
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan | % | 100 | 149426610000 | 400 | 72891062000 | 100 | 9885577650 | 100 | 11036027650 | 15.1269 | 99897825 | [6 empty] | 15.1269 | 99897825 | 15.1269 | 0.9052 | 415.1269 | 72990959825 | 415.1269 | 48.8474
V | 5.02.01.2.07 |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | unit |  |  |  |  | 1038 | 9885577650 | 1620 | 11036027650 | 6 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 0.57803 | 0
10 | 5.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas | unit |  |  |  |  | 63 | 7180528450 | 92 | 7030978450 | 6 | 0 | [6 empty] | 6 | 0 | 9.5238 | 0 |  |  |  |  | Kendaraan mobil boks dan station wagon terkendala pada stok, motor roda dua dan tiga terkendala di harga, kegiatan pengadaan kendaraan dilaksanakan di triwulan II dan III
|  |  |  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas mobil boks | unit |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 3 | unit |  |  |  |  | 0 |  | 24 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas sepeda motor | unit |  |  |  |  | 53 |  | 53 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas station wagon | unit |  |  |  |  | 8 |  | 13 |  | 6 | [7 empty] | 6
11 | 5.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebeleur | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel | unit/buah/set |  |  |  |  | 741 | 995578700 | 1228 | 1595578700 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan III
|  |  |  | Jumlah pengadaan filing kabinet | buah |  |  |  |  | 64 |  | 64 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan kursi pejabat | buah |  |  |  |  | 47 |  | 47 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan kursi rapat susun besi | buah |  |  |  |  | 500 |  | 936 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan meja kerja staf | buah |  |  |  |  | 95 |  | 85 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan meja rapat | unit |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan meja staf partisi | buah |  |  |  |  | 0 |  | 72 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan sofa | set |  |  |  |  | 35 |  | 23 |  | 0 | [7 empty] | 0
12 | 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin | unit/buah |  |  |  |  | 234 | 1709470500 | 300 | 2409470500 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan di triwulan III
|  |  |  | Jumlah Pengadaan AC Split | unit |  |  |  |  | 30 |  | 81 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan AC Standing Floor | unit |  |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Mesin Penghancur Kertas | unit |  |  |  |  | 40 |  | 45 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Mesin Potong Rumput | unit |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Mesin Scanner | paket |  |  |  |  | 30 |  | 31 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Notebook/laptop | unit |  |  |  |  | 25 |  | 26 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Personal Computer (PC) | unit |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Printer | buah |  |  |  |  | 65 |  | 61 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Tablet | unit |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Monitor PC | unit |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Keyboard Tablet | unit |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 0 | [7 empty] | 0
VI | 5.02.01.2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara | unit |  |  |  |  | 520 | 1034151800 | 350 | 802869155 | 292 | 99897825 | [6 empty] | 292 | 99897825 | 56.1538 | 12.4426
13 | 5.02.01.2.09.01 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Dua | unit |  |  |  |  | 57 | 553672800 | 57 | 426821155 | 14 | 77532825 | [6 empty] | 14 | 77532825 | 24.5614 | 18.1652 |  |  |  |  | Terdapat kendaraan yang belum memerlukan pemeliharaan
|  |  |  | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat | unit |  |  |  |  | 26 |  | 18 |  | 4 | [7 empty] | 4 |  | 15.3846 | [5 empty] | Terdapat kendaraan yang belum memerlukan pemeliharaan
14 | 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Terpelihara | unit |  |  |  |  | 296 | 95460000 | 134 | 95460000 | 134 | 6630000 | [6 empty] | 134 | 6630000 | 45.2703 | 6.9453
15 | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rehab Gedung Pendopo BPPKAD | gedung |  |  |  |  | 1 | 350019000 | 1 | 245588000 | 0 | 15735000 | [6 empty] | 0 | 15735000 | 0 | 6.4071 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |  | Terpeliharanya Gedung Kantor BPPKAD | m2 |  |  |  |  | 7531 |  | 7531 |  | 7531 | [7 empty] | 7531
16 | 5.02.01.2.09.11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor | unit |  |  |  |  | 140 | 35000000 | 140 | 35000000 | 140 | 0 | [6 empty] | 140 | 0 | 100 | 0
B | 5.02.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | % | 100 | 12902594000 | 400 | 11165173000 | 100 | 1480848900 | 100 | 1452219650 | 32.1429 | 119753200 | [6 empty] | 32.1429 | 119753200 | 32.1429 | 8.2462 | 432.1429 | 11284926200 | 432.1429 | 87.4625
VII | 5.02.02.2.01 |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pengelolaan Keuangan | dokumen |  |  |  |  | 56 | 1480848900 | 56 | 1452219650 | 18 | 119753200 | [6 empty] | 18 | 119753200 | 32.1429 | 8.2462
17 | 5.02.02.2.01.01 | Penyusunan KUA dan PPAS | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS | dokumen |  |  |  |  | 4 | 58592800 | 4 | 58592000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
18 | 5.02.02.2.01.02 |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan | dokumen |  |  |  |  | 4 | 63911800 | 4 | 63891200 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
19 | 5.02.02.2.01.07 | Penyusunan APBD | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan APBD | dokumen |  |  |  |  | 10 | 168105800 | 10 | 168101200 | 5 | 62046000 | [6 empty] | 5 | 62046000 | 50 | 36.9099 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
20 | 5.02.02.2.01.08 |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan APBD Perubahan | dokumen |  |  |  |  | 8 | 142737500 | 8 | 142735000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
21 | 5.02.02.2.01.09 | Perencanaan, Penatausahaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah SK Tindak Lanjut dan SK Pengelola Keuangan | SK |  |  |  |  | 30 | 190873000 | 30 | 190869750 | 13 | 11371400 | [6 empty] | 13 | 11371400 | 43.3333 | 5.9577
|  |  |  | Jumlah Peserta Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah | orang |  |  |  |  | 180 |  | 180 |  | 0 | [7 empty] | 0
22 | 5.02.02.2.01.11 | Administrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Keuangan Daerah | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Terlaksananya Rapat-Rapat TAPD | bulan |  |  |  |  | 12 | 856628000 | 12 | 828030500 | 3 | 46335800 | [6 empty] | 3 | 46335800 | 25 | 5.5959
|  | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pencairan Dana | % | 100 | 4028180000 | 400 | 2770761000 | 100 | 447907900 | 100 | 441907900 | 26.0143 | 20733200 | [6 empty] | 26.0143 | 20733200 | 26.0143 | 4.6917 | 426.0143 | 2791494200 | 426.0143 | 69.2991
VIII | 5.02.02.2.02 |  | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Penerbitan SP2D | lembar |  |  |  |  | 7000 | 447907900 | 7000 | 441907900 | 1821 | 20733200 | [6 empty] | 1821 | 20733200 | 26.0143 | 4.6917
23 | 5.02.02.2.02.03 | Pengendalian Administrasi Pencairan Dana | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencairan Dana | dokumen |  |  |  |  | 169 | 131068300 | 169 | 127568300 | 52 | 5875000 | [6 empty] | 52 | 5875000 | 30.7692 | 4.6054
24 | 5.02.02.2.02.05 | Pengendalian Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Transfer Daerah dan Dana Desa | dokumen |  |  |  |  | 40 | 72082500 | 40 | 69582500 | 18 | 1905000 | [6 empty] | 18 | 1905000 | 45 | 2.7378
25 | 5.02.02.2.02.06 | Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pembayaran Gaji Daerah | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah peserta pembinaan bendahara gaji | orang |  |  |  |  | 100 | 244757100 | 100 | 244757100 | 0 | 12953200 | [6 empty] | 0 | 12953200 | 0 | 5.2923 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni
|  | Peningkatan Kapasitas Bendaharawan Gaji |  | Terbayarnya gaji daerah se-Kabupaten Cilacap | bulan |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 3 | [7 empty] | 3 |  | 25
|  |  |  | Terbayarnya gaji ke-13 se-Kabupaten Cilacap | bulan |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Terbayarkan pada bulan Juli
|  |  |  | Terbayarnya gaji ke-14 se-Kabupaten Cilacap | bulan |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Terbayarkan pada bulan Mei
|  | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | % | 100 | 9182566000 | 400 | 5382224000 | 100 | 802203050 | 100 | 763073175 | 5.618 | 24342556 | [6 empty] | 5.618 | 24342556 | 5.618 | 3.1901 | 405.618 | 5406566556 | 405.618 | 58.8786
IX | 5.02.02.2.03 |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang Diteliti | dokumen |  |  |  |  | 178 | 802203050 | 178 | 763073175 | 10 | 24342556 | [6 empty] | 10 | 24342556 | 5.618 | 3.1901
26 | 5.02.02.2.03.02 | Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Fungsional Pendapatan dan Belanja SKPD | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Pendapatan dan Belanja dengan SKPD yang Disusun | dokumen |  |  |  |  | 17 | 67201500 | 17 | 65689000 | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 17.6471 | 0 |  |  |  |  | Rekonsiliasi dilaksanakan triwulanan, semesteran dan tahunan
27 | 5.02.02.2.03.10 | Asistensi dan Peningkatan Manajemen Sistem dan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan akuntansi | dokumen perbup |  |  |  |  | 1 | 110422750 | 1 | 107505375 | 0 | 24342556 | [6 empty] | 0 | 24342556 | 0 | 22.6431 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
|  |  |  | Jumlah peserta bimtek penyusunan kebijakan akuntansi | orang |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
28 | 5.02.02.2.03.11 | Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun | laporan |  |  |  |  | 95 | 374115000 | 95 | 352315000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV
|  |  |  | Jumlah peserta bintek penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan penatausahaan keuangan SKPD penggunaan aplikasi baru | orang |  |  |  |  | 215 |  | 215 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |  | 100 | 2103000000
29 | 5.02.02.2.03.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | dokumen |  |  |  |  | 7 | 250463800 | 7 | 237563800 | 7 | 0 | [6 empty] | 7 | 0 | 100 | 0
C | 5.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Meningkatnya Tertib Pengelolaan Aset/Barang milik Daerah yang Akuntabel | % | 100 | 34603969000 | 400 | 42191859000 | 100 | 8583730200 | 100 | 8543605200 | 5.2941 | 225371244 | [6 empty] | 5.2941 | 225371244 | 5.2941 | 2.6379 | 405.2941 | 42417230244 | 405.2941 | 122.5791
X | 5.02.03.2.01 |  | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Aset/Barang Milik Daerah | dokumen |  |  |  |  | 418 | 8583730200 | 418 | 8543605200 | 0 | 225371244 | [6 empty] | 0 | 225371244 | 0 | 2.6379
30 | 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Peraturan Bupati tentang SSH dan ASB | perbup |  |  |  |  | 2 | 219207200 | 2 | 215769700 | 0 | 2250000 | [6 empty] | 0 | 2250000 | 0 | 1.0428 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan IV
|  |  |  | Sosialisasi Standar Biaya | kali |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegatan dilaksanakan pada triwulan IV
31 | 5.02.03.2.01.05 | Pendampingan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan BMD | laporan |  |  |  |  | 358 | 123387500 | 358 | 113700000 | 0 | 17128250 | [6 empty] | 0 | 17128250 | 0 | 15.0644 |  |  |  |  | Kegiatan masih dalam proses
32 | 5.02.03.2.01.06 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD | dokumen |  |  |  |  | 1 | 4457812500 | 1 | 4450312500 | 0 | 8010000 | [6 empty] | 0 | 8010000 | 0 | 0.17999 |  |  |  |  | Kegiatan masih dalam proses
Revaluasi/Apraisal Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilities Perumahan dan Pemukiman
33 | 5.02.03.2.01.09 | Penghapusan Barang Milik Daerah | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah SK Bupati tentang pemindahtanganan barang milik daerah | SK |  |  |  |  | 13 | 39600000 | 13 | 38400000 | 11 | 0 | [6 empty] | 11 | 0 | 84.6154 | 0
34 | 5.02.03.2.01.13 | Peningkatan Kapasitas Pengurus Barang Milik Daerah | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah pengurus barang yang mengikuti pembinaan | orang |  |  |  |  | 240 | 148594000 | 240 | 148594000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilakasanakan pada triwulan IV
35 | 5.02.03.2.01.07 | Pensertifikatan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah BMD yang diamankan | unit |  |  |  |  | 572 | 2596431000 | 572 | 2578131000 | 52 | 38757394 | [6 empty] | 52 | 38757394 | 9.0909 | 1.5033 |  |  |  |  | Pensertifikatan tanah masih dalam proses
|  | Pengamanan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab |  | Asuransi gedung pemerintah | gedung |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  | Asuransi kendaraan dinas | unit |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | Penyediaan Pembayaran PBB |  | Bidang tanah yang dipasang patok | bidang |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 | [7 empty] | 30 |  | 100
|  | Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas |  | Jumlah sertifikat tanah Pemda Kab. Cilacap | sertifikat |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
|  | Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Pemerintah |  | Pembayaran PBB | tahun |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 100
Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
36 | 5.02.03.2.01.10 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Olahraga | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah gedung olahraga dan rumah dinas yang terpelihara dan rehab | gedung |  |  |  |  | 21 | 998698000 | 21 | 998698000 | 21 | 159225600 | [6 empty] | 21 | 159225600 | 100 | 15.9433
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Olahraga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
D | 5.02.04 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan Pajak Daerah | % | 10 | 37969751000 | 15.8 | 34136971000 | 10 |  | 10 | 7244342300 | -12.7533 | 104499450 | [6 empty] | -12.7533 | 104499450 | -127.5327 | 1.4425 | 3.0467 | 34241470450 | 30.4673 | 90.1809
XI | 5.02.04.2.01 |  | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Peningkatan Realisasi Pajak | rupiah |  |  |  |  | 12000000000 | 7338767300 | 12000000000 | 7244342300 | -7190339192 | 104499450 | [6 empty] | -7190339192 | 104499450 | -59.9195 | 1.4425 | [5 empty] | triwulan 1 2022 - triwulan 1 2021 / triwulan 1 2021
37 | 5.02.04.2.01.02 | Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Raperda / Peraturan Bupati yang dihasilkan | produk hukum |  |  |  |  | 13 | 185531450 | 13 | 142031450 | 0 | 600000 | [6 empty] | 0 | 600000 | 0 | 0.42244 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II
|  |  |  | Jumlah Rekon Pendapatan | kali |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II
38 | 5.02.04.2.01.03 | Inovasi Penagihan Pajak Daerah | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Pelaksanaan Gebyar Undian PBB P2 | kali |  |  |  |  | 5 | 2117214500 | 5 | 2093152000 | 0 | 50447250 | [6 empty] | 0 | 50447250 | 0 | 2.4101 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
|  |  |  | Jumlah Sosialisasi PBB P2 | kali |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [7 empty] | 5 |  | 100
39 | 5.02.04.2.01.05 |  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Objek Pajak PBB P2 yang terdata/termutakhirkan | objek pajak |  |  |  |  | 60000 | 2732330000 | 60000 | 2720580000 | 0 | 37067200 | [6 empty] | 0 | 37067200 | 0 | 1.3625 |  |  |  |  | Kegiatan mulai dilaksanakan pada triwulan II
40 | 5.02.04.2.01.06 | Pemeliharaan Basis Data SISMIOP | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Cetak Blanko DHKP PBB P2 | box |  |  |  |  | 255 | 604700000 | 255 | 604700000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II
|  |  |  | Cetak Blanko SPPT PBB P2 | box |  |  |  |  | 330 |  | 330 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV
|  |  |  | Perpanjangan Orecle | lisensi |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV
41 | 5.02.04.2.01.07 | Verifikasi Ketetapan Pajak Daerah | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah objek pajak yang dinilai secara individu | objek pajak |  |  |  |  | 5 | 246300000 | 5 | 246300000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
|  |  |  | Objek pajak PBB P2 yang dinilai | objek pajak |  |  |  |  | 1200000 |  | 1200000 |  | 1200000 | [7 empty] | 1200000 |  | 100
42 | 5.02.04.2.01.10 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terdistribusi SPPT dan DHKP | desa/kelurahan |  |  |  |  | 284 | 633992000 | 284 | 633992000 | 284 | 0 | [6 empty] | 284 | 0 | 100 | 0
|  |  |  | Jumlah Kecamatan yang Terdistribusi SPPT dan DHKP | kecamatan |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 | [7 empty] | 24 |  | 100
|  |  |  | Jumlah Objek Pajak yang Diteliti | objek pajak |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  | 8 | [7 empty] | 8 |  | 25
43 | 5.02.04.2.01.11 |  | Penagihan Pajak Daerah | Fasilitasi Pelaksanaan Bidang Hukum | kali |  |  |  |  | 5 | 257428700 | 5 | 252741200 | 0 | 6175000 | [6 empty] | 0 | 6175000 | 0 | 2.4432 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV
|  |  |  | Intensifikasi Pemungutan PBB P2 | kali |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV
|  |  |  | Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 | kali rekon |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan IV
|  |  |  | Tindak Lanjut Penagihan Pajak yang Tertagih | wajib pajak |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan IV
44 | 5.02.04.2.01.13 |  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah alat GPS tracker | buah |  |  |  |  | 75 | 561270650 | 75 | 550845650 | 0 | 10210000 | [6 empty] | 0 | 10210000 | 0 | 1.8535 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
|  |  |  | Jumlah monitoring perekaman data | wajib pajak |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
|  |  |  | Jumlah Objek Pajak daerah yang terperiksa | objek pajak |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | [13 empty] | 20.9954
Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ketersediaan anggaran yang memenuhi dalam rangka kegiatan pensertifikatan, adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap terkait pelaksanaan pemungutan PAD
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Masih banyak tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat, masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya *): Membuat tim percepatan pensertifikatan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), membantu Tim Terpadu terdiri atas beberapa SKPD seperti BPPKAD, Satpol PP, dan DPMPTSP yang mempunyai tugas meliputi koordinasi tentang perijinan, konfirmasi, dan penertiban.
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja PD berikutnya : Membuat tim percepatan pensertifikatan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), membantu Tim Terpadu terdiri atas beberapa SKPD seperti BPPKAD, Satpol PP, dan DPMPTSP yang mempunyai tugas meliputi koordinasi tentang perijinan, konfirmasi, dan penertiban.
|  |  | Disusun, | [19 empty] | Dievaluasi
|  |  | Cilacap, April 2022 | [19 empty] | Cilacap, April 2022
|  |  | KEPALA BADAN PENDAPATAN, | [19 empty] | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
|  |  | PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | [19 empty] | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
|  |  | KABUPATEN CILACAP | [19 empty] | KABUPATEN CILACAP
|  |  | ACHMAD FAUZI, S.E., M.E. | [19 empty] | Ir. SUJITO, M.Si.
|  |  | Pembina | [19 empty] | Pembina Utama Muda
|  |  | NIP. 19790930 200312 1 004 | [19 empty] | NIP. 19651212 199103 1 019

## TRIWULAN II
HASIL EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022
No | Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Permendagri 13 Th. 2006 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kepmendagri 050-3708 Th. 2020 | Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan | Satuan | Target Akhir Renstra 2017 - 2022 pada Tahun 2022 |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2022) |  |  |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | [7 empty] | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi |  | Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s.d. Tahun 2022 |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2022 |  | Keterangan
[10 empty] | Renja |  | APBD |  | I |  | II |  | III |  | IV
[6 empty] | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14=10+11+12+13 |  | 15=14/9x100 |  | 16=8+14 |  | 16=16/7*100 |  | 17
A | 5.02.01 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 100 | 175000000 | 400 | 119506000 | 100 | 67397582104 | 100 | 38812500 | 59.7143 | 1340900 | 8.1429 | 1416500 |  |  |  |  | 67.8571 | 2757400 | 67.8571 | 7.1044 | 467.8571 | 122263400 | 467.8571 | 69.8648
I | 5.02.01.2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen |  |  |  |  | 7 | 40000000 | 7 | 38812500 | 4.18 | 1340900 | 0.57 | 1416500 |  |  |  |  | 4.75 | 2757400 | 67.8571 | 7.1044
1 | 5.02.01.2.01.01 | Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kerja | dokumen |  |  |  |  | 4 | 25000000 | 3 | 24187500 | 2 | 1340900 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1340900 | 50 | 5.5438
2 | 5.02.01.2.01.07 | Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen |  |  |  |  | 3 | 15000000 | 4 | 14625000 | 2.18 | 0 | 0.57 | 1416500 |  |  |  |  | 2.75 | 1416500 | 91.6667 | 9.6855
|  | NON PROGRAM | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu dan Akuntabel | % |  |  | 50 | 17080128000 | 100 | 23550152654 | 100 | 23500555085 | 21.4286 | 4670561204 | 28.5714 | 5594629238 |  |  |  |  | 50 | 10265190442 | 50 | 43.6806 | 100 | 27345318442 | #DIV/0! | #DIV/0!
II | 5.02.01.2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | bulan |  |  |  |  | 14 | 23550152654 | 14 | 23500555085 | 3 | 4670561204 | 4 | 5594629238 |  |  |  |  | 7 | 10265190442 | 50 | 43.6806
3 | 5.02.01.2.02.01 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | bulan |  |  |  |  | 14 | 23550152654 | 14 | 23500555085 | 3 | 4670561204 | 4 | 5594629238 |  |  |  |  | 7 | 10265190442 | 50 | 43.6806 |  |  |  |  | Gaji 13 dilaksanakan pada triwulan III
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan | bulan | 72 | 218180470000 | 60 | 168384968000 | 12 | 2199166100 | 12 | 1984183700 | 3 | 6141798506 | 3 | 6338865408 |  |  |  |  | 6 | 12480663914 | 50 | 629.0075 | 66 | 180865631914 | 91.6667 | 82.8973
III | 5.02.01.2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | bulan |  |  |  |  | 12 | 2199166100 | 12 | 1984183700 | 3 | 306712272 | 3 | 369399714 |  |  |  |  | 6 | 676111986 | 50 | 34.0751
4 | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya ATK dan Peralatan Perlengkapan Kantor | bulan |  |  |  |  | 12 | 219830700 | 12 | 219830700 | 3 | 17048900 | 3 | 46605420 |  |  |  |  | 6 | 63654320 | 50 | 28.9561
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 | 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu | bulan |  |  |  |  | 12 | 655290000 | 12 | 640290000 | 3 | 121772150 | 3 | 140251750 |  |  |  |  | 6 | 262023900 | 50 | 40.9227
6 | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | bulan |  |  |  |  | 12 | 324047000 | 12 | 324047000 | 3 | 44800400 | 3 | 35081700 |  |  |  |  | 6 | 79882100 | 50 | 24.6514
7 | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah | bulan |  |  |  |  | 12 | 999998400 | 12 | 800016000 | 3 | 140139722 | 3 | 147460844 |  |  |  |  | 6 | 287600566 | 50 | 35.9494
IV | 5.02.01.2.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bulan |  |  |  |  | 12 | 30688533900 | 12 | 26751832800 | 3 | 5835086234 | 3 | 5969465694 |  |  |  |  | 6 | 11804551928 | 50 | 44.1261
8 | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | bulan |  |  |  |  | 12 | 28649996000 | 12 | 24727295000 | 3 | 5652081730 | 3 | 5564418642 |  |  |  |  | 6 | 11216500372 | 50 | 45.3608
Pembayaran PJU
9 | 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor | bulan |  |  |  |  | 12 | 2038537900 | 12 | 2024537800 | 3 | 183004504 | 3 | 405047052 |  |  |  |  | 6 | 588051556 | 50 | 29.0462
|  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan | % | 100 | 149426610000 | 400 | 72891062000 | 100 | 9885577650 | 100 | 11036027650 | 15.1269 | 99897825 | 16.7005 | 4267728530 |  |  |  |  | 31.8274 | 4367626355 | 31.8274 | 39.5761 | 431.8274 | 77258688355 | 431.8274 | 51.7034
V | 5.02.01.2.07 |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | unit |  |  |  |  | 1038 | 9885577650 | 1620 | 11036027650 | 6 | 0 | 34 | 4044515800 |  |  |  |  | 40 | 4044515800 | 3.8536 | 36.6483
10 | 5.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas | unit |  |  |  |  | 63 | 7180528450 | 92 | 7030978450 | 6 | 0 | 1 | 3657482500 |  |  |  |  | 7 | 3657482500 | 11.1111 | 52.0195 |  |  |  |  | Kendaraan mobil boks dan station wagon terkendala pada stok, motor roda dua dan tiga terkendala di harga, kegiatan pengadaan kendaraan dilaksanakan di triwulan II dan III
|  |  |  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas mobil boks | unit |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 3 | unit |  |  |  |  | 0 |  | 24 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas sepeda motor | unit |  |  |  |  | 53 |  | 53 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas station wagon | unit |  |  |  |  | 8 |  | 13 |  | 6 |  | 1 | [5 empty] | 7
11 | 5.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebeleur | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan Mebel | unit/buah/set |  |  |  |  | 741 | 995578700 | 1228 | 1595578700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan III
|  |  |  | Jumlah pengadaan filing kabinet | buah |  |  |  |  | 64 |  | 64 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan kursi pejabat | buah |  |  |  |  | 47 |  | 47 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan kursi rapat susun besi | buah |  |  |  |  | 500 |  | 936 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan meja kerja staf | buah |  |  |  |  | 95 |  | 85 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan meja rapat | unit |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan meja staf partisi | buah |  |  |  |  | 0 |  | 72 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah pengadaan sofa | set |  |  |  |  | 35 |  | 23 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
12 | 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan dan mesin | unit/buah |  |  |  |  | 234 | 1709470500 | 300 | 2409470500 | 0 | 0 | 33 | 387033300 |  |  |  |  | 33 | 387033300 | 14.1026 | 16.063 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan di triwulan III
|  |  |  | Jumlah Pengadaan AC Split | unit |  |  |  |  | 30 |  | 81 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan AC Standing Floor | unit |  |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Mesin Penghancur Kertas | unit |  |  |  |  | 40 |  | 45 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Mesin Potong Rumput | unit |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Mesin Scanner | paket |  |  |  |  | 30 |  | 31 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Notebook/laptop | unit |  |  |  |  | 25 |  | 26 |  | 0 |  | 26 | [5 empty] | 26
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Personal Computer (PC) | unit |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Printer | buah |  |  |  |  | 65 |  | 61 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Tablet | unit |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 | [5 empty] | 3
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Monitor PC | unit |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Jumlah Pengadaan Keyboard Tablet | unit |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 4 | [5 empty] | 4
VI | 5.02.01.2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara | unit |  |  |  |  | 520 | 1034151800 | 350 | 802869155 | 292 | 99897825 | 295 | 223212730 |  |  |  |  | 587 | 323110555 | 112.8846 | 40.2445
13 | 5.02.01.2.09.01 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Dua | unit |  |  |  |  | 57 | 553672800 | 57 | 426821155 | 14 | 77532825 | 15 | 116717730 |  |  |  |  | 29 | 194250555 | 50.8772 | 45.511 |  |  |  |  | Terdapat kendaraan yang belum memerlukan pemeliharaan
|  |  |  | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Empat | unit |  |  |  |  | 26 |  | 18 |  | 4 |  | 5 | [5 empty] | 9 |  | 34.6154 | [5 empty] | Terdapat kendaraan yang belum memerlukan pemeliharaan
14 | 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Terpelihara | unit |  |  |  |  | 296 | 95460000 | 134 | 95460000 | 134 | 6630000 | 134 | 24350000 |  |  |  |  | 268 | 30980000 | 90.5405 | 32.4534
15 | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rehab Gedung Pendopo BPPKAD | gedung |  |  |  |  | 1 | 350019000 | 1 | 245588000 | 0 | 15735000 | 1 | 78395000 |  |  |  |  | 1 | 94130000 | 100 | 38.3284 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |  | Terpeliharanya Gedung Kantor BPPKAD | m2 |  |  |  |  | 7531 |  | 7531 |  | 7531 |  | 7531 | [5 empty] | 15062
16 | 5.02.01.2.09.11 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor | unit |  |  |  |  | 140 | 35000000 | 140 | 35000000 | 140 | 0 | 140 | 3750000 |  |  |  |  | 140 | 3750000 | 100 | 10.7143
B | 5.02.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | % | 100 | 12902594000 | 400 | 11165173000 | 100 | 1480848900 | 100 | 1452219650 | 32.1429 | 119753200 | 21.4286 | 282461200 |  |  |  |  | 53.5714 | 402214400 | 53.5714 | 27.6965 | 453.5714 | 11567387400 | 453.5714 | 89.6516
VII | 5.02.02.2.01 |  | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pengelolaan Keuangan | dokumen |  |  |  |  | 56 | 1480848900 | 56 | 1452219650 | 18 | 119753200 | 12 | 282461200 |  |  |  |  | 30 | 402214400 | 53.5714 | 27.6965
17 | 5.02.02.2.01.01 | Penyusunan KUA dan PPAS | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS | dokumen |  |  |  |  | 4 | 58592800 | 4 | 58592000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
18 | 5.02.02.2.01.02 |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan | dokumen |  |  |  |  | 4 | 63911800 | 4 | 63891200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
19 | 5.02.02.2.01.07 | Penyusunan APBD | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan APBD | dokumen |  |  |  |  | 10 | 168105800 | 10 | 168101200 | 5 | 62046000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 62046000 | 50 | 36.9099 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
20 | 5.02.02.2.01.08 |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Penyusunan APBD Perubahan | dokumen |  |  |  |  | 8 | 142737500 | 8 | 142735000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
21 | 5.02.02.2.01.09 | Perencanaan, Penatausahaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah SK Tindak Lanjut dan SK Pengelola Keuangan | SK |  |  |  |  | 30 | 190873000 | 30 | 190869750 | 13 | 11371400 | 9 | 86950800 |  |  |  |  | 22 | 98322200 | 73.3333 | 51.5127
|  |  |  | Jumlah Peserta Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah | orang |  |  |  |  | 180 |  | 180 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
22 | 5.02.02.2.01.11 | Administrasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Keuangan Daerah | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | Terlaksananya Rapat-Rapat TAPD | bulan |  |  |  |  | 12 | 856628000 | 12 | 828030500 | 3 | 46335800 | 3 | 195510400 |  |  |  |  | 6 | 241846200 | 50 | 29.2074
|  | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pencairan Dana | % | 100 | 4028180000 | 400 | 2770761000 | 100 | 447907900 | 100 | 441907900 | 26.0143 | 20733200 | 57.5 | 81120900 |  |  |  |  | 83.5143 | 101854100 | 83.5143 | 23.0487 | 483.5143 | 2872615100 | 483.5143 | 71.313
VIII | 5.02.02.2.02 |  | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Penerbitan SP2D | lembar |  |  |  |  | 7000 | 447907900 | 7000 | 441907900 | 1821 | 20733200 | 4025 | 81120900 |  |  |  |  | 5846 | 101854100 | 83.5143 | 23.0487
23 | 5.02.02.2.02.03 | Pengendalian Administrasi Pencairan Dana | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencairan Dana | dokumen |  |  |  |  | 169 | 131068300 | 169 | 127568300 | 52 | 5875000 | 59 | 12474200 |  |  |  |  | 111 | 18349200 | 65.6805 | 14.3838
24 | 5.02.02.2.02.05 | Pengendalian Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Transfer Daerah dan Dana Desa | dokumen |  |  |  |  | 40 | 72082500 | 40 | 69582500 | 18 | 1905000 | 9 | 12247000 |  |  |  |  | 27 | 14152000 | 67.5 | 20.3384
25 | 5.02.02.2.02.06 | Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pembayaran Gaji Daerah | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah peserta pembinaan bendahara gaji | orang |  |  |  |  | 100 | 244757100 | 100 | 244757100 | 0 | 12953200 | 0 | 56399700 |  |  |  |  | 0 | 69352900 | 0 | 28.3354 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni
|  | Peningkatan Kapasitas Bendaharawan Gaji |  | Terbayarnya gaji daerah se-Kabupaten Cilacap | bulan |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | 6 |  | 50
|  |  |  | Terbayarnya gaji ke-13 se-Kabupaten Cilacap | bulan |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Terbayarkan pada bulan Juli
|  |  |  | Terbayarnya gaji ke-14 se-Kabupaten Cilacap | bulan |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 100
|  | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | % | 100 | 9182566000 | 400 | 5382224000 | 100 | 802203050 | 100 | 763073175 | 5.618 | 24342556 | 2.2472 | 20924900 |  |  |  |  | 7.8652 | 45267456 | 7.8652 | 5.9323 | 407.8652 | 5427491456 | 407.8652 | 59.1065
IX | 5.02.02.2.03 |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang Diteliti | dokumen |  |  |  |  | 178 | 802203050 | 178 | 763073175 | 10 | 24342556 | 4 | 20924900 |  |  |  |  | 14 | 45267456 | 7.8652 | 5.9323
26 | 5.02.02.2.03.02 | Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Fungsional Pendapatan dan Belanja SKPD | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Pendapatan dan Belanja dengan SKPD yang Disusun | dokumen |  |  |  |  | 17 | 67201500 | 17 | 65689000 | 3 | 0 | 4 | 2503000 |  |  |  |  | 7 | 2503000 | 41.1765 | 3.8104 |  |  |  |  | Rekonsiliasi dilaksanakan triwulanan, semesteran dan tahunan
27 | 5.02.02.2.03.10 | Asistensi dan Peningkatan Manajemen Sistem dan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan akuntansi | dokumen perbup |  |  |  |  | 1 | 110422750 | 1 | 107505375 | 0 | 24342556 | 0 | 18421900 |  |  |  |  | 0 | 42764456 | 0 | 39.7789 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
|  |  |  | Jumlah peserta bimtek penyusunan kebijakan akuntansi | orang |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
28 | 5.02.02.2.03.11 | Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun | laporan |  |  |  |  | 95 | 374115000 | 95 | 352315000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV
|  |  |  | Jumlah peserta bintek penyusunan laporan keuangan akhir tahun dan penatausahaan keuangan SKPD penggunaan aplikasi baru | orang |  |  |  |  | 215 |  | 215 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |  | 100 | 2103000000
29 | 5.02.02.2.03.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | dokumen |  |  |  |  | 7 | 250463800 | 7 | 237563800 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 0 | 100 | 0
C | 5.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Meningkatnya Tertib Pengelolaan Aset/Barang milik Daerah yang Akuntabel | % | 100 | 34603969000 | 400 | 42191859000 | 100 | 8583730200 | 100 | 8543605200 | 5.2941 | 225371244 | 11.4286 | 1574214994 |  |  |  |  | 16.7227 | 1799586238 | 16.7227 | 21.0635 | 416.7227 | 43991445238 | 416.7227 | 127.1283
X | 5.02.03.2.01 |  | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Aset/Barang Milik Daerah | dokumen |  |  |  |  | 418 | 8583730200 | 418 | 8543605200 | 0 | 225371244 | 0 | 1574214994 |  |  |  |  | 0 | 1799586238 | 0 | 21.0635
30 | 5.02.03.2.01.01 | Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) | Penyusunan Standar Harga | Jumlah Peraturan Bupati tentang SSH dan ASB | perbup |  |  |  |  | 2 | 219207200 | 2 | 215769700 | 0 | 2250000 | 1 | 50150000 |  |  |  |  | 1 | 52400000 | 50 | 24.2852 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan IV
|  |  |  | Sosialisasi Standar Biaya | kali |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegatan dilaksanakan pada triwulan IV
31 | 5.02.03.2.01.05 | Pendampingan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan BMD | laporan |  |  |  |  | 358 | 123387500 | 358 | 113700000 | 0 | 17128250 | 89 | 0 |  |  |  |  | 89 | 17128250 | 24.8603 | 15.0644 |  |  |  |  | Kegiatan masih dalam proses
32 | 5.02.03.2.01.06 | Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD | dokumen |  |  |  |  | 1 | 4457812500 | 1 | 4450312500 | 0 | 8010000 | 0 | 1051447000 |  |  |  |  | 0 | 1059457000 | 0 | 23.8064 |  |  |  |  | Kegiatan masih dalam proses
Revaluasi/Apraisal Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilities Perumahan dan Pemukiman
33 | 5.02.03.2.01.09 | Penghapusan Barang Milik Daerah | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah SK Bupati tentang pemindahtanganan barang milik daerah | SK |  |  |  |  | 13 | 39600000 | 13 | 38400000 | 11 | 0 | 0 | 26680000 |  |  |  |  | 11 | 26680000 | 84.6154 | 69.4792
34 | 5.02.03.2.01.13 | Peningkatan Kapasitas Pengurus Barang Milik Daerah | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah pengurus barang yang mengikuti pembinaan | orang |  |  |  |  | 240 | 148594000 | 240 | 148594000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kegiatan dilakasanakan pada triwulan IV
35 | 5.02.03.2.01.07 | Pensertifikatan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah BMD yang diamankan | unit |  |  |  |  | 572 | 2596431000 | 572 | 2578131000 | 31 | 38757394 | 25 | 388920294 |  |  |  |  | 56 | 427677688 | 9.7902 | 16.5887 |  |  |  |  | Pensertifikatan tanah masih dalam proses, asuransi kendaraan dinas dan gedung pemerintah masih dalam proses
|  | Pengamanan Tanah Milik/Dalam Penguasaan Pemkab |  | Asuransi gedung pemerintah | gedung |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  | Asuransi kendaraan dinas | unit |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | Penyediaan Pembayaran PBB |  | Bidang tanah yang dipasang patok | bidang |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 10 | [5 empty] | 40 |  | 133.3333
|  | Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas |  | Jumlah sertifikat tanah Pemda Kab. Cilacap | sertifikat |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  | 0 |  | 15 | [5 empty] | 15 |  | 3.75
|  | Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Pemerintah |  | Pembayaran PBB | tahun |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 100
Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
36 | 5.02.03.2.01.10 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Olahraga | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah gedung olahraga dan rumah dinas yang terpelihara dan rehab | gedung |  |  |  |  | 21 | 998698000 | 21 | 998698000 | 21 | 159225600 | 21 | 57017700 |  |  |  |  | 21 | 216243300 | 25 | 21.6525 |  |  |  |  | Untuk pemeliharaan rutin dilaksanakan tiap bulan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Olahraga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
D | 5.02.04 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Peningkatan Pajak Daerah | % | 10 | 37969751000 | 15.8 | 34136971000 | 10 | 7338767300 | 10 | 7244342300 | -12.7533 | 104499450 | -9.1699 | 146572288 |  |  |  |  | -21.9231 | 251071738 | -219.2315 | 3.4658 | -6.1231 | 34388042738 | -61.2315 | 90.5669
XI | 5.02.04.2.01 |  | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Peningkatan Realisasi Pajak | rupiah |  |  |  |  | 12000000000 | 7338767300 | 12000000000 | 7244342300 | -7190339192 | 104499450 | -6546813531 | 146572288 |  |  |  |  | -13737152723 | 251071738 | -114.4763 | 3.4658 | [5 empty] | triwulan 1 2022 - triwulan 1 2021 / triwulan 1 2021
37 | 5.02.04.2.01.02 | Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Raperda / Peraturan Bupati yang dihasilkan | produk hukum |  |  |  |  | 13 | 185531450 | 13 | 142031450 | 0 | 600000 | 0 | 4022750 |  |  |  |  | 0 | 4622750 | 0 | 3.2547 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
|  |  |  | Jumlah Rekon Pendapatan | kali |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III
38 | 5.02.04.2.01.03 | Inovasi Penagihan Pajak Daerah | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Pelaksanaan Gebyar Undian PBB P2 | kali |  |  |  |  | 5 | 2117214500 | 5 | 2093152000 | 0 | 50447250 | 0 | 900000 |  |  |  |  | 0 | 51347250 | 0 | 2.4531 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
|  |  |  | Jumlah Sosialisasi PBB P2 | kali |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | [5 empty] | 5 |  | 100
39 | 5.02.04.2.01.05 |  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Objek Pajak PBB P2 yang terdata/termutakhirkan | objek pajak |  |  |  |  | 60000 | 2732330000 | 60000 | 2720580000 | 0 | 37067200 | 6780 | 67705650 |  |  |  |  | 6780 | 104772850 | 11.3 | 3.8511 |  |  |  |  | Kegiatan mulai dilaksanakan pada triwulan II
40 | 5.02.04.2.01.06 | Pemeliharaan Basis Data SISMIOP | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Cetak Blanko DHKP PBB P2 | box |  |  |  |  | 255 | 604700000 | 255 | 604700000 | 0 | 0 | 0 | 13729850 |  |  |  |  | 0 | 13729850 | 0 | 2.2705 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II
|  |  |  | Cetak Blanko SPPT PBB P2 | box |  |  |  |  | 330 |  | 330 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV
|  |  |  | Perpanjangan Orecle | lisensi |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV
41 | 5.02.04.2.01.07 | Verifikasi Ketetapan Pajak Daerah | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah objek pajak yang dinilai secara individu | objek pajak |  |  |  |  | 5 | 246300000 | 5 | 246300000 | 0 | 0 | 0 | 10231000 |  |  |  |  | 0 | 10231000 | 0 | 4.1539 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
|  |  |  | Objek pajak PBB P2 yang dinilai | objek pajak |  |  |  |  | 1200000 |  | 1200000 |  | 1200000 |  | 0 | [5 empty] | 1200000 |  | 100
42 | 5.02.04.2.01.10 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terdistribusi SPPT dan DHKP | desa/kelurahan |  |  |  |  | 284 | 633992000 | 284 | 633992000 | 284 | 0 | 0 | 32545500 |  |  |  |  | 284 | 32545500 | 100 | 5.1334
|  |  |  | Jumlah Kecamatan yang Terdistribusi SPPT dan DHKP | kecamatan |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 0 | [5 empty] | 24 |  | 100
|  |  |  | Jumlah Objek Pajak yang Diteliti | objek pajak |  |  |  |  | 32 |  | 32 |  | 8 |  | 10 | [5 empty] | 18 |  | 56.25
43 | 5.02.04.2.01.11 |  | Penagihan Pajak Daerah | Fasilitasi Pelaksanaan Bidang Hukum | kali |  |  |  |  | 5 | 257428700 | 5 | 252741200 | 0 | 6175000 | 0 | 17437538 |  |  |  |  | 0 | 23612538 | 0 | 9.3426 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV
|  |  |  | Intensifikasi Pemungutan PBB P2 | kali |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV
|  |  |  | Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 | kali rekon |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 33.3333 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan IV
|  |  |  | Tindak Lanjut Penagihan Pajak yang Tertagih | wajib pajak |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II dan IV
44 | 5.02.04.2.01.13 |  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah alat GPS tracker | buah |  |  |  |  | 75 | 561270650 | 75 | 550845650 | 0 | 10210000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 10210000 | 0 | 1.8535 |  |  |  |  | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
|  |  |  | Jumlah monitoring perekaman data | wajib pajak |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 8 | [5 empty] | 8 |  | 40 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
|  |  |  | Jumlah Objek Pajak daerah yang terperiksa | objek pajak |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III dan IV
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) | [13 empty] | 20.9954
Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Ketersediaan anggaran yang memenuhi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada BPPKAD Kabupaten Cilacap dan adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap terkait pelaksanaan pemungutan PAD
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Masih banyak tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang belum bersertifikat, masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya *): Membuat tim percepatan pensertifikatan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), membantu Tim Terpadu terdiri atas beberapa SKPD seperti BPPKAD, Satpol PP, dan DPMPTSP yang mempunyai tugas meliputi koordinasi tentang perijinan, konfirmasi, dan penertiban.
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja PD berikutnya : Membuat tim percepatan pensertifikatan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), membantu Tim Terpadu terdiri atas beberapa SKPD seperti BPPKAD, Satpol PP, dan DPMPTSP yang mempunyai tugas meliputi koordinasi tentang perijinan, konfirmasi, dan penertiban.
|  |  | Disusun, | [22 empty] | Dievaluasi
|  |  | Cilacap, Juli 2022 | [22 empty] | Cilacap, Juli 2022
|  |  | KEPALA BADAN PENDAPATAN, | [22 empty] | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
|  |  | PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | [22 empty] | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
|  |  | KABUPATEN CILACAP | [22 empty] | KABUPATEN CILACAP
|  |  | ACHMAD FAUZI, S.E., M.E. | [22 empty] | Ir. SUJITO, M.Si.
|  |  | Pembina | [22 empty] | Pembina Utama Muda
|  |  | NIP. 19790930 200312 1 004 | [22 empty] | NIP. 19651212 199103 1 019