## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN NOVEMBER DINAS PERIKANAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 12.391.281.510 | 371.097.500 | 12.762.379.010 | 12.119.958.517 | 10.696.884.069 | 83.82% | 10.692.583.259 | 83.78% | 95.14% | 94.7% | -0.44%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 12.391.281.510 | 371.097.500 | 12.762.379.010 | 12.119.958.517 | 10.696.884.069 | 83.82% | 10.692.583.259 | 83.78% | 95.14% | 94.7% | -0.44%
Dinas Perikanan | 12.391.281.510 | 371.097.500 | 12.762.379.010 | 12.119.958.517 | 10.696.884.069 | 83.82% | 10.692.583.259 | 83.78% | 95.14% | 94.7% | -0.44%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 4.300.810
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.699.902.760 | 21.099.000 | 5.721.001.760 | 5.096.303.867 | 4.841.852.342 | 84.63% | 4.841.852.342 | 84.63% | 89.49% | 90.56% | 1.07%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.500.000 | -6.000.000 | 19.500.000 | 16.150.000 | 18.096.800 | 92.8% | 18.096.800 | 92.8% | 82.82% | 100% | 17.18%
3.25.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.500.000 | -6.000.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.416.800 | 98.49% | 5.416.800 | 98.49% | 100% | 100% | 0% | -
3.25.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 10.650.000 | 12.680.000 | 90.57% | 12.680.000 | 90.57% | 76.07% | 100% | 23.93% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.110.020.637 | 13.586.000 | 4.123.606.637 | 3.645.019.756 | 3.467.103.682 | 84.08% | 3.467.103.682 | 84.08% | 88.99% | 90% | 1.01%
3.25.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.110.020.637 | 13.586.000 | 4.123.606.637 | 3.645.019.756 | 3.467.103.682 | 84.08% | 3.467.103.682 | 84.08% | 88.99% | 90% | 1.01% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.225.000 | 99% | 27.225.000 | 99% | 100% | 100% | 0%
3.25.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 27.500.000 | 27.225.000 | 99% | 27.225.000 | 99% | 100% | 100% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 448.240.963 | 6.000.000 | 454.240.963 | 415.847.613 | 434.643.400 | 95.69% | 434.643.400 | 95.69% | 91.43% | 96.04% | 4.61%
3.25.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 77.999.263 | 0 | 77.999.263 | 72.355.913 | 76.229.700 | 97.73% | 76.229.700 | 97.73% | 92.76% | 97.73% | 4.97% | -
3.25.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 135.241.800 | 0 | 135.241.800 | 122.991.800 | 120.446.800 | 89.06% | 120.446.800 | 89.06% | 90.94% | 90% | -0.94% | -
3.25.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.999.900 | 0 | 34.999.900 | 31.999.900 | 32.308.500 | 92.31% | 32.308.500 | 92.31% | 91.43% | 92.31% | 0.88% | -
3.25.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200.000.000 | 6.000.000 | 206.000.000 | 188.500.000 | 205.658.400 | 99.83% | 205.658.400 | 99.83% | 91.25% | 100% | 8.75% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 69.919.840 | 0 | 69.919.840 | 69.919.840 | 56.391.000 | 80.65% | 56.391.000 | 80.65% | 100% | 100% | 0%
3.25.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 69.919.840 | 0 | 69.919.840 | 69.919.840 | 56.391.000 | 80.65% | 56.391.000 | 80.65% | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 726.721.900 | 7.513.000 | 734.234.900 | 647.377.238 | 584.338.416 | 79.58% | 584.338.416 | 79.58% | 88.09% | 88.07% | -0.02%
3.25.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 160.000.000 | 7.500.000 | 167.500.000 | 154.166.663 | 136.719.544 | 81.62% | 136.719.544 | 81.62% | 91.67% | 91.67% | 0% | -
3.25.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 566.721.900 | 13 | 566.734.900 | 493.210.575 | 447.618.872 | 78.98% | 447.618.872 | 78.98% | 87.03% | 87% | -0.03% | -
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 291.999.420 | 0 | 291.999.420 | 274.489.420 | 254.054.044 | 87% | 254.054.044 | 87% | 94% | 92.43% | -1.57%
3.25.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 183.700.000 | 170.351.634 | 85.18% | 170.351.634 | 85.18% | 91.85% | 90% | -1.85% | -
3.25.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 40.790.000 | 34.310.000 | 81.69% | 34.310.000 | 81.69% | 97.12% | 95% | -2.12% | -
3.25.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 49.999.420 | 0 | 49.999.420 | 49.999.420 | 49.392.410 | 98.79% | 49.392.410 | 98.79% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 1.876.402.500 | 250.000.000 | 2.126.402.500 | 2.126.402.500 | 2.090.473.300 | 98.31% | 2.090.473.300 | 98.31% | 100% | 100% | 0%
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1.671.558.300 | 0 | 1.671.558.300 | 1.671.558.300 | 1.653.587.750 | 98.92% | 1.653.587.750 | 98.92% | 100% | 100% | 0%
3.25.03.2.01.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 34.954.950 | 99.87% | 34.954.950 | 99.87% | 100% | 100% | 0% | -
3.25.03.2.01.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 1.636.558.300 | 0 | 1.636.558.300 | 1.636.558.300 | 1.618.632.800 | 98.9% | 1.618.632.800 | 98.9% | 100% | 100% | 0% | -
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 165.061.200 | 250.000.000 | 415.061.200 | 415.061.200 | 398.465.500 | 96% | 398.465.500 | 96% | 100% | 100% | 0%
3.25.03.2.02.01 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 165.061.200 | 250.000.000 | 415.061.200 | 415.061.200 | 398.465.500 | 96% | 398.465.500 | 96% | 100% | 100% | 0% | -
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 19.783.000 | 0 | 19.783.000 | 19.783.000 | 18.635.000 | 94.2% | 18.635.000 | 94.2% | 100% | 100% | 0%
3.25.03.2.03.02 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 19.783.000 | 0 | 19.783.000 | 19.783.000 | 18.635.000 | 94.2% | 18.635.000 | 94.2% | 100% | 100% | 0% | -
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.785.050 | 98.93% | 19.785.050 | 98.93% | 100% | 100% | 0%
3.25.03.2.04.02 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.785.050 | 98.93% | 19.785.050 | 98.93% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 3.811.656.600 | 99.998.500 | 3.911.655.100 | 3.893.932.500 | 2.921.613.127 | 74.69% | 2.921.613.127 | 74.69% | 99.53% | 96.53% | -3%
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 131.825.200 | 0 | 131.825.200 | 131.825.200 | 125.450.000 | 95.16% | 125.450.000 | 95.16% | 100% | 100% | 0%
3.25.04.2.02.01 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 51.825.200 | 0 | 51.825.200 | 51.825.200 | 50.043.950 | 96.56% | 50.043.950 | 96.56% | 100% | 100% | 0% | -
3.25.04.2.02.03 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | 41.416.350 | 92.04% | 41.416.350 | 92.04% | 100% | 100% | 0% | -
3.25.04.2.02.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 33.989.700 | 97.11% | 33.989.700 | 97.11% | 100% | 100% | 0% | -
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 3.679.831.400 | 99.998.500 | 3.779.829.900 | 3.762.107.300 | 2.796.163.127 | 73.98% | 2.796.163.127 | 73.98% | 99.51% | 96.4% | -3.11%
3.25.04.2.04.01 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 34.845.000 | 99.56% | 34.845.000 | 99.56% | 100% | 100% | 0% | -
3.25.04.2.04.02 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.001.900.500 | 0 | 1.001.900.500 | 1.001.900.500 | 822.051.982 | 82.05% | 822.051.982 | 82.05% | 100% | 100% | 0% | -
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
3.25.04.2.04.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.617.930.900 | 99.998.500 | 2.717.929.400 | 2.700.206.800 | 1.915.607.645 | 70.48% | 1.915.607.645 | 70.48% | 99.32% | 95% | -4.32% | -
3.25.04.2.04.04 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 | 23.658.500 | 94.63% | 23.658.500 | 94.63% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 84.319.000 | 0 | 84.319.000 | 84.319.000 | 82.253.540 | 97.55% | 82.253.540 | 97.55% | 100% | 100% | 0%
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | 84.319.000 | 0 | 84.319.000 | 84.319.000 | 82.253.540 | 97.55% | 82.253.540 | 97.55% | 100% | 100% | 0%
3.25.05.2.01.01 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 84.319.000 | 0 | 84.319.000 | 84.319.000 | 82.253.540 | 97.55% | 82.253.540 | 97.55% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 919.000.650 | 0 | 919.000.650 | 919.000.650 | 756.390.950 | 82.31% | 756.390.950 | 82.31% | 100% | 100% | 0%
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.908.000 | 96.36% | 28.908.000 | 96.36% | 100% | 100% | 0%
3.25.06.2.01.01 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.908.000 | 96.36% | 28.908.000 | 96.36% | 100% | 100% | 0% | -
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 96.000.650 | 0 | 96.000.650 | 96.000.650 | 93.646.550 | 97.55% | 93.646.550 | 97.55% | 100% | 100% | 0%
3.25.06.2.02.01 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 96.000.650 | 0 | 96.000.650 | 96.000.650 | 93.646.550 | 97.55% | 93.646.550 | 97.55% | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 793.000.000 | 0 | 793.000.000 | 793.000.000 | 633.836.400 | 79.93% | 633.836.400 | 79.93% | 100% | 100% | 0%
3.25.06.2.03.01 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 173.000.000 | 0 | 173.000.000 | 173.000.000 | 167.867.600 | 97.03% | 167.867.600 | 97.03% | 100% | 100% | 0% | -
3.25.06.2.03.02 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 620.000.000 | 0 | 620.000.000 | 620.000.000 | 465.968.800 | 75.16% | 465.968.800 | 75.16% | 100% | 100% | 0% | -
Cilacap, 01 Desember 2023 Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP
Ir. SUSILAN Pembina Utama Muda NIP. 19641108 199103 1 006