PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

INSPEKTORAT

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

BERBASIS RESIKO

| PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP INSPEKTORAT |  | Nomor Standar Operasional Prosedur |  |  | / SOP / I /14 / 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal Pembuatan |  |  | Januari 2019 |  |
|  |  | Tanggal Revisi |  |  | Januari 2019 |  |
|  |  | Tanggal Pengesahan |  |  | Januari 2019 |  |
|  |  | Disahkan Oleh |  |  | Inspektorat Kabupaten Cilacap - Drs. IMAM YUDIANTO, MM NIP. 19590722 198703 1 008 |  |
|  |  | Nama Standar Operasional Prosedur |  |  | Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko |  |
| SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO |  |  |  |  |  |  |
| Dasar Hukum |  |  | Kualifikasi Pelaksana |  |  |  |
| - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah2 - Perda Kabupaten Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap - Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Cilacap |  |  |  | - Inspektur : S-1 - Inspektur Pembantu Wilayah : S-1 - Kasubag Perencanaan : S-1 - Auditor : S-1 - Tim Penyusun PKPT : S-1 - Staf Perencanaan : SMA/SMK |  |  |
| Keterkaitan |  |  | Peralatan dan Kelengkapan : |  |  |  |
| - SOP Pemeriksaan Reguler - SOP Pemeriksaan Khusus - SOP Pemeriksaan Tertentu | - SOP Evaluasi LAKIP - SOP Reviu LKPD - SOP Surat Tugas Pemeriksaan |  | - Kertas HVS - Printer - Komputer |  |  | - Meja - Kursi - Surat Tugas |
| Peringatan : |  |  | Pencatatan dan Pendataan : |  |  |  |
| Jika pemeriksaan tidak berdasarkan perencanaan berbasis resiko maka pemeriksaan kepada obrik tidak berjalan efektif karena obrik yang diperiksa bukanlah resiko tertinggi sehingga pengendalian intern di lingkungan OPD Pemda Cilacap dapat berjalan kurang optimal karena obriknya kurang tepat sasaran. |  |  |  |  |  |  |

| NO | URAIAN PROSEDUR | PELAKSANA |  |  |  |  |  |  |  | MUTU BAKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inspektur | Sekretaris | Irbanwil | Auditor & Tim Penyusun | Kasubag Can | Staf | Bagian Hukum | Persyaratan/Kelengkapan |  | Waktu | Output | Ket |
|  | - Irbanwil membuat Peta Audit Universe sebagai dasar penyusunan PKPT tahun N+1 - Peta Audit Universe diserahkan kepada Kasubag Perencanaan sebagai arsip. - Irbanwil membuat nota dinas ke kasubag perencanaan untuk dilaksanakan rapat pembahasan PKPT Tahun N+1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Daftar Peta Resiko Obrik |  | 30 hari (maksimal 30 Oktober Tahun ke –n) | Peta Audit Universe, Nota Dinas |  |
|  | Kasubag Perencanaan membuat konsep surat undangan pembahasan PKPT dan melaporkan kepada Sekretaris Inspektorat |  |  | Tidak Ya |  |  |  |  | Daftar yang diundang, Bahan rapat |  | 15 menit | Konsep Surat Undangan |  |
|  | - Sekretaris memeriksa konsep surat undangan, jika tidak ada koreksi maka menandatangani surat undangan atas nama Inspektur. - Jika surat undangan masih ada koreksi, maka dikembalikan ke kasubag perencanaan untuk diperbaiki. - Setelah ditandatangani, dikembalikan ke Kasubag perencanaan untuk didistribusikan |  |  |  |  |  |  |  | Daftar yang diundang, Bahan rapat |  | 15 menit | Konsep Surat Undangan |  |
|  | Kasubag Perencanaan memerintahkan staf untuk mendistribusikan undangan rapat pembahasan PKPT |  |  |  |  |  |  |  | Daftar yang diundang, Bahan rapat |  | 15 menit | Surat Undangan |  |
|  | Staf mendistribusikan surat undangan pembahasan rapat penyusunan PKPT kepada Irbanwil, Sekretaris, Kasubag Perencanaan , Auditor dan Tim Penyusun PKPT |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  | 15 menit | Daftar Penerima Surat Undangan |  |
|  | Sekretaris, Irbanwil, Auditor dan Tim Penyusun membahas PKPT berdasarkan : - Peta Audit Universe, ketersediaan anggaran yang telah dicantumkan dalam RKA, jumlah ADM, serta jenis kegiatan pengawasan. - Faktor Resiko Obrik dan evaluasi manajemen resiko sebagai bahan perencanaan pengawasan berbasis resiko (dengan metodologi perhitungan kuantitatif) - Hasil evaluasi manajemen resiko akan menentukan obrik yang dijadikan dasar audit kinerja obrik pada PKPT N+1 - Pertimbangan adanya crash proram permintaan dr auditor ekternal/Bupati/K/L/Dumas Hasil rapat diserahkan ke Kasubag Perencanaan utuk diproses menjadi draft SK dan jadwal PKPT |  |  |  |  |  |  |  | Bahan Penyusunan PKPT |  | 7 hari | draft daftar usulan obyek pemeriksaan dan jadwal PKPT, Notulen rapat |  |
|  | Kasubag Perencanaan memerintahkan staf untuk membuat draft SK Bupati dan jadwal PKPT hasil rapat |  |  |  |  |  |  |  | Notulen rapat dan draft jadwal PKPT |  | 15 menit | Disposisi surat |  |
|  | Staf membuat draft SK Bupati dan jadwal PKPT hasil pembahasan dan mengajukan ke kasubag perencanaan untuk dikoreksi |  |  |  |  |  | 2 |  | Notulen rapat dan draft jadwal PKPT |  | 1 hari | Draft SK PKPT |  |
|  | - Kasubag Perencanaan memeriksa draft SK Bupati dan jadwal PKPT, jika setuju memberi paraf dan mengajukan ke Sekretaris. - Jika ada koreksi/ tidak setuju, mengembalikan ke Staf untuk diperbaiki |  |  | Tidak |  | Tidak Ya Tidak |  |  | Notulen rapat dan draft jadwal PKPT |  | 30 menit | Draft SK PKPT |  |
|  | - Sekretaris memeriksa draft SK Bupati dan jadwal PKPT, jika setuju memberi paraf dan mengajukan ke Inspektur - Jika ada koreksi/ tidak setuju, mengembalikan ke Kasubag Perencanaan untuk diperbaiki |  |  |  | Ya |  |  |  | Notulen rapat dan draft jadwal PKPT |  | 15 menit | Draft SK PKPT |  |
|  | - Inspektur memeriksa draft SK Bupati dan jadwal PKPT, - Jika setuju memberi paraf dan menugaskan kasubag perencanaan mengirimkan draft SK Bupati dan jadwal PKPT ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi keputusan Bupati - Jika ada koreksi/ tidak setuju, mengembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki |  |  | Ya |  | 3 |  |  | Notulen rapat dan draft jadwal PKPT |  | 15 menit | Draft SK PKPT |  |
|  | Kasubag Perencanaan mengirimkan draft SK Bupati tentang PKPT ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah |  |  |  |  | 3 |  |  | Surat Pengantar Naskah Dinas |  | 30 menit | Draft SK PKPT |  |
|  | - Bagian Hukum memeriksa draft SK Bupati tentang PKPT, memproses dan mengirimkan draft SK PKPT untuk ditandatangani oleh Bupati; - Setelah SK PKPT ditandatangani oleh Bupati maka Bagian Hukum akan mengirimkannya ke Inspektur |  |  |  |  |  |  |  | Surat Pengantar Naskah Dinas |  | 14 hari | Draft SK PKPT |  |
|  | Inspektur menerima SK Bupati tentang PKPT dan memerintahkan Kasubag Perencanaan untuk mengarsipkannya |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 15 menit | SK Bupati tentang PKPT |  |
|  | Kasubag Perencanaan mengarsipkan secara manual dan staf mengarsipkannya dalam bentuk data/file |  |  |  |  |  |  |  | Map File dan Scan Dokumen Komputer |  | 15 menit | Arsip SK Bupati Tentang PKPT |  |
|  | Selesai |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 menit |  |  |

Inspektur Kabupaten Cilacap

- Drs. IMAM YUDIANTO, MM

NIP. 19590722 198703 1 008