## Alasan
URUTAN DEVIASI TERKECIL SAMPAI DENGAN TERBESAR
LAPORAN POK JUNI 2022
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
5.02.03.2.01.10 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 998.698.000 | 0 | 998.698.000 | 729.145.700 | 216.243.300 | 21.65% | 216.243.300 | 21.65% | 73.01% | 30% | -43.01% | Karena adanya penyesuaian obyek kegiatan, seperti contohnya : Gedung Basket ke Rumah Dinas, dan Kamar Mandi Tennis Indoor ke Kamar Mandi Tennis BPPKAD
5.02.04.2.01.02 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | 142.031.450 | 0 | 142.031.450 | 56.733.250 | 4.622.750 | 3.25% | 4.622.750 | 3.25% | 39.94% | 0% | -39.94% | N/A masih dalam proses, diperkirakan bulan Juli
5.02.02.2.01.09 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 190.869.750 | 0 | 190.869.750 | 190.869.750 | 98.322.200 | 51.51% | 98.322.200 | 51.51% | 100% | 76.66% | -23.34% | Pendampingan FMIS belum dilaksanakan, menunggu waktu dari BPKP
5.02.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.409.470.500 | 0 | 2.409.470.500 | 630.629.800 | 387.033.300 | 16.06% | 387.033.300 | 16.06% | 26.17% | 10% | -16.17% | Karena banyak barang yang discontinue
5.02.04.2.01.06 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 604.700.000 | 0 | 604.700.000 | 62.704.250 | 13.729.850 | 2.27% | 13.729.850 | 2.27% | 10.37% | 0% | -10.37% | Lisensi Oracle angkanya masih belum tetap, dikarenakan adanya penyesuaian kenaikan PPN. Blanko SPPT dan DHKP direncanakan akhir tahun
5.02.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 19.820.000 | 3.750.000 | 10.71% | 3.750.000 | 10.71% | 56.63% | 50% | -6.63% | Barang yang rusak sedang dalam proses perbaikan
5.02.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 640.290.000 | 0 | 640.290.000 | 352.139.000 | 262.023.900 | 40.92% | 262.023.900 | 40.92% | 55% | 50% | -5% | Di bulan puasa, tidak ada biaya makan minum, sedangkan di anggaran kasnya masih tetap dianggarkan
5.02.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 95.460.000 | 0 | 95.460.000 | 52.500.000 | 30.980.000 | 32.45% | 30.980.000 | 32.45% | 55% | 50% | -5% | Karena adanya pergeseran anggaran
5.02.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 800.016.000 | 0 | 800.016.000 | 439.911.000 | 287.600.566 | 35.95% | 287.600.566 | 35.95% | 54.99% | 50% | -4.99% | Banyak undangan yang melalui zoom, dan disposisi yang Udk.
5.02.02.2.03.04 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 237.563.800 | 0 | 237.563.800 | 154.050.000 | 42.764.456 | 18% | 42.764.456 | 18% | 64.85% | 60% | -4.85% | Tinggal menunggu Perda, di bulan Juli selesai
5.02.01.2.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7.030.978.450 | 0 | 7.030.978.450 | 3.779.111.500 | 3.657.482.500 | 52.02% | 3.657.482.500 | 52.02% | 53.75% | 50% | -3.75% | Pajero tinggal menunggu unit.
5.02.02.2.03.10 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 107.505.375 | 0 | 107.505.375 | 2.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.86% | 0% | -1.86% | Sosialisasi dilaksnaakan bulan Agustus
5.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23.500.555.085 | 0 | 23.500.555.085 | 12.123.680.438 | 10.265.190.442 | 43.68% | 10.265.190.442 | 43.68% | 51.59% | 50% | -1.59% | PBB TW I belum diambil
5.02.02.2.03.11 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 352.315.000 | 0 | 352.315.000 | 5.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.42% | 0% | -1.42% | Belum dilaksnakan
5.02.02.2.02.05 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 69.582.500 | 0 | 69.582.500 | 44.300.000 | 14.152.000 | 20.34% | 14.152.000 | 20.34% | 63.67% | 62.5% | -1.17% | Honor Kegiatan belum dicairkan
5.02.03.2.01.07 - Pengamanan Barang Milik Daerah | 2.578.131.000 | 0 | 2.578.131.000 | 1.057.245.500 | 427.677.688 | 16.59% | 427.677.688 | 16.59% | 41.01% | 40% | -1.01% | Proses pengukuran yang awalnya direncanakan bulan Januari , dilaksanakan bulan Juli, pihak BPN menyelesaikan dulu program kerja nasional.
5.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.024.537.800 | 0 | 2.024.537.800 | 1.032.168.900 | 588.051.556 | 29.05% | 588.051.556 | 29.05% | 50.98% | 50% | -0.98% | Honor Pengelola Keuangan TW II belum ter SPJ kan
5.02.03.2.01.13 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 148.594.000 | 0 | 148.594.000 | 260 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.17% | 0% | -0.17% | Belum dilaksanakan pembinaan
5.02.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 426.821.155 | 0 | 426.821.155 | 213.410.600 | 194.250.555 | 45.51% | 194.250.555 | 45.51% | 50% | 50% | 0% | -
5.02.02.2.01.01 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 58.592.000 | 0 | 58.592.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.02.02.2.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 63.891.200 | 0 | 63.891.200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.02.02.2.01.08 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 142.735.000 | 0 | 142.735.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.02.02.2.01.11 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 828.030.500 | 0 | 828.030.500 | 413.997.500 | 241.846.200 | 29.21% | 241.846.200 | 29.21% | 50% | 50% | 0% | -
5.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.727.295.000 | 0 | 24.727.295.000 | 12.350.947.500 | 11.216.500.372 | 45.36% | 11.216.500.372 | 45.36% | 49.95% | 50% | 0.05% | -
5.02.04.2.01.05 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 2.720.580.000 | 0 | 2.720.580.000 | 247.656.300 | 104.772.850 | 3.85% | 104.772.850 | 3.85% | 9.1% | 11.3% | 2.2% | -
5.02.03.2.01.06 - Inventarisasi Barang Milik Daerah | 4.450.312.500 | 0 | 4.450.312.500 | 2.110.541.250 | 1.059.457.000 | 23.81% | 1.059.457.000 | 23.81% | 47.42% | 50% | 2.58% | -
5.02.04.2.01.11 - Penagihan Pajak Daerah | 252.741.200 | 0 | 252.741.200 | 52.176.000 | 23.612.538 | 9.34% | 23.612.538 | 9.34% | 20.64% | 25% | 4.36% | -
5.02.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 1.595.578.700 | 0 | 1.595.578.700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.02.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 219.830.700 | 0 | 219.830.700 | 98.080.860 | 63.654.320 | 28.96% | 63.654.320 | 28.96% | 44.62% | 50% | 5.38% | -
5.02.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 345.182.750 | 0 | 345.182.750 | 234.752.750 | 94.130.000 | 27.27% | 94.130.000 | 27.27% | 68.01% | 75% | 6.99% | -
5.02.02.2.02.03 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 127.568.300 | 0 | 127.568.300 | 68.266.300 | 18.349.200 | 14.38% | 18.349.200 | 14.38% | 53.51% | 62.13% | 8.62% | -
5.02.02.2.01.07 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 168.101.200 | 0 | 168.101.200 | 69.450.000 | 62.046.000 | 36.91% | 62.046.000 | 36.91% | 41.31% | 50% | 8.69% | -
5.02.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 324.047.000 | 0 | 324.047.000 | 133.648.500 | 79.882.100 | 24.65% | 79.882.100 | 24.65% | 41.24% | 50% | 8.76% | -
5.02.04.2.01.13 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 550.845.650 | 0 | 550.845.650 | 21.050.000 | 10.210.000 | 1.85% | 10.210.000 | 1.85% | 3.82% | 13.33% | 9.51% | -
5.02.02.2.02.06 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 244.757.100 | 0 | 244.757.100 | 85.196.200 | 69.352.900 | 28.34% | 69.352.900 | 28.34% | 34.81% | 50% | 15.19% | -
5.02.04.2.01.07 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 246.300.000 | 0 | 246.300.000 | 81.070.850 | 10.231.000 | 4.15% | 10.231.000 | 4.15% | 32.92% | 50% | 17.08% | -
5.02.03.2.01.09 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 38.400.000 | 0 | 38.400.000 | 29.540.000 | 26.680.000 | 69.48% | 26.680.000 | 69.48% | 76.93% | 100% | 23.07% | -
5.02.03.2.01.05 - Penatausahaan Barang Milik Daerah | 113.700.000 | 0 | 113.700.000 | 22.375.000 | 17.128.250 | 15.06% | 17.128.250 | 15.06% | 19.68% | 50% | 30.32% | -
5.02.02.2.03.02 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 65.689.000 | 0 | 65.689.000 | 7.289.000 | 2.503.000 | 3.81% | 2.503.000 | 3.81% | 11.1% | 42% | 30.9% | -
5.02.04.2.01.03 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 2.093.152.000 | 0 | 2.093.152.000 | 68.687.250 | 51.347.250 | 2.45% | 51.347.250 | 2.45% | 3.28% | 50% | 46.72% | -
5.02.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24.187.500 | 0 | 24.187.500 | 3.287.500 | 1.340.900 | 5.54% | 1.340.900 | 5.54% | 13.59% | 66% | 52.41% | -
5.02.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.625.000 | 0 | 14.625.000 | 1.625.000 | 1.416.500 | 9.69% | 1.416.500 | 9.69% | 11.11% | 68.75% | 57.64% | -
5.02.04.2.01.10 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 633.992.000 | 0 | 633.992.000 | 120.940.000 | 32.545.500 | 5.13% | 32.545.500 | 5.13% | 19.08% | 82.33% | 63.25% | -
5.02.03.2.01.01 - Penyusunan Standar Harga | 215.769.700 | 0 | 215.769.700 | 40.450.000 | 52.400.000 | 24.29% | 52.400.000 | 24.29% | 18.75% | 100% | 81.25%

## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2022 KEADAAN SAMPAI DENGAN JUNI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 82.659.023.865 | 0 | 82.659.023.865 | 37.206.707.448 | 29.904.213.742 | 36.18% | 29.733.280.943 | 35.97% | 45.01% | 45.46% | 0.45%
KEUANGAN | 82.659.023.865 | 0 | 82.659.023.865 | 37.206.707.448 | 29.904.213.742 | 36.18% | 29.733.280.943 | 35.97% | 45.01% | 45.46% | 0.45%
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) | 82.659.023.865 | 0 | 82.659.023.865 | 37.206.707.448 | 29.904.213.742 | 36.18% | 29.733.280.943 | 35.97% | 45.01% | 45.46% | 0.45%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 170.932.799
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 64.213.875.640 | 0 | 64.213.875.640 | 31.465.713.348 | 27.133.287.011 | 42.25% | 27.133.287.011 | 42.25% | 49% | 47.53% | -1.48%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 38.812.500 | 0 | 38.812.500 | 4.912.500 | 2.757.400 | 7.1% | 2.757.400 | 7.1% | 12.66% | 67.04% | 54.38%
5.02.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 24.187.500 | 0 | 24.187.500 | 3.287.500 | 1.340.900 | 5.54% | 1.340.900 | 5.54% | 13.59% | 66% | 52.41% | -
5.02.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.625.000 | 0 | 14.625.000 | 1.625.000 | 1.416.500 | 9.69% | 1.416.500 | 9.69% | 11.11% | 68.75% | 57.64% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 23.500.555.085 | 0 | 23.500.555.085 | 12.123.680.438 | 10.265.190.442 | 43.68% | 10.265.190.442 | 43.68% | 51.59% | 50% | -1.59%
5.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 23.500.555.085 | 0 | 23.500.555.085 | 12.123.680.438 | 10.265.190.442 | 43.68% | 10.265.190.442 | 43.68% | 51.59% | 50% | -1.59% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.984.183.700 | 0 | 1.984.183.700 | 1.023.779.360 | 693.160.886 | 34.93% | 693.160.886 | 34.93% | 51.6% | 50% | -1.6%
5.02.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 219.830.700 | 0 | 219.830.700 | 98.080.860 | 63.654.320 | 28.96% | 63.654.320 | 28.96% | 44.62% | 50% | 5.38% | -
5.02.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 640.290.000 | 0 | 640.290.000 | 352.139.000 | 262.023.900 | 40.92% | 262.023.900 | 40.92% | 55% | 50% | -5% | -
5.02.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 324.047.000 | 0 | 324.047.000 | 133.648.500 | 79.882.100 | 24.65% | 79.882.100 | 24.65% | 41.24% | 50% | 8.76% | -
5.02.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 800.016.000 | 0 | 800.016.000 | 439.911.000 | 287.600.566 | 35.95% | 287.600.566 | 35.95% | 54.99% | 50% | -4.99% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 11.036.027.650 | 0 | 11.036.027.650 | 4.409.741.300 | 4.044.515.800 | 36.65% | 4.044.515.800 | 36.65% | 39.96% | 34.76% | -5.2%
5.02.01.2.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 7.030.978.450 | 0 | 7.030.978.450 | 3.779.111.500 | 3.657.482.500 | 52.02% | 3.657.482.500 | 52.02% | 53.75% | 50% | -3.75% | -
5.02.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 1.595.578.700 | 0 | 1.595.578.700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 5% | 5% | -
5.02.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2.409.470.500 | 0 | 2409470500 | 630.629.800 | 387.033.300 | 16.06% | 387.033.300 | 16.06% | 26.17% | 10% | -16.17% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 26.751.832.800 | 0 | 26.751.832.800 | 13.383.116.400 | 11.804.551.928 | 44.13% | 11.804.551.928 | 44.13% | 50.03% | 50% | -0.03%
5.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 24.727.295.000 | 0 | 24.727.295.000 | 12.350.947.500 | 11.216.500.372 | 45.36% | 11.216.500.372 | 45.36% | 49.95% | 50% | 0.05% | -
5.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.024.537.800 | 0 | 2.024.537.800 | 1.032.168.900 | 588.051.556 | 29.05% | 588.051.556 | 29.05% | 50.98% | 50% | -0.98% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 902.463.905 | 0 | 902.463.905 | 520.483.350 | 323.110.555 | 35.8% | 323.110.555 | 35.8% | 57.67% | 59.56% | 1.89%
5.02.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 426.821.155 | 0 | 426.821.155 | 213.410.600 | 194.250.555 | 45.51% | 194.250.555 | 45.51% | 50% | 50% | 0% | -
5.02.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 95.460.000 | 0 | 95.460.000 | 52.500.000 | 30.980.000 | 32.45% | 30.980.000 | 32.45% | 55% | 50% | -5% | -
5.02.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 345.182.750 | 0 | 345.182.750 | 234.752.750 | 94.130.000 | 27.27% | 94.130.000 | 27.27% | 68.01% | 75% | 6.99% | -
5.02.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 19.820.000 | 3.750.000 | 10.71% | 3.750.000 | 10.71% | 56.63% | 50% | -6.63% | -
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 2.657.200.725 | 0 | 2.657.200.725 | 1.040.418.750 | 549.335.956 | 20.67% | 549.335.956 | 20.67% | 39.16% | 39.88% | 0.72%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.452.219.650 | 0 | 1.452.219.650 | 674.317.250 | 402.214.400 | 27.7% | 402.214.400 | 27.7% | 46.43% | 44.37% | -2.06%
5.02.02.2.01.01 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 58.592.000 | 0 | 58.592.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.02.02.2.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 63.891.200 | 0 | 63.891.200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.02.02.2.01.07 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 168.101.200 | 0 | 168.101.200 | 69.450.000 | 62.046.000 | 36.91% | 62.046.000 | 36.91% | 41.31% | 50% | 8.69% | -
5.02.02.2.01.08 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 142.735.000 | 0 | 142.735.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.02.02.2.01.09 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 190.869.750 | 0 | 190.869.750 | 190.869.750 | 98.322.200 | 51.51% | 98.322.200 | 51.51% | 100% | 76.66% | -23.34% | -
5.02.02.2.01.11 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 828.030.500 | 0 | 828.030.500 | 413.997.500 | 241.846.200 | 29.21% | 241.846.200 | 29.21% | 50% | 50% | 0% | -
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 441.907.900 | 0 | 441.907.900 | 197.762.500 | 101.854.100 | 23.05% | 101.854.100 | 23.05% | 44.75% | 55.47% | 10.72%
5.02.02.2.02.03 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 127.568.300 | 0 | 127.568.300 | 68.266.300 | 18.349.200 | 14.38% | 18.349.200 | 14.38% | 53.51% | 62.13% | 8.62% | -
5.02.02.2.02.05 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 69.582.500 | 0 | 69.582.500 | 44.300.000 | 14.152.000 | 20.34% | 14.152.000 | 20.34% | 63.67% | 62.5% | -1.17% | -
5.02.02.2.02.06 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 244.757.100 | 0 | 244.757.100 | 85.196.200 | 69.352.900 | 28.34% | 69.352.900 | 28.34% | 34.81% | 50% | 15.19% | -
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 763.073.175 | 0 | 763.073.175 | 168.339.000 | 45.267.456 | 5.93% | 45.267.456 | 5.93% | 22.06% | 22.3% | 0.23%
5.02.02.2.03.02 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 65.689.000 | 0 | 65.689.000 | 7.289.000 | 2.503.000 | 3.81% | 2.503.000 | 3.81% | 11.1% | 42% | 30.9% | -
5.02.02.2.03.04 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 237.563.800 | 0 | 237.563.800 | 154.050.000 | 42.764.456 | 18% | 42.764.456 | 18% | 64.85% | 60% | -4.85% | -
5.02.02.2.03.10 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 107.505.375 | 0 | 107.505.375 | 2.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.86% | 0% | -1.86% | -
5.02.02.2.03.11 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 352.315.000 | 0 | 352.315.000 | 5.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.42% | 0% | -1.42% | -
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 8.543.605.200 | 0 | 8.543.605.200 | 3.989.557.450 | 1.799.586.238 | 21.06% | 1.799.586.238 | 21.06% | 46.69% | 45.26% | -1.43%
Pengelolaan Barang Milik Daerah | 8.543.605.200 | 0 | 8.543.605.200 | 3.989.557.450 | 1.799.586.238 | 21.06% | 1.799.586.238 | 21.06% | 46.69% | 45.26% | -1.43%
5.02.03.2.01.01 - Penyusunan Standar Harga | 215.769.700 | 0 | 215.769.700 | 40.450.000 | 52.400.000 | 24.29% | 52.400.000 | 24.29% | 18.75% | 100% | 81.25%
5.02.03.2.01.05 - Penatausahaan Barang Milik Daerah | 113.700.000 | 0 | 113.700.000 | 22.375.000 | 17.128.250 | 15.06% | 17.128.250 | 15.06% | 19.68% | 50% | 30.32% | -
5.02.03.2.01.06 - Inventarisasi Barang Milik Daerah | 4.450.312.500 | 0 | 4.450.312.500 | 2.110.541.250 | 1.059.457.000 | 23.81% | 1.059.457.000 | 23.81% | 47.42% | 50% | 2.58% | -
5.02.03.2.01.07 - Pengamanan Barang Milik Daerah | 2.578.131.000 | 0 | 2.578.131.000 | 1.057.245.500 | 427.677.688 | 16.59% | 427.677.688 | 16.59% | 41.01% | 40% | -1.01% | -
5.02.03.2.01.09 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 38.400.000 | 0 | 38.400.000 | 29.540.000 | 26.680.000 | 69.48% | 26.680.000 | 69.48% | 76.93% | 100% | 23.07% | -
5.02.03.2.01.10 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 998.698.000 | 0 | 998.698.000 | 729.145.700 | 216.243.300 | 21.65% | 216.243.300 | 21.65% | 73.01% | 30% | -43.01% | -
5.02.03.2.01.13 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 148.594.000 | 0 | 148.594.000 | 260 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.17% | 0% | -0.17% | -
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 7.244.342.300 | 0 | 7.244.342.300 | 711.017.900 | 251.071.738 | 3.47% | 251.071.738 | 3.47% | 9.81% | 29.48% | 19.67%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | 7.244.342.300 | 0 | 7.244.342.300 | 711.017.900 | 251.071.738 | 3.47% | 251.071.738 | 3.47% | 9.81% | 29.48% | 19.67%
5.02.04.2.01.02 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | 142.031.450 | 0 | 142.031.450 | 56.733.250 | 4.622.750 | 3.25% | 4.622.750 | 3.25% | 39.94% | 0% | -39.94% | -
5.02.04.2.01.03 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 2.093.152.000 | 0 | 2.093.152.000 | 68.687.250 | 51.347.250 | 2.45% | 51.347.250 | 2.45% | 3.28% | 50% | 46.72% | -
5.02.04.2.01.05 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 2.720.580.000 | 0 | 2.720.580.000 | 247.656.300 | 104.772.850 | 3.85% | 104.772.850 | 3.85% | 9.1% | 11.3% | 2.2% | -
5.02.04.2.01.06 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 604.700.000 | 0 | 604.700.000 | 62.704.250 | 13.729.850 | 2.27% | 13.729.850 | 2.27% | 10.37% | 0% | -10.37% | -
5.02.04.2.01.07 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 246.300.000 | 0 | 246.300.000 | 81.070.850 | 10.231.000 | 4.15% | 10.231.000 | 4.15% | 32.92% | 50% | 17.08% | -
5.02.04.2.01.10 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 633.992.000 | 0 | 633.992.000 | 120.940.000 | 32.545.500 | 5.13% | 32.545.500 | 5.13% | 19.08% | 82.33% | 63.25% | -
5.02.04.2.01.11 - Penagihan Pajak Daerah | 252.741.200 | 0 | 252.741.200 | 52.176.000 | 23.612.538 | 9.34% | 23.612.538 | 9.34% | 20.64% | 25% | 4.36% | -
5.02.04.2.01.13 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 550.845.650 | 0 | 550.845.650 | 21.050.000 | 10.210.000 | 1.85% | 10.210.000 | 1.85% | 3.82% | 13.33% | 9.51% | -
Cilacap, 05 Juli 2022 KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP
ACHMAD FAUZI, S.E., M.E. PEMBINA NIP. 19790930 200312 1 004