## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN JULI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 13.164.800.213 | 0 | 13.164.800.213 | 9.220.214.294 | 8.732.337.763 | 66.33% | 8.731.691.875 | 66.33% | 71.26% | 73.56% | 2.31%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 13.164.800.213 | 0 | 13.164.800.213 | 9.220.214.294 | 8.732.337.763 | 66.33% | 8.731.691.875 | 66.33% | 71.26% | 73.56% | 2.31%
Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata | 13.164.800.213 | 0 | 13.164.800.213 | 9.220.214.294 | 8.732.337.763 | 66.33% | 8.731.691.875 | 66.33% | 71.26% | 73.56% | 2.31%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 645.888
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.168.364.351 | 0 | 6.168.364.351 | 3.814.802.256 | 3.211.888.635 | 52.07% | 3.211.888.635 | 52.07% | 62.75% | 62.75% | 0%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 50% | 13.000.000 | 50% | 50% | 50% | 0%
2.19.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 100% | 13.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
2.19.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.431.844.991 | 0 | 4.431.844.991 | 2.782.257.925 | 2.303.596.345 | 51.98% | 2.303.596.345 | 51.98% | 64.26% | 64.26% | 0%
2.19.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.431.844.991 | 0 | 4.431.844.991 | 2.782.257.925 | 2.303.596.345 | 51.98% | 2.303.596.345 | 51.98% | 64.26% | 64.26% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 421.461.960 | 0 | 421.461.960 | 245.812.000 | 227.499.740 | 53.98% | 227.499.740 | 53.98% | 58.33% | 58.33% | 0%
2.19.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 95.074.890 | 0 | 95.074.890 | 55.440.000 | 39.937.990 | 42.01% | 39.937.990 | 42.01% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
2.19.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 99.999.550 | 0 | 99.999.550 | 58.317.000 | 48.924.750 | 48.92% | 48.924.750 | 48.92% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
2.19.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 48.388.220 | 0 | 48.388.220 | 28.224.000 | 24.854.000 | 51.36% | 24.854.000 | 51.36% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
2.19.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 177.999.300 | 0 | 177.999.300 | 103.831.000 | 113.783.000 | 63.92% | 113.783.000 | 63.92% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 929.057.400 | 0 | 929.057.400 | 542.613.900 | 476.929.300 | 51.33% | 476.929.300 | 51.33% | 58.33% | 58.33% | 0%
2.19.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 121.997.000 | 0 | 121.997.000 | 71.162.000 | 72.783.771 | 59.66% | 72.783.771 | 59.66% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
2.19.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 807.060.400 | 0 | 807.060.400 | 471.451.900 | 404.145.529 | 50.08% | 404.145.529 | 50.08% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 231.118.431 | 190.863.250 | 53.02% | 190.863.250 | 53.02% | 61.75% | 61.75% | 0%
2.19.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 58.333.331 | 46.866.600 | 46.87% | 46.866.600 | 46.87% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
2.19.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 142.912.600 | 115.482.650 | 50.21% | 115.482.650 | 50.21% | 58.33% | 58.33% | 0% | -
2.19.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 29.872.500 | 28.514.000 | 95.05% | 28.514.000 | 95.05% | 99.33% | 99.33% | 0% | -
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 1.249.622.962 | 0 | 1.249.622.962 | 283.757.719 | 264.522.500 | 21.17% | 264.522.500 | 21.17% | 28.85% | 31.14% | 2.3%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 679.612.983 | 0 | 679.612.983 | 18.474.500 | 15.974.500 | 2.35% | 15.974.500 | 2.35% | 2.72% | 6.94% | 4.22%
2.19.02.2.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | 15.974.500 | 0 | 15.974.500 | 15.974.500 | 15.974.500 | 100% | 15.974.500 | 100% | 100% | 100% | 0% | - Target Tercapai
2.19.02.2.01.03 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 39.997.300 | 0 | 39.997.300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | - Pelaksanaan Kegiatan dibulan Oktober
2.19.02.2.01.09 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | 623.641.183 | 0 | 623.641.183 | 2.500.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4% | 5% | 4.6% | - Pelaksanaan Kegiatan dibulan Agustus
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 570.009.979 | 0 | 570.009.979 | 265.283.219 | 248.548.000 | 43.6% | 248.548.000 | 43.6% | 60% | 60% | 0%
2.19.02.2.02.02 - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | 570.009.979 | 0 | 570.009.979 | 265.283.219 | 248.548.000 | 43.6% | 248.548.000 | 43.6% | 60% | 60% | 0% | - Target Tercapai dibulan Desember
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 4.747.340.000 | 0 | 4.747.340.000 | 4.397.340.000 | 4.568.554.490 | 96.23% | 4.568.554.490 | 96.23% | 92.9% | 98.69% | 5.79%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 700.000.000 | 0 | 700.000.000 | 400.000.000 | 572.394.490 | 81.77% | 572.394.490 | 81.77% | 57.14% | 96.43% | 39.29%
2.19.03.2.02.01 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 200.000.000 | 99.670.000 | 44.3% | 99.670.000 | 44.3% | 88.88% | 88.88% | 0% | - Target Tercapai dibulan Agustus
2.19.03.2.02.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 199.283.990 | 99.64% | 199.283.990 | 99.64% | 100% | 100% | 0% | - Target Tercapai ( Kegiatan Popda )
2.19.03.2.02.03 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | 275.000.000 | 0 | 275.000.000 | 0 | 273.440.500 | 99.43% | 273.440.500 | 99.43% | 0% | 100% | 100% | Kegiatan Porsenitas di majukan bulan Juni yg seharusnya Bulan Oktober
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | 3.800.000.000 | 0 | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | 100% | 3.800.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0%
2.19.03.2.04.02 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 3.800.000.000 | 0 | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | 100% | 3.800.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0% | - Target Tercapai dibulan Juli
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | 247.340.000 | 0 | 247.340.000 | 197.340.000 | 196.160.000 | 79.31% | 196.160.000 | 79.31% | 85% | 85% | 0%
2.19.03.2.05.03 - Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | 247.340.000 | 0 | 247.340.000 | 197.340.000 | 196.160.000 | 79.31% | 196.160.000 | 79.31% | 85% | 85% | 0% | - Target Tercapai dibulan Agustus
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 327.965.100 | 320.696.200 | 89.08% | 320.696.200 | 89.08% | 90.19% | 90.19% | 0%
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 36.300.000 | 30.203.100 | 50.34% | 30.203.100 | 50.34% | 55% | 55% | 0%
3.26.02.2.02.06 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 36.300.000 | 30.203.100 | 50.34% | 30.203.100 | 50.34% | 55% | 55% | 0% | - Target Tercapai dibulan Oktober
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 274.800.000 | 0 | 274.800.000 | 274.800.000 | 273.628.000 | 99.57% | 273.628.000 | 99.57% | 100% | 100% | 0%
3.26.02.2.03.04 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 274.800.000 | 0 | 274.800.000 | 274.800.000 | 273.628.000 | 99.57% | 273.628.000 | 99.57% | 100% | 100% | 0% | - Target Tercapai
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 | 16.865.100 | 16.865.100 | 66.93% | 16.865.100 | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 0%
3.26.02.2.04.04 - Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 | 16.865.100 | 16.865.100 | 66.93% | 16.865.100 | 66.93% | 66.93% | 66.93% | 0% | - Target Tercapai dibulan Desember
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 450.635.400 | 0 | 450.635.400 | 346.349.219 | 316.030.050 | 70.13% | 316.030.050 | 70.13% | 80.85% | 80.85% | 0%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 450.635.400 | 0 | 450.635.400 | 346.349.219 | 316.030.050 | 70.13% | 316.030.050 | 70.13% | 80.85% | 80.85% | 0%
3.26.03.2.01.01 - Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 39.380.000 | 0 | 39.380.000 | 39.380.000 | 39.190.000 | 99.52% | 39.190.000 | 99.52% | 100% | 100% | 0% | - Target Tercapai
3.26.03.2.01.02 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 411.255.400 | 0 | 411.255.400 | 306.969.219 | 276.840.050 | 67.32% | 276.840.050 | 67.32% | 79.02% | 79.02% | 0% | - Target Tercapai dibulan Oktober
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 188.837.500 | 0 | 188.837.500 | 50.000.000 | 50.000.000 | 26.48% | 50.000.000 | 26.48% | 26.48% | 26.48% | 0%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 188.837.500 | 0 | 188.837.500 | 50.000.000 | 50.000.000 | 26.48% | 50.000.000 | 26.48% | 26.48% | 26.48% | 0%
3.26.05.2.01.01 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | - Pelaksanaan Kegiatan dibulan November
3.26.05.2.01.04 - Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0% | - Target Tercapai
3.26.05.2.01.05 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 81.837.500 | 0 | 81.837.500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | - Pelaksanaan Kegiatan dibulan Oktober
Cilacap, 03 Agustus 2023 Kepala Dinas Pemuda , Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap
PAIMAN,S.Ag.,M.Pd. Pembina Tingkat I NIP. 19690119 199802 1 002