

**Pemerintah Kabupaten Cilacap**



**Dinas Lingkungan Hidup**

dINAS

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2021

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP**

**Jalan MT. Haryono Nomor 79, Telepon/Faksimile (0282) 533703, email :** [**dlhcilacap@gmail.com,**](mailto:dlhcilacap@gmail.com) **Kode Pos : 53222**

**CILACAP**

# DAFTAR ISI

Halaman

[Daftar Isi i](#_TOC_250015)

[Daftar Tabel ii](#_TOC_250014)

[Kata Pengantar iii](#_TOC_250013)

[Bab I PENDAHULUAN… 1](#_TOC_250012)

* 1. [Latar Belakang… 1](#_TOC_250011)
  2. [Landasan Hukum 6](#_TOC_250010)
  3. [Maksud dan Tujuan 9](#_TOC_250009)
  4. Sistematika Penulisan 10

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU 13

* 1. Evaluasi Pelaksanan Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 13

* 1. [Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27](#_TOC_250008)
  2. [Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 32](#_TOC_250007)
  3. [Review Terhadap RKPD 32](#_TOC_250006)
  4. [Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 43](#_TOC_250005)

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 45

* 1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 45
  2. [Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 49](#_TOC_250004)
  3. [Inovasi Perangkat Daerah 54](#_TOC_250003)
  4. [Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 58](#_TOC_250002)

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH ......................................................................... 60

* 1. [Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 60](#_TOC_250001)
  2. [Hasil Mapping Permendagri 13 Tahun 2006 Dengan Permendagri 90 Tahun 2019 72](#_TOC_250000)

Bab V PENUTUP 90

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Rincian Aset Perangkat Daerah 4

Tabel 1.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 4

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2020 14

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29

Tabel 2.3 Review Terhadap RKPD Tahun 2021 Kabupaten Cilacap 32

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Cilacap 44

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021 52

Tebel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 60

Tebel 4.2 Hasil Mapping Permendagri 13 Tahun 2006 Dengan

Permendagri 90 Tahun 2019 76


# KATA PENGANTAR

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota.

Atas dasar tersebut, penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2021 dilakukan secara partisipatif oleh seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pedoman kerja bagi seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kinerja instansional dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan semua pihak yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2021 ini.

Cilacap, Agustus 2020 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN CILACAP

## AWALUDDIN MUURI, AP. MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19750731 199412 1 001

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 125 TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021

# BAB I

**P E N D A H U L U A N**

## Latar Belakang

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap SKPD wajib menyusun dan memiliki Renja SKPD, yang disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

* + 1. perumusan kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
    2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan

berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

* + 1. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
    2. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
    3. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
    4. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022, dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

Di dalam penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021, juga memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2019 yang tertuang didalam didalam Nawacita ke – 7 yaitu : *Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik* melalui kebijakan nasional bidang lingkungan hidup: *Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.*

Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 juga memperhatikan kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah : *Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat yang didukung Insfrastruktur yang semakin mantap* dengan prioritas pembangunan :

*Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup.*

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 disusun dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DLH Kabupaten Cilacap tahun 2021 untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Urusan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

Sumber daya manusia pada Dinas Lingungan Hidup Kabupaten Cilacap berjumlah 301 orang, terdiri dari 91 orang PNS dan

210 orang Non PNS. Dari 91 orang PNS, yang kualifikasi pendidikannya S2 terdapat 7 orang, S1 sejumlah 25 orang, D3 sejumlah 2 orang, SLTA sejumlah 22 orang, SLTP sejumlah 26 orang dan SD sejumlah 9 orang pegawai. Dari segi golongan, terdapat 7 PNS Golongan IV, 28 PNS Golongan III, 41 PNS Golongan II dan 15 PNS Golongan I. Sedangkan dari 210 orang Non PNS, 5 orang merupakan honorer berdasarkan SK Bupati dan 205 orang merupakan pegawai harian kontrak berdasarkan SK Kepala Dinas.

Barang Milik Daerah yang tercatat sebagai aset pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap secara umum berada dalam

kondisi cukup baik, hanya beberapa yang perlu ditingkatkan yaitu Mesin dan Peralatan. Total nilai aset adalah Rp. 66.077.246.267,- terdiri dari aset yang digunakan senilai Rp. 65.903.246.267,- sedangkan yang tidak digunakan senilai Rp. 174.000.000,-. Rincian nilai aset pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.1.

## Tabel 1.1

**Rincian Aset Perangkat Daerah**

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gol** | **Uraian** | **Nilai Aset (Rp.)** | **Aset Digunakan (Rp)** | **Aset Tidak Digunakan (Rp)** | **Keterangan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Tanah | 8.369.007.170 | 8.369.007.170 | - | Mencukupi |
| 02 | Mesin dan  Peralatan | 36.728.797.938 | 36.728.797.938 | - | Belum  Mencukupi |
| 03 | Gedung dan  Bangunan | 14.529.477.459 | 14.529.477.459 | - | Mencukupi |
| 04 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 6.405.017.700 | 6.405.017.700 | - | Mencukupi |
| 05 | Aset Tetap  Lainnya | 44.946.000 | 44.946.000 | - | Mencukupi |
| 06 | Konstruksi  dalam pengerjaan | - | - | - | - |
|  | JUMLAH | 66.077.246.267 | 65.903.246.267 | - | - |

Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

## Tabel 1.2

**Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sarana & Prasarana** | **Kondisi** | | **Jumlah** |
| **Baik** | **Rusak** |
| 1 | Gedung Kantor | 6 | - | 6 |
| 2 | Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah | 4 | - | 4 |
| 3 | Kendaraan Dinas Roda Empat | 7 | - | 7 |
| 4 | Kendaraan Dinas Roda Dua | 9 | - | 9 |
| 5 | Kendaraan Operasional Persampahan (Pick Up) | - | 1 | 1 |
| 6 | Kendaraan Operasional | 17 | 4 | 21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sarana & Prasarana** | **Kondisi** | | **Jumlah** |
| **Baik** | **Rusak** |
|  | Persampahan (Dump Truck) |  |  |  |
| 7 | Kendaraan Operasional Persampahan (Armroll Truck) | 7 | 2 | 9 |
| 8 | Kendaraan Operasional Persampahan Roda 3 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Alat Berat Persampahan – Eksavator | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Alat Berat Persampahan – Buldozer | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Alat Berat Persampahan–Wheel Loader | 1 | - | 1 |
| 12 | Container sampah | 28 | 5 | 33 |
| 13 | Lemari Besi | 16 | 3 | 19 |
| 14 | Filling Besi | 19 | 10 | 29 |
| 15 | Genset | 2 | - | 2 |
| 16 | Meja | 32 | 5 | 37 |
| 17 | Meja Rapat | 9 | - | 9 |
| 18 | Meja Kerja Pjb Eselon III | 3 | - | 3 |
| 19 | Meja Kerja Pjb Eselon IV | 12 | - | 12 |
| 20 | Kursi Rapat | 76 | 4 | 80 |
| 21 | Kursi Putar | 20 | 4 | 24 |
| 22 | Kursi Lipat | 41 | 6 | 47 |
| 23 | Rak Kayu | 6 | - | 6 |
| 24 | AC | 39 | 6 | 45 |
| 25 | PC Unit | 22 | 4 | 26 |
| 26 | Laptop | 22 | 2 | 24 |
| 27 | Printer | 20 | 5 | 25 |
| 28 | UPS | 5 | 1 | 6 |
| 29 | Televisi | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Brankas | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Peralatan Laboratorium Lingkungan | 79 | 6 | 85 |
| 32 | Faksimili | 4 | - | 4 |

Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap secara umum cukup memadai. Gedung kantor yang terdiri dari gedung kantor induk di Jl. MT Haryono No. 79 dalam

kondisi baik, demikian pula gedung UPT Laboratorium Lingkungan, gedung UPT Pengelolaan Persampahan Wilayah Cilacap, gedung UPT Pengelolaan Persampahan Wilayah Sidareja, gedung UPT Pengelolaan Persampahan Wilayah Majenang dan gedung UPT Pengelolaan Persampahan Wilayah Kroya dalam kondisi baik.

Untuk kendaraan pengangkut sampah (dump truck & armroll truck) berjumlah 30 buah, dan alat berat berjumlah 8 buah terdiri dari 1 buah wheelloader, 4 buah bulldozer, dan 3 buah eksavator. Secara keseluruhan kendaraan operasional persampahan dalam kondisi cukup baik, namun perlu beberapa peremajaan armada dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

## Landasan Hukum

Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 415) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 96);
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017- 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 106);
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 101 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 101).

## Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai berikut :

* + 1. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan yang didasarkan pada hasil kajian teknokratik DLH dan berpedoman pada Renstra DLH untuk

mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

* + 1. Rencana Kerja DLH sebagai tindak lanjut setelah ditetapkannya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi hasil telaahan teknokratik dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Pedoman penyusunan Program dan Kegiatan DLH Tahun 2021.

## Sistimatika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

## Bab I Pendahuluan

* 1. Latar Belakang

Memuat latar belakang disusunnya Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021, juga tupoksi, gambaran sumber daya manusia dan aset DLH Kabupaten Cilacap.

* 1. Landasan Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

* 1. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

* 1. Sistimatika

Memuat sistematika Bab dan Sub Bab pada Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

## Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020 mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH Tahun 2017 – 2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

* 1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM dan IKK.

* 1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat tentang tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, serta isu-isu penting pelaksanaan tupoksi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas DLH Kabupaten Cilacap tahun 2021.

* 1. Review Terhadap RKPD

Berisi perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut, penjelasan temuan-temuan setelah proses, serta terhadap perbedaan dengan RKPD.

* 1. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Memuat usulan mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi, maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada DLH maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari pemantauan lapangan.

## Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

* 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisi penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tupoksi DLH Kabupaten Cilacap.

* 1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi DLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DLH Tahun 2017-2022.

* 1. Inovasi Perangkat Daerah
  2. Program dan Kegiatan

## Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

* 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Memuat tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.
  2. Hasil Mapping Permendagri 13 Tahun 2006 Dengan Permendagri 90 Tahun 2019

Memuat tabel Hasil Mapping Permendagri 13 Tahun 2006 Dengan Permendagri 90 Tahun 2019

## Bab V Penutup

Berupa penjelasan akhir secara umum, uraian penutup dan harapan-harapan mengenai penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

# BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

## Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

Evaluasi Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2019 pada prinsipnya adalah menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2019 dan perkiraan target 2020 beserta dengan analisis permasalahannya.

Adapun tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dan realisasi pencapaian target kinerja dalam melaksanakan program/kegiatan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2019, DLH Kabupaten Cilacap mengelola anggaran belanja sebesar Rp. 16.088.068.250,- yang dialokasikan untuk mendanai 11 program dan 55 kegiatan dan terealisasi sebesar Rp. 13.896.706.021,- atau 86.38 %.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2019, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Tahun 2019 berdasarkan pada outcome setiap program sebagaimana Tabel 2.1.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 13

# Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2020**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | **URUSAN WAJIB** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **LINGKUNGAN HIDUP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **05** | **01** |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan** | **bulan** | **60** | **bulan** | **24** | **12** | **12** | **100%** | **12** | **48** | **80%** |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedia alat tulis kantor | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedia makanan dan minuman | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Operasional Laboratorium | Terlaksananya Operasional Laboratorium | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Operasional UPT Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Operasional UPT Pengelolaan Persampahan | bulan | 48 | bulan | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 12 | 25% |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan**  **Sarana Dan Prasarana Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan** | **%** | **100** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | paket | 5 | paket | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 80% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | paket | 5 | paket | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 80% |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio- nal | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | paket | 2 | paket | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 50% |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup** | **%** | **100** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu | stel | 906 | stel | 305 | 302 | 304 | 101% | 302 | 911 | 101% |
|  |  |  |  | Pengadaan mesin/kartu absensi | Tersedianya mesin/kartu absensi | paket | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Pengadaan Seragam PDH Kheki | Tersedianya Seragam PDH Kheki | stel | 194 | stel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Tersedianya pakaian kerja lapangan | stel | 410 | stel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Aparat Yang Telah Mengikuti Diklat/Pendidikan**  **/Pelatihan** | **%** | **100** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Pendidikan dan pelatihan formal | Terkirimnya peserta diklat | orang | 72 | orang | 12 | 6 | 6 | 100% | 15 | 33 | 46% |
|  |  |  |  | **Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Terpenuhinya dokumen**  **perencanaan dan pelaporan kinerja** | **%** | **100** | **%** | **0** | **0** | **100** | **0%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Penyusunan Renja dan Renstra | Tersusunnya Renja dan/atau Renstra | dok | 3 | dok | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 33% |
|  |  |  |  | Penyusunan Renja | Tersusunnya Renja | dok | 3 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 33% |
|  |  |  |  | Evaluasi Renstra | Terlaksananya Evaluasi Renstra | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan SAKIP | Terlaksananya Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan SAKIP | dok | 3 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Targe142t Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah** | **%** | **100** | **%** | **0** | **100** | **100** | **100%** | **0** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Penyusunan Renja dan Renstra | Tersusunnya Renja dan/atau Renstra | dok | 2 | dok | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | **Program Tata Lingkungan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku** | **%** | **100** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis | keg | 310 | keg | 113 | 50 | 50 | 100% | 55 | 218 | 70% |
|  |  |  |  | Pengembangan data dan informasi lingkungan | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah/ Informasi Kinerja Pengelolaan  Lingkungan Hidup Daerah | dok | 5 | dok | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 80% |
|  |  |  |  | Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap | Tersusunnya KLHS RTRW dan rencana rincinya, RPJP, RPJMD dan KRP yang berpotensi menmbulkan  dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup | dok | 10 | dok | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 60% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | Penyusunan IKLH Kabupaten  Cilacap | Tersusunnya IKLH Kabupaten  Cilacap | dok | 5 | dok | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 80% |
|  |  |  |  | Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap | Tersusunnya RPPLH Kabupaten Cilacap | dok | 3 | dok | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 67% |
|  |  |  |  | Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap | Tersusunnya DDDTLH Kabupaten Cilacap | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  | **Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Ling- kungan Yang Ditindaklanjuti** | **%** | **100** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | Terlaksananya Pengawasan dan tindaklanjut pengaduan  Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | keg | 5 | keg | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) | Terlaksananya Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) | perusah aan | 150 | perusaha an | 60 | 30 | 30 | 100% | 30 | 120 | 80% |
|  |  |  |  | Pembinaan Teknis Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan di Luar Proper | Terlaksananya Pembinaan Teknis Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan di Luar Proper | perusah aan | 170 | perusaha an | 100 | 50 | 50 | 100% | 30 | 180 | 106% |
|  |  |  |  | Pembinaan Teknis Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah | Terbinanya Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah | orang | 60 | orang | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 20 | 33% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Pengurangan Sampah** | **%** | **13,38** | **%** | **8,4** | **12,5** | **12,85** | **137%** | **10,05** | **12,5** | **93%** |
|  |  |  |  | Pengadaan Alat Persampahan | Tersedianya Alat-Alat Kerja Persampahan | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Pengadaan Mesin Pengolah Sampah | Tersedianya Mesin Pengolah Sampah | unit | 10 | unit | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah | Terlaksananya Sosialisasi &  pembinaan terkait kebijakan penge-lolaan sampah | orang | 400 | orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 25% |
|  |  |  |  |  | **Persentase penanganan sampah** | **%** | **62,59** | **%** | **45,44** | **61,74** | **63,44** | **129%** | **57,01** | **61,74** | **99%** |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah | Tersedianya Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah | bulan | 60 | bulan | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 80% |
|  |  |  |  | Controlled Landfill TPA | Terlaksananya Controlled Landfill TPA | m3 | 15000 | m3 | 5800 | 3000 | 3000 | 100% | 3000 | 11800 | 79% |
|  |  |  |  |  | Pembuatan instalasi gas methan | unit | 4 | unit |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |
|  |  |  |  |  | Penanaman pohon peneduh di TPA | batang | 1280 | batang |  | 0 | 0 | 0% | 260 | 260 | 20% |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Container Sampah | Terpeliharanya Container Sampah | unit | 144 | unit | 24 | 24 | 24 | 100% | 30 | 78 | 54% |
|  |  |  |  | Pengadaan Container Sampah | Tersedianya Container Sampah | unit | 80 | unit | 16 | 8 | 8 | 100% | 48 | 72 | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan bagi K3 | Terlaksananya Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan bagi K3 | orang | 1025 | orang | 410 | 205 | 205 | 100% | 205 | 820 | 80% |
|  |  |  |  | Peningkatan dan Pemeliha- raan TPS | Terpeliharanya TPS | unit | 36 | unit | 10 | 5 | 5 | 100% | 5 | 20 | 56% |
|  |  |  |  |  | Terlaksananya Pengembangan TPS | unit | 5 | unit | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 40% |
|  |  |  |  | Pembangunan TPS | Terbangunnya TPS | unit | 11 | unit | 3 | 1 | 1 | 100% | 6 | 10 | 91% |
|  |  |  |  | Pengadaan Tempat Sampah | Tersedianya Tempat Sampah | unit | 190 | unit | 149 | 25 | 25 | 100% | 30 | 204 | 107% |
|  |  |  |  | Peningkatan Sarpras TPA | Terlaksananya Peningkatan Sarpras TPA | tpa | 4 | tpa | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 12 | 300% |
|  |  |  |  |  | Terlaksananya peningka-tan jalan kerja TPA | m2 | 2000 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 1000 | 50% |
|  |  |  |  | Pengadaan Gerobak Sampah | Tersedianya Gerobak Sampah | unit | 180 | unit | 107 | 32 | 32 | 100% | 34 | 173 | 96% |
|  |  |  |  | Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF | Terlaksananya Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengo-lahan sampah terpadu RDF | bulan | 53 | bulan | 0 | 5 | 1 | 20% | 12 | 13 | 25% |
|  |  |  |  | Pembangunan Sarpras  Penunjang Bangunan Pengolahan RDF | Terbangunnya Sarpras  Penunjang Bangunan Pengolahan RDF | paket | 13 | paket | 0 | 8 | 8 | 100% | 3 | 11 | 85% |
|  |  |  |  | Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu RDF | Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Penyele- nggaraan Tempat Pengo-lahan Sampah Terpadu RDF | paket | 5 | paket | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 40% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | Pembangunan infrastruktur pendukung teknologi pengolahan sampah | Terbangunnya infrastruktur pendukung teknologi pengolahan sampah | paket | 1 | paket | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% |
|  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah | Tersedianya Kendaraan Pengangkut Sampah - Kendaraan Roda 3 | unit | 38 | unit | 0 | 18 | 18 | 100% | 0 | 18 | 47% |
|  |  |  |  |  | Tersedianya Kendaraan Peng- angkut Sampah - Dumptruck | unit | 6 | unit | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 67% |
|  |  |  |  |  | Tersedianya Kendaraan Pengang-kut Sampah - Armroll Truck | unit | 4 | unit | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan | Penyusunan dokumen kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah (Jakstrada) | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan dokumen sistem  tanggap darurat pengelolaan sampah | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  | penyusunan DED Pengembangan TPA Kepudang | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan DED methan capture | dok | 4 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  | Review Desain IPAL lindi | dok | 4 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  |  | **Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3** | **%** | **12** | **%** | **3,6** | **10,75** | **11,87** | **199%** | **7,2** | **10,75** | **90%** |
|  |  |  |  | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Terlaksananya Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | keg/usa ha | 500 | keg/usah a | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 40% |
|  |  |  |  | Pembinaan pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Terlaksananya Pembinaan pengelolaan B3 dan Limbah B3 | keg/usa ha | 155 | keg/usah a | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 35 | 23% |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan** | **kelomp ok** | **62** | **kelompo k** | **26** | **37** | **42** | **109%** | **42** | **42** | **68%** |
|  |  |  |  | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi  SDA | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi  SDA | orang | 275 | orang | 40 | 45 | 45 | 100% | 50 | 135 | 49% |
|  |  |  |  | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | meningkatnya edukasi masyarakat di bidang lingkungan | orang | 8000 | orang | 1800 | 1600 | 1600 | 100% | 1600 | 5000 | 63% |
|  |  |  |  |  | Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R | % | 4,38 | % | 2,88 | 3,18 | 3,3 | 104% | 3,48 | 3,48 | 79% |
|  |  |  |  | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan | orang | 550 | orang | 145 | 100 | 100 | 100% | 105 | 350 | 64% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  |  | **Persentase sekolah adiwiyata** | **%** | **61,11** | **%** | **47,22** | **50** | **54,60** | **100%** | **52,78** | **52,78** | **86%** |
|  |  |  |  | Peningkatan Peran serta  Warga Sekolah dalam Program Adiwiyata | Terlaksananya Peningkatan  Peran serta Warga Sekolah dalam Program Adiwiyata | orang | 245 | orang | 90 | 45 | 45 | 100% | 47 | 182 | 74% |
|  |  |  |  | **Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara** | **Indeks** | **80,19** | **Indeks** | **76,3** | **80,8** | **82,79** | **105%** | **77,83** | **77,83** | **97%** |
|  |  |  |  | Koordinasi penilaian langit  biru | Terlaksananya Penyusunan  database kualitas udara | keg | 4 | keg | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% |
|  |  |  |  | Pemantauan Kualitas Udara | Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara | keg | 4 | keg | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% |
|  |  |  |  | Pengujian kualitas udara | Terlaksananya Pengujian kualitas udara | titik | 220 | titik | 40 | 0 | 0 | 0% | 40 | 80 | 36% |
|  |  |  |  |  | **Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air** | **Indeks** | **50,44** | **Indeks** | **48** | **47,71** | **48,21** | **98%** | **48,96** | **48,96** | **97%** |
|  |  |  |  | Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura | Terlaksananya Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura | keg | 5 | keg | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 80% |
|  |  |  |  | Pemantauan Kualitas Air | Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air | keg | 5 | keg | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 80% |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan | paket | 5 | paket | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 80% |
|  |  |  |  | Peningkatan Kapasitas laboratorium Penguji Menjadi  Laboratorium Lingkungan | Meningkatnya Kapasitas laboratorium Penguji Menjadi  Laboratorium Lingkungan | paket | 5 | paket | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair | Terlaksananya Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah  cair | titik | 770 | titik | 190 | 80 | 80 | 100% | 150 | 420 | 55% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  |  | **Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah** | **%** | **9** | **%** | **3,5** | **4** | **5,50** | **100%** | **4,5** | **4,5** | **50%** |
|  |  |  |  | Penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran | Terlaksananya Penyuluhan  pengendalian polusi dan pencemaran | orang | 870 | orang | 250 | 100 | 100 | 100% | 100 | 450 | 52% |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | Terlaksananya Pengawasan  Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | keg | 5 | keg | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 80% |
|  |  |  |  | **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase lahan kritis yang tertangani** | **%** | **50,15** | **%** | **47,72** | **47,76** | **48,21** | **99%** | **48,68** | **48,68** | **97%** |
|  |  |  |  | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air | Terlaksananya Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan  Sumber-Sumber Air | paket | 5 | paket | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan | Terlaksananya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan | paket | 4 | paket | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |
|  |  |  |  | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | Inventarisasi data perubahan iklim dan/atau emisi gas  rumah kaca kabupaten Cilacap | paket | 5 | paket | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 80% |
|  |  |  |  | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem | Terlaksananya Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem | keg | 4 | keg | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% |
|  |  |  |  | Peningkatan konservasi lahan kritis pada kawasan lindung di luar kawasan hutan | Meningkatnya konservasi lahan kritis pada kawasan lindung di luar kawasan hutan | keg | 4 | keg | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-2022)**  **Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (n-**  **3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020 n-**  **1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2020** | |
| **Target Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Realisasi Renja Tahun 2019 (n-**  **2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2020 (tahun**  **n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air | Revitalisasi embung | keg | 4 | keg | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |
|  |  |  |  |  | Pembangunan sumur resapan & biopori | keg | 4 | keg | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |
|  |  |  |  |  | Peningkatan tutupan vegetasi daerah tangkapan air | keg | 4 | keg | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |
|  |  |  |  |  | Peningkatan perlindungan mata air | keg | 4 | keg | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |
|  |  |  |  |  | **Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi**  **biomassa** | **%** | **100** | **%** | **41,66** | **87,88** | **100** | **157%** | **86** | **87,88** | **88%** |
|  |  |  |  | Penetapan Status Kerusakan Tanah/Lahan Untuk Produksi Biomassa | Terlaksananya Penetapan Status Kerusakan Tanah/Lahan Untuk Produksi Biomassa | kecamat an | 24 | kecamata n | 22 | 22 | 22 | 100% | 24 | 24 | 100% |

## Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan DLH Kabupaten Cilacap adalah melaksanakan fungsi sebagai lembaga teknis di bidang lingkungan hidup yang berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tupoksinya, DLH Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022, antara lain :

* + 1. Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup.
    2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan sektor lingkungan hidup.
    3. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
    4. Melaksanakan penilaian AMDAL, UKL – UPL, SPPL, dan DPPLH.
    5. Melaksanakan penaatan dan penegakan hukum lingkungan.
    6. Melaksanakan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan atmosfer.
    7. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
    8. Melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.

Disamping melaksanakan tupoksi tersebut di atas, DLH Kabupaten Cilacap juga merupakan pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang lingkungan hidup yang meliputi pelayanan :

1. Pencegahan pencemaran air.
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan akibat produksi biomassa.
4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Disamping melaksanakan SPM di bidang lingkungan hidup, DLH Kabupaten Cilacap juga melaksanakan pelayanan sesuai tupoksi antara lain :

1. Izin pembuangan dan / atau Pemanfaatan Air Limbah.
2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
3. Izin Pengumpulan Limbah B3
4. Informasi SLHD
5. Informasi status Kerusakan Lahan dan / atau Tanah untuk Produksi Biomassa.
6. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL, DPLH, DELH, SPPLH)
7. Pengaduan Kasus Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup.
8. Pengujian Kualitas Lingkungan (Air dan Udara).

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada DLH Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | SPM /  Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | |
| Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *6* | *7* | *8* | *9* |  | *10* | *11* | *12* | *13* | *13* |
| 1 | Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | - | - | 68,74 | 69,42 | 70,12 | 70,82 | 71,52 | 69,17 | 69,93 | 71,33 | 71,94 | 74,70 |
| 2 | Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan | - | - | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 83,00 | 91,67 | 93,50 | 86,32 | 89,64 |
| 4 | Persentase Pengelolaan Sampah | - | - | 56,93 | 67,06 | 70,03 | 72,99 | 75,97 | 74,24 | 76,29 | 77,82 | 77,21 | 80,18 |
| 5 | Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan | - | - | 6,36 | 6,96 | 7,56 | 8,16 | 8,76 | 6,51 | 8,63 | 8,80 | 6,77 | 7,03 |
| 6 | Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu | - | - | 91 | 92 | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 81,65 | 82,02 | 83,66 | 84,92 | 88,18 |
| 7 | Indeks Tutupan Vegetasi | - | - | 77,77 | 78,55 | 79,34 | 80,13 | 80,93 | 76,57 | 76,57 | 78,10 | 79,63 | 82,70 |
| 8 | Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Persentase Pengaduan Masyarakat /  Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Persentase Pengurangan Sampah | - | - | 9,14 | 10,05 | 11,06 | 12,16 | 13,38 | 12,5 | 12,85 | 13,11 | 13,00 | 13,50 |
| 11 | Persentase penanganan sampah | - | - | 47,79 | 57,01 | 58,97 | 60,83 | 62,59 | 61,74 | 63,44 | 64,71 | 64,21 | 66,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | SPM /  Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | |
| Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *6* | *7* | *8* | *9* |  | *10* | *11* | *12* | *13* | *13* |
| 12 | Persentase Kegiatan/Usaha Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 | - | - | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,0 | 10,75 | 11,87 | 12,11 | 11,18 | 11,61 |
| 13 | Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan | - | - | 34 | 42 | 50 | 58 | 62 | 37 | 42,00 | 42,84 | 38,48 | 39,96 |
| 14 | Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R | - | - | 3,18 | 3,48 | 3,78 | 4,08 | 4,38 | 3,3 | 3,49 | 3,56 | 3,43 | 3,56 |
| 15 | Persentase sekolah adiwiyata | - | - | 50,00 | 52,78 | 55,56 | 58,33 | 61,11 | 50,00 | 54,60 | 55,69 | 52,00 | 54,00 |
| 16 | Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara | - | - | 77,06 | 77,83 | 78,61 | 79,4 | 80,19 | 80,80 | 82,79 | 84,45 | 84,03 | 87,26 |
| 17 | Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air | - | - | 48,48 | 48,96 | 49,45 | 49,94 | 50,44 | 47,71 | 48,21 | 49,17 | 49,62 | 51,53 |
| 18 | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah | - | - | 4 | 4,5 | 7 | 8 | 9 | 4,00 | 5,50 | 5,61 | 4,16 | 4,32 |
| 19 | Persentase lahan kritis yang tertangani | - | - | 48,2 | 48,68 | 49,17 | 49,65 | 50,15 | 47,76 | 47,77 | 48,73 | 49,67 | 51,58 |
| 20 | Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa | - | - | 56,01 | 86,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 87,88 | 100,00 | 102,00 | 91,40 | 94,91 |

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD terhadap capaian kinerja Tahun 2019, pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap cukup berhasil.

## Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Cilacap tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu penting yang berkembang secara dinamis dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu penting yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan tupoksi DLH antara lain pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup sampai dengan tahun 2019 sebesar 69,93. Pencapaian nilai IKLH Kabupaten Cilacap sudah cukup bagus namun harus terus ditingkatkan. Hal ini menjadi prioritas untuk diselesaikan karena akan menjadi tolok ukur kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Cilacap. Isu strategis yang lain adalah pengelolaan persampahan, pengurangan pencemaran dan perwujudan Kabupaten Cilacap yang ramah lingkungan.

## Review Terhadap RKPD

Pembangunan Kabupaten Cilacap sebagaimana rancangan awal RKPD disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2021 merupakan rangkaian tahapan pencapaian visi Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2017 – 2022.

Berkaitan dengan kewenangan DLH Kabupaten Cilacap yakni pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup diuraikan bahwa isu strategis di tahun 2021 adalah menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan, bisa disebabkan karena semakin meningkatnya perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor. Meningkatnya pencemaran ini sangat mempengaruhi kualitas udara, khususnya di daerah perkotaan.

Di sisi lain, DLH sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup perlu berkoordinasi dengan instansi maupun stakeholder dalam rangka mewujudkan pencapaian percepatan

pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Cilacap secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam secara rasional, efektif, dan efisien dengan mengaplikasikan kebijakan Bangga Mbangun Desa.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas DLH pada tahun 2021 sangat kompleks, sehingga membutuhkan SDM yang profesional disamping ketercukupan anggaran. Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 telah memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta kemampuan keuangan daerah. Penganggaran tersebut menggunakan pendekatan efektifitas dan ketepatan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Anggaran belanja langsung pada DLH Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan review terhadap RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 yang direncanakan untuk membiayai Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, secara rinci tersaji pada Tabel 2.3 berikut.

**OPD : Dinas Lingkungan Hidup**

## Tabel 2.3

**Review Terhadap RKPD Tahun 2021 Kabupaten Cilacap**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20501 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  | 27.240.245.780, | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  | 27.240.245.780, |  |
| 2050101 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  | 27.240.245.780, | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  | 27.240.245.780, |  |
| 2 | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar |  |  |  | 27.240.245.780, | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar |  |  |  | 27.240.245.780, |  |
| 05 | Lingkungan Hidup |  |  |  | 27.240.245.780, | Lingkungan Hidup |  |  |  | 27.240.245.780, |  |
| 205.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | - Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan | 12 bulan | 5.646.376.780, | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | - Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan | 12 bulan | 5.646.376.780, |  |
| 205.1.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | terbayarnya tagihan telephon, TV Kabel, Air dan Listrik | 12 bulan | 294.996.000, | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | terbayarnya tagihan telephon, TV Kabel, Air dan Listrik | 12 bulan | 294.996.000, |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten  Cilacap |  | 12 bulan | 294.996.000, | Penyediaan Jasa Komunikasi,  Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten  Cilacap |  | 12 bulan | 294.996.000, |  |
| 205.1.7 | Penyediaan Jasa  Administrasi Keuangan |  | Tersedianya Jasa Administrasi  Keuangan | 12 bulan | 4.199.991.780, | Penyediaan Jasa Administrasi  Keuangan |  | Tersedianya Jasa Administrasi  Keuangan | 12 bulan | 4.199.991.780, |  |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kabupaten Cilacap |  | 12 bulan | 4.199.991.780, | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kabupaten Cilacap |  | 12 bulan | 4.199.991.780, |  |
| 205.1.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |  | Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja | 12 bulan | 60.000.000, | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |  | Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja | 12 bulan | 60.000.000, |  |
|  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kabupaten Cilacap |  | 12 bulan | 60.000.000, | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kabupaten Cilacap |  | 12 bulan | 60.000.000, |  |
| 205.1.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 bulan | 59.676.000, | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 bulan | 59.676.000, |  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kabupaten Cilacap |  | 14 ess4 | 59.676.000, | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kabupaten Cilacap |  | 14 ess4 | 59.676.000, |  |
| 205.1.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 bulan | 60.000.000, | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 bulan | 60.000.000, |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kabupaten Cilacap |  | 12 bulan | 60.000.000, | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kabupaten Cilacap |  | 12 bulan | 60.000.000, |  |
| 205.1.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 bulan | 70.000.000, | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 bulan | 70.000.000, |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan  Perlengkapan Kantor | Kabupaten  Cilacap |  | 12 bulan | 70.000.000, | Penyediaan Peralatan dan  Perlengkapan Kantor | Kabupaten  Cilacap |  | 12 bulan | 70.000.000, |  |
| 205.1.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman |  | Tersedianya Makanan dan Minuman | 12 bulan | 151.713.000, | Penyediaan Makanan dan Minuman |  | Tersedianya Makanan dan Minuman | 12 bulan | 151.713.000, |  |
|  | Penyediaan Makanan dan  Minuman | Kabupaten  Cilacap |  | 106 Orang  <br>pertahun | 151.713.000, | Penyediaan Makanan dan  Minuman | Kabupaten  Cilacap |  | 106 Orang  <br>pertahun | 151.713.000, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 205.1.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |  | Terlaksananya Rapat-Rapat  Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 12 bulan | 650.000.000, | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |  | Terlaksananya Rapat-Rapat  Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 12 bulan | 650.000.000, |  |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Kabupaten Cilacap |  | 12 bulan | 650.000.000, | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Kabupaten Cilacap |  | 12 bulan | 650.000.000, |  |
| 205.1.32 | Operasional Laboratorium |  | Terlaksananya Operasional  Laboratorium | 12 bulan | 100.000.000, | Operasional Laboratorium |  | Terlaksananya Operasional  Laboratorium | 12 bulan | 100.000.000, |  |
|  | Operasional Laboratorium | Kabupaten Cilacap |  | 12 bulan | 100.000.000, | Operasional Laboratorium | Kabupaten Cilacap |  | 12 bulan | 100.000.000, |  |
| 205.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | - Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | 100 % | 1.581.635.000, | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | - Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | 100 % | 1.581.635.000, |  |
| 205.2.9 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |  | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 1 Paket | 350.000.000, | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |  | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 1 Paket | 350.000.000, |  |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung  Kantor | Kabupaten  Cilacap |  | 1 paket | 350.000.000, | Pengadaan Peralatan Gedung  Kantor | Kabupaten  Cilacap |  | 1 paket | 350.000.000, |  |
| 205.2.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 2074 m2 | 120.049.000, | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | 2074 m2 | 120.049.000, |  |
|  | Pemeliharaan Rutin /  Berkala Gedung Kantor | Kabupaten  Cilacap |  | 2074 m2 | 120.049.000, | Pemeliharaan Rutin/Berkala  Gedung Kantor | Kabupaten  Cilacap |  | 2074 m2 | 120.049.000, |  |
| 205.2.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala  Kendaraan Dinas/Operasional |  | Terlaksananya Pemeliharaan  Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 12 bulan | 861.586.000, | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |  | Terlaksananya Pemeliharaan  Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 12 bulan | 861.586.000, |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Cilacap |  | 93 roda dua<br> roda Empat<br> Roda Tiga<br> Roda  Enam<br> | 861.586.000, | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Cilacap |  | 93 roda dua<br>roda Empat<br> Roda Tiga<br> Roda  Enam<br> | 861.586.000, |  |
| 205.2.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |  | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 2 Gedung  Kantor, 450 m2 | 250.000.000, | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |  | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 2 Gedung  Kantor, 450 m2 | 250.000.000, |  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 250.000.000, | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 250.000.000, |  |
| 205.3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur |  | - Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD | 100 % | 152.996.000, | Program Peningkatan Disiplin Aparatur |  | - Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD | 100 % | 152.996.000, |  |
| 205.3.5 | Pengadaan Pakaian Khusus  Hari-Hari Tertentu |  | Tersedianya Pakaian Khusus  Hari-Hari Tertentu | 300 stel | 152.996.000, | Pengadaan Pakaian Khusus  Hari-Hari Tertentu |  | Tersedianya Pakaian Khusus  Hari-Hari Tertentu | 300 stel | 152.996.000, |  |
|  | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Kabupaten Cilacap |  | 304 stel | 152.996.000, | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Kabupaten Cilacap |  | 304 stel | 152.996.000, |  |
| 205.5 | Program Peningkatan  Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  | - Persentase aparat yang telah  mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan. | 100 % | 25.000.000, | Program Peningkatan  Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  | - Persentase aparat yang telah  mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan. | 100 % | 25.000.000, |  |
| 205.5.1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |  | Terkirimnya peserta diklat | 5 orang | 25.000.000, | Pendidikan dan Pelatihan Formal |  | Terkirimnya peserta diklat | 5 orang | 25.000.000, |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kabupaten Cilacap |  | 5 orang | 25.000.000, | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kabupaten Cilacap |  | 5 orang | 25.000.000, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 205.7 | Program Perencanaan dan pelaporan kinerja |  | - Terpenuhinya Dokumen  Perencanaan Pembangunan Daerah. | 100 % | 27.000.000, | Program Perencanaan dan pelaporan kinerja |  | - Terpenuhinya Dokumen  Perencanaan Pembangunan Daerah. | 100 % | 27.000.000, |  |
| 205.7.1 | Penyusunan Renja Perangkat Daerah |  | Tersusunnya Renja Perangkat Daerah | 1 dokumen | 12.000.000, | Penyusunan Renja Perangkat Daerah |  | Tersusunnya Renja Perangkat Daerah | 1 dokumen | 12.000.000, |  |
|  | Penyusunan Renja Perangkat  Daerah | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 12.000.000, | Penyusunan Renja Perangkat  Daerah | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 12.000.000, |  |
| 205.7.3 | Evaluasi, Monitoring  Kegiatan dan Pelaporan SAKIP |  | Tersusunnya Evaluasi,  Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP | 1 dokumen | 15.000.000, | Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP |  | Tersusunnya Evaluasi,  Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP | 1 dokumen | 15.000.000, |  |
|  | Evaluasi, Monitoring Kegiatan  dan Pelaporan SAKIP | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 15.000.000, | Evaluasi, Monitoring Kegiatan  dan Pelaporan SAKIP | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 15.000.000, |  |
| 205.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  | * Persentase Kegiatan/Usaha Yang memiliki Ijin Pengelolaan Limbah B3 * Persentase Pengurangan Sampah * Persentase penanganan sampah | 10.8 %  12.16 %  60.83 % | 17.128.092.000, | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan |  | * Persentase Kegiatan/Usaha Yang memiliki Ijin Pengelolaan Limbah B3 * Persentase Pengurangan Sampah * Persentase penanganan sampah | 10.8 %  12.16 %  60.83 % | 17.128.092.000, |  |
| 205.15.1 | Penyusunan Kebijakan  Manajemen Pengelolaan Sampah |  | Tersusunnya Dokumen  Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan | 2 dokumen | 200.000.000, | Penyusunan Kebijakan  Manajemen Pengelolaan Sampah |  | Tersusunnya Dokumen  Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan | 2 dokumen | 200.000.000, |  |
|  | Penyusunan DED ECO EDU  PARK | Kabupaten  Cilacap |  | 1  Dokumen | 100.000.000, | Penyusunan DED ECO EDU  PARK | Kabupaten  Cilacap |  | 1 Dokumen | 100.000.000, |  |
|  | Penyusunan DED IPAL Lindi  TPA Tritihlor | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 100.000.000, | Penyusunan DED IPAL Lindi  TPA Tritihlor | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 100.000.000, |  |
| 205.15.10 | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan |  | Terlaksananya Sosialisasi dan  Pembinaan terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah | 270 orang | 104.000.000, | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan |  | Terlaksananya Sosialisasi dan  Pembinaan terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah | 270 orang | 104.000.000, |  |
|  | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan | Kabupaten Cilacap |  | 1 kegiatan | 54.000.000, | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan | Kabupaten Cilacap |  | 1 kegiatan | 54.000.000, |  |
|  | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan  Sampah | Kabupaten Cilacap |  | 1 kegiatan | 50.000.000, | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan Sampah | Kabupaten Cilacap |  | 1 kegiatan | 50.000.000, |  |
| 205.15.13 | Pengadaan Alat Persampahan |  | Tersedianya Alat-alat Kerja  Persampahan | 12 bulan | 230.000.000, | Pengadaan Alat Persampahan |  | Tersedianya Alat-alat Kerja  Persampahan | 12 bulan | 230.000.000, |  |
|  | Pengadaan Alat Kerja  Persampahan | Kabupaten  Cilacap |  | 12 unit | 130.000.000, | Pengadaan Alat Kerja  Persampahan | Kabupaten  Cilacap |  | 12 unit | 130.000.000, |  |
|  | Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Bagi Kelompok Usaha "Plastik Kita" Jl Ketapang No.  79 Rt 04 Rw 14 Kelurahan Gumilir Kec. Cilacap Utara | (Cilacap Utara) Gumilir |  | 1 unit | 100.000.000, | Pengadaan Mesin pencacah Plastik Bagi Kelompok Usaha "Plastik Kita" Jl Ketapang No. 79  Rt 04 Rw 14 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara | (Cilacap Utara) Gumilir |  | 1 unit | 100.000.000, |  |
| 205.15.14 | Pengadaan Container Sampah |  | Tersedianya Container Sampah | 8 unit | 200.000.000, | Pengadaan Container Sampah |  | Tersedianya Container Sampah | 8 unit | 200.000.000, |  |
|  | Pengadaan Container  Sampah | Kabupaten  Cilacap |  | 8 unit | 200.000.000, | Pengadaan Container Sampah | Kabupaten  Cilacap |  | 8 unit | 200.000.000, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 205.15.15 | Pengadaan Tempat Sampah |  | Tersedianya Tempat Sampah 5  in 1 , Tempat Sampah 240 L | 46 unit | 150.000.000, | Pengadaan Tempat Sampah |  | Tersedianya Tempat Sampah 5  in 1 , Tempat Sampah 240 L | 46 unit | 150.000.000, |  |
|  | Pengadaan Tempat Sampah | Kabupaten  Cilacap |  | 50 unit | 150.000.000, | Pengadaan Tempat Sampah | Kabupaten  Cilacap |  | 50 unit | 150.000.000, |  |
| 205.15.18 | Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan  Bagi K3 |  | Terlaksananya Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan  Bahan Makanan Bagi K3 | 446  orang/kali | 318.592.000, | Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan Bagi  K3 |  | Terlaksananya Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan  Bahan Makanan Bagi K3 | 446  orang/kali | 318.592.000, |  |
|  | Ekstra Fooding Bagi K3 | Kabupaten  Cilacap |  | 10,348  porsi | 77.610.000, | Ekstra Fooding Bagi K3 | Kabupaten  Cilacap |  | 10,348  porsi | 77.610.000, |  |
|  | Pembinaan Petugas K3 | Kabupaten  Cilacap |  | 420  orang/kali | 21.000.000, | Pembinaan Petugas K3 | Kabupaten  Cilacap |  | 420  orang/kali | 21.000.000, |  |
|  | Pengadaan Bahan Makanan  Bagi K3 | Kabupaten  Cilacap |  | 2 paket | 219.982.000, | Pengadaan Bahan Makanan  Bagi K3 | Kabupaten  Cilacap |  | 2 paket | 219.982.000, |  |
| 205.15.19 | Controlled Landfill TPA se-  Kabupaten Cilacap |  | Terlaksananya Controlled  Landfill TPA | 2420 m3 | 200.000.000, | Controlled Landfill TPA se-  Kabupaten Cilacap |  | Terlaksananya Controlled  Landfill TPA | 2420 m3 | 200.000.000, |  |
|  | Controlled Landfill TPA | Kabupaten Cilacap |  | 2,420 m3 | 200.000.000, | Controlled Landfill TPA | Kabupaten Cilacap |  | 2,420 m3 | 200.000.000, |  |
| 205.15.20 | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se- Kabupaten Cilacap |  | Terpeliharanya TPS | 4 unit | 200.000.000, | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se-Kabupaten Cilacap |  | Terpeliharanya TPS | 4 unit | 200.000.000, |  |
|  | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Cilacap Selatan | Kabupaten Cilacap |  | 2 unit | 100.000.000, | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Cilacap Selatan | Kabupaten Cilacap |  | 2 unit | 100.000.000, |  |
|  | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Cilacap Tengah | Kabupaten Cilacap |  | 1 unit | 50.000.000, | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Cilacap Tengah | Kabupaten Cilacap |  | 1 unit | 50.000.000, |  |
|  | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Kecamatan Majenang | Kecamatan Majenang |  | 1 Paket | 50.000.000, | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Kecamatan Majenang | Kecamatan Majenang |  | 1 Paket | 50.000.000, |  |
| 205.15.21 | Pemeliharaan Container  Sampah |  | Terpeliharanya Container  Sampah | 30 unit | 200.000.000, | Pemeliharaan Container  Sampah |  | Terpeliharanya Container  Sampah | 30 unit | 200.000.000, |  |
|  | Pemeliharaan Container  Sampah | Kabupaten  Cilacap |  | 30 unit | 200.000.000, | Pemeliharaan Container  Sampah | Kabupaten  Cilacap |  | 30 unit | 200.000.000, |  |
| 205.15.24 | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump  Truck (DAK) |  | Tersedianya Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump  Truck | 2 unit | 0, | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump  Truck (DAK) |  | Tersedianya Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump  Truck | 2 unit | 0, |  |
|  | Pengadaan Kendaraan  Pengangkut Sampah - Dump Truck (DAK) | Kabupaten Cilacap |  | 2 unit | 0, | Pengadaan Kendaraan  Pengangkut Sampah - Dump Truck (DAK) | Kabupaten Cilacap |  | 2 unit | 0, |  |
| 205.15.25 | Peningkatan Sarpras TPA |  | Terlaksananya Peningkatan Sarpras TPA | 4 TPA | 7.167.500.000, | Peningkatan Sarpras TPA |  | Terlaksananya Peningkatan Sarpras TPA | 4 TPA | 7.167.500.000, |  |
|  | Pembangunan Jalan Akses TPA Tritihlor | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 5.000.000.000, | Pembangunan Jalan Akses TPA Tritihlor | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 5.000.000.000, |  |
|  | Pengembangan TPA Kepudang | Kecamatan Binangun |  | 2000 m2 | 1.567.500.000, | Pengembangan TPA Kepudang | Kecamatan Binangun |  | 2000 m2 | 1.567.500.000, |  |
|  | Peningkatan Sarpras TPA Kunci | Kecamatan Sidareja |  | 71 m | 200.000.000, | Peningkatan Sarpras TPA Kunci | Kecamatan Sidareja |  | 71 m | 200.000.000, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Peningkatan Sarpras TPA Malabar | Kecamatan Wanareja |  | 3 paket | 200.000.000, | Peningkatan Sarpras TPA Malabar | Kecamatan Wanareja |  | 3 paket | 200.000.000, |  |
|  | Peningkatan Sarpras TPA Tritih Lor | Kecamatan Jeruklegi |  | 1 kegiatan | 200.000.000, | Peningkatan Sarpras TPA Tritih Lor | Kecamatan Jeruklegi |  | 1 kegiatan | 200.000.000, |  |
| 205.15.26 | Pengadaan Gerobak Sampah |  | Tersedianya Gerobak Sampah | 72 unit | 200.000.000, | Pengadaan Gerobak Sampah |  | Tersedianya Gerobak Sampah | 72 unit | 200.000.000, |  |
|  | Pengadaan Gerobak Sampah | Kabupaten Cilacap |  | 65 unit | 200.000.000, | Pengadaan Gerobak Sampah | Kabupaten Cilacap |  | 65 unit | 200.000.000, |  |
| 205.15.27 | Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu  RDF |  | Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan dan Perawatan Penyelenggaraan Kegiatan Pengolahan Sampah Terpadu | 12 bulan | 7.400.000.000, | Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF |  | Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan dan Perawatan Penyelenggaraan Kegiatan Pengolahan Sampah Terpadu | 12 bulan | 7.400.000.000, |  |
|  | Operasional Instalasi  Pengolah Sampah | Kabupaten  Cilacap |  | 1 paket | 3.990.264.500, | Operasional Instalasi Pengolah  Sampah | Kabupaten  Cilacap |  | 1 paket | 3.990.264.500, |  |
|  | Operasional pengelolaan persampahan | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 3.409.735.500, | Operasional pengelolaan persampahan | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 3.409.735.500, |  |
| 205.15.32 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 |  | Terlaksananya Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 | 1 unit | 100.000.000, | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 |  | Terlaksananya Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 | 1 unit | 100.000.000, |  |
|  | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Kabupaten Cilacap |  | 4 unit | 100.000.000, | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Kabupaten Cilacap |  | 4 unit | 100.000.000, |  |
| 205.15.33 | Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 |  | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 | 50  kegiatan  /usaha | 58.000.000, | Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 |  | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 | 50 kegiatan  /usaha | 58.000.000, |  |
|  | Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 kepada  Fasyankes, UMKM & rumah tangga | Kabupaten Cilacap |  | 300 orang | 58.000.000, | Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 kepada Fasyankes, UMKM & rumah tangga | Kabupaten Cilacap |  | 300 orang | 58.000.000, |  |
| 205.15.34 | Pembangunan TPS |  | Terbangunnya TPS | 2 unit | 400.000.000, | Pembangunan TPS |  | Terbangunnya TPS | 2 unit | 400.000.000, |  |
|  | Pembangunan TPS | Kabupaten Cilacap |  | 2 unit | 400.000.000, | Pembangunan TPS | Kabupaten Cilacap |  | 2 unit | 400.000.000, |  |
| 205.16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  | * Persentase kegiatan/usaha yang mempunyai ijin pembuangan limbah cair * Nilai pengukuran indeks kualitas air * Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara | 8 %  49.94  Indeks 79.4  Indeks | 970.946.000, | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup |  | * Persentase kegiatan/usaha yang mempunyai ijin pembuangan limbah cair * Nilai pengukuran indeks kualitas air * Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara | 8 %  49.94  Indeks 79.4  Indeks | 970.946.000, |  |
| 205.16.1 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura |  | Terlaksananya Fasilitasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 1 kegiatan | 200.000.000, | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura |  | Terlaksananya Fasilitasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 1 kegiatan | 200.000.000, |  |
|  | Fasilitasi dan Pembinaan  Adipura | Kabupaten  Cilacap |  | 2 kali | 91.750.000, | Fasilitasi dan Pembinaan  Adipura | Kabupaten  Cilacap |  | 2 kali | 91.750.000, |  |
|  | Kampanye pengelolaan LH melalui radio, leaflet dan papan himbauan | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 43.500.000, | Kampanye pengelolaan LH melalui radio, leaflet dan papan himbauan | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 43.500.000, |  |
|  | Lomba Kelurahan Bersih | Kabupaten  Cilacap |  | 15  kelurahan | 32.750.000, | Lomba Kelurahan Bersih | Kabupaten  Cilacap |  | 15  kelurahan | 32.750.000, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Sosialisasi Program Adipura | Kabupaten  Cilacap |  | 160 orang | 32.000.000, | Sosialisasi Program Adipura | Kabupaten  Cilacap |  | 160 orang | 32.000.000, |  |
| 205.16.3 | Pemantauan Kualitas Udara |  | Terlaksananya pemantauan  kualitas udara | 1 dokumen | 30.000.000, | Pemantauan Kualitas Udara |  | Terlaksananya pemantauan  kualitas udara | 1 dokumen | 30.000.000, |  |
|  | Pemantauan Kualitas Udara | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 30.000.000, | Pemantauan Kualitas Udara | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 30.000.000, |  |
| 205.16.26 | Pengadaan Peralatan  Laboratorium Lingkungan |  | Tersedianya Peralatan  Laboratorium Lingkungan | 1 Paket | 300.000.000, | Pengadaan Peralatan  Laboratorium Lingkungan |  | Tersedianya Peralatan  Laboratorium Lingkungan | 1 Paket | 300.000.000, |  |
|  | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 300.000.000, | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 300.000.000, |  |
| 205.16.27 | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah |  | terlaksananya pembinaan kebijakan pengelolaan air  limbah | 100 usaha dan/atau  kegiatan | 21.000.000, | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah |  | terlaksananya pembinaan kebijakan pengelolaan air  limbah | 100 usaha dan/atau  kegiatan | 21.000.000, |  |
|  | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | Kabupaten Cilacap |  | 100 usaha dan/atau kegaitan | 21.000.000, | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | Kabupaten Cilacap |  | 100 usaha dan/atau kegaitan | 21.000.000, |  |
| 205.16.29 | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium  Lingkungan |  | Meningkatnya Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan | 250  Orang/kali | 90.000.000, | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan |  | Meningkatnya Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan | 250  Orang/kali | 90.000.000, |  |
|  | Inhouse training peningkatan  kapasitas personel laboratorium | Kabupaten Cilacap |  | 15  orang/kali  /hari | 50.000.000, | Inhouse training peningkatan  kapasitas personel laboratorium | Kabupaten Cilacap |  | 15  orang/kali  /hari | 50.000.000, |  |
|  | Uji Profisiensi & surveilence | Kabupaten Cilacap |  | 200  sampel | 40.000.000, | Uji Profisiensi & surveilence | Kabupaten Cilacap |  | 200 sampel | 40.000.000, |  |
| 205.16.30 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan  Untuk Pemantauan Air (DAK) |  | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan  Untuk Pemantauan Air (DAK) | 1 Paket | 0, | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan  Untuk Pemantauan Air (DAK) |  | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan  Untuk Pemantauan Air (DAK) | 1 Paket | 0, |  |
|  | Pengadaan Peralatan  Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK) | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 0, | Pengadaan Peralatan  Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK) | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 0, |  |
| 205.16.31 | Pemantauan Kualitas Air |  | Terlaksananya pemantauan  kualitas air | 1 dokumen | 39.946.000, | Pemantauan Kualitas Air |  | Terlaksananya pemantauan  kualitas air | 1 dokumen | 39.946.000, |  |
|  | Pemantauan Kualitas Air | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 39.946.000, | Pemantauan Kualitas Air | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 39.946.000, |  |
| 205.16.33 | Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair |  | Terlaksananya pengujian kadar  polusi limbah padat dan limbah cair | 400 titik | 175.000.000, | Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair |  | Terlaksananya pengujian kadar  polusi limbah padat dan limbah cair | 400 titik | 175.000.000, |  |
|  | Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian Kualitas Air | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 120.000.000, | Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian Kualitas Air | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 120.000.000, |  |
|  | Pengadaan Glassware | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 55.000.000, | Pengadaan Glassware | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 55.000.000, |  |
| 205.16.34 | Pengujian Kualitas Udara |  | Terlaksananya Pengujian Kualitas Udara | 100 titik | 75.000.000, | Pengujian Kualitas Udara |  | Terlaksananya Pengujian Kualitas Udara | 100 titik | 75.000.000, |  |
|  | Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian Kualitas Udara | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 75.000.000, | Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian Kualitas Udara | Kabupaten Cilacap |  | 1 paket | 75.000.000, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 205.16.35 | Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran |  | Terlaksananya penyuluhan  pengendalian polusi dan penemaran | 200 orang | 40.000.000, | Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran |  | Terlaksananya penyuluhan  pengendalian polusi dan penemaran | 200 orang | 40.000.000, |  |
|  | Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran | Kabupaten Cilacap |  | 250 orang | 40.000.000, | Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran | Kabupaten Cilacap |  | 250 orang | 40.000.000, |  |
| 205.17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam |  | * Persentase lahan kritis yang tertangani * Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan   tanah untuk produksi biomassa | 49.65 % 100 % | 755.000.000, | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam |  | * Persentase lahan kritis yang tertangani * Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan   tanah untuk produksi biomassa | 49.65 % 100 % | 755.000.000, |  |
| 205.17.1 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan  Sumber-Sumber Air |  | Terlaksananya pemeliharaan sumber sumber mata air di  lokasi kampung iklim | 6 lokasi kampung  iklim | 160.000.000, | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan  Sumber-Sumber Air |  | Terlaksananya pemeliharaan sumber sumber mata air di  lokasi kampung iklim | 6 lokasi kampung  iklim | 160.000.000, |  |
|  | Pembuatan lubang resapan  di sekitar mata air | Kabupaten  Cilacap |  | 6 unit | 80.000.000, | Pembuatan lubang resapan di  sekitar mata air | Kabupaten  Cilacap |  | 6 unit | 80.000.000, |  |
|  | Penanaman MPTS pada  sumber-sumber air di lokasi kampung iklim | Kabupaten Cilacap |  | 1,500  batang | 50.000.000, | Penanaman MPTS pada  sumber-sumber air di lokasi kampung iklim | Kabupaten Cilacap |  | 1,500  batang | 50.000.000, |  |
|  | Pengadaan Alat Bor Resapan Biopori | Kabupaten Cilacap |  | 120 unit | 30.000.000, | Pengadaan Alat Bor Resapan Biopori | Kabupaten Cilacap |  | 120 unit | 30.000.000, |  |
| 205.17.4 | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan |  | Pelatihan Pengembangan Ekowisata  Terlaksananya Penanaman Tanaman MPTS Berupa Bibit Durian Dan Pala Di Lahan  Kritis | 120 orang  2.9 Hektar | 75.000.000, | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan |  | Pelatihan Pengembangan Ekowisata  Terlaksananya Penanaman Tanaman MPTS Berupa Bibit Durian Dan Pala Di Lahan  Kritis | 120 orang  2.9 Hektar | 75.000.000, |  |
|  | Pelatihan Pengembangan Ekowisata | Kabupaten Cilacap |  | 120 orang | 24.000.000, | Pelatihan Pengembangan Ekowisata | Kabupaten Cilacap |  | 120 orang | 24.000.000, |  |
|  | Penanaman tanaman MPTS bibit durian dan pala | Kabupaten Cilacap |  | 1,543  batang | 51.000.000, | Penanaman tanaman MPTS bibit durian dan pala | Kabupaten Cilacap |  | 1,543  batang | 51.000.000, |  |
| 205.17.5 | Pengendalian Dampak  Perubahan Iklim |  | Terlaksananya Pengendalian  Dampak Perubahan Iklim | 3 kegiatan | 320.000.000, | Pengendalian Dampak  Perubahan Iklim |  | Terlaksananya Pengendalian  Dampak Perubahan Iklim | 3 kegiatan | 320.000.000, |  |
|  | Identifikasi kegiatan adaptasi  dan mitigasi untuk penyusunan BAU | Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 80.000.000, | Identifikasi kegiatan adaptasi  dan mitigasi untuk penyusunan BAU | Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 80.000.000, |  |
|  | Penyusunan RAD GRK Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 200.000.000, | Penyusunan RAD GRK Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 200.000.000, |  |
|  | Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan  pendampingan PROKLIM | Kabupaten Cilacap |  | 16 lokasi | 40.000.000, | Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pendampingan  PROKLIM | Kabupaten Cilacap |  | 16 lokasi | 40.000.000, |  |
| 205.17.21 | Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada Kawasan Lindung Di Luar Kawasan  Hutan |  | Terlaksananya Inventarisasi Kawasan LIndung Di Luar Kawasan Hutan Yang Akan  Berpotensi Menjadi Lahan Kritis | 1 dokumen | 200.000.000, | Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan |  | Terlaksananya Inventarisasi Kawasan LIndung Di Luar Kawasan Hutan Yang Akan  Berpotensi Menjadi Lahan Kritis | 1 dokumen | 200.000.000, |  |
|  | Inventarisasi Kawasan LIndung Di Luar Kawasan Hutan Yang Akan Berpotensi Menjadi  Lahan Kritis | Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 200.000.000, | Inventarisasi Kawasan LIndung Di Luar Kawasan Hutan Yang Akan Berpo-tensi Menjadi Lahan  Kritis | Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 200.000.000, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 205.25 | Program Tata Lingkungan |  | - Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai  aturan yang berlaku | 100 % | 420.000.000, | Program Tata Lingkungan |  | - Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai  aturan yang berlaku | 100 % | 420.000.000, |  |
| 205.25.1 | Koordinasi Penyusunan  Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis |  | Terlaksananya koordinasi  penyusunan dokumen lingkungan dan asitensi teknis | 1 kegiatan | 46.000.000, | Koordinasi Penyusunan  Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis |  | Terlaksananya koordinasi  penyusunan dokumen lingkungan dan asitensi teknis | 1 kegiatan | 46.000.000, |  |
|  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan  Asistensi Teknis | Kabupaten Cilacap |  | 1 kegiatan | 46.000.000, | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan  Asistensi Teknis | Kabupaten Cilacap |  | 1 kegiatan | 46.000.000, |  |
| 205.25.2 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan |  | Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan  Lingkungan Hidup Daerah | 1 dokumen | 50.000.000, | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan |  | Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan  Lingkungan Hidup Daerah | 1 dokumen | 50.000.000, |  |
|  | Pengembangan Data dan  Informasi Lingkungan | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 50.000.000, | Pengembangan Data dan  Informasi Lingkungan | Kabupaten  Cilacap |  | 1 dokumen | 50.000.000, |  |
| 205.25.3 | Penyusunan KLHS  Kabupaten Cilacap |  | Tersusunnya KLHS Kabupaten  Cilacap | 2 dokumen | 119.000.000, | Penyusunan KLHS Kabupaten  Cilacap |  | Tersusunnya KLHS Kabupaten  Cilacap | 2 dokumen | 119.000.000, |  |
|  | Penyusunan KLHS  Kabupaten Cilacap | Kabupaten  Cilacap |  | 2 dokumen | 119.000.000, | Penyusunan KLHS Kabupaten  Cilacap | Kabupaten  Cilacap |  | 2 dokumen | 119.000.000, |  |
| 205.25.4 | Penyusunan IKLH Kabupaten  Cilacap |  | Tersusunnya IKLH Kabupaten  Cilacap | 1 dokumen | 105.000.000, | Penyusunan IKLH Kabupaten  Cilacap |  | Tersusunnya IKLH Kabupaten  Cilacap | 1 dokumen | 105.000.000, |  |
|  | Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 105.000.000, | Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 105.000.000, |  |
| 205.25.5 | Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap |  | Terlaksananya Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 100.000.000, | Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap |  | Terlaksananya Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 100.000.000, |  |
|  | Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 100.000.000, | Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 100.000.000, |  |
| 205.26 | Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup |  | - Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang  Ditindaklanjuti | 100 % | 157.200.000, | Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup |  | - Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang  Ditindaklanjuti | 100 % | 157.200.000, |  |
| 205.26.1 | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan |  | Terlaksananya pengawasan dan tindaklanjut pengaduan pelaksanaan dokumen  lingkungan | 1 kegiatan | 69.700.000, | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan |  | Terlaksananya pengawasan dan tindaklanjut pengaduan pelaksanaan dokumen  lingkungan | 1 kegiatan | 69.700.000, |  |
|  | Pengawasan Pelaksanaan  Dokumen Lingkungan | Kabupaten  Cilacap |  | 1 kegiatan | 69.700.000, | Pengawasan Pelaksanaan  Dokumen Lingkungan | Kabupaten  Cilacap |  | 1 kegiatan | 69.700.000, |  |
| 205.26.2 | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) |  | terlaksananya peningkatan kinerja perusahaan (proper) | 30  perusahaa n | 62.500.000, | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) |  | terlaksananya peningkatan kinerja perusahaan (proper) | 30  perusahaa n | 62.500.000, |  |
|  | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) | Kabupaten Cilacap |  | 30  perusahaan | 62.500.000, | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) | Kabupaten Cilacap |  | 30  perusahaan | 62.500.000, |  |
| 205.26.3 | Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di  Luar Proper |  | Terlaksananya pembinaan teknis lingkungan hidup bagi  perusahaan di luar Proper | 30  Perusahaa n | 25.000.000, | Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar  Proper |  | Terlaksananya pembinaan teknis lingkungan hidup bagi  perusahaan di luar Proper | 30  Perusahaa n | 25.000.000, |  |
|  | Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper | Kabupaten Cilacap |  | 30  Perusahaa n | 25.000.000, | Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper | Kabupaten Cilacap |  | 30  Perusahaa n | 25.000.000, |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program / Kegiatan | lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 205.27 | Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup |  | * Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R * Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan * Persentase sekolah adiwiyata | 4.08 % 58 kelompok  58.33 % | 376.000.000, | Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup |  | * Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R * Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan * Persentase sekolah adiwiyata | 4.08 % 58 kelompok  58.33 % | 376.000.000, |  |
| 205.27.1 | Peningkatan peran serta  masyarakat dalam pengelolaan persampahan |  | Terlaksananya Pembinaan  Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | 400 orang | 80.000.000, | Peningkatan peran serta  masyarakat dalam pengelolaan persampahan |  | Terlaksananya Pembinaan  Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan | 400 orang | 80.000.000, |  |
|  | Pelatihan pengelolaan sampah | Kabupaten Cilacap |  | 240 orang | 48.000.000, | Pelatihan pengelolaan sampah | Kabupaten Cilacap |  | 240 orang | 48.000.000, |  |
|  | Pembinaan Bank Sampah | Kabupaten  Cilacap |  | 160 orang | 32.000.000, | Pembinaan Bank Sampah | Kabupaten  Cilacap |  | 160 orang | 32.000.000, |  |
| 205.27.2 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi  SDA |  | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi  SDA | 180 orang | 36.000.000, | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi  SDA |  | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi  SDA | 180 orang | 36.000.000, |  |
|  | Bimtek penyusunan  peraturan desa (Perdes) bidang lingkungan | Kabupaten Cilacap |  | 90 orang | 18.000.000, | Bimtek penyusunan peraturan  desa (Perdes) bidang lingkungan | Kabupaten Cilacap |  | 90 orang | 18.000.000, |  |
|  | Sosialisasi dan seleksi penerima penghargaan  kalpataru | Kabupaten Cilacap |  | 90 orang | 18.000.000, | Sosialisasi dan seleksi penerima penghargaan  kalpataru | Kabupaten Cilacap |  | 90 orang | 18.000.000, |  |
| 205.27.3 | Peningkatan edukasi dan  komunikasi masyarakat di bidang lingkungan |  | Meningkatnya Edukasi  Masyarakat Di Bidang Lingkungan | 200 orang | 150.000.000, | Peningkatan edukasi dan  komunikasi masyarakat di bidang lingkungan |  | Meningkatnya Edukasi  Masyarakat Di Bidang Lingkungan | 200 orang | 150.000.000, |  |
|  | Pembelajaran Lingkungan Hidup untuk Siswa/Siswi  Sekolah | Kabupaten Cilacap |  | 200 orang | 40.000.000, | Pembelajaran Lingkungan Hidup untuk Siswa/Siswi  Sekolah | Kabupaten Cilacap |  | 200 orang | 40.000.000, |  |
|  | Peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan melalui  keikutsertaan dalam pameran dan karnaval pembangunan | Kabupaten Cilacap |  | 3 kegiatan | 50.000.000, | Peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan melalui  keikutsertaan dalam pameran dan karnaval pembangunan | Kabupaten Cilacap |  | 3 kegiatan | 50.000.000, |  |
|  | Peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan melalui peringatan  hari-hari lingkungan hidup | Kabupaten Cilacap |  | 1,400  orang | 60.000.000, | Peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan melalui peringatan  hari-hari lingkungan hidup | Kabupaten Cilacap |  | 1,400  orang | 60.000.000, |  |
| 205.27.4 | Penningktan peran serta  Warga Sekolah dan Program Adiwiyata |  | Terlaksananya Peningkatan  Peran Serta Warga Sekolah Dalam Program Adiwiyata | 550 Orang | 110.000.000, | Penningktan peran serta  Warga Sekolah dan Program Adiwiyata |  | Terlaksananya Peningkatan  Peran Serta Warga Sekolah Dalam Program Adiwiyata | 550 Orang | 110.000.000, |  |
|  | Pembinaan saka kalpataru | Kabupaten Cilacap |  | 200 Orang | 40.000.000, | Pembinaan saka kalpataru | Kabupaten Cilacap |  | 200 Orang | 40.000.000, |  |
|  | Sosialisasi dan Pembinaan Program Adiwiyata | Kabupaten Cilacap |  | 350 orang | 70.000.000, | Sosialisasi dan Pembinaan Program Adiwiyata | Kabupaten Cilacap |  | 350 orang | 70.000.000, |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **27.240.245.780,** | **TOTAL** |  |  |  | **27.240.245.780,** |  |

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 telah disesuaikan pada Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Dan apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi, maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

## Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap telah menampung program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, SKPD lain, maupun berdasarkan survei lapangan menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat usulan program/kegiatan. Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat yang diakomodir harus disesuaikan dengan Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, serta Program dan Kegiatan di bidang Lingkungan Hidup. Hasil telaah terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 43

## Tabel 2.4

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Cilacap**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/ Kegiatan/ Pekerjaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran / Volume** | | **Catatan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| 1 | Pengadaan Alat Persampahan - Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Bagi Kelompok Usaha "Plastik Kita"  Jl Ketapang No. 79 Rt 04 Rw 14  Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara | (Cilacap Utara) Gumilir | Tersedianya Mesin Pencacah Plastik | **1** | Paket | Usulan DPRD  Pagu Rp. 100.000.000,- |
|  |  |  |  |  | |  |
| *Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat* | | | | | | |

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 44

# BAB III

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

## Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Berdasarkan arahan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/13402/SJ tanggal 2 Desember 2019, fokus kerja Pemerintah tahun 2020-2024 meliputi 5 (lima) agenda pokok sebagai berikut :

* + 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan prioritas utama :
       1. Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
       2. Mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
       3. Mengoptimalkan kerjasama dengan industri;
       4. Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
    2. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama :
       1. Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
       2. Mempermudah akses ke kawasan wisata;
       3. Mendongkrak lapangan kerja baru;
       4. Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
    3. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama:
       1. Menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
       2. Merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.
    4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:
       1. Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
       2. Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan
       3. Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
    5. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari 5 agenda pokok tersebut, selain mendukung agenda nomor 4 yaitu penyederhanaan birokrasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap juga mendukung transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan perekonomian yang tidak lagi tergantung pada sumber daya alam, maka lingkungan hidup akan lebih lestari.

Berkaitan dengan terjadinya pandemi Covid-19, kebijakan pembangunan tahun 2021 mengalami penyesuaian agar adaptif dan responsif terhadap penanganan wabah Covid-19 dan proses pemulihannya. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 mengalami penyesuaian yang semula (sebelum pandemi Covid-19) yaitu : “**Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas**” menjadi “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”, dengan 4 (empat) fokus pembangunan meliputi :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi

Pemulihan sektor industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas, akselerasi industri substitusi impor khususnya makanan, minuman, kimia dan farmasi, peningkatan ekspor, afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengurangan biaya- biaya : efisiensi logistik, harga energi terjangkau, insentif fiskal (relaksasi PPN untuk periode tertentu, dan lain-lain). Pemulihan sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan aksesibilitas, peningkatan wisatawan domestik, pemasaran wisata, peningkatan event pariwisata dan percepatan kesiapan destinasi. Sedangkan pemulihan investasi diarahkan pada upaya menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi melalui : penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha, perluasan positive list investasi, percepatan integrasi sistem

perizinan, promosi investasi terarah, pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata dan infrastruktur.

1. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Reformasi Sistem Kesehatan Nasional tahun 2021 difokuskan pada : penguatan Germas (promotif dan preventif) melalui penyediaan air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan sehat; Penguatan health security melalui kemampuan untuk prevent, detect, response, pos pintu masuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat, litbang, perluasan case detection, skrining, karantina kesehatan; Penguatan sumber daya melalui fasilitas farmasi, alat kesehatan dan SDM Kesehatan.

1. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial

Tantangan dalam Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial saat ini adalah tingkat akurasi penyaluran dan integrasi data berbagai program sehingga diperlukan disiplin perbaikan data dan mengembangkan sistem pendataan terintegrasi, integrasi program dengan menggunakan satu data yang ter update dengan baik, mekanisme distribusi secara digital (untuk cash transfers), dan distribusi sembako atau bantuan lainnya dengan menggunakan platform PT. POS maupun Ojek Online untuk perkotaan, pengembangan skema bantuan sosial adaptif, digitalisasi melalui integrasi data secara digital menggunakan NIK, monitoring dan evaluasi dilakukan secara terintegrasi dengan melihat pengaruh seluruh bantuan sosial menggunakan BIG DATA.

1. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Fokus Reformasi Sistem Ketahanan Bencana Tahun 2021 adalah : peningkatan kesiapsiagaan di masa pra-bencana dengan memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat, meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana, dan menyusun rencana kontijensi, rencana operasi, dan strategi lainnya sebagai SOP penanganan bersama kejadian bencana; Penguatan sistem operasi tanggap darurat dengan memperkuat manajemen krisis terpadu dan multi sektor, memperkuat sistem data bencana terpadu dan satu referensi, serta

memperkuat sistem logistik (terutama pangan) dan jaring pengaman sosial.

Dari 4 fokus pemulihan ekonomi dan reformasi sosial tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap berperan dalam fokus no 1 yaitu Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi dengan penyederhanaan dan kemudahan perizinan, khususnya izin lingkungan. Terkait fokus no 4 Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap bersinergi dengan OPD lain dalam pengurangan risiko bencana, khususnya bencana lingkungan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden dan fokus percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19, sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2021 dilakukan dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021.

Adapun 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional Tahun 2021 yang menjadi prioritas nasional, meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 prioritas agenda pembangunan nasional tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap diharapkan mendukung prioritas no 6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Rencana pembangunan nasional tahun 2021 diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target, antara lain :

* 1. Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5% - 5,5%;
  2. Tingkat inflasi pada angka ± 3,0%;
  3. Tingkat kemiskinan sebesar 9,2% – 9,7%;
  4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,78 – 72,90;
  5. Gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379;
  6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,5% – 8,2%;

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten akan fokus mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta siap bersinergi dengan perangkat daerah lain untuk mencapai tujuan dan sasaran Bupati.

## Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 tidak lepas dari pencapaian Visi Bupati Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap 2017-2022. RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga dan keempat menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022. Visi pembangunan Kabupaten Cilacap berdasarkan analisis visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

## “CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”

**“Bangga mBangun Desa”**

Untuk mewujudkan visi diatas dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga. Pada Misi ini pemerintah Kabupaten Cilacap akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, penanganan PMKS sesuai standar pelayanan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penataan desa dan pemanfataan dana desa, peningkatan kapasitas

pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta peningkatan kualitas kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Misi 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Cilacap akan mewujudkan pronsip rinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, dan peningkatan reformasi birokrasi.

Misi 3 Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Pada misi ini Kabupaten Cilacap akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

Misi 4 Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional. Pada misi ini Kabupaten cilacap akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatan sarana dan prasarana pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas kluster kluster industri dan meningkatan sarana perdagangan. Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan, pertanian dan peternakan.

Misi 5 Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik, kualitas lingkungan yang memadai, pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap mendukung pencapaian **misi 5** yaitu **Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap adalah **Meningkatkan kualitas infrastruktur, pemanfaatan tata ruang**, dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yaitu **Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas**.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap adalah :

* + 1. Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

* + 1. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :
  1. Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
  2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan;
  3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan;
  4. Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut.

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

## Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup |  | Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap | 67 | 67.5 | 68 |
|  |  | 1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup | Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup | 78 | 78.5 | 79 |
| 2 | Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup |  | Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 68,74 | 69,42 | 70,12 |
|  |  | 2.1 Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup | Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan | 91% | 92% | 93% |
| 2.2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan | Persentase Sampah Yang Tertangani | 47,44% | 57,44% | 59,44% |
| 2.3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan | Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan | 6,36% | 6,96% | 7,56% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  | 2.4 Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | Persentase Parameter Kualitas Udara Dan Air Yang Memenuhi Baku Mutu | 91% | 92% | 93% |
| Indeks Tutupan Vegetasi | 77,77% | 78,55% | 79,34% |

Sumber : Renstra DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

## Inovasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap terus berupaya menciptakan inovasi dan terobosan untuk mempercepat upaya penanganan Isu Strategis yang menjadi tugas dan fungsinya. Inovasi tersebut antara lain :

## Pengelolaan Persampahan Terpadu RDF

Salah Satu Isu Strategis pada Urusan Lingkungan Hidup adalah Pengelolaan Persampahan. Timbulan Sampah setiap tahun semakin bertambah dan hanya sebagian kecil yang dapat diolah, sebagian besar hanya bisa diangkut dan ditimbun di TPA. Sampah yang ditimbun di TPA semakin banyak, sehingga umur TPA cepat habis, sedangkan perluasan lahan TPA tidak memungkinkan. Inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengatasi isu tersebut adalah Pengelolaan Persampahan Terpadu RDF *(Refuse Derived Fuel),* hasil kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Denmark, KLHK, Kemen PUPR dan Pemprov Jateng.



Pengelolaan Persampahan Terpadu RDF merupakan pengelolaan sampah di TPST dengan mengubah sampah menjadi energi berupa bahan bakar pengganti batubara, yang bisa dijual kepada Pabrik Semen, PLTU dsb. Fasilitas RDF dibangun mulai 26 Juli 2017 di atas lahan seluas 1 hektar milik Pemkab Cilacap di sebelah TPST Tritih Lor, Jeruklegi. Fasilitas ini diharapkan mampu menyerap hingga 120 ton sampah domestik setiap


harinya, yg kemudian diolah menjadi bahan bakar pengganti batubara.



## SILACI

Isu Strategis lain di bidang lingkungan hidup adalah Belum Optimalnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Salah satu instrumen Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup adalah Laboratorium Lingkungan. Untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas kinerja Laboratorium Lingkungan diluncurkanlah Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Lingkungan Kabupaten Cilacap dengan nama SILACI.





SILACI memberikan manfaat dalam pengelolaan Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Cilacap, yaitu :

* + - * Informasi pelayanan Laboratorium Lingkungan,
      * Pengelolaan beban kerja bagi personil Laboratorium Lingkungan,
      * Manajemen peralatan dan bahan kimia,
      * Pemantauan progres kemajuan pengujian setiap saat,
      * Mendukung pengambilan keputusan manajerial.

## SIPPROKLIMKANCIL

Isu Strategis di bidang lingkungan hidup juga adalah perubahan iklim. Salah satu upaya penanganan Perubahan Iklim di Kabupaten Cilacap adalah dengan Program Kampung Iklim (PROKLIM). Terkait hal tersebut, Inovasi yang dilakukan adalah membuat Sitem Registri Proklim Tingkat Kabupaten dengan nama SIPPROKLIMKANCIL.

Sistem ini merupakan sebuah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah pendaftaran PROKLIM dan bertujuan untuk penjaringan lokasi kampung iklim sesuai target setiap kecamatan

(24) minimal ada satu lokasi kampung iklim.



Pada tahun 2019 telah dilakukan lounching SIPPROKLIMKANCIL, yang telah dilakukan untuk penilaian kampung iklim tingkat Kabupaten Cilacap. Dari hasil penilaian, terdapat 6 lokasi Calon Kampung Iklim yang memenuhi syarat untuk diajukan tingkat Provinsi dan Nasional.

## Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran DLH kabupaten Cilacap Tahun 2021 maka diperlukan rumusan program dan kegiatan. Dalam merumuskan program dan kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

1. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan di bidang lingkungan hidup.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintah serta infrastruktur ekonomi dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 serta tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
4. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelatihan program / kegiatan.

Secara garis besar program / kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program / kegiatan pada Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 merupakan program / kegiatan dalam kerangka perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang lingkungan hidup, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
2. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebanyak 11 program dengan 65 kegiatan.

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 mengacu pada RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Dana/pagu indikatif belanja langsung pada program/kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap secara total sebesar **Rp. 29.140.245.780,-**, untuk melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup. Dari total Belanja Langsung tersebut terdiri dari

program/kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap sebesar **Rp. 27.240.245.780,-**, dan program/kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar **Rp. 1.900.000.000,-**.

# BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2021 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut.

## Hasil Mapping Permendagri 13 Tahun 2006 Dengan Permendagri 90 Tahun 2019

Sedangkan Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2021 hasil mapping Permendagri 13 Tahun 2006 dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Berdasarkan kedua tabel tersebut kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2021 mengacu pada RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 total adalah Rp. 38.274.579.780. Dana/pagu indikatif eks belanja langsung pada program/kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap secara total sebesar Rp. 29.140.245.780,-, untuk melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup. Dari total Belanja Langsung tersebut terdiri dari program/kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 27.240.245.780,-, dan program/kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 1.900.000.000,-. Sedangkan total untuk eks belanja tidak langsung adalah Rp. 9.134.334.000,-.

# BAB V

**P E N U T U P**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi pengelola lingkungan hidup daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap selain sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2021 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi segenap aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Cilacap, Agustus 2020 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KABUPATEN CILACAP

AWALUDDIN MUURI, AP. MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19750731 199412 1 001



**Tabel 4.1**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Cilacap**

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Prioritas DPRD | Kebutuhan Penambahan Dana | Catatan Penting |
| lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD Murni | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20501 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  | 27,240,245,780. |  |  |  |  |
| 2050101 | Dinas Lingkungan Hidup |  |  |  | 27,240,245,780. |  |  |  |  |
| 2 | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar |  |  |  | 27,240,245,780. |  |  |  |  |
| 05 | Lingkungan Hidup |  |  |  | 27,240,245,780. |  |  | 80,000,000 |  |
| 205.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan |  | 12 bulan | 5,646,376,780. |  |  |  |  |
| 205.1.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | terbayarnya tagihan telephon, TV Kabel, Air dan Listrik |  | 12 bulan | 294,996,000. |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 294,996,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.1.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan |  | 12 bulan | 4,199,991,780. |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 4,199,991,780. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.1.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja |  | 12 bulan | 60,000,000. |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 60,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.1.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor |  | 12 bulan | 59,676,000. |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  | Kabupaten Cilacap | 14 ess4 | 59,676,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.1.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 12 bulan | 60,000,000. |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 60,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.1.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 12 bulan | 70,000,000. |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 70,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Prioritas DPRD | Kebutuhan Penambahan Dana | Catatan Penting |
| lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD Murni | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205.1.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman |  | 12 bulan | 151,713,000. |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman |  | Kabupaten Cilacap | 106 Orang  <br> pertahun | 151,713,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |
| 205.1.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |  | 12 bulan | 650,000,000. |  |  |  |  |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 650,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.1.32 | Operasional Laboratorium | Terlaksananya Operasional Laboratorium |  | 12 bulan | 100,000,000. |  |  |  |  |
|  | Operasional Laboratorium |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 100,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan |  | 100 % | 1,581,635,000. |  |  |  |  |
| 205.2.9 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor |  | 1 Paket | 350,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 350,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.2.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor |  | 2074 m2 | 120,049,000. |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |  | Kabupaten Cilacap | 2074 m2 | 120,049,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.2.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |  | 12 bulan | 861,586,000. |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |  | Kabupaten Cilacap | 93 roda dua<br> roda Empat<br> Roda Tiga<br>  Roda | 861,586,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |
| 205.2.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |  | 2 Gedung  Kantor, 450 m2 | 250,000,000. |  |  |  |  |
|  | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 250,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Prioritas DPRD | Kebutuhan Penambahan Dana | Catatan Penting |
| lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD Murni | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205.3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD |  | 100 % | 152,996,000. |  |  |  |  |
| 205.3.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Tersedianya Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu |  | 300 stel | 152,996,000. |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu |  | Kabupaten Cilacap | 304 stel | 152,996,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - Persentase aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan. |  | 100 % | 25,000,000. |  |  |  |  |
| 205.5.1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Terkirimnya peserta diklat |  | 5 orang | 25,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal |  | Kabupaten Cilacap | 5 orang | 25,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.7 | Program Perencanaan dan pelaporan kinerja | - Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. |  | 100 % | 27,000,000. |  |  |  |  |
| 205.7.1 | Penyusunan Renja Perangkat Daerah | Tersusunnya Renja Perangkat Daerah |  | 1 dokumen | 12,000,000. |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Renja Perangkat Daerah |  | Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 12,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |
| 205.7.3 | Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP | Tersusunnya Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP |  | 1 dokumen | 15,000,000. |  |  |  |  |
|  | Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP |  | Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 15,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | * Persentase Kegiatan/Usaha Yang memiliki Ijin Pengelolaan Limbah B3 * Persentase Pengurangan Sampah * Persentase penanganan sampah |  | 10.8 %  12.16 %  60.83 % | 17,128,092,000. |  |  |  |  |
| 205.15.1 | Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan |  | 2 dokumen | 200,000,000. |  |  |  |  |
|  | Penyusunan DED ECO EDU PARK |  | Kabupaten Cilacap | 1 Dokumen | 100,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Prioritas DPRD | Kebutuhan Penambahan Dana | Catatan Penting |
| lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD Murni | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Penyusunan DED IPAL Lindi TPA Tritihlor |  | Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 100,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.15.10 | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah |  | 270 orang | 104,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan |  | Kabupaten Cilacap | 1 kegiatan | 54,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 1 kegiatan | 50,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.15.13 | Pengadaan Alat Persampahan | Tersedianya Alat-alat Kerja Persampahan |  | 12 bulan | 230,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Alat Kerja Persampahan |  | Kabupaten Cilacap | 12 unit | 130,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Bagi Kelompok Usaha "Plastik Kita" Jl Ketapang No. 79 Rt 04 Rw 14 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara |  | (Cilacap Utara) Gumilir | 1 unit | 100,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | Usulan DPRD |
| 205.15.14 | Pengadaan Container Sampah | Tersedianya Container Sampah |  | 8 unit | 200,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Container Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 8 unit | 200,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.15.15 | Pengadaan Tempat Sampah | Tersedianya Tempat Sampah 5 in 1 , Tempat Sampah 240 L |  | 46 unit | 150,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Tempat Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 50 unit | 150,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.15.18 | Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan Bagi K3 | Terlaksananya Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan Bagi K3 |  | 446 orang/kali | 318,592,000. |  |  |  |  |
|  | Ekstra Fooding Bagi K3 |  | Kabupaten Cilacap | 10,348 porsi | 77,610,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Pembinaan Petugas K3 |  | Kabupaten Cilacap | 420 orang/kali | 21,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Pengadaan Bahan Makanan Bagi K3 |  | Kabupaten Cilacap | 2 paket | 219,982,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Prioritas DPRD | Kebutuhan Penambahan Dana | Catatan Penting |
| lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD Murni | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205.15.19 | Controlled Landfill TPA se-Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Controlled Landfill TPA |  | 2420 m3 | 200,000,000. |  |  |  |  |
|  | Controlled Landfill TPA |  | Kabupaten Cilacap | 2,420 m3 | 200,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.15.20 | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se- Kabupaten Cilacap | Terpeliharanya TPS |  | 4 unit | 200,000,000. |  |  |  |  |
|  | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Cilacap Selatan |  | Kabupaten Cilacap | 2 unit | 100,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |
|  | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Cilacap Tengah |  | Kabupaten Cilacap | 1 unit | 50,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |
|  | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Kecamatan Majenang |  | Kecamatan Majenang | 1 Paket | 50,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | - |
| 205.15.21 | Pemeliharaan Container Sampah | Terpeliharanya Container Sampah |  | 30 unit | 200,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pemeliharaan Container Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 30 unit | 200,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.15.24 | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump Truck (DAK) | Tersedianya Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump Truck |  | 2 unit | 0. |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump Truck (DAK) |  | Kabupaten Cilacap | 2 unit | 0. | Dana Alokasi Khusus (D A K) |  |  |  |
| 205.15.25 | Peningkatan Sarpras TPA | Terlaksananya Peningkatan Sarpras TPA |  | 4 TPA | 7,167,500,000. |  |  |  |  |
|  | Pembangunan Jalan Akses TPA Tritihlor |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 5,000,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | Prioritas 2020 |
|  | Pengembangan TPA Kepudang |  | Kecamatan Binangun | 2000 m2 | 1,567,500,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) | Ya | 0 | sarana air bersih dan jalan akses (tahap1) |
|  | Peningkatan Sarpras TPA Kunci |  | Kecamatan Sidareja | 71 m | 200,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | pembangunan drainase |
|  | Peningkatan Sarpras TPA Malabar |  | Kecamatan Wanareja | 3 paket | 200,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | Ya | 0 | jalan kerja, gerbang dan pagar |
|  | Peningkatan Sarpras TPA Tritih Lor |  | Kecamatan Jeruklegi | 1 kegiatan | 200,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | peningkatan jalan |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Prioritas DPRD | Kebutuhan Penambahan Dana | Catatan Penting |
| lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD Murni | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205.15.26 | Pengadaan Gerobak Sampah | Tersedianya Gerobak Sampah |  | 72 unit | 200,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Gerobak Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 65 unit | 200,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.15.27 | Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF | Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan dan Perawatan Penyelenggaraan Kegiatan Pengolahan Sampah Terpadu |  | 12 bulan | 7,400,000,000. |  |  |  |  |
|  | Operasional Instalasi Pengolah Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 3,990,264,500. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | Ya | 0 |  |
|  | Operasional pengelolaan persampahan |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 3,409,735,500. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | Ya | 0 |  |
| 205.15.32 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Terlaksananya Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 |  | 1 unit | 100,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 |  | Kabupaten Cilacap | 4 unit | 100,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | TPS Limbah B3 di TPS |
| 205.15.33 | Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 |  | 50 kegiatan / usaha | 58,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 kepada Fasyankes, UMKM & rumah tangga |  | Kabupaten Cilacap | 300 orang | 58,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |
| 205.15.34 | Pembangunan TPS | Terbangunnya TPS |  | 2 unit | 400,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pembangunan TPS |  | Kabupaten Cilacap | 2 unit | 400,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | * Persentase kegiatan/usaha yang mempunyai ijin pembuangan limbah cair * Nilai pengukuran indeks kualitas air * Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara |  | 8 %  49.94 Indeks  79.4 Indeks | 970,946,000. |  |  |  |  |
| 205.16.1 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Terlaksananya Fasilitasi Penilaian Kota Sehat/Adipura |  | 1 kegiatan | 200,000,000. |  |  |  |  |
|  | Fasilitasi dan Pembinaan Adipura |  | Kabupaten Cilacap | 2 kali | 91,750,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | Renja 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Prioritas DPRD | Kebutuhan Penambahan Dana | Catatan Penting |
| lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD Murni | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Kampanye pengelolaan LH melalui radio, leaflet dan papan himbauan |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 43,500,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | Renja 2021 |
|  | Lomba Kelurahan Bersih |  | Kabupaten Cilacap | 15 kelurahan | 32,750,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | Renja 2021 |
|  | Sosialisasi Program Adipura |  | Kabupaten Cilacap | 160 orang | 32,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | Renja 2021 |
| 205.16.3 | Pemantauan Kualitas Udara | Terlaksananya pemantauan kualitas udara |  | 1 dokumen | 30,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pemantauan Kualitas Udara |  | Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 30,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.16.26 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan |  | 1 Paket | 300,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 300,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.16.27 | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | terlaksananya pembinaan kebijakan pengelolaan air limbah |  | 100 usaha dan/atau kegiatan | 21,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah |  | Kabupaten Cilacap | 100 usaha dan/atau kegaitan | 21,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | RENJA |
| 205.16.29 | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan | Meningkatnya Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan |  | 250 Orang/kali | 90,000,000. |  |  |  |  |
|  | Inhouse training peningkatan kapasitas personel laboratorium |  | Kabupaten Cilacap | 15 orang/kali  /hari | 50,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |
|  | Uji Profisiensi & surveilence |  | Kabupaten Cilacap | 200 sampel | 40,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.16.30 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK) | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK) |  | 1 Paket | 0. |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK) |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 0. | Dana Alokasi Khusus (D A K) |  |  |  |
| 205.16.31 | Pemantauan Kualitas Air | Terlaksananya pemantauan kualitas air |  | 1 dokumen | 39,946,000. |  |  |  |  |
|  | Pemantauan Kualitas Air |  | Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 39,946,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Prioritas DPRD | Kebutuhan Penambahan Dana | Catatan Penting |
| lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD Murni | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205.16.33 | Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair | Terlaksananya pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair |  | 400 titik | 175,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian Kualitas Air |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 120,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Pengadaan Glassware |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 55,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.16.34 | Pengujian Kualitas Udara | Terlaksananya Pengujian Kualitas Udara |  | 100 titik | 75,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian Kualitas Udara |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 75,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.16.35 | Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran | Terlaksananya penyuluhan pengendalian polusi dan penemaran |  | 200 orang | 40,000,000. |  |  |  |  |
|  | Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran |  | Kabupaten Cilacap | 250 orang | 40,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | RENJA |
| 205.17 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | * Persentase lahan kritis yang tertangani * Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa |  | 49.65 % 100 % | 755,000,000. |  |  |  |  |
| 205.17.1 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- Sumber Air | Terlaksananya pemeliharaan sumber sumber mata air di lokasi kampung iklim |  | 6 lokasi kampung iklim | 160,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pembuatan lubang resapan di sekitar mata air |  | Kabupaten Cilacap | 6 unit | 80,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Penanaman MPTS pada sumber- sumber air di lokasi kampung iklim |  | Kabupaten Cilacap | 1,500 batang | 50,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Pengadaan Alat Bor Resapan Biopori |  | Kabupaten Cilacap | 120 unit | 30,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.17.4 | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan | Pelatihan Pengembangan Ekowisata  Terlaksananya Penanaman Tanaman MPTS Berupa Bibit Durian Dan Pala Di Lahan Kritis |  | 120 orang  2.9 Hektar | 75,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pelatihan Pengembangan Ekowisata |  | Kabupaten Cilacap | 120 orang | 24,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | Renja 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Prioritas DPRD | Kebutuhan Penambahan Dana | Catatan Penting |
| lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD Murni | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Penanaman tanaman MPTS bibit durian dan pala |  | Kabupaten Cilacap | 1,543 batang | 51,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | Renja 2021 |
| 205.17.5 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | Terlaksananya Pengendalian Dampak Perubahan Iklim |  | 3 kegiatan | 320,000,000. |  |  |  |  |
|  | Identifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi untuk penyusunan BAU |  | Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 80,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Penyusunan RAD GRK Kabupaten Cilacap |  | Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 200,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pendampingan PROKLIM |  | Kabupaten Cilacap | 16 lokasi | 40,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.17.21 | Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan | Terlaksananya Inventarisasi Kawasan LIndung Di Luar Kawasan Hutan Yang Akan Berpotensi Menjadi Lahan Kritis |  | 1 dokumen | 200,000,000. |  |  |  |  |
|  | Inventarisasi Kawasan LIndung Di Luar Kawasan Hutan Yang Akan Berpotensi Menjadi Lahan Kritis |  | Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 200,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |
| 205.25 | Program Tata Lingkungan | - Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku |  | 100 % | 420,000,000. |  |  |  |  |
| 205.25.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis | Terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen lingkungan dan asitensi teknis |  | 1 kegiatan | 46,000,000. |  |  |  |  |
|  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis |  | Kabupaten Cilacap | 1 kegiatan | 46,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | Renja 2021 |
| 205.25.2 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah |  | 1 dokumen | 50,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan |  | Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 50,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |
| 205.25.3 | Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap | Tersusunnya KLHS Kabupaten Cilacap |  | 2 dokumen | 119,000,000. |  |  |  |  |
|  | Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap |  | Kabupaten Cilacap | 2 dokumen | 119,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Prioritas DPRD | Kebutuhan Penambahan Dana | Catatan Penting |
| lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD Murni | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205.25.4 | Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap | Tersusunnya IKLH Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 105,000,000. |  |  |  |  |
|  | Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap |  | Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 105,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | Renja 2021 |
| 205.25.5 | Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap |  | 1 dokumen | 100,000,000. |  |  |  |  |
|  | Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap |  | Kabupaten Cilacap | 1 dokumen | 100,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | Raperda |
| 205.26 | Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup | - Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti |  | 100 % | 157,200,000. |  |  |  |  |
| 205.26.1 | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | Terlaksananya pengawasan dan tindaklanjut pengaduan pelaksanaan dokumen lingkungan |  | 1 kegiatan | 69,700,000. |  |  |  |  |
|  | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan |  | Kabupaten Cilacap | 1 kegiatan | 69,700,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | Renja 2021 |
| 205.26.2 | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) | terlaksananya peningkatan kinerja perusahaan (proper) |  | 30 perusahaan | 62,500,000. |  |  |  |  |
|  | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) |  | Kabupaten Cilacap | 30 perusahaan | 62,500,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | renja 2021 |
| 205.26.3 | Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper | Terlaksananya pembinaan teknis lingkungan hidup bagi perusahaan di luar Proper |  | 30 Perusahaan | 25,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper |  | Kabupaten Cilacap | 30 Perusahaan | 25,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | Renja 2021 |
| 205.27 | Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | * Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R * Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan * Persentase sekolah adiwiyata |  | 4.08 %  58 kelompok  58.33 % | 376,000,000. |  |  | 80000000 |  |
| 205.27.1 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan |  | 400 orang | 80,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pelatihan pengelolaan sampah |  | Kabupaten Cilacap | 240 orang | 48,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | Prioritas DPRD | Kebutuhan Penambahan Dana | Catatan Penting |
| lokasi | Target Capaian | Pagu Indikatif APBD Murni | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Pembinaan Bank Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 160 orang | 32,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |
| 205.27.2 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi SDA |  | 180 orang | 36,000,000. |  |  |  |  |
|  | Bimtek penyusunan peraturan desa (Perdes) bidang lingkungan |  | Kabupaten Cilacap | 90 orang | 18,000,000. | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  |  |
|  | Sosialisasi dan seleksi penerima penghargaan kalpataru |  | Kabupaten Cilacap | 90 orang | 18,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
| 205.27.3 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Meningkatnya Edukasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan |  | 200 orang | 150,000,000. |  |  | 80,000,000 |  |
|  | Pembelajaran Lingkungan Hidup untuk Siswa/Siswi Sekolah |  | Kabupaten Cilacap | 200 orang | 40,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan melalui keikutsertaan dalam pameran dan karnaval pembangunan |  | Kabupaten Cilacap | 3 kegiatan | 50,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan melalui peringatan hari-hari lingkungan hidup |  | Kabupaten Cilacap | 1,400 orang | 60,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Sosialisasi dan pembinaan lingkunan hidup kepada masyarakat |  | Kec. Dayeuhluhur, Kec.  Majenang, Kec.  Patimuan, Kec. Sidareja | 400 orang.kali | 0. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | Ya | 80,000,000 | Belum masuk dalam Pagu Renja 2021 |
| 205.27.4 | Penningktan peran serta Warga Sekolah dan Program Adiwiyata | Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Warga Sekolah Dalam Program Adiwiyata |  | 550 Orang | 110,000,000. |  |  |  |  |
|  | Pembinaan saka kalpataru |  | Kabupaten Cilacap | 200 Orang | 40,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | Sosialisasi dan Pembinaan Program Adiwiyata |  | Kabupaten Cilacap | 350 orang | 70,000,000. | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **27,240,245,780.** |  |  | **80,000,000** |  |

OPD : Dinas Lingkungan Hidup

**Tabel 4.2**

**HASIL MAPPING PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **PERANGKAT** | **PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006** | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | |  |
| **BELANJA** | **DAERAH** | **KODE**  **KEGIATAN** | **NAMA KEGIATAN** | **NAMA USULAN** | **PAGU INDIKATIF** | **KODE SUB**  **KEGIATAN** | **Program** | **Kegiatan2** | **NAMA SUB KEGIATAN** | **PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **10** | **11** |
|  | **Dinas Lingkungan Hidup** | |  |  | **38,274,579,780** |  |  |  |  | **38,274,579,780** |  |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.1.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 294,996,000 | XXX.01.2.03.02 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 294,996,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.1.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 4,199,991,780 | XXX.01.2.03.07 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 4,199,991,780 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.1.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 60,000,000 | XXX.01.2.03.09 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Umum | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 60,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.1.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 59,676,000 | XXX.01.2.03.10 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Umum | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 59,676,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.1.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60,000,000 | XXX.01.2.03.11 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Umum | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 60,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.1.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 70,000,000 | XXX.01.2.03.13 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Umum | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 70,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.1.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan Makanan dan Minuman | 151,713,000 | XXX.01.2.03.17 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Umum | Penyediaan Makanan dan Minuman | 151,713,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.1.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 650,000,000 | XXX.01.2.03.18 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Umum | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar  Daerah | 650,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.1.32 | Operasional Laboratorium | Operasional Laboratorium | 100,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 100,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **PERANGKAT** | **PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006** | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | |  |
| **BELANJA** | **DAERAH** | **KODE**  **KEGIATAN** | **NAMA KEGIATAN** | **NAMA USULAN** | **PAGU INDIKATIF** | **KODE SUB**  **KEGIATAN** | **Program** | **Kegiatan2** | **NAMA SUB KEGIATAN** | **PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **10** | **11** |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.2.9 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 350,000,000 | XXX.01.2.03.24 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Umum | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 350,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.2.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 120,049,000 | XXX.01.2.03.28 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 120,049,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.2.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan  Dinas/Operasional | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 861,586,000 | XXX.01.2.03.30 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Umum | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 861,586,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.2.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 250,000,000 | XXX.01.2.03.38 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Umum | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | 250,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.3.5 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 152,996,000 | XXX.01.2.04.05 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Peningkatan Disiplin dan | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 152,996,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.5.1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 25,000,000 | XXX.01.2.04.09 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Peningkatan Disiplin dan | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 25,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.7.1 | Penyusunan Renja Perangkat Daerah | Penyusunan Renja Perangkat Daerah | 12,000,000 | XXX.01.2.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 12,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.7.3 | Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP | Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP | 15,000,000 | XXX.01.2.01.05 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.15.1 | Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan  Sampah | Penyusunan DED IPAL Lindi TPA Tritihlor | 100,000,000 | 211.11.2.01.01 | PROGRAM PENGELOLAAN  PERSAMPAH | Pengelolaan Sampah | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan  Sampah Kabupaten/Kota | 100,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.1 | Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | Penyusunan DED ECO EDU PARK | 100,000,000 | 211.11.2.01.01 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAH | Pengelolaan Sampah | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 100,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.10 | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan | 54,000,000 | 211.11.2.01.01 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAH | Pengelolaan Sampah | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 54,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.10 | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan  Sampah | 50,000,000 | 211.11.2.01.01 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAH | Pengelolaan Sampah | Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 50,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **PERANGKAT** | **PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006** | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | |  |
| **BELANJA** | **DAERAH** | **KODE**  **KEGIATAN** | **NAMA KEGIATAN** | **NAMA USULAN** | **PAGU INDIKATIF** | **KODE SUB**  **KEGIATAN** | **Program** | **Kegiatan2** | **NAMA SUB KEGIATAN** | **PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **10** | **11** |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.15.13 | Pengadaan Alat Persampahan | Pengadaan Alat Kerja Persampahan | 130,000,000 | 103.04.2.01.06 | PROGRAM PENGEMBANGAN  SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Penyediaan Sarana Persampahan | 130,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.13 | Pengadaan Alat Persampahan | Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Bagi Kelompok Usaha "Plastik Kita" Jl Ketapang No. 79 Rt 04 Rw  14 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara | 100,000,000 | 103.04.2.01.06 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Penyediaan Sarana Persampahan | 100,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.15.14 | Pengadaan Container Sampah | Pengadaan Container Sampah | 200,000,000 | 103.04.2.01.06 | PROGRAM PENGEMBANGAN  SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Penyediaan Sarana Persampahan | 200,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.15.18 | Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan  Makanan Bagi K3 | Pembinaan Petugas K3 | 21,000,000 | 103.04.2.01.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN  SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan | 21,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.15.18 | Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan  Makanan Bagi K3 | Pengadaan Bahan Makanan Bagi K3 | 219,982,000 | 103.04.2.01.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN  SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan | 219,982,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.15.18 | Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan  Makanan Bagi K3 | Ekstra Fooding Bagi K3 | 77,610,000 | 103.04.2.01.07 | PROGRAM PENGEMBANGAN  SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan | 77,610,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.19 | Controlled Landfill TPA se- Kabupaten Cilacap | Controlled Landfill TPA | 200,000,000 | 211.11.2.01.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAH | Pengelolaan Sampah | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA  Kabupaten/Kota | 200,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas  Lingkungan Hidup | 205.15.15 | Pengadaan Tempat Sampah | Pengadaan Tempat Sampah | 150,000,000 | 103.04.2.01.06 | PROGRAM  PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Penyediaan Sarana Persampahan | 150,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.20 | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se- Kabupaten Cilacap | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Kecamatan Majenang | 50,000,000 | 103.04.2.01.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 50,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.20 | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se- Kabupaten Cilacap | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Cilacap Selatan | 100,000,000 | 103.04.2.01.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 100,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.20 | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se- Kabupaten Cilacap | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS Cilacap Tengah | 50,000,000 | 103.04.2.01.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 50,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **PERANGKAT** | **PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006** | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | |  |
| **BELANJA** | **DAERAH** | **KODE**  **KEGIATAN** | **NAMA KEGIATAN** | **NAMA USULAN** | **PAGU INDIKATIF** | **KODE SUB**  **KEGIATAN** | **Program** | **Kegiatan2** | **NAMA SUB KEGIATAN** | **PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **10** | **11** |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.21 | Pemeliharaan Container Sampah | Pemeliharaan Container Sampah | 200,000,000 | 211.11.2.01.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAH | Pengelolaan Sampah | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA  Kabupaten/Kota | 200,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.24 | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump Truck (DAK) | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump Truck (DAK) | 1,000,000,000 | 103.04.2.01.06 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Penyediaan Sarana Persampahan | 1,000,000,000 | Dana Alokasi Khusus (DAK) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.25 | Peningkatan Sarpras TPA | Pembangunan Jalan Akses TPA Tritihlor | 5,000,000,000 | 103.04.2.01.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 5,000,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.25 | Peningkatan Sarpras TPA | Peningkatan Sarpras TPA Tritih Lor | 200,000,000 | 103.04.2.01.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 200,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.15.25 | Peningkatan Sarpras TPA | Peningkatan Sarpras TPA Malabar | 200,000,000 | 103.04.2.01.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN  SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 200,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.25 | Peningkatan Sarpras TPA | Peningkatan Sarpras TPA Kunci | 200,000,000 | 103.04.2.01.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 200,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.25 | Peningkatan Sarpras TPA | Pengembangan TPA Kepudang | 1,567,500,000 | 103.04.2.01.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 1,567,500,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas  Lingkungan Hidup | 205.15.26 | Pengadaan Gerobak Sampah | Pengadaan Gerobak Sampah | 200,000,000 | 103.04.2.01.06 | PROGRAM  PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Penyediaan Sarana Persampahan | 200,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.27 | Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF | Operasional pengelolaan persampahan | 3,409,735,500 | 211.11.2.01.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAH | Pengelolaan Sampah | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA  Kabupaten/Kota | 3,409,735,500 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **PERANGKAT** | **PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006** | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | |  |
| **BELANJA** | **DAERAH** | **KODE**  **KEGIATAN** | **NAMA KEGIATAN** | **NAMA USULAN** | **PAGU INDIKATIF** | **KODE SUB**  **KEGIATAN** | **Program** | **Kegiatan2** | **NAMA SUB KEGIATAN** | **PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **10** | **11** |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.27 | Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF | Operasional Instalasi Pengolah Sampah | 3,990,264,500 | 211.11.2.01.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAH | Pengelolaan Sampah | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA  Kabupaten/Kota | 3,990,264,500 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.32 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | 100,000,000 | 103.04.2.01.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 100,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.15.33 | Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 kepada Fasyankes, UMKM & rumah tangga | 58,000,000 | 211.05.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA | Penyimpanan Sementara | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 58,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.15.34 | Pembangunan TPS | Pembangunan TPS | 400,000,000 | 103.04.2.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN  SISTEM DAN | Pengembangan Sistem da | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 400,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.1 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Lomba Kelurahan Bersih | 32,750,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 32,750,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.1 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Sosialisasi Program Adipura | 32,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 32,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.1 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Fasilitasi dan Pembinaan Adipura | 91,750,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 91,750,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **PERANGKAT** | **PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006** | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | |  |
| **BELANJA** | **DAERAH** | **KODE**  **KEGIATAN** | **NAMA KEGIATAN** | **NAMA USULAN** | **PAGU INDIKATIF** | **KODE SUB**  **KEGIATAN** | **Program** | **Kegiatan2** | **NAMA SUB KEGIATAN** | **PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **10** | **11** |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.1 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Kampanye pengelolaan LH melalui radio, leaflet dan papan himbauan | 43,500,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 43,500,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.3 | Pemantauan Kualitas Udara | Pemantauan Kualitas Udara | 30,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 30,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.26 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan | 300,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 300,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.27 | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | 21,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 21,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.29 | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan | Inhouse training peningkatan kapasitas personel laboratorium | 50,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 50,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.29 | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan | Uji Profisiensi & surveilence | 40,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 40,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **PERANGKAT** | **PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006** | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | |  |
| **BELANJA** | **DAERAH** | **KODE**  **KEGIATAN** | **NAMA KEGIATAN** | **NAMA USULAN** | **PAGU INDIKATIF** | **KODE SUB**  **KEGIATAN** | **Program** | **Kegiatan2** | **NAMA SUB KEGIATAN** | **PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **10** | **11** |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.30 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK) | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK) | 900,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 900,000,000 | Dana Alokasi Khusus (DAK) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.31 | Pemantauan Kualitas Air | Pemantauan Kualitas Air | 39,946,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 39,946,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.33 | Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair | Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian Kualitas Air | 120,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 120,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.33 | Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair | Pengadaan Glassware | 55,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 55,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.34 | Pengujian Kualitas Udara | Pengadaan Bahan Kimia untuk Pengujian Kualitas Udara | 75,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 75,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.16.35 | Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran | Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran | 40,000,000 | 211.03.2.01.01 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan  Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 40,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **PERANGKAT** | **PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006** | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | |  |
| **BELANJA** | **DAERAH** | **KODE**  **KEGIATAN** | **NAMA KEGIATAN** | **NAMA USULAN** | **PAGU INDIKATIF** | **KODE SUB**  **KEGIATAN** | **Program** | **Kegiatan2** | **NAMA SUB KEGIATAN** | **PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **10** | **11** |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.17.1 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-  Sumber Air | Penanaman MPTS pada sumber-sumber air di lokasi kampung iklim | 50,000,000 | 211.03.2.03.04 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pemulihan Pencemaran d | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 50,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.17.1 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-  Sumber Air | Pembuatan lubang resapan di sekitar mata air | 80,000,000 | 211.03.2.03.04 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pemulihan Pencemaran d | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 80,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.17.1 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-  Sumber Air | Pengadaan Alat Bor Resapan Biopori | 30,000,000 | 211.03.2.03.04 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pemulihan Pencemaran d | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 30,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.17.4 | Pengembangan Ekowisata dan Jasa  Lingkungan | Pelatihan Pengembangan Ekowisata | 24,000,000 | 211.03.2.03.04 | PROGRAM PENGENDALIAN  PENCEMARA | Pemulihan Pencemaran d | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 24,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.17.4 | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan | Penanaman tanaman MPTS bibit durian dan pala | 51,000,000 | 211.03.2.03.04 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pemulihan Pencemaran d | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 51,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.17.5 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pendampingan PROKLIM | 40,000,000 | 211.03.2.01.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,  Mitigasi  dan Adaptasi Perubahan Iklim | 40,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.17.5 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | Identifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi untuk penyusunan BAU | 80,000,000 | 211.03.2.01.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,  Mitigasi  dan Adaptasi Perubahan Iklim | 80,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.17.5 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | Penyusunan RAD GRK Kabupaten Cilacap | 200,000,000 | 211.03.2.01.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pencegahan Pencemaran | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,  Mitigasi  dan Adaptasi Perubahan Iklim | 200,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.17.21 | Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada Kawasan Lindung Di  Luar Kawasan Hutan | Inventarisasi Kawasan LIndung Di Luar Kawasan Hutan Yang Akan Berpotensi  Menjadi Lahan Kritis | 200,000,000 | 211.03.2.03.04 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARA | Pemulihan Pencemaran d | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 200,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.25.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis | 46,000,000 | 211.06.2.01.01 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA | Pembinaan dan Pengawa | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin  PPLH | 46,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.25.2 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | 50,000,000 | 211.02.2.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN | Rencana Perlindungan da | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | 50,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **PERANGKAT** | **PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006** | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | |  |
| **BELANJA** | **DAERAH** | **KODE**  **KEGIATAN** | **NAMA KEGIATAN** | **NAMA USULAN** | **PAGU INDIKATIF** | **KODE SUB**  **KEGIATAN** | **Program** | **Kegiatan2** | **NAMA SUB KEGIATAN** | **PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **10** | **11** |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.25.3 | Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap | Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap | 119,000,000 | 211.02.2.02.01 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN | Penyelenggaran Kajian Li | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata  Ruang | 119,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.25.4 | Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap | Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap | 105,000,000 | 211.02.2.01.02 | PROGRAM PERENCANAAN  LINGKUNGAN | Rencana Perlindungan da | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | 105,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.25.5 | Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap | Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap | 100,000,000 | 211.02.2.01.01 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN | Rencana Perlindungan da | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 100,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.26.1 | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | 69,700,000 | 211.06.2.01.03 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA | Pembinaan dan Pengawa | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 69,700,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.26.2 | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) | 62,500,000 | 211.06.2.01.03 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA | Pembinaan dan Pengawa | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 62,500,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.26.3 | Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar  Proper | Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper | 25,000,000 | 211.10.2.01.01 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN | Penyelesaian Pengaduan | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 25,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.27.1 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam  pengelolaan persampahan | Pelatihan pengelolaan sampah | 48,000,000 | 211.11.2.01.04 | PROGRAM PENGELOLAAN  PERSAMPAH | Pengelolaan Sampah | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam  Pengelolaan Persampahan | 48,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.27.1 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Pembinaan Bank Sampah | 32,000,000 | 211.11.2.01.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAH | Pengelolaan Sampah | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 32,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.27.2 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | Sosialisasi dan seleksi penerima penghargaan kalpataru | 18,000,000 | 211.08.2.01.01 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, | Penyelenggaraan Pendidi | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber  Daya Manusia Bidang  Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 18,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.27.2 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | Bimtek penyusunan peraturan desa (Perdes) bidang lingkungan | 18,000,000 | 211.08.2.01.01 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, | Penyelenggaraan Pendidi | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber  Daya Manusia Bidang  Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 18,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.27.3 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat  di bidang lingkungan | Pembelajaran Lingkungan Hidup untuk Siswa/Siswi  Sekolah | 40,000,000 | 211.08.2.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN  PENDIDIKAN, | Penyelenggaraan Pendidi | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 40,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **PERANGKAT** | **PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006** | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | |  |
| **BELANJA** | **DAERAH** | **KODE**  **KEGIATAN** | **NAMA KEGIATAN** | **NAMA USULAN** | **PAGU INDIKATIF** | **KODE SUB**  **KEGIATAN** | **Program** | **Kegiatan2** | **NAMA SUB KEGIATAN** | **PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **10** | **11** |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.27.3 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan melalui keikutsertaan dalam  pameran dan karnaval | 50,000,000 | 211.08.2.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, | Penyelenggaraan Pendidi | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 50,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan Hidup | 205.27.3 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan melalui  peringatan hari-hari | 60,000,000 | 211.08.2.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, | Penyelenggaraan Pendidi | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 60,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.27.4 | Penningktan peran serta Warga Sekolah dan  Program Adiwiyata | Pembinaan saka kalpataru | 40,000,000 | 211.08.2.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN  PENDIDIKAN, | Penyelenggaraan Pendidi | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 40,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BL | Dinas Lingkungan  Hidup | 205.27.4 | Penningktan peran serta Warga Sekolah dan  Program Adiwiyata | Sosialisasi dan Pembinaan Program Adiwiyata | 70,000,000 | 211.08.2.01.02 | PROGRAM PENINGKATAN  PENDIDIKAN, | Penyelenggaraan Pendidi | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 70,000,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.1.1 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 3,955,168,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3,955,168,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.1.2 | Tunjangan Keluarga | Tunjangan Keluarga | 470,400,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 470,400,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.1.3 | Tunjangan Jabatan | Tunjangan Jabatan | 218,910,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 218,910,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.1.5 | Tunjangan Fungsional Umum | Tunjangan Fungsional Umum | 175,214,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 175,214,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.1.6 | Tunjangan Beras | Tunjangan Beras | 260,993,032 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 260,993,032 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.1.7 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 34,496,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 34,496,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.1.8 | Pembulatan Gaji | Pembulatan Gaji | 121,968 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 121,968 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.1.9 | Iuran Asuransi Kesehatan | Iuran Asuransi Kesehatan | 295,680,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 295,680,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS** | **PERANGKAT** | **PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006** | | | | **PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | |  |
| **BELANJA** | **DAERAH** | **KODE**  **KEGIATAN** | **NAMA KEGIATAN** | **NAMA USULAN** | **PAGU INDIKATIF** | **KODE SUB**  **KEGIATAN** | **Program** | **Kegiatan2** | **NAMA SUB KEGIATAN** | **PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  | **8** | **10** | **11** |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.1.21 | Iuran Asuransi Tenaga Kerja | Iuran Asuransi Tenaga Kerja | 32,736,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 32,736,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.2.1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 1,537,984,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,537,984,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.2.3 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja | 214,466,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 214,466,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.2.5 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja | 1,923,068,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,923,068,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.6.3 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/  Kebersihan | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/  Kebersihan | 10,714,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10,714,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| BTL | Dinas Lingkungan Hidup | 5.1.1.6.16 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan  Daerah | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah | 4,383,000 | XXX.01.2.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN  PEMERINTAH | Administrasi Keuangan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4,383,000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
|  | **JUMLAH** |  |  |  | **38,274,579,780** |  |  |  |  | **38,274,579,780** |  |