## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN FEBRUARI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 847.479.877 | 574.673.854 | 4.14% | 546.808.169 | 3.94% | 6.23% | 5.47% | -0.76%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 847.479.877 | 574.673.854 | 4.14% | 546.808.169 | 3.94% | 6.23% | 5.47% | -0.76%
Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 847.479.877 | 574.673.854 | 4.14% | 546.808.169 | 3.94% | 6.23% | 5.47% | -0.76%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 27.865.685
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.899.165.711 | 0 | 6.899.165.711 | 829.001.477 | 528.560.269 | 7.66% | 528.560.269 | 7.66% | 12.02% | 10.51% | -1.52%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.287.500 | 0 | 37.287.500 | 2.898.900 | 2.348.700 | 6.3% | 2.348.700 | 6.3% | 7.56% | 6.3% | -1.26%
2.07.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.500.000 | 0 | 23.500.000 | 2.898.900 | 2.348.700 | 9.99% | 2.348.700 | 9.99% | 12% | 10% | -2% | -
2.07.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.787.500 | 0 | 13.787.500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 674.956.603 | 370.635.117 | 7.19% | 370.635.117 | 7.19% | 13.1% | 11% | -2.1%
2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 674.956.603 | 370.635.117 | 7.19% | 370.635.117 | 7.19% | 13.1% | 11% | -2.1% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 497.759.000 | 0 | 497.759.000 | 66.005.686 | 68.962.850 | 13.85% | 68.962.850 | 13.85% | 13.3% | 13.75% | 0.44%
2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.725.000 | 0 | 67.725.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.07.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 106.456.000 | 0 | 106.456.000 | 16.742.680 | 15.776.250 | 14.82% | 15.776.250 | 14.82% | 15% | 14.82% | -0.18% | -
2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.050.000 | 0 | 55.050.000 | 9.175.000 | 9.175.000 | 16.67% | 9.175.000 | 16.67% | 17% | 17% | 0% | -
2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 240.528.000 | 0 | 240.528.000 | 40.088.006 | 44.011.600 | 18.3% | 44.011.600 | 18.3% | 17% | 18% | 1% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 73.379.600 | 0 | 73.379.600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.379.600 | 0 | 43.379.600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.07.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 778.268.750 | 0 | 778.268.750 | 60.751.568 | 60.338.402 | 7.75% | 60.338.402 | 7.75% | 7.81% | 7.89% | 0.08%
2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 25.000.000 | 25.281.998 | 16.85% | 25.281.998 | 16.85% | 16.67% | 17% | 0.33% | -
2.07.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 598.268.750 | 0 | 598.268.750 | 35.751.568 | 35.056.404 | 5.86% | 35.056.404 | 5.86% | 5.98% | 6% | 0.02% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 358.678.250 | 0 | 358.678.250 | 24.388.720 | 26.275.200 | 7.33% | 26.275.200 | 7.33% | 6.81% | 7.17% | 0.35%
2.07.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 126.678.250 | 0 | 126.678.250 | 19.055.380 | 20.875.200 | 16.48% | 20.875.200 | 16.48% | 15% | 16% | 1% | -
2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 5.333.340 | 5.400.000 | 16.88% | 5.400.000 | 16.88% | 17% | 17% | 0% | -
2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0.08% | 1.320.000 | 0.08% | 0.94% | 0.94% | 0%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0.08% | 1.320.000 | 0.08% | 0.94% | 0.94% | 0%
2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.653.372.000 | 0 | 1.653.372.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0.08% | 1.320.000 | 0.08% | 1% | 1% | 0% | -
2.07.03.2.01.03 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 240.217.500 | 0 | 240.217.500 | 16.161.000 | 15.930.500 | 6.63% | 15.930.500 | 6.63% | 7.09% | 6.63% | -0.45%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.07.04.2.01.05 - Perluasan Kesempatan Kerja | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 16.161.000 | 15.930.500 | 9.36% | 15.930.500 | 9.36% | 10% | 9.36% | -0.64%
2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 16.161.000 | 15.930.500 | 9.36% | 15.930.500 | 9.36% | 10% | 9.36% | -0.64% | -
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 997.4 | 997.4 | 0.42% | 997.4 | 0.42% | 0.96% | 0.96% | 0%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.07.05.2.01.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 997.4 | 997.4 | 0.43% | 997.4 | 0.43% | 1% | 1% | 0%
2.07.05.2.02.01 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 497.7 | 497.7 | 0.45% | 497.7 | 0.45% | 1% | 1% | 0% | -
2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 499.7 | 499.7 | 0.42% | 499.7 | 0.42% | 1% | 1% | 0% | -
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.31.02.2.01.05 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.31.03.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.31.04.2.01.01 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Cilacap, 30 September 2023 KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
DIKDIK NUGRAHA, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196402161993011001