## CILACAP update 25 Juni
LAPORAN PROGRES INTERVENSI P3KE KABUPATEN CILACAP DARI BIRO BANGDA PROVINSI JAWA TENGAH CUT OFF 7 JUNI 2023
NO | INTERVENSI | RUMAH TANGGA | [8 empty] | JIWA
|  | RTLH |  |  |  | LISTRIK | AIR | JAMBAN |  | RISIKO STUNTING | ATS | DISABILITAS | TIDAK BEKERJA
|  | P1 | P2 | TOTAL
A | HASIL VERVAL KABUPATEN | 470 | 1367 | 1837 |  | 280 | 2085 | 1788 |  | 417 | 547 | 56 | 4889
B | TIDAK DAPAT DIINTERVENSI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1116
C | KEBUTUHAN INTERVENSI (A-B) | 470 | 1367 | 1837 |  | 280 | 2053 | 1787 |  | 417 | 547 | 56 | 3773
D | SUDAH LAYAK | 17 | 19 | 36 |  | 53 | 89 | 6 |  | 378 | 108 | 0 | 1086
REALISASI
| PUSAT | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0
| PROVINSI | 11 | 3 | 14 |  | 1 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| KABUPATEN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DESA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 0 | 0
| BAZNAS PROV | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 68 |  | 0 | 0 | 52 | 0
| BAZNAS KAB | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CSR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BUMN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BUMD | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5
| UPZ PROV | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UPZ KAB | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| LAINNYA-FILANTROPI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | TOTAL REALISASI | 13 | 3 | 16 |  | 2 | 0 | 90 |  | 39 | 0 | 55 | 5
F | SUDAH INTERVENSI (D+E) | 30 | 22 | 52 |  | 55 | 89 | 96 |  | 417 | 108 | 55 | 1091
G | SISA KEBUTUHAN (C-F) | 440 | 1345 | 1785 |  | 225 | 1964 | 1691 |  | 0 | 439 | 1 | 2682
RENCANA 2023
| PUSAT | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 139 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINSI | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| KABUPATEN | 391 | 0 | 391 |  | 0 | 647 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DESA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BAZNAS PROV | 46 | 0 | 46 |  | 0 | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 1 | 75
| BAZNAS KAB | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CSR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BUMN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BUMD | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UPZ PROV | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UPZ KAB | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| LAINNYA-FILANTROPI | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
H | TOTAL RENCANA 2023 | 440 | 0 | 440 |  | 18 | 807 | 111 |  | 0 | 0 | 1 | 75
I | SISA BELUM DIINTERVENSI (G-H) | 0 | 1345 | 1345 |  | 207 | 1157 | 1580 |  | 0 | 439 | 0 | 2607
KINERJA PROGRES INTERVENSI
% | TOTAL SUDAH INTERVENSI (F+H) | 470 | 22 | 492 |  | 73 | 896 | 207 |  | 417 | 108 | 56 | 1166
| KINERJA ((F+H)/C x 100%) | 100% | 1.609% | 26.78% |  | 26.07% | 43.64% | 11.58% |  | 100% | 19.74% | 100% | 30.9%
% | SISA BELUM DIINTERVENSI (I) | 0 | 1345 | 1345 |  | 207 | 1157 | 1580 |  | 0 | 439 | 0 | 2607
| KINERJA (I/C x 100%) | 0% | 98.39% | 73.22% |  | 73.93% | 56.36% | 88.42% |  | 0% | 80.26% | 0% | 69.1%
LAPORAN PROGRES PENANGANAN P3KE KABUPATEN CILACAP PER 25 JUNI 2023 PUKUL 08.00 WIB
NO | INTERVENSI | RUMAH TANGGA | [8 empty] | JIWA
|  | RTLH |  |  | RTLH (Versi Barong) | LISTRIK | AIR | JAMBAN | JAMBAN Versi Barong | RISIKO STUNTING | ATS | DISABILITAS | TIDAK BEKERJA
|  | P1 | P2 | TOTAL
A | HASIL VERVAL KABUPATEN | 470 | 1367 | 1837 | 1837 | 280 | 2085 | 1788 | 1788 | 417 | 547 | 55 | 4889
B | TIDAK DAPAT DIINTERVENSI | 2 | 10 | 12 | 12 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2743
C | KEBUTUHAN INTERVENSI (A-B) | 468 | 1357 | 1825 | 1825 | 280 | 2053 | 1787 | 1787 | 417 | 547 | 45 | 2146
D | SUDAH LAYAK | 81 | 403 | 484 | 484 | 16 | 89 | 6 | 6 | 0 | 209 | 0 | 1108
REALISASI
| PUSAT | 6 | 11 | 17 | 17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300
| PROVINSI | 3 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| KABUPATEN | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 417 | 80 | 45 | 145
| DESA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BAZNAS PROV | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAZNAS KAB | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CSR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BUMN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BUMD | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UPZ PROV | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| UPZ KAB | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| LAINNYA-FILANTROPI | 0 | 70 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
E | TOTAL REALISASI | 12 | 89 | 101 | 51 | 0 | 21 | 90 | 270 | 417 | 80 | 45 | 445
F | SUDAH INTERVENSI (D+E) | 93 | 492 | 585 | 535 | 16 | 110 | 96 | 276 | 417 | 289 | 45 | 1553
G | SISA KEBUTUHAN (C-F) | 375 | 865 | 1240 | 1290 | 264 | 1943 | 1691 | 1511 | 0 | 258 | 0 | 593
RENCANA 2023
| PUSAT | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 271 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVINSI | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| KABUPATEN | 355 | 571 | 926 | 926 | 0 | 0 | 319 | 319 | 0 | 5 | 0 | 0
| DESA | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BAZNAS PROV |  | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAZNAS KAB | 4 | 75 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CSR | 13 | 20 | 33 | 33 | 0 | 647 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BUMN | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BUMD | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UPZ PROV | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| UPZ KAB | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| LAINNYA-FILANTROPI | 3 | 38 | 41 | 116 | 0 | 0 | 144 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0
H | TOTAL RENCANA 2023 | 375 | 750 | 1125 | 1200 | 65 | 918 | 646 | 651 | 0 | 5 | 0 | 0
I | SISA BELUM DIINTERVENSI (G-H) | 0 | 115 | 115 | 90 | 199 | 1025 | 1045 | 860 | 0 | 253 | 0 | 593
KINERJA PROGRES INTERVENSI
% | TOTAL SUDAH INTERVENSI (F+H) | 468 | 1242 | 1710 | 1735 | 81 | 1028 | 742 | 927 | 417 | 294 | 45 | 1553
| KINERJA ((F+H)/C x 100%) | 100% | 91.53% | 93.7% | 95.07% | 28.93% | 50.07% | 41.52% | 51.87% | 100% | 53.75% | 100% | 72.37%
% | SISA BELUM DIINTERVENSI (I) | 0 | 115 | 115 | 90 | 199 | 1025 | 1045 | 860 | 0 | 253 | 0 | 593
| KINERJA (I/C x 100%) | 0% | 8.475% | 6.301% | 4.932% | 71.07% | 49.93% | 58.48% | 48.13% | 0% | 46.25% | 0% | 27.63%
CATATAN :
* | RTLH :
- RTLH CSR sejumlah 33 kk, terdiri dari csr tanjung intan 3 kk, dan csr sbi 30 kk
- progres CSR SBI sampai saat ini masih dalam tahap PO
- berikut timeline penanganan RTLH dengan sumber pendanaan APBD P 2023
- rtlh filantropi tahap 1 sejumlah 71 kk (kec. Cimanggu 5 KK, Kec. Karnagpucung 66KK), s/d minggu ke 3 juni, yang sudah drop material 17, yg sudah konstuksi 2 dan yang sudah selesai 1
- rtlh filantropi tahap 2 sejumlah 65 kk di desa Mentasan, Kawunganten
* | Jamban
- 7 unit penanganan jamban oleh provinsi, dalam pekerjaan RTLH + Jamban
- 68 unit jamban baznas prov yang sudah realisasi melalui Baznas salur 1
- 93 unit jamban yang ditangani pusat melalui DAK sanitasi
- 26 unit jamban provinsi ditangani melalui RTLH + Jamban admin perakim
- 319 unit jamban APBD , teridiri dari 294 KK Disperkimta dan 25 KK dari Dinkes
- 144 unit jamban yang ditangani filantropi terdiri dari 122 intervensi hanya jamban, 26 NIK mendapat intervensi RTLH + jamban oleh filantropi di Desa Gunung telu, csr filantropi yang beririsan dg baznas prov salur 2 sejumlah 3 nik,dan csr filantropi yang beririsan dengan baznas prov sejumlah 1 nik . Untuk realisasi barong masih perlu perhitungan dan konfirmasi ulang
- Jamban Versi barong, total verval dan sosialisasi 329 KK (Kec. Cimanggu 75KK, Kec. Karangpucung 118 KK, tahap 2 di Kec. Kawunganten 69 KK, Kec. Gandrungmangu 67 KK). S/d minggu ke 3 Juni, sebanyak 105 KK sudah distribusi material, 64 konstruksi dan 11 selesai)
- | Air
- 89 KK sudah layak di desa Bulupayung (1 KK), Gintungreja (5 KK), Panikel (4 KK), Ujungalang (77 KK), Ujungagak (2 KK)
- 647 KK ditawarkan ke CSR Sumur Tak Terlindung
- 21 CSR Admin PUBMCK
- | Disabilitas
data kabupaten 55, setelah dilakukan verval di lapangan, yg benar2 disabilitas 45. sudah selesai dilakukan penanganan
- | Tidak bekerja
layak 1112, tidak bisa diintervensi 2749 , sisa belum diintervensi 1028 (masih konfirmasi data lagi dengan provinsi, karena di data yg lama realisasi 445 ternyata tidak bisa dari warga PKE)
Listrik
16 KK sdh tertangani : 13 sdh ber KWH, 1 ber KWH APBD sebelum 2023, 1 penanganan esdm prov.2023, 1 penanganan BPBL APBN 2022
15 KK rencana pusat lewat anggaran APBN program BPBL T.A. 2023
50 KK rencana provinsi lewat anggaran APBD Perubahan dinas ESDM Provinsi 2023
199 KK tersisa : 107 KK sdh ber ID Pel , 9 KK NIK nya tinggal serumah dgn yg sdh ber ID Pel / Ganda (Proses Cek Veval Faktual ) , 83 KK tersisa belum terdaftar di BDT PLN ( untuk masuk BDT PLN, PLN perlu update mendasari data DTKS Dinsos terbaru)
Note on N57: ====== ID#AAAA0wohUHs userWK (2023-07-03 02:56:53) setelah di verval, masuk ke dalam kelompok non disabilitas
Note on M59: ====== ID#AAAA0wohUHU userWK (2023-07-03 02:56:53) masih sekolah
Note on F61: ====== ID#AAAA0wohUH8 userWK (2023-07-03 02:56:53) Melalui kegiatan BSPS 2023
Note on I67: ====== ID#AAAA0wohUHw userWK (2023-07-03 02:56:53) CSR dari Dinas PUBMCK
Note on I77: ====== ID#AAAA0wohUIA userWK (2023-07-03 02:56:53) ditangani melalui APBN / Program MBR PDAM
Note on F83: ====== ID#AAAA0wohUHY userWK (2023-07-03 02:56:53) CSR SBI = 30 Unit, CSR Tanjung Mas 3 Unit
Note on I83: ====== ID#AAAA0wohUH4 userWK (2023-07-03 02:56:53) ditawarkan kepada CSR untuk Sumur Tidak terlindung