## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN MEI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 66.871.071.185 | 0 | 66.871.071.185 | 22.536.454.410 | 6.638.777.469 | 9.93% | 6.617.702.653 | 9.9% | 20.72% | 16.15% | -4.57%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 66.871.071.185 | 0 | 66.871.071.185 | 22.536.454.410 | 6.638.777.469 | 9.93% | 6.617.702.653 | 9.9% | 20.72% | 16.15% | -4.57%
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 66.871.071.185 | 0 | 66.871.071.185 | 22.536.454.410 | 6.638.777.469 | 9.93% | 6.617.702.653 | 9.9% | 20.72% | 16.15% | -4.57%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 21.074.816
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 12.605.421.198 | 0 | 12.605.421.198 | 5.584.302.119 | 4.239.816.102 | 33.63% | 4.239.816.102 | 33.63% | 43.2% | 43.2% | 0%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 36.600.000 | 0 | 36.600.000 | 10.809.975 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40.61% | 40.61% | 0%
1.04.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.250.000 | 0 | 23.250.000 | 5.039.975 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40% | 40% | 0% | -
1.04.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.350.000 | 0 | 13.350.000 | 5.770.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.861.100.798 | 0 | 7.861.100.798 | 3.573.527.768 | 2.746.541.612 | 34.94% | 2.746.541.612 | 34.94% | 42.84% | 42.84% | 0%
1.04.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.861.100.798 | 0 | 7.861.100.798 | 3.573.527.768 | 2.746.541.612 | 34.94% | 2.746.541.612 | 34.94% | 42.84% | 42.84% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 954.184.400 | 0 | 954.184.400 | 417.199.071 | 342.361.650 | 35.88% | 342.361.650 | 35.88% | 45.3% | 45.32% | 0.01%
1.04.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 130.741.100 | 0 | 130.741.100 | 73.444.921 | 37.676.050 | 28.82% | 37.676.050 | 28.82% | 49% | 49% | 0% | -
1.04.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 453.628.000 | 0 | 453.628.000 | 191.043.500 | 192.682.400 | 42.48% | 192.682.400 | 42.48% | 47.2% | 47.23% | 0.03% | -
1.04.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 61.135.300 | 0 | 61.135.300 | 25.073.150 | 25.042.500 | 40.96% | 25.042.500 | 40.96% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
1.04.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 308.680.000 | 0 | 308.680.000 | 127.637.500 | 86.960.700 | 28.17% | 86.960.700 | 28.17% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.114.237.000 | 0 | 3.114.237.000 | 1.311.434.605 | 890.421.615 | 28.59% | 890.421.615 | 28.59% | 41.67% | 41.67% | 0%
1.04.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 341.999.000 | 0 | 341.999.000 | 142.499.585 | 92.414.774 | 27.02% | 92.414.774 | 27.02% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
1.04.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.772.238.000 | 0 | 2.772.238.000 | 1.168.935.020 | 798.006.841 | 28.79% | 798.006.841 | 28.79% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 639.299.000 | 0 | 639.299.000 | 271.330.700 | 260.491.225 | 40.75% | 260.491.225 | 40.75% | 52.09% | 52.09% | 0%
1.04.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 353.210.000 | 0 | 353.210.000 | 118.991.200 | 124.924.725 | 35.37% | 124.924.725 | 35.37% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
1.04.01.2.09.05 - Pemeliharaan Mebel | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 8.107.500 | 6.112.500 | 29.11% | 6.112.500 | 29.11% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
1.04.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 9.160.000 | 7.690.000 | 25.63% | 7.690.000 | 25.63% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
1.04.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 235.089.000 | 0 | 235.089.000 | 135.072.000 | 121.764.000 | 51.79% | 121.764.000 | 51.79% | 70% | 70% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 8.004.086.000 | 0 | 8.004.086.000 | 4.984.763.200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.03% | 7.03% | 0%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 8.004.086.000 | 0 | 8.004.086.000 | 4.984.763.200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.03% | 7.03% | 0%
1.03.03.2.01.04 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 3.375.000.000 | 0 | 3.375.000.000 | 3.137.017.350 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.67% | 16.67% | 0% | -
1.03.03.2.01.06 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 3.932.626.000 | 0 | 3.932.626.000 | 1.845.771.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
1.03.03.2.01.19 - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 696.460.000 | 0 | 696.460.000 | 1.974.350 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 17.854.312.000 | 0 | 17.854.312.000 | 5.729.768.910 | 19.445.500 | 0.11% | 19.445.500 | 0.11% | 0.95% | 0.2% | -0.75%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 17.854.312.000 | 0 | 17.854.312.000 | 5.729.768.910 | 19.445.500 | 0.11% | 19.445.500 | 0.11% | 0.95% | 0.2% | -0.75%
1.03.05.2.01.06 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | 16.938.712.000 | 0 | 16.938.712.000 | 5.661.478.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
1.03.05.2.01.10 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 40.442.210 | 19.445.500 | 19.45% | 19.445.500 | 19.45% | 30% | 30% | 0% | -
1.03.05.2.01.12 - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 800.000.000 | 0 | 800.000.000 | 23.948.700 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.67% | 0% | -16.67% | -
1.03.05.2.01.14 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 | 3.900.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35% | 35% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 6.874.999.800 | 0 | 6.874.999.800 | 240.293.450 | 179.702.200 | 2.61% | 179.702.200 | 2.61% | 5.98% | 2.18% | -3.8%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 6.874.999.800 | 0 | 6.874.999.800 | 240.293.450 | 179.702.200 | 2.61% | 179.702.200 | 2.61% | 5.98% | 2.18% | -3.8%
1.03.06.2.01.09 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 169.743.600 | 179.702.200 | 35.94% | 179.702.200 | 35.94% | 30% | 30% | 0% | -
1.03.06.2.01.12 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | 2.275.000.000 | 0 | 2.275.000.000 | 32.549.850 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
1.03.06.2.01.13 - Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan | 699.999.800 | 0 | 699.999.800 | 3.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
1.03.06.2.01.14 - Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan | 3.400.000.000 | 0 | 3.400.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.69% | 0% | -7.69% | -
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 9.106.615.803 | 0 | 9.106.615.803 | 2.153.244.334 | 926.392.741 | 10.17% | 926.392.741 | 10.17% | 24.4% | 15.36% | -9.04%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 9.106.615.803 | 0 | 9.106.615.803 | 2.153.244.334 | 926.392.741 | 10.17% | 926.392.741 | 10.17% | 24.4% | 15.36% | -9.04%
1.03.09.2.01.03 - Penataan Bangunan dan Lingkungan | 6.690.677.103 | 0 | 6.690.677.103 | 705.067.140 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.23% | 3.85% | -5.38% | -
1.03.09.2.01.04 - Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | 2.415.938.700 | 0 | 2.415.938.700 | 1.448.177.194 | 926.392.741 | 38.35% | 926.392.741 | 38.35% | 66.43% | 47.25% | -19.18% | -
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 1.893.174.937 | 0 | 1.893.174.937 | 936.490.000 | 21.699.310 | 1.15% | 21.699.310 | 1.15% | 28.14% | 16.69% | -11.44%
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 17.110.000 | 2.600.000 | 6.5% | 2.600.000 | 6.5% | 40% | 40% | 0%
1.04.02.2.01.01 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.240.000 | 650 | 6.5% | 650 | 6.5% | 40% | 40% | 0% | -
1.04.02.2.01.02 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.240.000 | 650 | 6.5% | 650 | 6.5% | 40% | 40% | 0% | -
1.04.02.2.01.04 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.240.000 | 650 | 6.5% | 650 | 6.5% | 40% | 40% | 0% | -
1.04.02.2.01.05 - Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 4.390.000 | 650 | 6.5% | 650 | 6.5% | 40% | 40% | 0% | -
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1.844.450.000 | 0 | 1.844.450.000 | 919.380.000 | 19.099.310 | 1.04% | 19.099.310 | 1.04% | 28.01% | 16.27% | -11.75%
1.04.02.2.03.03 - Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 600.000.000 | 17.274.310 | 2.88% | 17.274.310 | 2.88% | 50% | 50% | 0% | -
1.04.02.2.03.04 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 1.044.450.000 | 0 | 1.044.450.000 | 318.155.000 | 600 | 0.06% | 600 | 0.06% | 15% | 0% | -15% | -
1.04.02.2.03.05 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 1.225.000 | 1.225.000 | 0.61% | 1.225.000 | 0.61% | 30% | 0% | -30% | -
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 8.724.937 | 0 | 8.724.937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
1.04.02.2.04.02 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 8.724.937 | 0 | 8.724.937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 1.856.286.447 | 0 | 1.856.286.447 | 1.719.556.447 | 1.107.056.300 | 59.64% | 1.107.056.300 | 59.64% | 90.45% | 77.28% | -13.17%
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 1.856.286.447 | 0 | 1.856.286.447 | 1.719.556.447 | 1.107.056.300 | 59.64% | 1.107.056.300 | 59.64% | 90.45% | 77.28% | -13.17%
1.04.03.2.03.02 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 1.630.000.000 | 0 | 1.630.000.000 | 1.630.000.000 | 1.070.000.000 | 65.64% | 1.070.000.000 | 65.64% | 100% | 85% | -15% | -
1.04.03.2.03.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 226.286.447 | 0 | 226.286.447 | 89.556.447 | 37.056.300 | 16.38% | 37.056.300 | 16.38% | 21.67% | 21.67% | 0% | -
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 8.094.925.000 | 0 | 8.094.925.000 | 882.300.000 | 77.925.000 | 0.96% | 77.925.000 | 0.96% | 31.29% | 15.02% | -16.27%
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 8.094.925.000 | 0 | 8.094.925.000 | 882.300.000 | 77.925.000 | 0.96% | 77.925.000 | 0.96% | 31.29% | 15.02% | -16.27%
1.04.05.2.01.01 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 237.500.000 | 0 | 237.500.000 | 21.050.000 | 4.450.000 | 1.87% | 4.450.000 | 1.87% | 5% | 50% | 45% | -
1.04.05.2.01.02 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 7.834.925.000 | 0 | 7.834.925.000 | 861.250.000 | 73.475.000 | 0.94% | 73.475.000 | 0.94% | 32.09% | 14% | -18.09% | -
1.04.05.2.01.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 30% | 0% | -30% | -
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 24.620.000 | 10.448.900 | 10.45% | 10.448.900 | 10.45% | 40% | 30% | -10%
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 24.620.000 | 10.448.900 | 10.45% | 10.448.900 | 10.45% | 40% | 30% | -10%
1.04.06.2.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 24.620.000 | 10.448.900 | 10.45% | 10.448.900 | 10.45% | 40% | 30% | -10% | -
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 281.250.000 | 0 | 281.250.000 | 207.662.500 | 24.056.800 | 8.55% | 24.056.800 | 8.55% | 65.22% | 48.26% | -16.96%
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 281.250.000 | 0 | 281.250.000 | 207.662.500 | 24.056.800 | 8.55% | 24.056.800 | 8.55% | 65.22% | 48.26% | -16.96%
2.10.04.2.01.01 - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 85.625.000 | 0 | 85.625.000 | 85.625.000 | 8.200.000 | 9.58% | 8.200.000 | 9.58% | 100% | 50% | -50% | -
2.10.04.2.01.02 - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 195.625.000 | 0 | 195.625.000 | 122.037.500 | 15.856.800 | 8.11% | 15.856.800 | 8.11% | 50% | 47.5% | -2.5% | -
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 17.753.400 | 4.239.800 | 4.24% | 4.239.800 | 4.24% | 26.67% | 26.67% | 0%
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 17.753.400 | 4.239.800 | 4.24% | 4.239.800 | 4.24% | 26.67% | 26.67% | 0%
2.10.05.2.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 17.753.400 | 4.239.800 | 4.24% | 4.239.800 | 4.24% | 26.67% | 26.67% | 0% | -
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 55.700.050 | 6.920.000 | 6.92% | 6.920.000 | 6.92% | 50% | 50% | 0%
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 55.700.050 | 6.920.000 | 6.92% | 6.920.000 | 6.92% | 50% | 50% | 0%
2.10.06.2.01.01 - Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 55.700.050 | 6.920.000 | 6.92% | 6.920.000 | 6.92% | 50% | 50% | 0% | -
Cilacap, 05 Juni 2023 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
BAMBANG TUJIATNO, S.T, M.M Pembina Tk.1 NIP. 19711114 200312 1 003