## DPKUKM CILACAP
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN MONITORING REALISASI BELANJA BARANG/JASA DAN BELANJA BELANJA INFRASTRUKTUR TAHUN 2023
per 31 Agustus 2023
No | Program/Kegiatan/ Paket | Lokasi | Pagu APBD/APBD-P (Rp) | Pelaksana/ Penyedia Jasa | Kontrak |  |  | Addendum Terakhir |  |  | Jangka Waktu Kontrak |  |  | PHO/BAST |  | Prestasi Fisik | Realisasi Pembayaran |  |  | Metode Pengadaan Barang/Jasa | Nama PPK
[11 empty] | Lama (hari) | Tgl Mulai | Tgl Selesai
[5 empty] | Nomor | Tanggal | Nilai (Rp) | Nomor | Tanggal | Nilai (Rp) |  |  |  | Nomor | Tanggal | % | Rp | % thd Pagu | % thd Kontrak/Add
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
3.03.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.03.06.2.01 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.03.06.2.01.001 Sub Kegiatan Penyedia an Sarana Distribusi Oerdagangan
1 | Rehabilitasi Pasar Adipala Desa Adipala Kec.Adipala | Adipala | 194193000 | PT.Wisnu Wijaya Amerta | 602.3/160.05/31/2023 | 2023-05-15 | 193150000 | - | - | - | 60 | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 602.1/1167/31/2023 | 2023-07-13 | 100% | 193150000 | 99.46% | 100% | PL | Muhajis, SE,M.Si
2 | Rehabilitasi Pasar Cipari Desa Adipala Kec.Cipari | Cipari | 194143000 | CV.Wira Karya | 602.3/160.06/31/2023 | 2023-05-15 | 193868000 | - | - | - | 90 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 602.1/1331/31/2023 | 2023-08-08 | 100% | 193868000 | 99.86% | 100% | PL | Muhajis, SE,M.Si
3 | Rehabilitasi Pasar Ikan Kel.Tegalkamulyan Kec.Cilacap Selatan | Cilacap Selatan | 117440000 | PT.Wisnu Wijaya Amerta | 602.3/160.07/31/2023 | 2023-05-24 | 116873000 | - | - | - | 60 | 2023-05-24 | 2023-07-22 | 602.1/1219/31/2023 | 2023-07-21 | 100% | 0 | 0% | 0% | PL | Muhajis, SE,M.Si
4 | Rehabilitasi Pasar Majenang Desa Sindangsari Kec.Majenang | Majenang | 194143000 | CV.Citra Jaya | 602.3/160.03/31/2023 | 2023-05-11 | 193597000 | - | - | - | 90 | 2023-05-11 | 2023-08-08 | 602.1/1250/31/2023 | 2023-07-27 | 100% | 193597000 | 99.72% | 100% | PL | Muhajis, SE,M.Si
5 | Rehabilitasi Pasar Saliwangi Kel. Tritihkulon Kec.Cilacap Utara | Cilacap Utara | 95603500 | CV.Duta Karya | 602.3/160.04/31/2023 | 2023-05-15 | 94806000 | - | - | - | 60 | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 602.1/1097/31/2023 | 2023-07-05 | 100% | 94806000 | 99.17% | 100% | PL | Muhajis, SE,M.Si
6 | Revitalisasi Pasar Ikan PPC Tahap ll (Belanja Gedung kantot tdk bertingkat Kios sederhana) | Cilacap Selatan | 4500000000 | CV.Jawara Abadi | 602.1/160.12/31/2023 | 2023-08-24 | 3776031239 | 602.1/160.12/31/Tahun 2023 | 28 Agustus 2023 |  | 120 | 2023-08-23 | 2023-12-20 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | Tender | Muhajis, SE,M.Si
7 | Jasa Konsultan Perencanaan / Penyusunsn DED Revitalisasi Pasar Ikan PPC Tahap ll Kab. Cilcap | Cilacap Selatan | 50000000 | CV.Dhira Buana Consultant | 602.3/160.01/31/2023 | 2023-03-03 | 49800000 | - | - | - | 30 | 2023-03-03 | 2023-04-01 | 602.1/0570/31/2023 | 2023-03-31 | 100% | 49800000 | 99.6% | 100% | PL | Muhajis, SE,M.Si
8 | Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Kontruksi Bangunan Gedung Revitalisasi Pasar Ikan PPC Tahap ll Kab. Cilcap | Cilacap Selatan | 50000000 | CV.Achivindo | 602.3/160.13/31/2023 | 2023-08-23 | 49439400 | - | - | - | 120 | 2023-08-23 | 2023-12-20 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | PL | Muhajis, SE,M.Si
|  |  | 5395522500 |  |  |  | 4667564639 | [9 empty] | 725221000
Cilacap, September 2023
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cilacap
UMAR SAID, S.E.,M.M.
NIP. 19650412 199501 1 001
Contoh pengisian:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Pengadaan Sound System | Kantor BAPPEDA | 75000000 | CV. Contoh | 25/PL/Bappeda/2022 | 2022-07-07 | 70000000 | 25/PL/Bappeda/2022 | 2022-07-07 | 70000000 | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-05 | 4/PHO/8/22 | 2022-08-15 | 100% | 70000000 | 93.33% | 100% | Pengadaan Langsung | Sumardiyo
2 | Pembangunan Jalan | Kec. Xxx | 1500000000 | PT. Contoh | 17/L/PU/9/2022 | 2022-09-09 | 1300000000 | 17/L/PU/9/2022 | 2022-09-09 | 1300000000 | 90 | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 15/PHO/12/22 | 2022-12-04 | 100% | 1300000000 | 86.67% | 100% | Tender | Apriyanto Umi
dst