## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN JUNI INSPEKTORAT
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 15.013.627.491 | 0 | 15.013.627.491 | 7.956.949.920 | 5.786.611.201 | 38.54% | 5.523.364.203 | 36.79% | 50.84% | 49.86% | -0.99%
INSPEKTORAT DAERAH | 15.013.627.491 | 0 | 15.013.627.491 | 7.956.949.920 | 5.786.611.201 | 38.54% | 5.523.364.203 | 36.79% | 50.84% | 49.86% | -0.99%
Inspektorat | 15.013.627.491 | 0 | 15.013.627.491 | 7.956.949.920 | 5.786.611.201 | 38.54% | 5.523.364.203 | 36.79% | 50.84% | 49.86% | -0.99%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 263.246.998
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.605.829.591 | 0 | 10.605.829.591 | 5.664.695.020 | 4.938.865.148 | 46.57% | 4.938.865.148 | 46.57% | 50.29% | 48.85% | -1.44%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.251.800 | 0 | 25.251.800 | 6.358.450 | 3.581.700 | 14.18% | 3.581.700 | 14.18% | 24.64% | 36.63% | 11.99%
6.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.751.800 | 0 | 11.751.800 | 4.745.500 | 3.021.700 | 25.71% | 3.021.700 | 25.71% | 39.68% | 50% | 10.32% | -
6.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 1.612.950 | 560 | 4.15% | 560 | 4.15% | 11.55% | 25% | 13.45% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.143.691.807 | 0 | 8.143.691.807 | 4.413.960.920 | 4.095.631.930 | 50.29% | 4.095.631.930 | 50.29% | 50% | 50% | 0%
6.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.143.691.807 | 0 | 8.143.691.807 | 4.413.960.920 | 4.095.631.930 | 50.29% | 4.095.631.930 | 50.29% | 50% | 50% | 0% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 543.227.650 | 0 | 543.227.650 | 235.442.950 | 26.361.000 | 4.85% | 26.361.000 | 4.85% | 45.33% | 4.58% | -40.75%
6.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0% | -100% | -
6.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 444.227.650 | 0 | 444.227.650 | 168.227.650 | 11.572.000 | 2.6% | 11.572.000 | 2.6% | 40.3% | 2% | -38.3% | -
6.01.01.2.05.11 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 64.000.000 | 0 | 64.000.000 | 32.215.300 | 14.789.000 | 23.11% | 14.789.000 | 23.11% | 50.33% | 25% | -25.33% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 884.834.694 | 0 | 884.834.694 | 433.748.560 | 349.282.128 | 39.47% | 349.282.128 | 39.47% | 50.12% | 53.54% | 3.42%
6.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 83.009.794 | 0 | 83.009.794 | 35.336.310 | 26.619.500 | 32.07% | 26.619.500 | 32.07% | 42.26% | 60% | 17.74% | -
6.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 105.529.900 | 0 | 105.529.900 | 52.764.950 | 45.343.200 | 42.97% | 45.343.200 | 42.97% | 59.5% | 60% | 0.5% | -
6.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 72.735.000 | 0 | 72.735.000 | 33.867.500 | 13.099.500 | 18.01% | 13.099.500 | 18.01% | 46.74% | 50% | 3.26% | -
6.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 623.560.000 | 0 | 623.560.000 | 311.779.800 | 264.219.928 | 42.37% | 264.219.928 | 42.37% | 49.98% | 52% | 2.02% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 120.794.440 | 0 | 120.794.440 | 120.794.440 | 91.175.000 | 75.48% | 91.175.000 | 75.48% | 100% | 72.33% | -27.67%
6.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 89.931.100 | 0 | 89.931.100 | 89.931.100 | 64.200.000 | 71.39% | 64.200.000 | 71.39% | 100% | 80% | -20% | -
6.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.863.340 | 0 | 30.863.340 | 30.863.340 | 26.975.000 | 87.4% | 26.975.000 | 87.4% | 100% | 50% | -50% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 546.888.800 | 0 | 546.888.800 | 277.822.750 | 251.486.741 | 45.98% | 251.486.741 | 45.98% | 49.54% | 50.29% | 0.75%
6.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 156.712.000 | 0 | 156.712.000 | 80.139.350 | 71.807.629 | 45.82% | 71.807.629 | 45.82% | 50.82% | 51% | 0.18% | -
6.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 390.176.800 | 0 | 390.176.800 | 197.683.400 | 179.679.112 | 46.05% | 179.679.112 | 46.05% | 49.02% | 50% | 0.98% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 341.140.400 | 0 | 341.140.400 | 176.566.950 | 121.346.649 | 35.57% | 121.346.649 | 35.57% | 51.2% | 70.14% | 18.94%
6.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 209.304.900 | 0 | 209.304.900 | 105.451.950 | 48.381.817 | 23.12% | 48.381.817 | 23.12% | 49.48% | 70% | 20.52% | -
6.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36.927.500 | 0 | 36.927.500 | 12.140.000 | 5.888.000 | 15.94% | 5.888.000 | 15.94% | 32.9% | 50% | 17.1% | -
6.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 82.565.000 | 0 | 82.565.000 | 58.975.000 | 67.076.832 | 81.24% | 67.076.832 | 81.24% | 71.41% | 90% | 18.59% | -
6.01.01.2.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.343.000 | 0 | 12.343.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 2.498.109.100 | 0 | 2.498.109.100 | 1.284.539.600 | 225.857.986 | 9.04% | 225.857.986 | 9.04% | 51.2% | 71.75% | 20.55%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 1.333.563.900 | 0 | 1.333.563.900 | 634.426.700 | 83.408.300 | 6.25% | 83.408.300 | 6.25% | 47.2% | 56.86% | 9.65%
6.01.02.2.01.01 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 154.917.700 | 0 | 154.917.700 | 1.985.900 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.28% | 14% | 12.72% | -
6.01.02.2.01.03 - Reviu Laporan Kinerja | 682.348.200 | 0 | 682.348.200 | 423.770.400 | 24.355.000 | 3.57% | 24.355.000 | 3.57% | 62.08% | 69% | 6.92% | -
6.01.02.2.01.04 - Reviu Laporan Keuangan | 77.080.200 | 0 | 77.080.200 | 77.080.200 | 17.051.800 | 22.12% | 17.051.800 | 22.12% | 100% | 100% | 0% | -
6.01.02.2.01.05 - Pengawasan Desa | 220.770.200 | 0 | 220.770.200 | 32.117.600 | 12.421.000 | 5.63% | 12.421.000 | 5.63% | 14.55% | 36% | 21.45% | -
6.01.02.2.01.07 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 198.447.600 | 0 | 198.447.600 | 99.472.600 | 29.580.500 | 14.91% | 29.580.500 | 14.91% | 47.72% | 55% | 7.28% | -
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 1.164.545.200 | 0 | 1.164.545.200 | 650.112.900 | 142.449.686 | 12.23% | 142.449.686 | 12.23% | 55.78% | 88.81% | 33.03%
6.01.02.2.02.01 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 232.759.800 | 0 | 232.759.800 | 116.877.500 | 25.710.500 | 11.05% | 25.710.500 | 11.05% | 49.97% | 44% | -5.97% | -
6.01.02.2.02.02 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 931.785.400 | 0 | 931.785.400 | 533.235.400 | 116.739.186 | 12.53% | 116.739.186 | 12.53% | 57.23% | 100% | 42.77% | -
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 1.909.688.800 | 0 | 1.909.688.800 | 1.007.715.300 | 358.641.069 | 18.78% | 358.641.069 | 18.78% | 53.42% | 26.79% | -26.63%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 80.400.000 | 0 | 80.400.000 | 9.000.000 | 5.750.000 | 7.15% | 5.750.000 | 7.15% | 11.19% | 11.19% | 0%
6.01.03.2.01.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | 62.400.000 | 0 | 62.400.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
6.01.03.2.01.02 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 9.000.000 | 5.750.000 | 31.94% | 5.750.000 | 31.94% | 50% | 50% | 0% | -
Pendampingan dan Asistensi | 1.829.288.800 | 0 | 1.829.288.800 | 998.715.300 | 352.891.069 | 19.29% | 352.891.069 | 19.29% | 55.27% | 27.48% | -27.8%
6.01.03.2.02.01 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 459.150.800 | 0 | 459.150.800 | 6.097.600 | 2.517.400 | 0.55% | 2.517.400 | 0.55% | 1.32% | 3% | 1.68% | -
6.01.03.2.02.02 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 33.300.000 | 0 | 33.300.000 | 33.300.000 | 1.940.000 | 5.83% | 1.940.000 | 5.83% | 100% | 0% | -100% | -
6.01.03.2.02.03 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 1.253.463.700 | 0 | 1.253.463.700 | 948.469.600 | 348.433.669 | 27.8% | 348.433.669 | 27.8% | 76.66% | 39% | -37.66% | -
6.01.03.2.02.04 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 83.374.300 | 0 | 83.374.300 | 10.848.100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13% | 0% | -13% | -
Cilacap, 03 Juli 2023 Plt. INSPEKTUR KABUPATEN CILACAP INSPEKTUR PEMBANTU III
HIRMAWAN DANY ANGGORO, Ak Pembina NIP. 196910281990031001