## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN APRIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 20.441.732.990 | 0 | 20.441.732.990 | 7.032.669.852 | 5.208.575.153 | 25.48% | 5.207.847.553 | 25.48% | 30.41% | 35.14% | 4.73%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 20.441.732.990 | 0 | 20.441.732.990 | 7.032.669.852 | 5.208.575.153 | 25.48% | 5.207.847.553 | 25.48% | 30.41% | 35.14% | 4.73%
Dinas Lingkungan Hidup | 20.441.732.990 | 0 | 20.441.732.990 | 7.032.669.852 | 5.208.575.153 | 25.48% | 5.207.847.553 | 25.48% | 30.41% | 35.14% | 4.73%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 727.6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.380.758.990 | 0 | 13.380.758.990 | 4.710.385.652 | 3.758.610.956 | 28.09% | 3.758.610.956 | 28.09% | 31.96% | 34.6% | 2.63%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.310.300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32% | 33% | 1%
2.11.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 1.700.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32% | 33% | 1% | -
2.11.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 1.610.300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32% | 33% | 1% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.034.363.625 | 0 | 8.034.363.625 | 2.856.274.852 | 2.398.924.871 | 29.86% | 2.398.924.871 | 29.86% | 32% | 35.7% | 3.7%
2.11.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.034.363.625 | 0 | 8.034.363.625 | 2.856.274.852 | 2.398.924.871 | 29.86% | 2.398.924.871 | 29.86% | 32% | 35.7% | 3.7% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 347.792.000 | 0 | 347.792.000 | 125.947.500 | 65.876.729 | 18.94% | 65.876.729 | 18.94% | 32% | 33% | 1%
2.11.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 79.792.000 | 0 | 79.792.000 | 26.087.500 | 11.057.000 | 13.86% | 11.057.000 | 13.86% | 32% | 33% | 1% | -
2.11.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 93.000.000 | 0 | 93.000.000 | 31.460.000 | 21.388.500 | 23% | 21.388.500 | 23% | 32% | 33% | 1% | -
2.11.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 8.400.000 | 6.475.000 | 25.9% | 6.475.000 | 25.9% | 32% | 33% | 1% | -
2.11.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 60.000.000 | 26.956.229 | 17.97% | 26.956.229 | 17.97% | 32% | 33% | 1% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 14.535.000 | 0 | 14.535.000 | 14.535.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32% | 10% | -22%
2.11.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.535.000 | 0 | 14.535.000 | 14.535.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32% | 10% | -22% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4.367.468.365 | 0 | 4.367.468.365 | 1.503.736.000 | 1.125.605.190 | 25.77% | 1.125.605.190 | 25.77% | 32% | 33% | 1%
2.11.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 240.285.365 | 0 | 240.285.365 | 96.016.000 | 141.531.850 | 58.9% | 141.531.850 | 58.9% | 32% | 33% | 1% | -
2.11.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4.127.183.000 | 0 | 4.127.183.000 | 1.407.720.000 | 984.073.340 | 23.84% | 984.073.340 | 23.84% | 32% | 33% | 1% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 596.600.000 | 0 | 596.600.000 | 206.582.000 | 168.204.166 | 28.19% | 168.204.166 | 28.19% | 31.17% | 33% | 1.83%
2.11.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 498.000.000 | 0 | 498.000.000 | 199.000.000 | 164.304.166 | 32.99% | 164.304.166 | 32.99% | 32% | 33% | 1% | -
2.11.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 7.250.000 | 3.900.000 | 13.93% | 3.900.000 | 13.93% | 32% | 33% | 1% | -
2.11.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 70.600.000 | 0 | 70.600.000 | 332 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25% | 33% | 8% | -
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 228.235.800 | 0 | 228.235.800 | 100.543.650 | 80.737.800 | 35.37% | 80.737.800 | 35.37% | 50% | 50% | 0%
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | 228.235.800 | 0 | 228.235.800 | 100.543.650 | 80.737.800 | 35.37% | 80.737.800 | 35.37% | 50% | 50% | 0%
1.03.04.2.01.07 - Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan | 228.235.800 | 0 | 228.235.800 | 100.543.650 | 80.737.800 | 35.37% | 80.737.800 | 35.37% | 50% | 50% | 0% | -
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 403.782.200 | 0 | 403.782.200 | 23.912.800 | 1.790.000 | 0.44% | 1.790.000 | 0.44% | 6.49% | 10% | 3.51%
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 103.782.200 | 0 | 103.782.200 | 21.396.600 | 250 | 0.24% | 250 | 0.24% | 5% | 10% | 5%
2.11.02.2.01.02 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | 103.782.200 | 0 | 103.782.200 | 21.396.600 | 250 | 0.24% | 250 | 0.24% | 5% | 10% | 5% | -
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 2.516.200 | 1.540.000 | 0.51% | 1.540.000 | 0.51% | 7% | 10% | 3%
2.11.02.2.02.02 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 2.516.200 | 1.540.000 | 0.51% | 1.540.000 | 0.51% | 7% | 10% | 3% | -
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 492.576.400 | 0 | 492.576.400 | 287.019.400 | 41.503.500 | 8.43% | 41.503.500 | 8.43% | 16.54% | 30.69% | 14.15%
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 419.981.400 | 0 | 419.981.400 | 260.245.000 | 41.503.500 | 9.88% | 41.503.500 | 9.88% | 18.19% | 31.67% | 13.48%
2.11.03.2.01.01 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 115.000.000 | 0 | 115.000.000 | 91.369.400 | 5.028.500 | 4.37% | 5.028.500 | 4.37% | 7% | 25% | 18% | -
2.11.03.2.01.02 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 116.981.400 | 0 | 116.981.400 | 29.356.800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7% | 25% | 18% | -
2.11.03.2.01.03 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 188.000.000 | 0 | 188.000.000 | 139.518.800 | 36.475.000 | 19.4% | 36.475.000 | 19.4% | 32% | 39.9% | 7.9% | -
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 72.595.000 | 0 | 72.595.000 | 26.774.400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7% | 25% | 18%
2.11.03.2.03.04 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 72.595.000 | 0 | 72.595.000 | 26.774.400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7% | 25% | 18% | -
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 850 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7% | 8% | 1%
Penyimpanan Sementara Limbah B3 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 850 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7% | 8% | 1%
2.11.05.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 850 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7% | 8% | 1% | -
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 7.118.500 | 1.485.000 | 2.12% | 1.485.000 | 2.12% | 7% | 12.14% | 5.14%
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 7.118.500 | 1.485.000 | 2.12% | 1.485.000 | 2.12% | 7% | 12.14% | 5.14%
2.11.06.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 1.931.600 | 1.350.000 | 4.5% | 1.350.000 | 4.5% | 7% | 15% | 8% | -
2.11.06.2.01.03 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 5.186.900 | 135 | 0.34% | 135 | 0.34% | 7% | 10% | 3% | -
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 20.600.000 | 17.17% | 20.600.000 | 17.17% | 7% | 30% | 23%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 20.600.000 | 17.17% | 20.600.000 | 17.17% | 7% | 30% | 23%
2.11.08.2.01.01 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7% | 20% | 13% | -
2.11.08.2.01.02 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 | 0 | 20.600.000 | 25.75% | 20.600.000 | 25.75% | 7% | 35% | 28% | -
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.799.600 | 2.545.000 | 12.73% | 2.545.000 | 12.73% | 32% | 15% | -17%
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.799.600 | 2.545.000 | 12.73% | 2.545.000 | 12.73% | 32% | 15% | -17%
2.11.10.2.01.01 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 3.799.600 | 2.545.000 | 12.73% | 2.545.000 | 12.73% | 32% | 15% | -17% | -
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 5.686.379.600 | 0 | 5.686.379.600 | 1.899.040.250 | 1.300.575.297 | 22.87% | 1.300.575.297 | 22.87% | 29.8% | 38.65% | 8.84%
Pengelolaan Sampah | 5.686.379.600 | 0 | 5.686.379.600 | 1.899.040.250 | 1.300.575.297 | 22.87% | 1.300.575.297 | 22.87% | 29.8% | 38.65% | 8.84%
2.11.11.2.01.01 - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 450 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 10% | 10% | -
2.11.11.2.01.03 - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 5.195.306.600 | 0 | 5.195.306.600 | 1.764.210.250 | 1.300.575.297 | 25.03% | 1.300.575.297 | 25.03% | 32% | 41% | 9% | -
2.11.11.2.01.07 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 461.073.000 | 0 | 461.073.000 | 134.380.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7% | 14% | 7% | -
Cilacap, 05 Mei 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
SRI MURNIYATI, ST, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19700910 199703 2 005