## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN OKTOBER BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 16274084663 | -83186400 | 16190898263 | 13536752446 | 12392981141 | 76.54 % | 12392676163 | 76.54 % | 82.28 % | 87.32 % | 5.04 %
PERENCANAAN | 16274084663 | -83186400 | 16190898263 | 13536752446 | 12392981141 | 76.54 % | 12392676163 | 76.54 % | 82.28 % | 87.32 % | 5.04 %
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 16274084663 | -83186400 | 16190898263 | 13536752446 | 12392981141 | 76.54 % | 12392676163 | 76.54 % | 82.28 % | 87.32 % | 5.04 %
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 304978
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 11268266563 | 427862400 | 11696128963 | 9905828766 | 9524573013 | 81.43 % | 9524573013 | 81.43 % | 83.36 % | 87.44 % | 4.08 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30000000 | -8250000 | 21750000 | 17000000 | 15932000 | 73.25 % | 15932000 | 73.25 % | 86.55 % | 89.66 % | 3.1 %
5.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15000000 | -8250000 | 6750000 | 6750000 | 6481300 | 96.02 % | 6481300 | 96.02 % | 90% | 100% | 10% | -
5.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15000000 | 0 | 15000000 | 10250000 | 9450700 | 63% | 9450700 | 63% | 85% | 85% | 0% | Rapat Tim Evaluasi Sakip Triwulan 3 dan Proyeksi Triwulan 4 serta pembayaran honor tim di bulan November.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7436005158 | 53468000 | 7489473158 | 6429827406 | 6186524923 | 82.6 % | 6186524923 | 82.6 % | 85.68 % | 86% | 0.32 %
5.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7436005158 | 53468000 | 7489473158 | 6429827406 | 6186524923 | 82.6 % | 6186524923 | 82.6 % | 85.68 % | 86% | 0.32 % | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 220000000 | 0 | 220000000 | 220000000 | 211524400 | 96.15 % | 211524400 | 96.15 % | 100% | 100% | 0%
5.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 170000000 | 0 | 170000000 | 170000000 | 167724400 | 98.66 % | 167724400 | 98.66 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50000000 | 0 | 50000000 | 50000000 | 43800000 | 87.6 % | 43800000 | 87.6 % | 100% | 100% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1256604175 | 152405000 | 1409009175 | 1196051680 | 1215773350 | 86.29 % | 1215773350 | 86.29 % | 87.58 % | 88.7 % | 1.12 %
5.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 224002775 | -17000000 | 207002775 | 190594180 | 179240050 | 86.59 % | 179240050 | 86.59 % | 92.67 % | 92% | -0.67 % | Tidak terselenggaranya musrenbangwil dan adanya nego harga pembelian ATK dan bahan komputer pada proses e-catalogue
5.01.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 336401400 | 40000000 | 376401400 | 344352400 | 333441900 | 88.59 % | 333441900 | 88.59 % | 88% | 90% | 2% | -
5.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 70000000 | 14405000 | 84405000 | 72005100 | 67850200 | 80.39 % | 67850200 | 80.39 % | 75% | 81% | 6% | -
5.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 626200000 | 115000000 | 741200000 | 589100000 | 635241200 | 85.7 % | 635241200 | 85.7 % | 87.38 % | 88% | 0.62 % | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 594839930 | 81409400 | 676249330 | 623017280 | 653957000 | 96.7 % | 653957000 | 96.7 % | 38.68 % | 100% | 61.32 %
5.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 185000000 | -21787200 | 163212800 | 163212800 | 161935000 | 99.22 % | 161935000 | 99.22 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 384839930 | 29846600 | 414686530 | 361454480 | 395112000 | 95.28 % | 395112000 | 95.28 % | 0% | 100% | 100% | -
5.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25000000 | 73350000 | 98350000 | 98350000 | 96910000 | 98.54 % | 96910000 | 98.54 % | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1191695300 | -67170000 | 1124525300 | 906212250 | 712488662 | 63.36 % | 712488662 | 63.36 % | 77.83 % | 79.56 % | 1.73 %
5.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 250000000 | 0 | 250000000 | 226589500 | 162284409 | 64.91 % | 162284409 | 64.91 % | 90.64 % | 92% | 1.36 % | Saat perubahan, anggaran banyak dialihkan ke rekening listrik sedangkan tagihan listrik mengalami penuruan setelah pindah ke kantor kauman
5.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 941695300 | -67170000 | 874525300 | 679622750 | 550204253 | 62.91 % | 550204253 | 62.91 % | 74.17 % | 76% | 1.83 % | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 539122000 | 216000000 | 755122000 | 513720150 | 528372678 | 69.97 % | 528372678 | 69.97 % | 95.74 % | 96.11 % | 0.37 %
5.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 226849000 | 0 | 226849000 | 201970150 | 212063828 | 93.48 % | 212063828 | 93.48 % | 89.03 % | 90% | 0.97 % | -
5.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 101125000 | 16000000 | 117125000 | 102500000 | 108475850 | 92.62 % | 108475850 | 92.62 % | 95.43 % | 96% | 0.57 % | -
5.01.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200000000 | 200000000 | 400000000 | 200000000 | 198877000 | 49.72 % | 198877000 | 49.72 % | 100% | 100% | 0% | Secara fisik sudah berjalan namun kontrak belum selesai, sehingga belum bisa dilakukan pembayaran. Nilai kontrak adalah sebesar Rp 198.000.000
5.01.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11148000 | 0 | 11148000 | 9250000 | 8956000 | 80.34 % | 8956000 | 80.34 % | 82.97 % | 82% | -0.97 % | -
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 2062350800 | -140600600 | 1921750200 | 1897077400 | 1281288500 | 66.67 % | 1281288500 | 66.67 % | 89.18 % | 90.74 % | 1.56 %
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 1190112600 | -120100600 | 1070012000 | 1070012000 | 667360300 | 62.37 % | 667360300 | 62.37 % | 93.54 % | 93.54 % | 0%
5.01.02.2.01.05 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | 340112600 | -123462600 | 216650000 | 216650000 | 180437200 | 83.29 % | 180437200 | 83.29 % | 100% | 100% | 0% | Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota Realisasi SPJ harga dibawah standart SSH. (Makan resepsi musrenbang, snack, buah-buahan, cetak buku panduan, cetak blocknote, dekorasi), *akan menjadi SiLPA*
5.01.02.2.01.07 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 850000000 | 3362000 | 853362000 | 853362000 | 486923100 | 57.06 % | 486923100 | 57.06 % | 91.9 % | 91.9 % | 0% | Akan dilaksanakan Rapat Tim Penyusun RKPD, Rapat Tim Penyusun RPJPD, Konsultasi Publik RPJPD, Cetak Ranwal RPJPD pada bulan November
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 300000000 | -67700000 | 232300000 | 232300000 | 194522300 | 83.74 % | 194522300 | 83.74 % | 86.43 % | 95.57 % | 9.14 %
5.01.02.2.02.01 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100000000 | -42800000 | 57200000 | 57200000 | 48638100 | 85.03 % | 48638100 | 85.03 % | 100% | 82% | -18% | -
5.01.02.2.02.03 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 200000000 | -24900000 | 175100000 | 175100000 | 145884200 | 83.31 % | 145884200 | 83.31 % | 82% | 100% | 18% | -
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 522238200 | 66200000 | 588438200 | 563765400 | 397649500 | 67.58 % | 397649500 | 67.58 % | 81.75 % | 84.83 % | 3.08 %
5.01.02.2.03.01 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | 180000000 | 119150000 | 299150000 | 285850000 | 141583900 | 47.33 % | 141583900 | 47.33 % | 75% | 75% | 0% | Terdiri dari 2 pekerjaan : 1. Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko sebesar Rp. 239.850.000,- 2. Verifikasi Renja Perangkat Daerah sebesar Rp. 59.300.000,- . Adapun pekerjaan yg sudah terlaksana adalah Verifikasi Renja Perangkat Daerah. Untuk pekerjaan Manajemen Resiko ada dua kali Bimtek yaitu untuk Eselon 2 telah dilaksanakan pada bulan Oktober dan 1 Bimtek lagi untuk Eselon 3 dan Pelaksana Teknis di Bulan November
5.01.02.2.03.03 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 342238200 | -52950000 | 289288200 | 277915400 | 256065600 | 88.52 % | 256065600 | 88.52 % | 88.74 % | 95% | 6.26 % | -
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 50000000 | -19000000 | 31000000 | 31000000 | 21756400 | 70.18 % | 21756400 | 70.18 % | 100% | 70% | -30%
5.01.02.2.04.03 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 50000000 | -19000000 | 31000000 | 31000000 | 21756400 | 70.18 % | 21756400 | 70.18 % | 100% | 70% | -30% | -
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1896616400 | -300055200 | 1596561200 | 974332930 | 911953900 | 57.12 % | 911953900 | 57.12 % | 69.3 % | 83.19 % | 13.9 %
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 751221100 | -126923200 | 624297900 | 302314630 | 439804300 | 70.45 % | 439804300 | 70.45 % | 62.22 % | 86.39 % | 24.17 %
5.01.03.2.01.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 38797800 | 67686800 | 106484600 | 27000930 | 35847800 | 33.66 % | 35847800 | 33.66 % | 69.64 % | 85% | 15.36 % | Masih adanya pekerjaan yang akan dilaksanakan pada bulan November 2023 yaitu FGD Penyusunan RPJPD Bidang Pemkesra.
5.01.03.2.01.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 17356800 | -2250000 | 15106800 | 15106800 | 14456800 | 95.7 % | 14456800 | 95.7 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.03.2.01.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 17950300 | 0 | 17950300 | 6950300 | 9250300 | 51.53 % | 9250300 | 51.53 % | 38.72 % | 85% | 46.28 % | -
5.01.03.2.01.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 10000000 | -9500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 500000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
5.01.03.2.01.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 26100100 | -4420000 | 21680100 | 21680100 | 21480100 | 99.08 % | 21480100 | 99.08 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.03.2.01.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 23252400 | -2550000 | 20702400 | 20702400 | 19752400 | 95.41 % | 19752400 | 95.41 % | 100% | 100% | 0% | -
5.01.03.2.01.07 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 21099000 | 1900000 | 22999000 | 12349000 | 4949000 | 21.52 % | 4949000 | 21.52 % | 95% | 85% | -10% | Masih ada 1 (satu) pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan November yaitu Monitoring & Evaluasi Capaian Kinerja Program Kegiatan Perangkat Daerah (Rapat dan Honor Tim)
5.01.03.2.01.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 596664700 | -177790000 | 418874700 | 198025100 | 333567900 | 79.63 % | 333567900 | 79.63 % | 54.31 % | 85% | 30.69 % | -
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 441000000 | -32750100 | 408249900 | 319723900 | 261298900 | 64% | 261298900 | 64% | 82.87 % | 89.69 % | 6.82 %
5.01.03.2.02.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 32800000 | 24978500 | 57778500 | 52778500 | 13670200 | 23.66 % | 13670200 | 23.66 % | 85% | 85% | 0% | Ada 1 pekerjaan yang akan dilaksanakan pada bulan November yaitu FGD Penyusunan RPJPD Bidang Perekonomian. (belaja makan minum rapat, belanja jasa penyelenggara acara, pembayaran honorarium narasumber, belanja tenaga ahli dan sewa hotel)
5.01.03.2.02.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 30900000 | -16725400 | 14174600 | 14174600 | 14174600 | 100% | 14174600 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
5.01.03.2.02.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 36000000 | -19750000 | 16250000 | 8753800 | 8319600 | 51.2 % | 8319600 | 51.2 % | 12.79 % | 50% | 37.21 % | -
5.01.03.2.02.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 256000000 | -5803200 | 250196800 | 201293200 | 174974900 | 69.93 % | 174974900 | 69.93 % | 94.86 % | 95% | 0.14 % | Ada 3 pekerjaan yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada bulan November : 1. Rapat kedua Pengembangan aplikasi SINERGI 2. Pencairan Jasa Pengembangan aplikasi SINERGI 3. Rapat Semester II Forum TJSLP
5.01.03.2.02.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 24300000 | -5350000 | 18950000 | 10623800 | 14641200 | 77.26 % | 14641200 | 77.26 % | 43.72 % | 75% | 31.28 % | -
5.01.03.2.02.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 15550000 | 0 | 15550000 | 10200000 | 12522700 | 80.53 % | 12522700 | 80.53 % | 65.59 % | 100% | 34.41 % | -
5.01.03.2.02.07 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 18300000 | -5950000 | 12350000 | 4050000 | 11171500 | 90.46 % | 11171500 | 90.46 % | 23.22 % | 100% | 76.78 % | -
5.01.03.2.02.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 27150000 | -4150000 | 23000000 | 17850000 | 11824200 | 51.41 % | 11824200 | 51.41 % | 62.06 % | 65% | 2.94 % | Masih terdapat 1 Rakor yang seharusnya dilaksanakan bulan Oktober namun digeser menjadi bulan November serta masih terdapat pencairan Honor Tim di Bulan November
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 704395300 | -140381900 | 564013400 | 352294400 | 210850700 | 37.38 % | 210850700 | 37.38 % | 67.3 % | 74.95 % | 7.65 %
5.01.03.2.03.01 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 300000000 | -89250000 | 210750000 | 68442200 | 64266250 | 30.49 % | 64266250 | 30.49 % | 50.3 % | 60% | 9.7 % | Pekerjaan PSETK akan melakukan laporan Antara pada 20 Oktober dan pencairan 70% akan dilaksanakan di pertengahan november dengan nilai kontrak sebesar Rp 144.000.000.
5.01.03.2.03.02 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 36000000 | 0 | 36000000 | 29350800 | 23896450 | 66.38 % | 23896450 | 66.38 % | 71.81 % | 82% | 10.19 % | Ada honor tim yang masih belum dicairkan
5.01.03.2.03.03 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 37000000 | 0 | 37000000 | 22688000 | 13262000 | 35.84 % | 13262000 | 35.84 % | 61.32 % | 80% | 18.68 % | Ada honor tim yang masih belum dicairkan, dan sisa honor tim yg tidak dapat dicairkan
5.01.03.2.03.04 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | 110000000 | -25450000 | 84550000 | 46900000 | 60158500 | 71.15 % | 60158500 | 71.15 % | 72.41 % | 80% | 7.59 % | Ada honor tim yang masih belum dicairkan
5.01.03.2.03.05 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 136000000 | -10700000 | 125300000 | 114800000 | 22398900 | 17.88 % | 22398900 | 17.88 % | 92.28 % | 90% | -2.28 % | Pengembangan aplikasi geoportal sudah berjalan, namun belum bisa diSPJkan karena kontrak belum selesai. Nilai kontraknya adalah sebesar Rp 85.705.000
5.01.03.2.03.06 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 17132000 | -1381900 | 15750100 | 15750100 | 14750100 | 93.65 % | 14750100 | 93.65 % | 0% | 100% | 100% | -
5.01.03.2.03.07 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 32263300 | -16300000 | 15963300 | 15663300 | 11212000 | 70.24 % | 11212000 | 70.24 % | 59.55 % | 75% | 15.45 % | -
5.01.03.2.03.08 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 36000000 | 2700000 | 38700000 | 38700000 | 906500 | 2.34 % | 906500 | 2.34 % | 100% | 75% | -25% | -
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1046850900 | -70393000 | 976457900 | 759513350 | 674860750 | 69.11 % | 674860750 | 69.11 % | 76.97 % | 85.88 % | 8.91 %
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 299250900 | -16369000 | 282881900 | 164215850 | 155294800 | 54.9 % | 155294800 | 54.9 % | 51.81 % | 79.86 % | 28.05 %
5.05.02.2.01.01 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | 174250900 | 6171000 | 180421900 | 64955850 | 71009000 | 39.36 % | 71009000 | 39.36 % | 35.82 % | 75% | 39.18 % | Anggaran terbesar untuk satu kegiatan Seminar Nasional dilaksanakan di Bulan November, Penambahan pekerjaan penyusunan kajian RPJP Bidang Kelitbangan
5.05.02.2.01.04 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | 25000000 | -5700000 | 19300000 | 18600000 | 5293400 | 27.43 % | 5293400 | 27.43 % | 74.4 % | 60% | -14.4 % | Menyesuaikan jadwal dengan peneliti BRIN untuk pelaksanaan FGD ke 2 dan 3.
5.05.02.2.01.07 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | 100000000 | -16840000 | 83160000 | 80660000 | 78992400 | 94.99 % | 78992400 | 94.99 % | 81.26 % | 95% | 13.74 % | -
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 160000000 | -24600000 | 135400000 | 103700000 | 102964800 | 76.04 % | 102964800 | 76.04 % | 64.66 % | 83.57 % | 18.92 %
5.05.02.2.02.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | 25000000 | -5700000 | 19300000 | 18600000 | 11462600 | 59.39 % | 11462600 | 59.39 % | 74.4 % | 75% | 0.6 % | -
5.05.02.2.02.10 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 135000000 | -18900000 | 116100000 | 85100000 | 91502200 | 78.81 % | 91502200 | 78.81 % | 63.04 % | 85% | 21.96 % | Pembatasan kuota fasilitasi bagi pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh PT.
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 25000000 | 0 | 25000000 | 12431500 | 10541600 | 42.17 % | 10541600 | 42.17 % | 49.73 % | 50% | 0.27 %
5.05.02.2.03.07 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 25000000 | 0 | 25000000 | 12431500 | 10541600 | 42.17 % | 10541600 | 42.17 % | 49.73 % | 50% | 0.27 % | -
Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 562600000 | -29424000 | 533176000 | 479166000 | 406059550 | 76.16 % | 406059550 | 76.16 % | 94.72 % | 91.34 % | -3.38 %
5.05.02.2.04.01 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 14600000 | 0 | 14600000 | 14600000 | 13554800 | 92.84 % | 13554800 | 92.84 % | 100% | 100% | 0% | -
5.05.02.2.04.02 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 265300000 | -2724000 | 262576000 | 254481000 | 248730900 | 94.73 % | 248730900 | 94.73 % | 96.95 % | 97% | 0.05 % | -
5.05.02.2.04.03 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | 175000000 | -8000000 | 167000000 | 167000000 | 89573450 | 53.64 % | 89573450 | 53.64 % | 100% | 90% | -10% | Penyerahan Penghargaan Lomba Inovasi Daerah (LINDA) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023, diundur menjadi tanggal 3 November 2023.
5.05.02.2.04.04 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 72700000 | -18700000 | 54000000 | 8085000 | 19351000 | 35.84 % | 19351000 | 35.84 % | 62.72 % | 60% | -2.72 % | Dijadwalkan akan dilaksanakan Diseminasi Jarlit III dan Diseminasi LINDA pada bulan November
5.05.02.2.04.05 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 35000000 | 0 | 35000000 | 35000000 | 34849400 | 99.57 % | 34849400 | 99.57 % | 100% | 100% | 0% | -