## RPJPD 25-45
JADWAL PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 - 2045
NO |  | KEGIATAN | RENCANA PELAKSANAAN | PERMENDAGRI 86 | 2023 | [5 empty] | 2024 | [11 empty] | KET. |  | PELAKSANAAN | 2023-07-01 |  |  |  | 2023-08-01 |  |  |  |  | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 | FEB | MAR |  | APR | 2022-03-01 | JUL |  |  | AGUST | 2022-04-01 | JUN | JUL | AGUST | 2022-05-01 | JUN | JUL | AGUST | 2022-06-01 | JUN | JUL | AGUST | 2022-06-01 | JUN | JUL | AGUST | PELAKSANA
[5 empty] | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |  |  |  | I | II | III+Z3 | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
A | Persiapan Penyusunan RPJPD
1 |  | Membentuk Tim Penyusun RPJPD | Juli 2023 | Pasal 17 | bar: 2023 Jul
2 |  | Orientasi mengenai RPJPD | Minggu II Agustus 2023 | bar: 2023 Agu
3 |  | Menyusun agenda tahapan RPJPD | Agustus 2023 | bar: 2023 Agu
4 |  | Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD | Agustus 2023 | bar: 2023 Agu
5 |  | Kick off RPJPD Kabupaten Cilacap 2025-2045 | Minggu IV Agustus 2023 | bar: 2023 Agu
6 |  | Penjaringan masukan dari masyarakat | Agustus s.d September 2023 | bar: 2023 Agu to 2023 Sep
B | Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
7 |  | Menyusun rancangan awal RPJPD | Minggu II September s.d Minggu II November 2023 | Pasal 18 (1) | [19 empty] | Paling lambat 1 tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. | bar: 2023 Sep to 2023 Nov
8 |  | Workshop FGD tematik bersama OPD | Minggu IV September 2023 | Pasal 21 | [19 empty] | paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun. | bar: 2023 Sep
9 |  | Rancangan awal RPJPD bahan konsultasi publik masuk percetakan | Minggu II November 2023 | bar: 2023 Nov
10 |  | Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD | Minggu III November 2023 | Pasal 22 | [19 empty] | dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun. | bar: 2023 Nov
11 |  | Pembahasan hasil Konsultasi Publik oleh Tim | Minggu III November 2023 | bar: 2023 Nov
12 |  | Penyampaian Surat permohonan konsultasi ranwal RPJPD kepada Gubernur | Desember 2023 | Pasal 23 | bar: 2023 Des
13 |  | Prediksi pelaksanaan konsultasi Gubernur ranwal RPJPD | Desember 2023 | Pasal 23 (2) | [19 empty] | paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun. | bar: 2023 Des
14 |  | Prediksi saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD oleh Gubernur | Desember 2023 | Pasal 28 (2) | [19 empty] | paling lambat 10 hari sejak konsultasi dilaksanakan. | bar: 2023 Des
C | Penyusunan Rancangan RPJPD
15 |  | Penyempurnaan ranwal RPJPD hasil konsultasi Gubernur menjadi Rancangan RPJPD | Desember 2023 s.d Januari 2024 | Pasal 29 | bar: 2023 Des to 2024 Jan
16 |  | Surat pengajuan persetujuan Bupati tentang rancangan RPJPD dan pelaksanaan Musrenbang RPJPD | Januari 2024 | Pasal 30 | bar: 2024 Jan
17 |  | Rancangan RPJPD masuk percetakan | Januari 2024 | bar: 2024 Jan
D | Pelaksanaan Musrenbang RPJPD
18 |  | Pembentukan Panitia pelaksanaan Musrenbang | Januari 2024 | [61 empty] | Bappelitbangda | bar: 2024 Jan
19 |  | Rapat Persiapan Musrenbang Kabupaten | Februari 2024 | bar: 2024 Feb
20 |  | Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 | Minggu II Februari 2024 | Pasal 31 | [19 empty] | dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. | bar: 2024 Feb
E | Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
21 |  | Rekap Masukkan dan Koreksi Rancangan RPJPD | Februari 2024 | bar: 2024 Feb
22 |  | Perumusan Rancangan Akhir RPJPD | Minggu II Februari s.d Minggu II Maret 2024 | Pasal 33 | [19 empty] | diselesaikan paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan Musrenbang. | [40 empty] | Tim Penyusunan RKPD | bar: 2024 Feb to 2024 Mar
23 |  | Penyampaian rancangan akhir RPJPD dari BAPPEDA ke Sekda melalui Bagian Hukum | Minggu III Maret 2024 | Pasal 34 | [19 empty] | paling lambat 5 minggu setelah pelaksanaan Musrenbang. | bar: 2024 Mar
24 |  | Penyampaian rancangan akhir untuk reviu ITKAB | Minggu III Maret 2024 | [61 empty] | Tim Penyusunan RKPD | bar: 2024 Mar
25 |  | Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD | Minggu IV Maret 2024 | bar: 2024 Mar
26 |  | Penyampaian Raperda RPJPD Kepada Bupati | Minggu I April 2024 | Pasal 35 | bar: 2024 Apr
27 |  | Penyampaian Raperda RPJPD dari Bupati Kepada DPRD untuk dibahas | Minggu II April 2024 | Pasal 36 | [19 empty] | paling lambat 1 bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun. | [40 empty] | Tim Penyusunan RKPD | bar: 2024 Apr
28 |  | Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD | Minggu II Juni 2024 | Pasal 37 (1) | [19 empty] | paling lambat 2 bulan sejak Raperda RPJPD disampaikan KDH kepada DPRD. | bar: 2024 Jun
29 |  | Penyempurnaan Raperda tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD Bupati dan hasil reviu ITKAB | Minggu II Juli 2024 | Pasal 37 (2) | [19 empty] | paling lambat 1 bulan setelah dilakukan persetujuan. | bar: 2024 Jul
30 |  | Bupati menyampaikan Raperda hasil persetujuan bersama DPRD dan Bupati kepada Gubernur untuk di evaluasi | Minggu III Juli 2024 | bar: 2024 Jul
F | Penetapan RPJPD
31 |  | Penyempurnaan Raperda sesuai hasil evaluasi Gubernur (menyusun surat tindak lanjut evaluasi Gubernur) | September 2024 | bar: 2024 Sep
32 |  | Penetapan Perda RPJPD | Oktober 2024 | Pasal 38 | [19 empty] | paling lambat 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. | bar: 2024 Okt
33 |  | Penyampaian Perda RPJPD kepada gubernur | November 2024 | bar: 2024 Nov
Catatan: jadwal dapat berubah sewaktu - waktu sesuai kebutuhan
Cilacap, November 2021
a.n. BUPATI CILACAP
SEKRETARIS DAERAH
Drs. FARID MA'RUF, S.T., M.M.
Note on C10: LENOVO: arahan bupati, jadwal (kaban); (Pertajam permasalahan dan isu) - OPD
Note on C11: (google form; kecamatan-desa-kelurahan); bisa pakai TPK, atau pendapmping PSK.
Note on C14: LENOVO: BA kesepakatan
DRAFT
DRAFT
DRAFT
DRAFT