## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN JULI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 10.084.585.310 | 6.132.283.790 | 44.16% | 6.120.656.078 | 44.07% | 61.95% | 61.11% | -0.84%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 10.084.585.310 | 6.132.283.790 | 44.16% | 6.120.656.078 | 44.07% | 61.95% | 61.11% | -0.84%
Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 10.084.585.310 | 6.132.283.790 | 44.16% | 6.120.656.078 | 44.07% | 61.95% | 61.11% | -0.84%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 11.627.712
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.899.165.711 | 0 | 6.899.165.711 | 4.380.188.310 | 3.544.463.628 | 51.38% | 3.544.463.628 | 51.38% | 63.14% | 62.09% | -1.04%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.287.500 | 0 | 37.287.500 | 30.936.400 | 11.986.400 | 32.15% | 11.986.400 | 32.15% | 50.93% | 47.59% | -3.34%
2.07.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.500.000 | 0 | 23.500.000 | 22.998.900 | 4.798.900 | 20.42% | 4.798.900 | 20.42% | 55% | 45% | -10% | -
2.07.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.787.500 | 0 | 13.787.500 | 7.937.500 | 7.187.500 | 52.13% | 7.187.500 | 52.13% | 44% | 52% | 8% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 3.241.752.904 | 2.486.343.111 | 48.24% | 2.486.343.111 | 48.24% | 62.9% | 62% | -0.9%
2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 3.241.752.904 | 2.486.343.111 | 48.24% | 2.486.343.111 | 48.24% | 62.9% | 62% | -0.9% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 497.759.000 | 0 | 497.759.000 | 329.375.928 | 300.870.150 | 60.44% | 300.870.150 | 60.44% | 63.62% | 62.26% | -1.37%
2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | 13.988.800 | 49.96% | 13.988.800 | 49.96% | 100% | 50% | -50% | -
2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.725.000 | 0 | 67.725.000 | 50.978.750 | 39.736.900 | 58.67% | 39.736.900 | 58.67% | 50% | 59% | 9% | -
2.07.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 106.456.000 | 0 | 106.456.000 | 62.099.340 | 59.143.750 | 55.56% | 59.143.750 | 55.56% | 58% | 58% | 0% | -
2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.050.000 | 0 | 55.050.000 | 32.112.500 | 33.112.000 | 60.15% | 33.112.000 | 60.15% | 58% | 60% | 2% | -
2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 240.528.000 | 0 | 240.528.000 | 156.185.338 | 154.888.700 | 64.4% | 154.888.700 | 64.4% | 67% | 67% | 0% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 73.379.600 | 0 | 73.379.600 | 73.379.600 | 73.379.600 | 100% | 73.379.600 | 100% | 100% | 100% | 0%
2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.379.600 | 0 | 43.379.600 | 43.379.600 | 43.379.600 | 100% | 43.379.600 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
2.07.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 778.268.750 | 0 | 778.268.750 | 410.535.968 | 378.066.913 | 48.58% | 378.066.913 | 48.58% | 52.74% | 50.39% | -2.35%
2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 87.500.000 | 88.149.333 | 58.77% | 88.149.333 | 58.77% | 58.33% | 59% | 0.67% | -
2.07.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 6.700.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22% | 15% | -7% | -
2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 598.268.750 | 0 | 598.268.750 | 316.335.968 | 289.917.580 | 48.46% | 289.917.580 | 48.46% | 52.88% | 50% | -2.88% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 358.678.250 | 0 | 358.678.250 | 294.207.510 | 293.817.454 | 81.92% | 293.817.454 | 81.92% | 82.13% | 82.39% | 0.27%
2.07.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 126.678.250 | 0 | 126.678.250 | 75.540.840 | 74.962.454 | 59.18% | 74.962.454 | 59.18% | 60% | 60% | 0% | -
2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 18.666.670 | 19.400.000 | 60.63% | 19.400.000 | 60.63% | 58% | 61% | 3% | -
2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 199.455.000 | 99.73% | 199.455.000 | 99.73% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 1.029.600.000 | 817.759.300 | 46.64% | 817.759.300 | 46.64% | 67.94% | 66.05% | -1.89%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 1.029.600.000 | 817.759.300 | 46.64% | 817.759.300 | 46.64% | 67.94% | 66.05% | -1.89%
2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.653.372.000 | 0 | 1.653.372.000 | 929.600.000 | 723.833.100 | 43.78% | 723.833.100 | 43.78% | 66% | 64% | -2% | -
2.07.03.2.01.03 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 93.926.200 | 93.93% | 93.926.200 | 93.93% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 240.217.500 | 0 | 240.217.500 | 167.764.000 | 84.431.000 | 35.15% | 84.431.000 | 35.15% | 52.92% | 42.52% | -10.41%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35.71% | 0% | -35.71%
2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.07.04.2.01.05 - Perluasan Kesempatan Kerja | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | 0% | -50% | -
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 117.764.000 | 84.431.000 | 49.6% | 84.431.000 | 49.6% | 60% | 60% | 0%
2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 117.764.000 | 84.431.000 | 49.6% | 84.431.000 | 49.6% | 60% | 60% | 0% | -
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 133.499.750 | 83.537.200 | 34.81% | 83.537.200 | 34.81% | 47.29% | 49.71% | 2.42%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.511.300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15%
2.07.05.2.01.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.511.300 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15% | -
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 127.988.450 | 83.537.200 | 36.32% | 83.537.200 | 36.32% | 48.7% | 51.87% | 3.17%
2.07.05.2.02.01 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 50.896.450 | 47.045.200 | 42.77% | 47.045.200 | 42.77% | 32% | 43% | 11% | -
2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 77.092.000 | 36.492.000 | 30.41% | 36.492.000 | 30.41% | 64% | 60% | -4% | -
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 4.317.808.250 | 1.583.714.950 | 33.74% | 1.583.714.950 | 33.74% | 60% | 60% | 0%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 4.317.808.250 | 1.583.714.950 | 33.74% | 1.583.714.950 | 33.74% | 60% | 60% | 0%
3.31.02.2.01.05 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 4.317.808.250 | 1.583.714.950 | 33.74% | 1.583.714.950 | 33.74% | 60% | 60% | 0% | -
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 24.150.000 | 6.750.000 | 22.5% | 6.750.000 | 22.5% | 0% | 23% | 23%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 24.150.000 | 6.750.000 | 22.5% | 6.750.000 | 22.5% | 0% | 23% | 23%
3.31.03.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 24.150.000 | 6.750.000 | 22.5% | 6.750.000 | 22.5% | 0% | 23% | 23% | -
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 31.575.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 31.575.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.31.04.2.01.01 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 31.575.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Cilacap, 30 September 2023 KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
DIKDIK NUGRAHA, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196402161993011001