## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 11.769.910.953 | 8.584.867.175 | 61.81% | 8.584.711.675 | 61.81% | 82.8% | 80.43% | -2.37%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 11.769.910.953 | 8.584.867.175 | 61.81% | 8.584.711.675 | 61.81% | 82.8% | 80.43% | -2.37%
Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 11.769.910.953 | 8.584.867.175 | 61.81% | 8.584.711.675 | 61.81% | 82.8% | 80.43% | -2.37%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 155.5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.899.165.711 | 0 | 6.899.165.711 | 5.357.759.658 | 4.467.875.975 | 64.76% | 4.467.875.975 | 64.76% | 77.59% | 78.1% | 0.51%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.287.500 | 0 | 37.287.500 | 32.687.500 | 28.937.500 | 77.61% | 28.937.500 | 77.61% | 72.04% | 79.6% | 7.56%
2.07.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.500.000 | 0 | 23.500.000 | 23.500.000 | 20.500.000 | 87.23% | 20.500.000 | 87.23% | 75% | 87% | 12% | -
2.07.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.787.500 | 0 | 13.787.500 | 9.187.500 | 8.437.500 | 61.2% | 8.437.500 | 61.2% | 67% | 67% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 4.006.568.794 | 3.120.498.608 | 60.55% | 3.120.498.608 | 60.55% | 77.74% | 78% | 0.26%
2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 4.006.568.794 | 3.120.498.608 | 60.55% | 3.120.498.608 | 60.55% | 77.74% | 78% | 0.26% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 497.759.000 | 0 | 497.759.000 | 396.381.590 | 387.926.500 | 77.93% | 387.926.500 | 77.93% | 79.79% | 80.7% | 0.91%
2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 28.000.000 | 13.988.800 | 49.96% | 13.988.800 | 49.96% | 100% | 100% | 0% | -
2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.725.000 | 0 | 67.725.000 | 50.978.750 | 50.967.900 | 75.26% | 50.967.900 | 75.26% | 75% | 75% | 0% | -
2.07.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 106.456.000 | 0 | 106.456.000 | 79.842.004 | 81.659.750 | 76.71% | 81.659.750 | 76.71% | 75% | 77% | 2% | -
2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.050.000 | 0 | 55.050.000 | 41.287.500 | 41.288.000 | 75% | 41.288.000 | 75% | 75% | 75% | 0% | -
2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 240.528.000 | 0 | 240.528.000 | 196.273.336 | 200.022.050 | 83.16% | 200.022.050 | 83.16% | 82% | 83% | 1% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 73.379.600 | 0 | 73.379.600 | 73.379.600 | 73.379.600 | 100% | 73.379.600 | 100% | 100% | 100% | 0%
2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.379.600 | 0 | 43.379.600 | 43.379.600 | 43.379.600 | 100% | 43.379.600 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
2.07.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 778.268.750 | 0 | 778.268.750 | 529.035.968 | 539.302.313 | 69.3% | 539.302.313 | 69.3% | 67.98% | 69.81% | 1.84%
2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 112.500.000 | 110.585.651 | 73.72% | 110.585.651 | 73.72% | 75% | 75% | 0% | -
2.07.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 598.268.750 | 0 | 598.268.750 | 386.535.968 | 398.716.662 | 66.65% | 398.716.662 | 66.65% | 64.61% | 67% | 2.39% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 358.678.250 | 0 | 358.678.250 | 319.706.206 | 317.831.454 | 88.61% | 317.831.454 | 88.61% | 89.29% | 89.29% | 0%
2.07.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 126.678.250 | 0 | 126.678.250 | 95.706.204 | 94.431.454 | 74.54% | 94.431.454 | 74.54% | 76% | 76% | 0% | -
2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 24.000.002 | 23.945.000 | 74.83% | 23.945.000 | 74.83% | 75% | 75% | 0% | -
2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 199.455.000 | 99.73% | 199.455.000 | 99.73% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 1.511.500.000 | 1.143.789.100 | 65.23% | 1.143.789.100 | 65.23% | 100% | 83.03% | -16.97%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 1.511.500.000 | 1.143.789.100 | 65.23% | 1.143.789.100 | 65.23% | 100% | 83.03% | -16.97%
2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.653.372.000 | 0 | 1.653.372.000 | 1.411.500.000 | 1.049.862.900 | 63.5% | 1.049.862.900 | 63.5% | 100% | 82% | -18% | -
2.07.03.2.01.03 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 93.926.200 | 93.93% | 93.926.200 | 93.93% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 240.217.500 | 0 | 240.217.500 | 218.172.000 | 156.321.700 | 65.08% | 156.321.700 | 65.08% | 86.63% | 71.43% | -15.19%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | 17.287.000 | 24.7% | 17.287.000 | 24.7% | 85.71% | 33.57% | -52.14%
2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 13.700.000 | 68.5% | 13.700.000 | 68.5% | 100% | 100% | 0% | -
2.07.04.2.01.05 - Perluasan Kesempatan Kerja | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 3.587.000 | 7.17% | 3.587.000 | 7.17% | 80% | 7% | -73% | -
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 148.172.000 | 139.034.700 | 81.68% | 139.034.700 | 81.68% | 87% | 87% | 0%
2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 148.172.000 | 139.034.700 | 81.68% | 139.034.700 | 81.68% | 87% | 87% | 0% | -
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 175.821.500 | 147.124.700 | 61.3% | 147.124.700 | 61.3% | 66.54% | 65.92% | -0.63%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.306.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15%
2.07.05.2.01.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 7.306.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15% | -
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 168.515.000 | 147.124.700 | 63.97% | 147.124.700 | 63.97% | 68.78% | 68.78% | 0%
2.07.05.2.02.01 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 65.775.000 | 55.034.700 | 50.03% | 55.034.700 | 50.03% | 50% | 50% | 0% | -
2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 102.740.000 | 92.090.000 | 76.74% | 92.090.000 | 76.74% | 86% | 86% | 0% | -
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 4.448.007.795 | 2.662.850.200 | 56.73% | 2.662.850.200 | 56.73% | 85% | 85% | 0%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 4.448.007.795 | 2.662.850.200 | 56.73% | 2.662.850.200 | 56.73% | 85% | 85% | 0%
3.31.02.2.01.05 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 4.448.007.795 | 2.662.850.200 | 56.73% | 2.662.850.200 | 56.73% | 85% | 85% | 0% | -
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.075.000 | 6.750.000 | 22.5% | 6.750.000 | 22.5% | 60% | 23% | -37%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.075.000 | 6.750.000 | 22.5% | 6.750.000 | 22.5% | 60% | 23% | -37%
3.31.03.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 27.075.000 | 6.750.000 | 22.5% | 6.750.000 | 22.5% | 60% | 23% | -37% | -
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 31.575.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 55% | 0% | -55%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 31.575.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 55% | 0% | -55%
3.31.04.2.01.01 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 31.575.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 55% | 0% | -55% | -
Cilacap, 30 September 2023 KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
DIKDIK NUGRAHA, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196402161993011001