## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2024 KEADAAN SAMPAI DENGAN FEBRUARI DINAS PERIKANAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 13.732.765.300 | 0 | 13.732.765.300 | 763.045.000 | 342.389.693 | 2.49% | 342.389.693 | 2.49% | 5.56% | 3.27% | -2.29%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 13.732.765.300 | 0 | 13.732.765.300 | 763.045.000 | 342.389.693 | 2.49% | 342.389.693 | 2.49% | 5.56% | 3.27% | -2.29%
Dinas Perikanan | 13.732.765.300 | 0 | 13.732.765.300 | 763.045.000 | 342.389.693 | 2.49% | 342.389.693 | 2.49% | 5.56% | 3.27% | -2.29%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.150.265.300 | 0 | 6.150.265.300 | 709.360.300 | 342.389.693 | 5.57% | 342.389.693 | 5.57% | 11.53% | 7.3% | -4.23%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.500.000 | 0 | 25.500.000 | 5.821.800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22.83% | 25.04% | 2.21%
3.25.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 | 5.500.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 47.83% | 47% | -0.83%
3.25.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 | 321.8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3% | 7% | 4.7% | sudah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja TW I
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.576.101.700 | 0 | 4.576.101.700 | 506.563.500 | 285.171.836 | 6.23% | 285.171.836 | 6.23% | 11.07% | 6.23% | -4.84%
3.25.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.576.101.700 | 0 | 4.576.101.700 | 506.563.500 | 285.171.836 | 6.23% | 285.171.836 | 6.23% | 11.07% | 6.23% | -4.84% | ada deviasi disebabkan karena TPP ASN Bulan Januari belum dibayarkan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 47.500.000 | 0 | 47.500.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.25.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 27.500.000 | 0 | 27.500.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.25.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 473.241.700 | 0 | 473.241.700 | 76.600.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.19% | 14.63% | -1.56%
3.25.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 78.000.000 | 0 | 78.000.000 | 14.500.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18.59% | 15% | -3.59%
3.25.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 135.241.800 | 0 | 135.241.800 | 22.500.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.64% | 15% | -1.64%
3.25.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34.999.900 | 0 | 34.999.900 | 4.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11.43% | 10% | -1.43%
3.25.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 35.600.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.82% | 15% | -0.82%
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 740.921.900 | 0 | 740.921.900 | 81.765.000 | 57.217.857 | 7.72% | 57.217.857 | 7.72% | 11.03% | 8.06% | -2.97%
3.25.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 170.000.000 | 0 | 170.000.000 | 27.855.000 | 24.828.303 | 14.6% | 24.828.303 | 14.6% | 16.39% | 15% | -1.39%
3.25.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 570.921.900 | 0 | 570.921.900 | 53.910.000 | 32.389.554 | 5.67% | 32.389.554 | 5.67% | 9.44% | 6% | -3.44% | Ada deviasi disebabkan karena pembayaran honorarium pelaksana kegiatan belum dibayarkan (menunggu UP Keluar)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 287.000.000 | 0 | 287.000.000 | 38.610.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.45% | 9.91% | -3.54%
3.25.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 195.000.000 | 0 | 195.000.000 | 31.950.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.38% | 12% | -4.38%
3.25.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 6.660.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.86% | 12% | -3.86%
3.25.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 3.470.000.000 | 0 | 3.470.000.000 | 6.541.200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.19% | 0% | -0.19%
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 2.195.000.000 | 0 | 2.195.000.000 | 1.308.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.06% | 0% | -0.06%
3.25.03.2.01.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 1.308.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.74% | 0% | -3.74%
3.25.03.2.01.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 2.160.000.000 | 0 | 2.160.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.135.000.000 | 0 | 1.135.000.000 | 5.233.200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.46% | 0% | -0.46%
3.25.03.2.02.01 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 1.135.000.000 | 0 | 1.135.000.000 | 5.233.200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.46% | 0% | -0.46%
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.25.03.2.03.02 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.25.03.2.04.02 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 2.985.500.000 | 0 | 2.985.500.000 | 45.901.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.54% | 0% | -1.54%
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 1.571.100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.43% | 0% | -1.43%
3.25.04.2.02.01 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 1.571.100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.49% | 0% | -3.49%
3.25.04.2.02.03 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.25.04.2.02.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 2.875.500.000 | 0 | 2.875.500.000 | 44.330.400 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.54% | 0% | -1.54%
3.25.04.2.04.01 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 1.061.600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.03% | 0% | -3.03%
3.25.04.2.04.02 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 4.438.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.7% | 0% | -3.7%
3.25.04.2.04.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.695.500.000 | 0 | 2.695.500.000 | 38.830.800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.44% | 0% | -1.44%
3.25.04.2.04.04 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 1.242.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.26% | 0% | -2.26%
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 1.242.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.26% | 0% | -2.26%
3.25.05.2.01.01 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | 1.242.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.26% | 0% | -2.26%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 1.072.000.000 | 0 | 1.072.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.25.06.2.01.01 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.25.06.2.02.01 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 957.000.000 | 0 | 957.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
3.25.06.2.03.02 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 957.000.000 | 0 | 957.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Cilacap, 05 Maret 2024 KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP
INDARTO, S.Pi, M.Sc, M.Eng Pembina NIP. 19691024 199903 1 004