## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2023
KEADAAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER
DINAS PERIKANAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 12504754536 | 0 | 12504754536 | 10708803161 | 5358514143 | 42.85% | 5349120710 | 42.78% | 85.64% | 75.84% | -9.8%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 12504754536 | 0 | 12504754536 | 10708803161 | 5358514143 | 42.85% | 5349120710 | 42.78% | 85.64% | 75.84% | -9.8%
Dinas Perikanan | 12504754536 | 0 | 12504754536 | 10708803161 | 5358514143 | 42.85% | 5349120710 | 42.78% | 85.64% | 75.84% | -9.8%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 9393433
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5813375786 | 0 | 5813375786 | 4334340861 | 4040439013 | 69.5% | 4040439013 | 69.5% | 74.56% | 74.6% | 0.04%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25500000 | 0 | 25500000 | 22150000 | 15396800 | 60.38% | 15396800 | 60.38% | 86.86% | 86.27% | -0.59%
3.25.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11500000 | 0 | 11500000 | 11500000 | 5416800 | 47.1% | 5416800 | 47.1% | 100% | 100% | 0% | -
3.25.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14000000 | 0 | 14000000 | 10650000 | 9980000 | 71.29% | 9980000 | 71.29% | 76.07% | 75% | -1.07% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4223493663 | 0 | 4223493663 | 3130794966 | 2900524406 | 68.68% | 2900524406 | 68.68% | 74.13% | 74% | -0.13%
3.25.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4223493663 | 0 | 4223493663 | 3130794966 | 2900524406 | 68.68% | 2900524406 | 68.68% | 74.13% | 74% | -0.13% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 27500000 | 0 | 27500000 | 27500000 | 27225000 | 99% | 27225000 | 99% | 100% | 100% | 0%
3.25.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 27500000 | 0 | 27500000 | 27500000 | 27225000 | 99% | 27225000 | 99% | 100% | 100% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 448240963 | 0 | 448240963 | 331147713 | 343380950 | 76.61% | 343380950 | 76.61% | 73.88% | 78.46% | 4.58%
3.25.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 77999263 | 0 | 77999263 | 59255913 | 58514700 | 75.02% | 58514700 | 75.02% | 75.97% | 75.02% | -0.95% | -
3.25.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 135241800 | 0 | 135241800 | 98491800 | 91755400 | 67.85% | 91755400 | 67.85% | 72.83% | 70% | -2.83% | -
3.25.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 34999900 | 0 | 34999900 | 25900000 | 20317500 | 58.05% | 20317500 | 58.05% | 74% | 70% | -4% | -
3.25.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200000000 | 0 | 200000000 | 147500000 | 172793350 | 86.4% | 172793350 | 86.4% | 73.75% | 87% | 13.25% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 69919840 | 0 | 69919840 | 69919840 | 56391000 | 80.65% | 56391000 | 80.65% | 100% | 100% | 0%
3.25.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 69919840 | 0 | 69919840 | 69919840 | 56391000 | 80.65% | 56391000 | 80.65% | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 726721900 | 0 | 726721900 | 516778922 | 489037513 | 67.29% | 489037513 | 67.29% | 71.11% | 71.1% | -0.01%
3.25.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 160000000 | 0 | 160000000 | 119999997 | 111770031 | 69.86% | 111770031 | 69.86% | 75% | 75% | 0% | -
3.25.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 566721900 | 0 | 566721900 | 396778925 | 377267482 | 66.57% | 377267482 | 66.57% | 70.01% | 70% | -0.01% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 291999420 | 0 | 291999420 | 236049420 | 208483344 | 71.4% | 208483344 | 71.4% | 80.84% | 76.58% | -4.26%
3.25.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 200000000 | 0 | 200000000 | 150300000 | 130115434 | 65.06% | 130115434 | 65.06% | 75.15% | 70% | -5.15% | -
3.25.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 42000000 | 0 | 42000000 | 35750000 | 31235000 | 74.37% | 31235000 | 74.37% | 85.12% | 80% | -5.12% | -
3.25.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 49999420 | 0 | 49999420 | 49999420 | 47132910 | 94.27% | 47132910 | 94.27% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 1876402500 | 0 | 1876402500 | 1843826500 | 289024300 | 15.4% | 289024300 | 15.4% | 98.26% | 83.53% | -14.73%
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1671558300 | 0 | 1671558300 | 1657218300 | 155319750 | 9.292% | 155319750 | 9.292% | 99.14% | 84.48% | -14.66%
3.25.03.2.01.01 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 35000000 | 0 | 35000000 | 20660000 | 20644950 | 58.99% | 20644950 | 58.99% | 59.03% | 60% | 0.97% | -
3.25.03.2.01.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 1636558300 | 0 | 1636558300 | 1636558300 | 134674800 | 8.229% | 134674800 | 8.229% | 100% | 85% | -15% | -
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 165061200 | 0 | 165061200 | 146825200 | 95284500 | 57.73% | 95284500 | 57.73% | 88.95% | 70% | -18.95%
3.25.03.2.02.01 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | 165061200 | 0 | 165061200 | 146825200 | 95284500 | 57.73% | 95284500 | 57.73% | 88.95% | 70% | -18.95% | -
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 19783000 | 0 | 19783000 | 19783000 | 18635000 | 94.2% | 18635000 | 94.2% | 100% | 100% | 0%
3.25.03.2.03.02 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 19783000 | 0 | 19783000 | 19783000 | 18635000 | 94.2% | 18635000 | 94.2% | 100% | 100% | 0% | -
Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 19785050 | 98.93% | 19785050 | 98.93% | 100% | 100% | 0%
3.25.03.2.04.02 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | 20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 19785050 | 98.93% | 19785050 | 98.93% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 3811656600 | 0 | 3811656600 | 3602667600 | 577381357 | 15.15% | 577381357 | 15.15% | 94.51% | 73.83% | -20.68%
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 131825200 | 0 | 131825200 | 126425200 | 103970000 | 78.87% | 103970000 | 78.87% | 95.9% | 96.07% | 0.17%
3.25.04.2.02.01 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 51825200 | 0 | 51825200 | 51825200 | 39363950 | 75.96% | 39363950 | 75.96% | 100% | 90% | -10% | -
3.25.04.2.02.03 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 45000000 | 0 | 45000000 | 45000000 | 36016350 | 80.04% | 36016350 | 80.04% | 100% | 100% | 0% | -
3.25.04.2.02.04 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 35000000 | 0 | 35000000 | 29600000 | 28589700 | 81.68% | 28589700 | 81.68% | 84.57% | 100% | 15.43% | -
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 3679831400 | 0 | 3679831400 | 3476242400 | 473411357 | 12.87% | 473411357 | 12.87% | 94.46% | 73.03% | -21.43%
3.25.04.2.04.01 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 35000000 | 0 | 35000000 | 19600000 | 7265000 | 20.76% | 7265000 | 20.76% | 56% | 56% | 0% | -
3.25.04.2.04.02 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1001900500 | 0 | 1001900500 | 1001900500 | 228498357 | 22.81% | 228498357 | 22.81% | 100% | 82% | -18% | -
3.25.04.2.04.03 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2617930900 | 0 | 2617930900 | 2431138900 | 224589500 | 8.579% | 224589500 | 8.579% | 92.86% | 70% | -22.86% | -
3.25.04.2.04.04 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25000000 | 0 | 25000000 | 23603000 | 13058500 | 52.23% | 13058500 | 52.23% | 94.41% | 55% | -39.41% | -
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 84319000 | 0 | 84319000 | 84319000 | 82253540 | 97.55% | 82253540 | 97.55% | 100% | 100% | 0%
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | 84319000 | 0 | 84319000 | 84319000 | 82253540 | 97.55% | 82253540 | 97.55% | 100% | 100% | 0%
3.25.05.2.01.01 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 84319000 | 0 | 84319000 | 84319000 | 82253540 | 97.55% | 82253540 | 97.55% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 919000650 | 0 | 919000650 | 843649200 | 360022500 | 39.18% | 360022500 | 39.18% | 91.8% | 74.13% | -17.67%
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 30000000 | 0 | 30000000 | 17367300 | 16307300 | 54.36% | 16307300 | 54.36% | 57.89% | 57.89% | 0%
3.25.06.2.01.01 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 30000000 | 0 | 30000000 | 17367300 | 16307300 | 54.36% | 16307300 | 54.36% | 57.89% | 57.89% | 0% | -
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 96000650 | 0 | 96000650 | 96000650 | 83346550 | 86.82% | 83346550 | 86.82% | 100% | 90% | -10%
3.25.06.2.02.01 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 96000650 | 0 | 96000650 | 96000650 | 83346550 | 86.82% | 83346550 | 86.82% | 100% | 90% | -10% | -
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 793000000 | 0 | 793000000 | 730281250 | 260368650 | 32.83% | 260368650 | 32.83% | 92.09% | 72.82% | -19.27%
3.25.06.2.03.01 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 173000000 | 0 | 173000000 | 110281250 | 112072850 | 64.78% | 112072850 | 64.78% | 63.75% | 65% | 1.25% | -
3.25.06.2.03.02 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 620000000 | 0 | 620000000 | 620000000 | 148295800 | 23.92% | 148295800 | 23.92% | 100% | 75% | -25% | -
CILACAP