## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN MEI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 86.992.649.681 | 0 | 86.992.649.681 | 34.550.596.456 | 22.418.350.286 | 25.77% | 22.351.731.736 | 25.69% | 41.44% | 40.04% | -1.41%
KEUANGAN | 86.992.649.681 | 0 | 86.992.649.681 | 34.550.596.456 | 22.418.350.286 | 25.77% | 22.351.731.736 | 25.69% | 41.44% | 40.04% | -1.41%
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD) | 86.992.649.681 | 0 | 86.992.649.681 | 34.550.596.456 | 22.418.350.286 | 25.77% | 22.351.731.736 | 25.69% | 41.44% | 40.04% | -1.41%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 66.618.550
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 63.937.864.481 | 0 | 63.937.864.481 | 29.339.463.641 | 21.037.291.174 | 32.9% | 21.037.291.174 | 32.9% | 41.63% | 39.5% | -2.13%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.300.000 | 2.300.000 | 7.67% | 2.300.000 | 7.67% | 50.5% | 51.5% | 1%
5.02.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 10% | 1.500.000 | 10% | 35% | 35% | 0% | -
5.02.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 1.800.000 | 800 | 5.33% | 800 | 5.33% | 66% | 68% | 2% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 26.102.084.781 | 0 | 26.102.084.781 | 11.486.435.487 | 9.070.702.044 | 34.75% | 9.070.702.044 | 34.75% | 42.84% | 44% | 1.16%
5.02.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 26.102.084.781 | 0 | 26.102.084.781 | 11.486.435.487 | 9.070.702.044 | 34.75% | 9.070.702.044 | 34.75% | 42.84% | 44% | 1.16% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 105.200.000 | 0 | 105.200.000 | 85.200.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 86.14% | 9.9% | -76.24%
5.02.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 80.200.000 | 0 | 80.200.000 | 80.200.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | 0% | -100% | -
5.02.01.2.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.103.183.340 | 0 | 2.103.183.340 | 712.362.110 | 633.390.684 | 30.12% | 633.390.684 | 30.12% | 41.67% | 41.67% | 0%
5.02.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 219.774.700 | 0 | 219.774.700 | 48.240.560 | 41.379.550 | 18.83% | 41.379.550 | 18.83% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
5.02.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 786.284.700 | 0 | 786.284.700 | 321.693.910 | 293.463.900 | 37.32% | 293.463.900 | 37.32% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
5.02.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 297.424.240 | 0 | 297.424.240 | 124.427.640 | 18.418.600 | 6.19% | 18.418.600 | 6.19% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
5.02.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 799.699.700 | 0 | 799.699.700 | 218.000.000 | 280.128.634 | 35.03% | 280.128.634 | 35.03% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 6.169.150.925 | 0 | 6.169.150.925 | 4.743.140.450 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35.52% | 0% | -35.52%
5.02.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel | 940.000.000 | 0 | 940.000.000 | 940.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.02.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5.229.150.925 | 0 | 5.229.150.925 | 3.803.140.450 | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.9% | 0% | -41.9% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 27.864.984.700 | 0 | 27.864.984.700 | 11.530.781.875 | 11.009.900.537 | 39.51% | 11.009.900.537 | 39.51% | 41.67% | 43.85% | 2.18%
5.02.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.074.029.000 | 0 | 26.074.029.000 | 10.900.312.000 | 10.508.436.014 | 40.3% | 10.508.436.014 | 40.3% | 41.67% | 44% | 2.33% | -
5.02.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.790.955.700 | 0 | 1.790.955.700 | 630.469.875 | 501.464.523 | 28% | 501.464.523 | 28% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.563.260.735 | 0 | 1.563.260.735 | 778.243.719 | 320.997.909 | 20.53% | 320.997.909 | 20.53% | 41.67% | 41.67% | 0%
5.02.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 426.816.135 | 0 | 426.816.135 | 211.848.350 | 153.292.065 | 35.92% | 153.292.065 | 35.92% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
5.02.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 143.705.000 | 0 | 143.705.000 | 52.616.669 | 18.240.000 | 12.69% | 18.240.000 | 12.69% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
5.02.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 957.739.600 | 0 | 957.739.600 | 513.778.700 | 149.465.844 | 15.61% | 149.465.844 | 15.61% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
5.02.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 2.624.698.600 | 0 | 2.624.698.600 | 772.698.400 | 542.822.825 | 20.68% | 542.822.825 | 20.68% | 34.37% | 34.8% | 0.43%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1.404.061.200 | 0 | 1.404.061.200 | 339.436.700 | 259.747.265 | 18.5% | 259.747.265 | 18.5% | 33.3% | 33.9% | 0.61%
5.02.02.2.01.01 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 58.542.100 | 0 | 58.542.100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.02.02.2.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 63.881.600 | 0 | 63.881.600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.02.02.2.01.07 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 168.097.200 | 0 | 168.097.200 | 65.105.900 | 59.837.065 | 35.6% | 59.837.065 | 35.6% | 50% | 50% | 0% | -
5.02.02.2.01.08 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 142.728.000 | 0 | 142.728.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.02.02.2.01.09 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 188.772.100 | 0 | 188.772.100 | 55.109.800 | 15.751.900 | 8.34% | 15.751.900 | 8.34% | 30.5% | 35% | 4.5% | -
5.02.02.2.01.11 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | 782.040.200 | 0 | 782.040.200 | 219.221.000 | 184.158.300 | 23.55% | 184.158.300 | 23.55% | 41.67% | 41.67% | 0% | -
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 582.210.900 | 0 | 582.210.900 | 360.110.800 | 227.625.700 | 39.1% | 227.625.700 | 39.1% | 49.53% | 50.01% | 0.48%
5.02.02.2.02.01 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 48.803.000 | 0 | 48.803.000 | 20.400.000 | 7.824.400 | 16.03% | 7.824.400 | 16.03% | 41.65% | 41.65% | 0% | -
5.02.02.2.02.03 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 127.568.300 | 0 | 127.568.300 | 62.480.000 | 17.634.300 | 13.82% | 17.634.300 | 13.82% | 25% | 25% | 0% | -
5.02.02.2.02.05 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 69.582.500 | 0 | 69.582.500 | 29.800.000 | 5.902.100 | 8.48% | 5.902.100 | 8.48% | 46% | 50% | 4% | -
5.02.02.2.02.06 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 336.257.100 | 0 | 336.257.100 | 247.430.800 | 196.264.900 | 58.37% | 196.264.900 | 58.37% | 60.71% | 60.71% | 0% | -
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 638.426.500 | 0 | 638.426.500 | 73.150.900 | 55.449.860 | 8.69% | 55.449.860 | 8.69% | 22.92% | 22.92% | 0%
5.02.02.2.03.02 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | 56.166.950 | 0 | 56.166.950 | 3.771.400 | 3.102.000 | 5.52% | 3.102.000 | 5.52% | 41.5% | 41.5% | 0% | -
5.02.02.2.03.04 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 208.000.000 | 0 | 208.000.000 | 50.014.700 | 52.347.860 | 25.17% | 52.347.860 | 25.17% | 50% | 50% | 0% | -
5.02.02.2.03.10 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 57.487.550 | 0 | 57.487.550 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
5.02.02.2.03.11 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 316.772.000 | 0 | 316.772.000 | 19.364.800 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6% | 6% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 10.730.463.400 | 0 | 10.730.463.400 | 2.808.170.365 | 131.503.217 | 1.23% | 131.503.217 | 1.23% | 21.45% | 22.09% | 0.64%
Pengelolaan Barang Milik Daerah | 10.730.463.400 | 0 | 10.730.463.400 | 2.808.170.365 | 131.503.217 | 1.23% | 131.503.217 | 1.23% | 21.45% | 22.09% | 0.64%
5.02.03.2.01.01 - Penyusunan Standar Harga | 219.473.400 | 0 | 219.473.400 | 183.473.400 | 5.749.000 | 2.62% | 5.749.000 | 2.62% | 3.92% | 5% | 1.08% | -
5.02.03.2.01.05 - Penatausahaan Barang Milik Daerah | 120.650.000 | 0 | 120.650.000 | 59.987.500 | 20.415.000 | 16.92% | 20.415.000 | 16.92% | 25% | 25% | 0% | -
5.02.03.2.01.06 - Inventarisasi Barang Milik Daerah | 5.890.200.000 | 0 | 5.890.200.000 | 1.420.222.600 | 11.566.500 | 0.2% | 11.566.500 | 0.2% | 25% | 25% | 0% | -
5.02.03.2.01.07 - Pengamanan Barang Milik Daerah | 3.281.020.000 | 0 | 3.281.020.000 | 899.617.600 | 77.041.167 | 2.35% | 77.041.167 | 2.35% | 18% | 20% | 2% | -
5.02.03.2.01.09 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100.870.000 | 0 | 100.870.000 | 69.160.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 34% | 35% | 1% | -
5.02.03.2.01.10 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 749.250.000 | 0 | 749.250.000 | 175.709.265 | 16.731.550 | 2.23% | 16.731.550 | 2.23% | 22.02% | 22% | -0.02% | -
5.02.03.2.01.13 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 369.000.000 | 0 | 369.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 9.699.623.200 | 0 | 9.699.623.200 | 1.630.264.050 | 640.114.520 | 6.6% | 640.114.520 | 6.6% | 64.22% | 64.82% | 0.6%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | 9.699.623.200 | 0 | 9.699.623.200 | 1.630.264.050 | 640.114.520 | 6.6% | 640.114.520 | 6.6% | 64.22% | 64.82% | 0.6%
5.02.04.2.01.02 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. | 258.509.000 | 0 | 258.509.000 | 217.009.000 | 3.682.500 | 1.42% | 3.682.500 | 1.42% | 25% | 12.5% | -12.5% | -
5.02.04.2.01.03 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 3.550.608.200 | 0 | 3.550.608.200 | 231.393.400 | 154.607.150 | 4.35% | 154.607.150 | 4.35% | 100% | 100% | 0% | -
5.02.04.2.01.05 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 3.187.083.500 | 0 | 3.187.083.500 | 741.445.100 | 336.267.250 | 10.55% | 336.267.250 | 10.55% | 37.5% | 38% | 0.5% | -
5.02.04.2.01.06 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 534.535.000 | 0 | 534.535.000 | 7.459.000 | 3.084.800 | 0.58% | 3.084.800 | 0.58% | 24% | 24% | 0% | -
5.02.04.2.01.07 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 252.215.000 | 0 | 252.215.000 | 128.467.850 | 91.517.500 | 36.29% | 91.517.500 | 36.29% | 50% | 50% | 0% | -
5.02.04.2.01.10 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 1.250.000.000 | 0 | 1.250.000.000 | 225.000.000 | 31.666.000 | 2.53% | 31.666.000 | 2.53% | 83% | 90% | 7% | -
5.02.04.2.01.11 - Penagihan Pajak Daerah | 209.158.500 | 0 | 209.158.500 | 48.869.700 | 18.702.820 | 8.94% | 18.702.820 | 8.94% | 8% | 8.33% | 0.33% | -
5.02.04.2.01.13 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 457.514.000 | 0 | 457.514.000 | 30.620.000 | 586.5 | 0.13% | 586.5 | 0.13% | 24% | 21% | -3% | -
Cilacap, 05 Juni 2023 KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CILACAP
WARSONO, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda NIP. 19650108 198903 1 009