## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN APRIL DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 11.641.454.497 | 0 | 11.641.454.497 | 5.090.666.999 | 3.057.828.139 | 26.27% | 3.051.969.489 | 26.22% | 33.8% | 33.89% | 0.09%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 11.641.454.497 | 0 | 11.641.454.497 | 5.090.666.999 | 3.057.828.139 | 26.27% | 3.051.969.489 | 26.22% | 33.8% | 33.89% | 0.09%
Dinas Perhubungan | 11.641.454.497 | 0 | 11.641.454.497 | 5.090.666.999 | 3.057.828.139 | 26.27% | 3.051.969.489 | 26.22% | 33.8% | 33.89% | 0.09%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 5.858.650
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.451.200.547 | 0 | 10.451.200.547 | 4.167.490.939 | 2.961.091.439 | 28.33% | 2.961.091.439 | 28.33% | 34.93% | 34.87% | -0.06%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17.745.350 | 0 | 17.745.350 | 6.745.350 | 875 | 4.93% | 875 | 4.93% | 33.57% | 33.57% | 0%
2.15.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 17.745.350 | 0 | 17.745.350 | 6.745.350 | 875 | 4.93% | 875 | 4.93% | 33.57% | 33.57% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.947.927.540 | 0 | 6.947.927.540 | 2.856.391.079 | 2.121.270.899 | 30.53% | 2.121.270.899 | 30.53% | 35.7% | 35.7% | 0%
2.15.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.947.927.540 | 0 | 6.947.927.540 | 2.856.391.079 | 2.121.270.899 | 30.53% | 2.121.270.899 | 30.53% | 35.7% | 35.7% | 0% | -
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 86.500.000 | 0 | 86.500.000 | 86.500.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | 50% | 0%
2.15.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 86.500.000 | 0 | 86.500.000 | 86.500.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50% | 50% | 0% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 901.077.200 | 0 | 901.077.200 | 308.359.062 | 210.186.700 | 23.33% | 210.186.700 | 23.33% | 32.33% | 32.4% | 0.07%
2.15.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 57.999.998 | 22.908.200 | 15.27% | 22.908.200 | 15.27% | 38.67% | 38.67% | 0% | -
2.15.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 255.191.000 | 0 | 255.191.000 | 85.063.664 | 70.902.900 | 27.78% | 70.902.900 | 27.78% | 26.67% | 26.67% | 0% | -
2.15.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 124.000.000 | 0 | 124.000.000 | 41.333.332 | 38.705.000 | 31.21% | 38.705.000 | 31.21% | 33.33% | 33.33% | 0% | -
2.15.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 371.886.200 | 0 | 371.886.200 | 123.962.068 | 77.670.600 | 20.89% | 77.670.600 | 20.89% | 33.33% | 33.5% | 0.17% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 49.593.000 | 0 | 49.593.000 | 49.593.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.15.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 49.593.000 | 0 | 49.593.000 | 49.593.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.104.264.557 | 0 | 2.104.264.557 | 702.488.184 | 526.903.190 | 25.04% | 526.903.190 | 25.04% | 33.32% | 33.32% | 0%
2.15.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 298.000.757 | 0 | 298.000.757 | 99.333.584 | 81.733.614 | 27.43% | 81.733.614 | 27.43% | 33.32% | 33.32% | 0% | -
2.15.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.806.263.800 | 0 | 1.806.263.800 | 603.154.600 | 445.169.576 | 24.65% | 445.169.576 | 24.65% | 33.32% | 33.32% | 0% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 344.092.900 | 0 | 344.092.900 | 157.414.264 | 101.855.650 | 29.6% | 101.855.650 | 29.6% | 37.34% | 35.37% | -1.97%
2.15.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 204.580.000 | 0 | 204.580.000 | 73.488.596 | 74.145.650 | 36.24% | 74.145.650 | 36.24% | 35.92% | 36% | 0.08% | -
2.15.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 103.363.900 | 0 | 103.363.900 | 47.776.668 | 27.710.000 | 26.81% | 27.710.000 | 26.81% | 46.22% | 46.5% | 0.28% | -
2.15.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 36.149.000 | 0 | 36.149.000 | 36.149.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20% | 0% | -20% | -
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 1.165.253.950 | 0 | 1.165.253.950 | 901.424.300 | 89.711.550 | 7.7% | 89.711.550 | 7.7% | 24.35% | 25.28% | 0.93%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 590.000.000 | 0 | 590.000.000 | 590.000.000 | 40.888.700 | 6.93% | 40.888.700 | 6.93% | 6.95% | 6.86% | -0.08%
2.15.02.2.02.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1% | 0% | -0.1% | -
2.15.02.2.02.04 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 90.000.000 | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 | 40.888.700 | 45.43% | 40.888.700 | 45.43% | 45% | 45% | 0% | -
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10% | 0% | -10%
2.15.02.2.03.04 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10% | 0% | -10% | -
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 384.082.700 | 0 | 384.082.700 | 248.102.600 | 48.151.150 | 12.54% | 48.151.150 | 12.54% | 60.6% | 58.35% | -2.24%
2.15.02.2.05.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 166.272.000 | 0 | 166.272.000 | 44.451.900 | 24.001.150 | 14.43% | 24.001.150 | 14.43% | 35.7% | 30% | -5.7% | -
2.15.02.2.05.07 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 217.810.700 | 0 | 217.810.700 | 203.650.700 | 24.150.000 | 11.09% | 24.150.000 | 11.09% | 79.6% | 80% | 0.4% | -
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.15.02.2.06.04 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 21.171.250 | 0 | 21.171.250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.15.02.2.08.04 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 21.171.250 | 0 | 21.171.250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 40.321.700 | 671.7 | 1.34% | 671.7 | 1.34% | 0% | 60% | 60%
2.15.02.2.09.01 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 40.321.700 | 671.7 | 1.34% | 671.7 | 1.34% | 0% | 60% | 60% | -
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 21.751.760 | 1.166.500 | 4.67% | 1.166.500 | 4.67% | 0% | 25% | 25%
Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 21.751.760 | 1.166.500 | 4.67% | 1.166.500 | 4.67% | 0% | 25% | 25%
2.15.03.2.08.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 21.751.760 | 1.166.500 | 4.67% | 1.166.500 | 4.67% | 0% | 25% | 25% | -
Cilacap, 05 Mei 2023 Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CILACAP
Drs. ROCHMAN, M.Si Pembina Tk I NIP. 19710224 199101 1 001