## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN MEI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 6.326.128.651 | 3.275.151.294 | 23.58% | 3.274.923.011 | 23.58% | 45.04% | 44.48% | -0.55%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 6.326.128.651 | 3.275.151.294 | 23.58% | 3.274.923.011 | 23.58% | 45.04% | 44.48% | -0.55%
Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 6.326.128.651 | 3.275.151.294 | 23.58% | 3.274.923.011 | 23.58% | 45.04% | 44.48% | -0.55%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 228.283
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.899.165.711 | 0 | 6.899.165.711 | 3.141.147.251 | 2.432.927.091 | 35.26% | 2.432.927.091 | 35.26% | 45.2% | 44.71% | -0.49%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.287.500 | 0 | 37.287.500 | 20.086.400 | 5.210.800 | 13.97% | 5.210.800 | 13.97% | 26.3% | 20.56% | -5.74%
2.07.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.500.000 | 0 | 23.500.000 | 17.998.900 | 3.454.700 | 14.7% | 3.454.700 | 14.7% | 30% | 25% | -5% | -
2.07.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.787.500 | 0 | 13.787.500 | 2.087.500 | 1.756.100 | 12.74% | 1.756.100 | 12.74% | 20% | 13% | -7% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 2.299.321.990 | 1.644.097.752 | 31.9% | 1.644.097.752 | 31.9% | 44.61% | 44% | -0.61%
2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 2.299.321.990 | 1.644.097.752 | 31.9% | 1.644.097.752 | 31.9% | 44.61% | 44% | -0.61% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 497.759.000 | 0 | 497.759.000 | 215.746.679 | 198.180.300 | 39.81% | 198.180.300 | 39.81% | 40.82% | 41.47% | 0.65%
2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 14.000.000 | 13.988.800 | 49.96% | 13.988.800 | 49.96% | 50% | 50% | 0% | -
2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.725.000 | 0 | 67.725.000 | 34.232.500 | 22.991.900 | 33.95% | 22.991.900 | 33.95% | 30% | 34% | 4% | -
2.07.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 106.456.000 | 0 | 106.456.000 | 44.356.676 | 37.276.250 | 35.02% | 37.276.250 | 35.02% | 42% | 42% | 0% | -
2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.050.000 | 0 | 55.050.000 | 22.937.500 | 23.436.750 | 42.57% | 23.436.750 | 42.57% | 42% | 43% | 1% | -
2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 240.528.000 | 0 | 240.528.000 | 100.220.003 | 100.486.600 | 41.78% | 100.486.600 | 41.78% | 42% | 42% | 0% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 73.379.600 | 0 | 73.379.600 | 73.379.600 | 73.379.600 | 100% | 73.379.600 | 100% | 100% | 100% | 0%
2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.379.600 | 0 | 43.379.600 | 43.379.600 | 43.379.600 | 100% | 43.379.600 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
2.07.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 778.268.750 | 0 | 778.268.750 | 262.793.768 | 242.961.143 | 31.22% | 242.961.143 | 31.22% | 33.76% | 33.27% | -0.48%
2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 62.500.000 | 63.250.839 | 42.17% | 63.250.839 | 42.17% | 41.67% | 42% | 0.33% | -
2.07.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 6.700.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22% | 15% | -7% | -
2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 598.268.750 | 0 | 598.268.750 | 193.593.768 | 179.710.304 | 30.04% | 179.710.304 | 30.04% | 32.36% | 32% | -0.36% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 358.678.250 | 0 | 358.678.250 | 269.818.814 | 269.097.496 | 75.02% | 269.097.496 | 75.02% | 75.4% | 75.49% | 0.09%
2.07.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 126.678.250 | 0 | 126.678.250 | 56.485.476 | 55.792.496 | 44.04% | 55.792.496 | 44.04% | 45% | 45% | 0% | -
2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 13.333.338 | 13.850.000 | 43.28% | 13.850.000 | 43.28% | 42% | 43% | 1% | -
2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 200.000.000 | 199.455.000 | 99.73% | 199.455.000 | 99.73% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 616.320.300 | 386.100.970 | 22.02% | 386.100.970 | 22.02% | 33.99% | 33.99% | 0%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 616.320.300 | 386.100.970 | 22.02% | 386.100.970 | 22.02% | 33.99% | 33.99% | 0%
2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.653.372.000 | 0 | 1.653.372.000 | 516.320.300 | 292.174.770 | 17.67% | 292.174.770 | 17.67% | 30% | 30% | 0% | -
2.07.03.2.01.03 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 93.926.200 | 93.93% | 93.926.200 | 93.93% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 240.217.500 | 0 | 240.217.500 | 120.902.500 | 51.172.400 | 21.3% | 51.172.400 | 21.3% | 24.8% | 24.8% | 0%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.07.04.2.01.05 - Perluasan Kesempatan Kerja | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 70.902.500 | 51.172.400 | 30.06% | 51.172.400 | 30.06% | 35% | 35% | 0%
2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 70.902.500 | 51.172.400 | 30.06% | 51.172.400 | 30.06% | 35% | 35% | 0% | -
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 98.825.050 | 67.558.200 | 28.15% | 67.558.200 | 28.15% | 36.08% | 36.25% | 0.17%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.716.100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15%
2.07.05.2.01.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 3.716.100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15% | -
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 95.108.950 | 67.558.200 | 29.37% | 67.558.200 | 29.37% | 37% | 37.83% | 0.83%
2.07.05.2.02.01 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 37.216.950 | 32.666.200 | 29.7% | 32.666.200 | 29.7% | 25% | 30% | 5% | -
2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 57.892.000 | 34.892.000 | 29.08% | 34.892.000 | 29.08% | 48% | 45% | -3% | -
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 2.345.537.550 | 333.768.350 | 7.11% | 333.768.350 | 7.11% | 51% | 50% | -1%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 2.345.537.550 | 333.768.350 | 7.11% | 333.768.350 | 7.11% | 51% | 50% | -1%
3.31.02.2.01.05 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 2.345.537.550 | 333.768.350 | 7.11% | 333.768.350 | 7.11% | 51% | 50% | -1% | -
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.396.000 | 3.396.000 | 11.32% | 3.396.000 | 11.32% | 0% | 11% | 11%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.396.000 | 3.396.000 | 11.32% | 3.396.000 | 11.32% | 0% | 11% | 11%
3.31.03.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.396.000 | 3.396.000 | 11.32% | 3.396.000 | 11.32% | 0% | 11% | 11% | -
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.31.04.2.01.01 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Cilacap, 30 September 2023 KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
DIKDIK NUGRAHA, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196402161993011001