## Table 2
KEGIATAN IPDMIP DINAS PSDA TAHUN 2020
| KEGIATAN | VOLUME | PAGU (Rp) | NILAI KONTRAK (Rp) | PEMENANG | REALISASI |  | KET
[6 empty] | FISIK (%) | KEU (Rp)
|  |  | 6589925000 | 0 | 0 |  | 5306885000
| NON FISIK |  | 289925000 | 0 |  |  | 169925000
1 | Project Implementing Unit - MOPWJGWR Kewenangan Kabupaten |  | 153012500 |  |  | 100 | 72114900 | SWAKLOLA
2 | Penyusunan Rencana Pengelolaan lahan Pertanian Beririgasi di tiap Daerah Irigasi dan Tingkat Kabupaten (RP21) |  | 27812500 |  |  | 100 | 10485100 | SWAKLOLA
3 | Pertemuan Pembentukan P3A/GP3A, ad/ ART dan Badan Hukum, Pemilihan pengurus- P3A Per 150 HA | [6 empty] | SWAKLOLA
4 | Review dan Penyusunan Struktur P3A, Ad/ ART dan Badan Hukum P3A | [6 empty] | SWAKLOLA
5 | Pelatihan P3A/ GP3A | [6 empty] | SWAKLOLA
6 | Pemberdayaan Petani Pemakai Air | [6 empty] | SWAKLOLA
7 | Rapat Komisi Irigasi |  | 109100000 |  |  | 100 | 87325000 | SWAKLOLA
| FISIK |  | 6300000000 | 0 | 0 |  | 5136960000
1 | Rehabilitasi D.I Dehem |  | 2600000000 |  |  | 100 | 2251950000 | TENDER
2 | Rehabilitasi D.I Buniasih |  | 2500000000 |  |  | 100 | 1950069000 | TENDER
3 | Rehabilitasi D.I Tritih |  | 1200000000 |  |  | 100 | 934941000 | TENDER