## Table 1
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN APRIL DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA |  |  | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA |  |  |  | PELAKSANAAN FISIK |  |  | KET
| Definitif | Perubahan | Jumlah |  | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi
Jumlah anggaran keseluruhan | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 5.447.450.177 | 2.323.983.304 | 16.73% | 2.253.706.987 | 16.23% | 38.22% | 38.03% | -0.19%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 5.447.450.177 | 2.323.983.304 | 16.73% | 2.253.706.987 | 16.23% | 38.22% | 38.03% | -0.19%
Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian | 13.888.055.406 | 0 | 13.888.055.406 | 5.447.450.177 | 2.323.983.304 | 16.73% | 2.253.706.987 | 16.23% | 38.22% | 38.03% | -0.19%
Sisa Saldo UP/GU |  |  |  |  | 70.276.317
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.899.165.711 | 0 | 6.899.165.711 | 2.544.522.127 | 1.901.687.037 | 27.56% | 1.901.687.037 | 27.56% | 36.09% | 36.94% | 0.85%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.287.500 | 0 | 37.287.500 | 17.086.400 | 5.210.800 | 13.97% | 5.210.800 | 13.97% | 20.56% | 20.56% | 0%
2.07.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.500.000 | 0 | 23.500.000 | 14.998.900 | 3.454.700 | 14.7% | 3.454.700 | 14.7% | 25% | 25% | 0% | -
2.07.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.787.500 | 0 | 13.787.500 | 2.087.500 | 1.756.100 | 12.74% | 1.756.100 | 12.74% | 13% | 13% | 0% | -
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 1.916.914.045 | 1.339.526.758 | 25.99% | 1.339.526.758 | 25.99% | 37.19% | 38% | 0.81%
2.07.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.153.792.611 | 0 | 5.153.792.611 | 1.916.914.045 | 1.339.526.758 | 25.99% | 1.339.526.758 | 25.99% | 37.19% | 38% | 0.81% | -
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 497.759.000 | 0 | 497.759.000 | 182.243.848 | 151.051.850 | 30.35% | 151.051.850 | 30.35% | 31.19% | 31.19% | 0%
2.07.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 28.000.000 | 0 | 28.000.000 | 14.000.000 | 13.988.800 | 49.96% | 13.988.800 | 49.96% | 50% | 50% | 0% | -
2.07.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 67.725.000 | 0 | 67.725.000 | 34.232.500 | 17.478.200 | 25.81% | 17.478.200 | 25.81% | 26% | 26% | 0% | -
2.07.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 106.456.000 | 0 | 106.456.000 | 35.485.344 | 25.749.250 | 24.19% | 25.749.250 | 24.19% | 28% | 28% | 0% | -
2.07.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 55.050.000 | 0 | 55.050.000 | 18.350.000 | 19.349.000 | 35.15% | 19.349.000 | 35.15% | 35% | 35% | 0% | -
2.07.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 240.528.000 | 0 | 240.528.000 | 80.176.004 | 74.486.600 | 30.97% | 74.486.600 | 30.97% | 31% | 31% | 0% | -
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 73.379.600 | 0 | 73.379.600 | 73.379.600 | 73.379.600 | 100% | 73.379.600 | 100% | 100% | 100% | 0%
2.07.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 43.379.600 | 0 | 43.379.600 | 43.379.600 | 43.379.600 | 100% | 43.379.600 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
2.07.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 100% | 100% | 0% | -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 778.268.750 | 0 | 778.268.750 | 215.193.768 | 196.169.830 | 25.21% | 196.169.830 | 25.21% | 25.72% | 25.58% | -0.14%
2.07.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 50.000.000 | 50.610.826 | 33.74% | 50.610.826 | 33.74% | 33.33% | 34% | 0.67% | -
2.07.01.2.08.03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 6.700.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22% | 15% | -7% | -
2.07.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 598.268.750 | 0 | 598.268.750 | 158.493.768 | 145.559.004 | 24.33% | 145.559.004 | 24.33% | 24% | 24% | 0% | -
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 358.678.250 | 0 | 358.678.250 | 139.704.466 | 136.348.199 | 38.01% | 136.348.199 | 38.01% | 38.08% | 43.1% | 5.02%
2.07.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 126.678.250 | 0 | 126.678.250 | 46.957.794 | 43.073.199 | 34% | 43.073.199 | 34% | 34% | 34% | 0% | -
2.07.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | 10.666.672 | 11.400.000 | 35.63% | 11.400.000 | 35.63% | 36% | 36% | 0% | -
2.07.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 82.080.000 | 81.875.000 | 40.94% | 81.875.000 | 40.94% | 41% | 50% | 9% | -
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 408.949.500 | 130.200.000 | 7.43% | 130.200.000 | 7.43% | 17.96% | 29.28% | 11.32%
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 1.753.372.000 | 0 | 1.753.372.000 | 408.949.500 | 130.200.000 | 7.43% | 130.200.000 | 7.43% | 17.96% | 29.28% | 11.32%
2.07.03.2.01.01 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 1.653.372.000 | 0 | 1.653.372.000 | 308.949.500 | 40.800.000 | 2.47% | 40.800.000 | 2.47% | 13% | 25% | 12% | -
2.07.03.2.01.03 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 | 89.400.000 | 89.4% | 89.400.000 | 89.4% | 100% | 100% | 0% | -
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 240.217.500 | 0 | 240.217.500 | 97.670.500 | 40.724.400 | 16.95% | 40.724.400 | 16.95% | 22.68% | 22.68% | 0%
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 37.972.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2.07.04.2.01.04 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
2.07.04.2.01.05 - Perluasan Kesempatan Kerja | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 37.972.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 59.698.500 | 40.724.400 | 23.92% | 40.724.400 | 23.92% | 32% | 32% | 0%
2.07.04.2.04.02 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | 170.217.500 | 0 | 170.217.500 | 59.698.500 | 40.724.400 | 23.92% | 40.724.400 | 23.92% | 32% | 32% | 0% | -
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 240.000.000 | 0 | 240.000.000 | 75.295.400 | 50.986.900 | 21.24% | 50.986.900 | 21.24% | 22.67% | 22.04% | -0.63%
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.818.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15%
2.07.05.2.01.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2.818.500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15% | 0% | -15% | -
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 230.000.000 | 0 | 230.000.000 | 72.476.900 | 50.986.900 | 22.17% | 50.986.900 | 22.17% | 23% | 23% | 0%
2.07.05.2.02.01 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 110.000.000 | 0 | 110.000.000 | 30.377.200 | 23.087.200 | 20.99% | 23.087.200 | 20.99% | 23% | 23% | 0% | -
2.07.05.2.02.04 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 42.099.700 | 27.899.700 | 23.25% | 27.899.700 | 23.25% | 23% | 23% | 0% | -
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 2.317.616.650 | 130.108.650 | 2.77% | 130.108.650 | 2.77% | 51% | 45% | -6%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 2.317.616.650 | 130.108.650 | 2.77% | 130.108.650 | 2.77% | 51% | 45% | -6%
3.31.02.2.01.05 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 4.693.725.195 | 0 | 4.693.725.195 | 2.317.616.650 | 130.108.650 | 2.77% | 130.108.650 | 2.77% | 51% | 45% | -6% | -
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.396.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.396.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.31.03.2.01.01 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 3.396.000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3.31.04.2.01.01 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 31.575.000 | 0 | 31.575.000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | -
Cilacap, 30 September 2023 KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
DIKDIK NUGRAHA, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196402161993011001