


**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP**

Jalan MT. Haryono Nomor 79, Telepon/Faksimile (0282) 533703, email : [dlhcilacap@gmail.com,](mailto:dlhcilacap@gmail.com) Kode Pos : 53222

CILACAP

# DAFTAR ISI

Halaman

[Daftar Isi i](#_TOC_250004)

[Daftar Tabel ii](#_TOC_250003)

[Kata Pengantar iii](#_TOC_250002)

[Bab I PENDAHULUAN… 1](#_TOC_250001)

* 1. [Latar Belakang… 1](#_TOC_250000)
  2. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Kabupaten Cilacap ……................................................. | 3 |
| 1.3. | | Landasan Hukum …………………………………................. | 6 |
| 1.4. | | Maksud dan Tujuan …….……………….……….…………..... | 7 |
| 1.5. | | Sistematika Penulisan ..……………….............................. | 8 |
| Bab II | HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP TAHUN LALU .....................................  2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten Cilacap Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap .…............. | | 11  11 |
|  | 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten Cilacap ........................................................ | | 21 |
|  | 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap ................ | | 26 |
|  | 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................... | | 26 |
|  | 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. | | 37 |
| Bab III | TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP ...................................................... | | 39 |
|  | * 1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ..........................   2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap ........................................................ | | 39  42 |

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP ...................................................... 47

Bab V PENUTUP 71

# DAFTAR TABEL

Halaman

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabel 1.1  Tabel 1.2 | Rincian Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap ....  Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup | 4 |
|  | Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ........................................... | 4 |
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas |  |
|  | Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan Pencapaian |  |
|  | Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap |  |
|  | Sampai Dengan Tahun 2019 ................................................. | 12 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup |  |
|  | Kabupaten Cilacap ............................................................... | 23 |
| Tabel 2.3 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 |  |
|  | Kabupaten Cilacap ................................................................ | 28 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku |  |
|  | Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Cilacap ........................ | 38 |
| Tabel 3.1 | Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten |  |
|  | Cilacap Tahun 2020 .............................................................. | 45 |
| Tebel 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan |  |
|  | Hidup Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021.............. | 49 |

# KATA PENGANTAR



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota.

Atas dasar tersebut, penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2020 dilakukan secara partisipatif oleh seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi pedoman kerja bagi seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kinerja instansional dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan semua pihak yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2020 ini.

Cilacap, Agustus 2019 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KABUPATEN CILACAP

**AWALUDDIN MUURI, AP. MM.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750731 199412 1 001

LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

**BAB I**

**P E N D A H U L U A N**

* 1. **Latar Belakang**

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap SKPD wajib menyusun dan memiliki Renja SKPD, yang disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

* + 1. perumusan kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
    2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan

berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

* + 1. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
    2. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
    3. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
    4. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022, dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

Di dalam penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020, juga memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2015 – 2019 yang tertuang didalam didalam Nawacita ke – 7 yaitu : *Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik* melalui kebijakan nasional bidang lingkungan hidup: *Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.*

Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 juga memperhatikan kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah : *Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat yang didukung Insfrastruktur yang semakin mantap* dengan prioritas pembangunan :

*Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup.*

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 disusun dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DLH Kabupaten Cilacap tahun 2020 untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap.

* 1. **Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Urusan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

Sumber daya manusia pada Dinas Lingungan Hidup Kabupaten Cilacap berjumlah 301 orang, terdiri dari 91 orang PNS dan

210 orang Non PNS. Dari 91 orang PNS, yang kualifikasi pendidikannya S2 terdapat 7 orang, S1 sejumlah 25 orang, D3 sejumlah 2 orang, SLTA sejumlah 22 orang, SLTP sejumlah 26 orang dan SD sejumlah 9 orang pegawai. Dari segi golongan, terdapat 7 PNS Golongan IV, 28 PNS Golongan III, 41 PNS Golongan II dan 15 PNS Golongan I. Sedangkan dari 210 orang Non PNS, 5 orang merupakan honorer berdasarkan SK Bupati dan 205 orang merupakan pegawai harian kontrak berdasarkan SK Kepala Dinas.

Barang Milik Daerah yang tercatat sebagai aset pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap secara umum berada dalam kondisi cukup baik, hanya beberapa yang perlu ditingkatkan yaitu Mesin dan Peralatan. Total nilai aset adalah Rp. 66.077.246.267,- terdiri dari aset yang digunakan senilai Rp. 65.903.246.267,- sedangkan yang tidak digunakan senilai Rp. 174.000.000,-. Rincian nilai aset pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Rincian Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gol** | **Uraian** | **Nilai Aset (Rp.)** | **Aset Digunakan (Rp)** | **Aset Tidak Digunakan (Rp)** | **Keterangan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Tanah | 8.369.007.170 | 8.369.007.170 | - | Mencukupi |
| 02 | Mesin dan  Peralatan | 36.728.797.938 | 36.554.797.938 | 174.000.000 | Kurang  Mencukupi |
| 03 | Gedung dan  Bangunan | 14.529.477.459 | 14.529.477.459 | - | Mencukupi |
| 04 | Jalan, Irigasi  dan Jaringan | 6.405.017.700 | 6.405.017.700 | - | Mencukupi |
| 05 | Aset Tetap Lainnya | 44.946.000 | 44.946.000 | - | Mencukupi |
| 06 | Konstruksi dalam  pengerjaan | - | - | - | - |
|  | JUMLAH | 66.077.246.267 | 65.903.246.267 | 174.000.000 | - |

Rincian Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2**

**Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sarana & Prasarana** | **Kondisi** | | **Jumlah** |
| **Baik** | **Rusak** |
| 1 | Gedung Kantor | 6 | - | 6 |
| 2 | Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah | 4 | - | 4 |
| 3 | Kendaraan Dinas Roda Empat | 7 | - | 7 |
| 4 | Kendaraan Dinas Roda Dua | 9 | - | 9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sarana & Prasarana** | **Kondisi** | | **Jumlah** |
| **Baik** | **Rusak** |
| 5 | Kendaraan Operasional Persampahan (Pick Up) | - | 1 | 1 |
| 6 | Kendaraan Operasional Persampahan (Dump Truck) | 17 | 4 | 21 |
| 7 | Kendaraan Operasional Persampahan (Armroll Truck) | 7 | 2 | 9 |
| 8 | Kendaraan Operasional Persampahan Roda 3 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Alat Berat Persampahan – Eksavator | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Alat Berat Persampahan – Buldozer | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Alat Berat Persampahan–Wheel Loader | 1 | - | 1 |
| 12 | Container sampah | 28 | 5 | 33 |
| 13 | Lemari Besi | 16 | 3 | 19 |
| 14 | Filling Besi | 19 | 10 | 29 |
| 15 | Genset | 2 | - | 2 |
| 16 | Meja | 32 | 5 | 37 |
| 17 | Meja Rapat | 9 | - | 9 |
| 18 | Meja Kerja Pjb Eselon III | 3 | - | 3 |
| 19 | Meja Kerja Pjb Eselon IV | 12 | - | 12 |
| 20 | Kursi Rapat | 76 | 4 | 80 |
| 21 | Kursi Putar | 20 | 4 | 24 |
| 22 | Kursi Lipat | 41 | 6 | 47 |
| 23 | Rak Kayu | 6 | - | 6 |
| 24 | AC | 39 | 6 | 45 |
| 25 | PC Unit | 22 | 4 | 26 |
| 26 | Laptop | 22 | 2 | 24 |
| 27 | Printer | 20 | 5 | 25 |
| 28 | UPS | 5 | 1 | 6 |
| 29 | Televisi | 2 | 1 | 3 |
| 30 | Brankas | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Peralatan Laboratorium Lingkungan | 79 | 6 | 85 |
| 32 | Faksimili | 4 | - | 4 |

Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap secara umum cukup memadai. Gedung kantor yang terdiri dari gedung kantor induk di Jl. MT Haryono No. 79 dalam kondisi baik, demikian pula gedung UPT Laboratorium Lingkungan, gedung UPT Pengelolaan Persampahan Wilayah Cilacap, gedung UPT Pengelolaan Persampahan Wilayah Sidareja, gedung UPT Pengelolaan Persampahan Wilayah Majenang dan gedung UPT Pengelolaan Persampahan Wilayah Kroya dalam kondisi baik.

Untuk kendaraan pengangkut sampah (dump truck & armroll truck) berjumlah 30 buah, dan alat berat berjumlah 8 buah terdiri dari 1 buah wheelloader, 4 buah bulldozer, dan 3 buah eksavator. Secara keseluruhan kendaraan operasional persampahan dalam kondisi cukup baik, namun perlu beberapa peremajaan armada dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

* 1. **Landasan Hukum**

Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

* + 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
    3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sikronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
    8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

* + 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
    2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Kabupaten Cilacap Nomor 31);
    3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 111);
    4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
    5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentnag Renaca Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 154);
    6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
    7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 106 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
    8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020.
  1. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai berikut :

* + 1. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan yang didasarkan pada hasil kajian teknokratik DLH dan berpedoman pada Renstra DLH untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
    2. Rencana Kerja DLH sebagai tindak lanjut setelah ditetapkannya Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi hasil telaahan teknokratik dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Pedoman penyusunan Program dan Kegiatan DLH Tahun 2020.
   1. **Sistimatika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

* 1. Latar Belakang

Memuat latar belakang disusunnya Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

* 1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Memuat tupoksi, gambaran sumber daya manusia dan aset DLH Kabupaten Cilacap.

* 1. Landasan Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

* 1. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

* 1. Sistimatika

Memuat sistematika Bab dan Sub Bab pada Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

**Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun Lalu**

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019 mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DLH Tahun 2017 – 2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

* 1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM dan IKK.

* 1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Memuat tentang tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, serta isu-isu penting pelaksanaan tupoksi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas DLH Kabupaten Cilacap tahun 2020.

* 1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut, penjelasan temuan-temuan setelah proses, serta terhadap perbedaan dengan RKPD.

* 1. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Memuat usulan mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada DLH maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari pemantauan lapangan.

**Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**

* 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisi penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tupoksi DLH Kabupaten Cilacap.

* 1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi DLH yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DLH Tahun 2017-2022.

**Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**

4.1. Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikasi, maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

**Bab V Penutup**

Berupa penjelasan akhir secara umum, uraian penutup dan harapan-harapan mengenai penyusunan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP TAHUN LALU**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

Evaluasi Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 pada prinsipnya adalah menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2018 dan perkiraan target 2019 beserta dengan analisis permasalahannya.

Adapun tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dan realisasi pencapaian target kinerja dalam melaksanakan program/kegiatan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2018, DLH Kabupaten Cilacap mengelola anggaran belanja sebesar Rp. 24.105.748.000,- yang dialokasikan untuk mendanai 10 program dan 63 kegiatan dan terealisasi sebesar Rp. 21.915.427.060,- atau 90,91 %.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2018, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja DLH Tahun 2018 berdasarkan pada outcome setiap program sebagaimana Tabel 2.1.

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**

Penyelenggaraan pelayanan DLH Kabupaten Cilacap adalah melaksanakan fungsi sebagai lembaga teknis di bidang lingkungan hidup yang berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tupoksinya, DLH Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022, antara lain :

* + 1. Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup.
    2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan sektor lingkungan hidup.
    3. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
    4. Melaksanakan penilaian AMDAL, UKL – UPL, SPPL, dan DPPLH.
    5. Melaksanakan penaatan dan penegakan hukum lingkungan.
    6. Melaksanakan pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan atmosfer.
    7. Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
    8. Melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.

Disamping melaksanakan tupoksi tersebut di atas, DLH Kabupaten Cilacap juga merupakan pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang lingkungan hidup yang meliputi pelayanan :

1. Pencegahan pencemaran air.
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan akibat produksi biomassa.
4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Disamping melaksanakan SPM di bidang lingkungan hidup, DLH Kabupaten Cilacap juga melaksanakan pelayanan sesuai tupoksi antara lain :

1. Izin pembuangan dan / atau Pemanfaatan Air Limbah.
2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
3. Izin Pengumpulan Limbah B3
4. Informasi SLHD
5. Informasi status Kerusakan Lahan dan / atau Tanah untuk Produksi Biomassa.
6. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL-UPL, DPLH, DELH, SPPLH)
7. Pengaduan Kasus Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup.
8. Pengujian Kualitas Lingkungan (Air dan Udara).

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada DLH Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD terhadap capaian kinerja Tahun 2018, pencapaian Kinerja Pelayanan pada DLH Kabupaten Cilacap cukup berhasil.

* 1. **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Cilacap tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu penting yang berkembang secara dinamis dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu penting yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan tupoksi DLH antara lain :

* + 1. Belum optimalnya pengukuran dan capaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator kualitas lingkungan hidup di suatu daerah, sehingga pengukurannya harus dilaksanakan seoptimal mungkin dan capaiannya semakin meningkat.

* + 1. Belum optimalnya penanganan sampah, dalam hal ini pengelolaan sampah melalui 3R (reduse, reuse, recycle);

Belum optimalnya penanganan sampah diantaranya disebabkan oleh kurangnya peran serta masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup terutama pengelolaan sampah serta kurangnya sarana dan prasarana pengolahan persampahan.

* + 1. Belum optimalnya cakupan penghijauan wilayah konservasi dan rawan abrasi, serta ruang terbuka hijau;

Pemulihan dan perlindungan lahan kritis, wilayah konservasi dan rawan abrasi masih belum tertangani dengan baik, juga kurangnya luasan serta kualitas ruang terbuka hijau.

* 1. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pembangunan Kabupaten Cilacap sebagaimana rancangan awal RKPD disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2020 merupakan rangkaian tahapan pencapaian visi Kabupaten Cilacap dalam kurun waktu 2017 – 2022.

Berkaitan dengan kewenangan DLH Kabupaten Cilacap yakni pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup diuraikan bahwa isu strategis di tahun 2020 adalah menurunnya kualitas lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan, bisa disebabkan karena semakin meningkatnya perindustrian dan penggunaan kendaraan bermotor. Meningkatnya pencemaran ini sangat mempengaruhi kualitas udara, khususnya di daerah perkotaan.

Di sisi lain, DLH sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup perlu berkoordinasi dengan instansi maupun stakeholder dalam rangka mewujudkan pencapaian percepatan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Cilacap secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam secara rasional, efektif, dan efisien dengan mengaplikasikan kebijakan Bangga Mbangun Desa.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas DLH pada tahun 2020 sangat kompleks, sehingga membutuhkan SDM yang profesional disamping ketercukupan anggaran. Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 telah memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta kemampuan keuangan daerah. Penganggaran tersebut menggunakan pendekatan efektifitas dan ketepatan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Anggaran belanja langsung pada DLH Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan review terhadap RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 yang direncanakan untuk membiayai Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, secara rinci tersaji pada Tabel 2.3 berikut.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020 telah sesuai dengan Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020. Dan apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi, maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap telah menampung program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, SKPD lain, maupun berdasarkan survei lapangan menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat usulan program/kegiatan. Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat yang diakomodir harus disesuaikan dengan Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan, serta Program dan Kegiatan di bidang Lingkungan Hidup. Hasil telaah terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sampai dengan Tahun 2019**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-**  **2022) Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu**  **(n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat**  **Daerah s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | **URUSAN WAJIB** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **LINGKUNGAN HIDUP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **05** | **01** |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap Bulan** | **bulan** | **60** | **bulan** | **12** | **12** | **12** | **100%** | **12** | **36** | **60%** |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Tersedianya jasa administrasi keuangan | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedia alat tulis kantor | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedia makanan dan minuman | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Operasional Laboratorium | Terlaksananya Operasional Laboratorium | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Operasional UPT Pengelolaan Persampahan | Terlaksananya Operasional UPT Pengelolaan Persampahan | bulan | 48 | bulan | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 12 | 25% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-**  **2022) Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu**  **(n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat**  **Daerah s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan** | **%** | **100** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | paket | 5 | paket | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | paket | 5 | paket | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio-nal | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor | paket | 2 | paket | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 50% |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup** | **%** | **100** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Pengadaan pakaian khusus hari‑hari tertentu | Tersedianya pakaian khusus hari‑hari tertentu | stel | 906 | stel | 0 | 302 | 304 | 101% | 302 | 606 | 67% |
|  |  |  |  | Pengadaan mesin/kartu absensi | Tersedianya mesin/kartu absensi | paket | 1 | paket | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Pengadaan Seragam PDH Kheki | Tersedianya Seragam PDH Kheki | stel | 194 | stel | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Pengadaan pakaian kerja lapangan | Tersedianya pakaian kerja lapangan | stel | 410 | stel | 205 | 0 | 0 | 0% | 0 | 205 | 50% |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Aparat Yang Telah Mengikuti Diklat/Pendidikan**  **/Pelatihan** | **%** | **100** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Pendidikan dan pelatihan formal | Terkirimnya peserta diklat | orang | 72 | orang | 6 | 6 | 6 | 100% | 15 | 27 | 38% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-**  **2022) Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu**  **(n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat**  **Daerah s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | **Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Terpenuhinya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja** | **%** | **100** | **%** | **0** | **0** | **100** | **0%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Penyusunan Renja dan Renstra | Tersusunnya Renja dan/atau Renstra | dok | 3 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Penyusunan Renja | Tersusunnya Renja | dok | 3 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 33% |
|  |  |  |  | Evaluasi Renstra | Terlaksananya Evaluasi Renstra | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan SAKIP | Terlaksananya Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan SAKIP | dok | 3 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah** | **%** | **100** | **%** | **0** | **100** | **100** | **100%** | **0** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Penyusunan Renja dan Renstra | Tersusunnya Renja dan/atau Renstra | dok | 2 | dok | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | **Program Tata Lingkungan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku** | **%** | **100** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis | keg | 310 | keg | 63 | 50 | 50 | 100% | 55 | 168 | 54% |
|  |  |  |  | Pengembangan data dan informasi lingkungan | Terlaksananya Penyusunan Dokumen  Status Lingkungan Hidup Daerah/ Informasi Kinerja Pengelolaan  Lingkungan Hidup Daerah | dok | 5 | dok | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap | Tersusunnya KLHS RTRW dan rencana  rincinya, RPJP, RPJMD dan KRP yang berpotensi menmbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup | dok | 10 | dok | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 60% |
|  |  |  |  | Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap | Tersusunnya IKLH Kabupaten Cilacap | dok | 5 | dok | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Penyusunan RPPLH Kabupaten Cilacap | Tersusunnya RPPLH Kabupaten Cilacap | dok | 3 | dok | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 67% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-**  **2022) Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu**  **(n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat**  **Daerah s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  | Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap | Tersusunnya DDDTLH Kabupaten Cilacap | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  | **Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti** | **%** | **100** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100%** | **100** | **100** | **100%** |
|  |  |  |  | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | Terlaksananya Pengawasan dan tindaklanjut pengaduan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | keg | 5 | keg | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) | Terlaksananya Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) | perusahaan | 150 | perusahaan | 30 | 30 | 30 | 100% | 30 | 90 | 60% |
|  |  |  |  | Pembinaan Teknis Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan di Luar Proper | Terlaksananya Pembinaan Teknis Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan di Luar Proper | perusahaan | 170 | perusahaan | 50 | 50 | 50 | 100% | 30 | 130 | 76% |
|  |  |  |  | Pembinaan Teknis Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah | Terbinanya Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah | orang | 60 | orang | 0 | 20 | 20 | 100% | 0 | 20 | 33% |
|  |  |  |  | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase Pengurangan Sampah** | **%** | **13,38** | **%** | **8,4** | **9,14** | **12,5** | **137%** | **10,05** | **12,5** | **93%** |
|  |  |  |  | Pengadaan Alat Persampahan | Tersedianya Alat‑Alat Kerja Persampahan | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Pengadaan Mesin Pengolah Sampah | Tersedianya Mesin Pengolah Sampah | unit | 10 | unit | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah | Terlaksananya Sosialisasi & pembinaan terkait kebijakan penge-lolaan sampah | orang | 400 | orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 25% |
|  |  |  |  |  | **Persentase penanganan sampah** | **%** | **62,59** | **%** | **45,44** | **47,79** | **61,74** | **129%** | **57,01** | **61,74** | **99%** |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah | Tersedianya Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah | bulan | 60 | bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60% |
|  |  |  |  | Controlled Landfill TPA | Terlaksananya Controlled Landfill TPA | m3 | 15000 | m3 | 2800 | 3000 | 3000 | 100% | 3000 | 8800 | 59% |
|  |  |  |  |  | Pembuatan instalasi gas methan | unit | 4 | unit |  | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-**  **2022) Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu**  **(n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat**  **Daerah s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  |  | Penanaman pohon peneduh di TPA | batang | 1280 | batang |  | 0 | 0 | 0% | 260 | 260 | 20% |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Container Sampah | Terpeliharanya Container Sampah | unit | 144 | unit | 24 | 24 | 24 | 100% | 30 | 78 | 54% |
|  |  |  |  | Pengadaan Container Sampah | Tersedianya Container Sampah | unit | 80 | unit | 16 | 8 | 8 | 100% | 48 | 72 | 90% |
|  |  |  |  | Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan bagi K3 | Terlaksananya Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan bagi K3 | orang | 1025 | orang | 205 | 205 | 205 | 100% | 205 | 615 | 60% |
|  |  |  |  | Peningkatan dan Pemeliha-raan TPS | Terpeliharanya TPS | unit | 36 | unit | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 15 | 42% |
|  |  |  |  |  | Terlaksananya Pengembangan TPS | unit | 5 | unit | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 40% |
|  |  |  |  | Pembangunan TPS | Terbangunnya TPS | unit | 11 | unit | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 8 | 73% |
|  |  |  |  | Pengadaan Tempat Sampah | Tersedianya Tempat Sampah | unit | 190 | unit | 49 | 25 | 25 | 100% | 30 | 104 | 55% |
|  |  |  |  | Peningkatan Sarpras TPA | Terlaksananya Peningkatan Sarpras TPA | tpa | 4 | tpa | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 12 | 300% |
|  |  |  |  |  | Terlaksananya peningka-tan jalan kerja TPA | m2 | 2000 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 1000 | 50% |
|  |  |  |  | Pengadaan Gerobak Sampah | Tersedianya Gerobak Sampah | unit | 180 | unit | 107 | 32 | 32 | 100% | 34 | 173 | 96% |
|  |  |  |  | Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF | Terlaksananya Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengo-lahan sampah terpadu RDF | bulan | 53 | bulan | 0 | 5 | 1 | 20% | 12 | 13 | 25% |
|  |  |  |  | Pembangunan Sarpras Penunjang Bangunan Pengolahan RDF | Terbangunnya Sarpras Penunjang Bangunan Pengolahan RDF | paket | 13 | paket | 0 | 8 | 8 | 100% | 3 | 11 | 85% |
|  |  |  |  | Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu RDF | Terlaksananya Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Penyelenggaraan Tempat Pengo-lahan Sampah Terpadu RDF | paket | 5 | paket | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 40% |
|  |  |  |  | Pembangunan infrastruktur pendukung teknologi pengolahan sampah | Terbangunnya infrastruktur pendukung teknologi pengolahan sampah | paket | 1 | paket | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% |
|  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah | Tersedianya Kendaraan Pengangkut Sampah - Kendaraan Roda 3 | unit | 38 | unit | 0 | 18 | 18 | 100% | 0 | 18 | 47% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-**  **2022) Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu**  **(n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat**  **Daerah s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  |  | Tersedianya Kendaraan Peng-angkut Sampah - Dumptruck | unit | 6 | unit | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 67% |
|  |  |  |  |  | Tersedianya Kendaraan Pengang-kut Sampah - Armroll Truck | unit | 4 | unit | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  | Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan | Penyusunan dokumen kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah (Jakstrada) | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan dokumen sistem tanggap darurat pengelolaan sampah | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  | penyusunan DED Pengembangan TPA Kepudang | dok | 1 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  | Penyusunan DED methan capture | dok | 4 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  | Review Desain IPAL lindi | dok | 4 | dok | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  | **Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3** | **%** | **12** | **%** | **3,6** | **5,4** | **10,75** | **199%** | **7,2** | **10,75** | **90%** |
|  |  |  |  | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Terlaksananya Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | keg/usaha | 500 | keg/usaha | 0 | 100 | 100 | 100% | 100 | 200 | 40% |
|  |  |  |  | Pembinaan pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Terlaksananya Pembinaan pengelolaan B3 dan Limbah B3 | keg/usaha | 155 | keg/usaha | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 35 | 23% |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan** | **kelompok** | **62** | **kelompok** | **26** | **34** | **37** | **109%** | **42** | **42** | **68%** |
|  |  |  |  | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | orang | 275 | orang | 40 | 45 | 45 | 100% | 50 | 135 | 49% |
|  |  |  |  | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | meningkatnya edukasi masyarakat di bidang lingkungan | orang | 8000 | orang | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | 1600 | 4800 | 60% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-**  **2022) Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu**  **(n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat**  **Daerah s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  |  | Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R | % | 4,38 | % | 2,88 | 3,18 | 3,3 | 104% | 3,48 | 3,48 | 79% |
|  |  |  |  | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan | orang | 550 | orang | 100 | 100 | 100 | 100% | 105 | 305 | 55% |
|  |  |  |  |  | **Persentase sekolah adiwiyata** | **%** | **61,11** | **%** | **47,22** | **50** | **50** | **100%** | **52,78** | **52,78** | **86%** |
|  |  |  |  | Peningkatan Peran serta Warga Sekolah dalam Program Adiwiyata | Terlaksananya Peningkatan Peran serta Warga Sekolah dalam Program Adiwiyata | orang | 245 | orang | 45 | 45 | 45 | 100% | 47 | 137 | 56% |
|  |  |  |  | **Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara** | **Indeks** | **80,19** | **Indeks** | **76,3** | **77,06** | **80,8** | **105%** | **77,83** | **77,83** | **97%** |
|  |  |  |  | Koordinasi penilaian langit biru | Terlaksananya Penyusunan database kualitas udara | keg | 4 | keg | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% |
|  |  |  |  | Pemantauan Kualitas Udara | Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara | keg | 4 | keg | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% |
|  |  |  |  | Pengujian kualitas udara | Terlaksananya Pengujian kualitas udara | titik | 220 | titik | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 40 | 18% |
|  |  |  |  |  | **Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air** | **Indeks** | **50,44** | **Indeks** | **48** | **48,48** | **47,71** | **98%** | **48,96** | **48,96** | **97%** |
|  |  |  |  | Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura | Terlaksananya Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura | keg | 5 | keg | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Pemantauan Kualitas Air | Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air | keg | 5 | keg | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan | paket | 5 | paket | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Peningkatan Kapasitas laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan | Meningkatnya Kapasitas laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan | paket | 5 | paket | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 40% |
|  |  |  |  | Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair | Terlaksananya Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair | titik | 770 | titik | 110 | 80 | 80 | 100% | 150 | 340 | 44% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-**  **2022) Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu**  **(n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat**  **Daerah s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  |  | **Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah** | **%** | **9** | **%** | **3,5** | **4** | **4** | **100%** | **4,5** | **4,5** | **50%** |
|  |  |  |  | Penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran | Terlaksananya Penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran | orang | 870 | orang | 150 | 100 | 100 | 100% | 100 | 350 | 40% |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | keg | 5 | keg | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Persentase lahan kritis yang tertangani** | **%** | **50,15** | **%** | **47,72** | **48,2** | **47,76** | **99%** | **48,68** | **48,68** | **97%** |
|  |  |  |  | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber‑Sumber Air | Terlaksananya Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber‑Sumber Air | paket | 5 | paket | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 40% |
|  |  |  |  | Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan | Terlaksananya pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan | paket | 4 | paket | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |
|  |  |  |  | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | Inventarisasi data perubahan iklim dan/atau emisi gas rumah kaca kabupaten Cilacap | paket | 5 | paket | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 60% |
|  |  |  |  | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem | Terlaksananya Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem | keg | 4 | keg | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% |
|  |  |  |  | Peningkatan konservasi lahan kritis pada kawasan lindung di luar kawasan hutan | Meningkatnya konservasi lahan kritis pada kawasan lindung di luar kawasan hutan | keg | 4 | keg | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% |
|  |  |  |  | Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air | Revitalisasi embung | keg | 4 | keg | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |
|  |  |  |  |  | Pembangunan sumur resapan & biopori | keg | 4 | keg | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |
|  |  |  |  |  | Peningkatan tutupan vegetasi daerah tangkapan air | keg | 4 | keg | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |
|  |  |  |  |  | Peningkatan perlindungan mata air | keg | 4 | keg | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 25% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLH 2017-**  **2022) Tahun 2022** | | **Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)** | | **Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu**  **(n-2)** | | | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)** | **Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat**  **Daerah s/d tahun berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)** | **Tingkat capaian realisasi target renstra (%)** |
| ***1*** | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8=(7/6)*** | ***9*** | **10=(5+7+9)\*** | **11\*=(10/4)** |
|  |  |  |  |  | **Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa** | **%** | **100** | **%** | **41,66** | **56,01** | **87,88** | **157%** | **86** | **87,88** | **88%** |
|  |  |  |  | Penetapan Status Kerusakan Tanah/Lahan Untuk Produksi Biomassa | Terlaksananya Penetapan Status Kerusakan Tanah/Lahan Untuk Produksi Biomassa | kecamatan | 24 | kecamatan | 18 | 22 | 22 | 100% | 24 | 24 | 100% |

**Tabel 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | |
| Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | - | - | 68,74 | 69,42 | 70,12 | 70,82 | 69,17 | 69,17 | 70,55 | 71,94 |
| 2 | Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan | - | - | 93,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 83,00 | 83,00 | 84,66 | 86,32 |
| 4 | Persentase Pengelolaan Sampah | - | - | 56,93 | 67,06 | 70,03 | 72,99 | 74,24 | 74,24 | 75,72 | 77,21 |
| 5 | Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan | - | - | 6,36 | 6,96 | 7,56 | 8,16 | 6,51 | 6,51 | 6,64 | 6,77 |
| 6 | Persentase Parameter Kualitas Udara dan Air yang Memenuhi Baku Mutu | - | - | 91 | 92 | 93,00 | 94,00 | 81,65 | 81,65 | 83,28 | 84,92 |
| 7 | Indeks Tutupan Vegetasi | - | - | 77,77 | 78,55 | 79,34 | 80,13 | 76,57 | 76,57 | 78,10 | 79,63 |
| 8 | Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Persentase Pengurangan Sampah | - | - | 9,14 | 10,05 | 11,06 | 12,16 | 12,5 | 12,5 | 12,75 | 13,00 |
| 11 | Persentase penanganan sampah | - | - | 47,79 | 57,01 | 58,97 | 60,83 | 61,74 | 61,74 | 62,97 | 64,21 |
| 12 | Persentase Kegiatan/Usaha Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 | - | - | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 10,75 | 10,75 | 10,97 | 11,18 |
| 13 | Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan | - | - | 34 | 42 | 50 | 58 | 37 | 37 | 37,74 | 38,48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | |
| Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 14 | Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R | - | - | 3,18 | 3,48 | 3,78 | 4,08 | 3,3 | 3,3 | 3,37 | 3,43 |
| 15 | Persentase sekolah adiwiyata | - | - | 50,00 | 52,78 | 55,56 | 58,33 | 50,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 |
| 16 | Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara | - | - | 77,06 | 77,83 | 78,61 | 79,4 | 80,80 | 80,80 | 82,42 | 84,03 |
| 17 | Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air | - | - | 48,48 | 48,96 | 49,45 | 49,94 | 47,71 | 47,71 | 48,66 | 49,62 |
|  | Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin pembuangan air limbah | - | - | 4 | 4,5 | 7 | 8 | 4,00 | 4,00 | 4,08 | 4,16 |
| 18 | Persentase lahan kritis yang tertangani | - | - | 48,2 | 48,68 | 49,17 | 49,65 | 47,76 | 47,76 | 48,72 | 49,67 |
| 19 | Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa | - | - | 56,01 | 86,00 | 95,00 | 100,00 | 87,88 | 87,88 | 89,64 | 91,40 |

**Tabel 2.3**

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Cilacap**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif**  **(Rp. 000)** | **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana (Rp.**  **000)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **2.5.1** | **Dinas Lingkungan**  **Hidup** |  |  |  | **27.478.800** | **Dinas Lingkungan**  **Hidup** |  |  |  | **33.730.000** |  |
|  | **1** | **Dinas Lingkungan**  **Hidup** |  |  |  | **27.478.800** | **Dinas Lingkungan**  **Hidup** |  |  |  | **33.730.000** |  |
|  | **205** | **Urusan Lingkungan**  **Hidup** |  |  |  | **27.478.800** | **Urusan Lingkungan**  **Hidup** |  |  |  | **33.730.000** |  |
|  | **205.1** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | **Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan** | **12.00**  **bulan** | **2.004.000** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  | **Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan** | **12.00**  **bulan** | **2.271.700** |  |
|  | 205.1.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Cilacap | Terbayarnya tagihan telephon, tv kabel, air dan Listrik | 12.00  bulan | 250.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Cilacap | Terbayarnya tagihan telephon, tv kabel, air dan Listrik | 12.00  bulan | 250.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.1.7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kabupaten cilacap | Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan | 12.00  bulan | 510.000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kabupaten cilacap | Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan | 12.00  bulan | 520.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.1.9 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kab Cilacap | Terlaksananya perbaikan peralatan kerja | 12.00 Bln | 60.000 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kab Cilacap | Terlaksananya perbaikan peralatan kerja | 12.00 Bln | 60.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.1.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kab Cilacap | Tersedianya alat tulis kantor | 12.00 Bln | 64.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kab Cilacap | Tersedianya alat tulis kantor | 12.00 Bln | 64.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.1.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab Cilacap | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor | 12.00 Bln | 60.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab Cilacap | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor | 12.00 Bln | 60.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.1.13 | Penyediaan Peralatan dan  Perlengkapan Kantor | Kabupaten Cilacap | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 12.00  bulan | 70.000 | Penyediaan Peralatan dan  Perlengkapan Kantor | Kabupaten Cilacap | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 12.00  bulan | 70.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif**  **(Rp. 000)** | **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana (Rp.**  **000)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 205.1.17 | Penyediaan Makanan dan  Minuman | Kab Cilacap | Tersedianya makanan dan minuman harian karyawan, rapat dan tamu | 12.00 Bln | 140.000 | Penyediaan Makanan dan  Minuman | Kab Cilacap | Tersedianya makanan dan minuman harian karyawan, rapat dan tamu | 12.00 Bln | 397.700 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.1.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan  Konsultasi Ke Luar Daerah | Kab Cilacap | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12.00 Bln | 750.000 | Rapat-Rapat Koordinasi dan  Konsultasi Ke Luar Daerah | Kab Cilacap | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12.00 Bln | 750.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.1.26 | Operasional Laboratorium | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya operasional laboratorium pengujian kualitas lingkungan | 12.00  bulan | 100.000 | Operasional Laboratorium | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya operasional laboratorium pengujian kualitas lingkungan | 12.00  bulan | 100.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | **205.2** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | **Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan** | **100.00 %** | **4.420.000** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | **Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan** | **100.00 %** | **4.466.000** |  |
|  | 205.2.7 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kabupaten Cilacap | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 1 paket | 50.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kabupaten Cilacap | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 1 paket | 50.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.2.9 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Cilacap | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 1 paket | 70.000 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Cilacap | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 1 paket | 70.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.2.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kab Cilacap | Terpeliharanya gedung kantor | 12.00 Bln | 100.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kab Cilacap | Terpeliharanya gedung kantor | 12.00 Bln | 146.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.2.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Cilacap | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 12.00 Bln | 4.100.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Cilacap | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 12.00 Bln | 4.100.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.2.42 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Kab Cilacap | Rehab sedang gedung kantor | 1.00 Pkt | 100.000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Kab Cilacap | Rehab sedang gedung kantor | 1.00 Pkt | 100.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | **205.3** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  | **Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup** | **100.00 %** | **120.800** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  | **Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup** | **100.00 %** | **150.300** |  |
|  | 205.3.5 | Pengadaan Pakaian Khusus  Hari-Hari Tertentu | Kabupaten Cilacap | Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 97 stel | 38.800 | Pengadaan Pakaian Khusus  Hari-Hari Tertentu | Kabupaten Cilacap | Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | 97 stel | 150.300 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif**  **(Rp. 000)** | **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana (Rp.**  **000)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 205.3.8 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Kabupaten Cilacap | Tersedianya pakaian kerja lapangan | 205 stel | 82.000 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Kabupaten Cilacap | Tersedianya pakaian kerja lapangan | 205 stel | - | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | **205.5** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  | **Persentase aparat yang telah mengikuti diklat/pendidikan/pela tihan** | **100.00 %** | **25.000** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  | **Persentase aparat yang telah mengikuti diklat/pendidikan/pela tihan** | **100.00 %** | **25.000** |  |
|  | 205.5.1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya pengiriman PNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 1 paket | 25.000 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya pengiriman PNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 1 paket | 25.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | **205.7** | **Program Perencanaan dan pelaporan kinerja** |  | **Terpenuhinya dokumen perencanaan**  **pembangunan daerah** | **100.00 %** | **80.000** | **Program Perencanaan dan pelaporan kinerja** |  | **Terpenuhinya dokumen perencanaan**  **pembangunan daerah** | **100.00 %** | **80.000** |  |
|  | 205.7.1 | Penyusunan Renja | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya Renja SKPD | 2.00  Dokumen | 10.000 | Penyusunan Renja | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya Renja SKPD | 2.00  Dokumen | 10.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.7.1 | Evaluasi Renstra Perangkat Daerah | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya Dokumen evaluasi Renstra SKPD | 1.00  Dokumen | 50.000 | Evaluasi Renstra Perangkat Daerah | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya Dokumen evaluasi Renstra SKPD | 1.00  Dokumen | 50.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | 205.7.1 | Evaluasi, Monitoring & Pelaporan SAKIP | Kabupaten Cilacap | Evaluasi, Monitoring & Pelaporan SAKIP | 1.00  Dokumen | 20.000 | Evaluasi, Monitoring & Pelaporan SAKIP | Kabupaten Cilacap | Evaluasi, Monitoring & Pelaporan SAKIP | 1.00  Dokumen | 20.000 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |
|  | **205.15** | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** |  | **Persentase pengurangan sampah**  **Persentase kegiatan/usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3**  **Persentase penanganan sampah** | **11.06 %**  **9.00 %**  **58.97 %** | **17.541.000** | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** |  | **Persentase pengurangan sampah**  **Persentase kegiatan/usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3**  **Persentase penanganan sampah** | **11.06 %**  **9.00 %**  **58.97 %** | **22.760.000** |  |
|  | 205.15.1 | Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya DED | 4 dokumen | 300.000 | Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya DED | 4 dokumen | 300.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.1  0 | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya pendampingan KSM | 1  kelompok | 250.000 | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya pendampingan KSM | 1  kelompok | 150.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif**  **(Rp. 000)** | **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana (Rp.**  **000)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 205.15.1  3 | Pengadaan Alat Persampahan | Kabupaten Cilacap | Tersedianya alat kerja persampahan dan sprycane | 11.00  jenis, 12 bulan | 140.000 | Pengadaan Alat Persampahan | Kabupaten Cilacap | Tersedianya alat kerja persampahan dan sprycane | 11.00  jenis, 12 bulan | 180.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.1  4 | Pengadaan Container Sampah | Kabupaten Cilacap | Tersedianya container sampah | 8 unit | 200.000 | Pengadaan Container Sampah | Kabupaten Cilacap | Tersedianya container sampah | 8 unit | 200.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.1  5 | Pengadaan Tempat Sampah | Kabupaten Cilacap | Tersedianya tempat sampah | 40 set | 200.000 | Pengadaan Tempat Sampah | Kabupaten Cilacap | Tersedianya tempat sampah | 40 set | 200.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.1  7 | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah | Kab Cilacap | Tersedianya Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kab. Cilacap | 205 Org | 3.300.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah | Kab Cilacap | Tersedianya Jasa Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kab. Cilacap | 205 Org | 3.300.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.1  8 | Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan Bagi K3 | Kabupaten cilacap | Terlaksananya pembinaan petugas K3 | 2 kali x  205 orang | 251.000 | Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan Bagi K3 | Kabupaten cilacap | Terlaksananya pembinaan petugas K3 | 2 kali x  205 orang | 255.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.1  9 | Controlled Landfill TPA se-Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pengurugan tanah di TPA | 2600.00  M3 | 200.000 | Controlled Landfill TPA se-Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pengurugan tanah di TPA | 2600.00  M3 | 200.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.2  0 | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se- Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap | Terpeliharnya TPS di wilayah kabupaten Cilacap | 10 unit | 400.000 | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se- Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap | Terpeliharnya TPS di wilayah kabupaten Cilacap | 10 unit | 400.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.2  1 | Pemeliharaan Container Sampah | Kabupaten Cilacap | Terpeliharnya container di wilayah kabupaten Cilacap | 1 paket | 200.000 | Pemeliharaan Container Sampah | Kabupaten Cilacap | Terpeliharnya container di wilayah kabupaten Cilacap | 1 paket | 200.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.2  4 | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump Truck (DAK) | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pengadaan Dump Truck | 2.00 unit | 840.000 | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump Truck (DAK) | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pengadaan Dump Truck | 2.00 unit | 840.000 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
|  | 205.15.2  5 | Peningkatan Sarpras TPA | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya peningkatan sarpras TPA | 7 paket | 820.000 | Peningkatan Sarpras TPA | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya peningkatan sarpras TPA | 7 paket | 6.095.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) & Bankeu Prov |
|  | 205.15.2  6 | Pengadaan Gerobak Sampah | Kabupaten Cilacap | Tersedianya gerobak sampah | 80 unit | 200.000 | Pengadaan Gerobak Sampah | Kabupaten Cilacap | Tersedianya gerobak sampah | 80 unit | 200.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif**  **(Rp. 000)** | **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana (Rp.**  **000)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 205.15.2  7 | Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF | Kecamatan Jeruklegi | Beroperasi, terpeliharanya dan terawatnya tempat penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah | 12.00  bulan | 3.250.000 | Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF | Kecamatan Jeruklegi | Beroperasi, terpeliharanya dan terawatnya tempat penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah | 12.00  bulan | 3.250.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.2  8 | Pembangunan Sarpras Penunjang Bangunan Pengolahan RDF | Kecamatan Jeruklegi | Terbangunnya Sarpras Penunjang Bangunan Pengolahan RDF | 1 paket | 5.000.000 | Pembangunan Sarpras Penunjang Bangunan Pengolahan RDF | Kecamatan Jeruklegi | Terbangunnya Sarpras Penunjang Bangunan Pengolahan RDF | 1 paket | 5.000.000 | Bantuan Keuangan Propinsi |
|  | 205.15.3  2 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 kepada Fasyankes & UMKM | 60 keg / usaha | 130.000 | Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 kepada Fasyankes & UMKM | 60 keg / usaha | 130.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.3  4 | Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kepada Fasyankes, UMKM & rumah tangga | 6 kali x 50 org | 60.000 | Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kepada Fasyankes, UMKM & rumah tangga | 6 kali x 50 org | 60.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.15.3  4 | Pembangunan TPS | Kabupaten Cilacap | Terbangunnya TPS | 6 paket | 1.800.000 | Pembangunan TPS | Kabupaten Cilacap | Terbangunnya TPS | 6 paket | 1.800.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | **205.16** | **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** |  | **Nilai pengukuran indeks kualitas udara**  **Nilai pengukuran indeks kualitas air**  **Persentase kegiatan/usaha yang mempunyai ijin pembuangan limbah cair** | **78.61**  **indeks**  **49.45**  **indeks**  **7.00 %** | **1.695.000** | **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** |  | **Nilai pengukuran indeks kualitas udara**  **Nilai pengukuran indeks kualitas air**  **Persentase kegiatan/usaha yang mempunyai ijin pembuangan limbah cair** | **78.61**  **indeks**  **49.45**  **indeks**  **7.00 %** | **1.835.000** |  |
|  | 205.16.1 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 3.00 keg | 150.000 | Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 3.00 keg | 200.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.16.3 | Pemantauan Kualitas Udara | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya status kualitas udara | 1.00  dokumen | 40.000 | Pemantauan Kualitas Udara | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya status kualitas udara | 1.00  dokumen | 40.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif**  **(Rp. 000)** | **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana (Rp.**  **000)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 205.16.2  6 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan | Kabupaten Cilacap | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan | 1.00 paket | 300.000 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan | Kabupaten Cilacap | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan | 1.00 paket | 300.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.16.2  7 | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya kebijakan Pengelolaan Air Limbah | 50.00  Usaha/Keg iatan | 110.000 | Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya kebijakan Pengelolaan Air Limbah | 50.00  Usaha/Keg iatan | 200.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.16.2  9 | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya peningkatan kapasitas personel laboratorium | 15 orang | 90.000 | Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya peningkatan kapasitas personel laboratorium | 15 orang | 90.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.16.3  0 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK) | Kabupaten Cilacap | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan | 1.00 paket | 600.000 | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK) | Kabupaten Cilacap | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan | 1.00 paket | 600.000 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |
|  | 205.16.3  1 | Pemantauan Kualitas Air | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya status kualitas air | 1.00  dokumen | 40.000 | Pemantauan Kualitas Air | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya status kualitas air | 1.00  dokumen | 40.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.16.3  3 | Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair | Kabupaten Cilacap | Pengadaan bahan kimia untuk pengujian kualitas air | 1 paket | 175.000 | Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair | Kabupaten Cilacap | Pengadaan bahan kimia untuk pengujian kualitas air | 1 paket | 175.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.16.3  4 | Pengujian Kualitas Udara | Kabupaten Cilacap | Pengadaan bahan kimia untuk pengujian kualitas udara | 1 paket | 75.000 | Pengujian Kualitas Udara | Kabupaten Cilacap | Pengadaan bahan kimia untuk pengujian kualitas udara | 1 paket | 75.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.16.3  5 | Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran | 90.00  orang | 25.000 | Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran | 90.00  orang | 25.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.16.3  6 | Pengurangan dan pengendalian beban pencemaran air limbah cair melalui IPAL USK (DAK) | Kabupaten Cilacap | Pengurangan dan pengendalian beban pencemaran air limbah cair melalui IPAL USK | 1 paket | 90.000 | Pengurangan dan pengendalian beban pencemaran air limbah cair melalui IPAL USK (DAK) | Kabupaten Cilacap | Pengurangan dan pengendalian beban pencemaran air limbah cair melalui IPAL USK | 1 paket | 90.000 | Dana Alokasi Khusus (D A K) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif**  **(Rp. 000)** | **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana (Rp.**  **000)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **205.17** | **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam** |  | **Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa**  **Persentase lahan kritis yang tertangani** | **86.00 %**  **48.68 %** | **431.000** | **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam** |  | **Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa**  **Persentase lahan kritis yang tertangani** | **86.00 %**  **48.68 %** | **830.000** |  |
|  | 205.17.1 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- Sumber Air | Kec. Sidareja | Pembangunan Penampungan Air Hujan di Lokasi Rawan Banjir | 10 unit | 150.000 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- Sumber Air | Kec. Sidareja | Pembangunan Penampungan Air Hujan di Lokasi Rawan Banjir | 10 unit | 160.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.17.4 | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan | Kabupaten Cilacap | Terlaksanakannya pelatihan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan | 6.00 kali, 30 org | 36.000 | Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan | Kabupaten Cilacap | Terlaksanakannya pelatihan pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan | 6.00 kali, 30 org | 50.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.17.5 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya inventarisasi emisi gas rumah kaca | 1 dokumen | 65.000 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya inventarisasi emisi gas rumah kaca | 1 dokumen | 320.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.17.1  7 | Penetapan Status Kerusakan Tanah / Lahan Untuk Produksi Biomassa | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Penetapan Status Kerusakan Tanah / Lahan Untuk Produksi Biomassa | 4  kecamatan | 80.000 | Penetapan Status Kerusakan Tanah / Lahan Untuk Produksi Biomassa | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Penetapan Status Kerusakan Tanah / Lahan Untuk Produksi Biomassa | 4  kecamatan | - | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.17.1  8 |  |  |  |  |  | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem | *Majenang, Dayeuhluhur, Cimanggu, Wanareja* | Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem |  | 100.000 |  |
|  | 205.17.2  1 | Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Inventarisasi kawasan lindung di luar kawasan hutan yang akan berpotensi menjadi lahan kritis di 12 Kecamatan | 1 dokumen | 100.000 | Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Inventarisasi kawasan lindung di luar kawasan hutan yang akan berpotensi menjadi lahan kritis di 12 Kecamatan | 1 dokumen | 200.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif**  **(Rp. 000)** | **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana (Rp.**  **000)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **205.25** | **Program Tata Lingkungan** |  | **Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku** | **100.00 %** | **651.000** | **Program Tata Lingkungan** |  | **Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang diimplementasikan sesuai aturan yang berlaku** | **100.00 %** | **651.000** |  |
|  | 205.25.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis | 55.00  usaha/keg iatan | 46.000 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis | 55.00  usaha/keg iatan | 46.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.25.2 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Cilacap | 1.00  dokumen | 50.000 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Cilacap | 1.00  dokumen | 50.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.25.3 | Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya KLHS | 2 dokumen | 350.000 | Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya KLHS | 2 dokumen | 350.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.25.4 | Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya IKLH Kabupaten Cilacap | 1.00  dokumen | 105.000 | Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya IKLH Kabupaten Cilacap | 1.00  dokumen | 105.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.25.6 | Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya Daya Dukung dan Daya Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten Cilacap | 1.00  dokumen | 100.000 | Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten Cilacap | Kabupaten Cilacap | Tersusunnya Daya Dukung dan Daya Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten Cilacap | 1.00  dokumen | 100.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | **205.26** | **Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup** |  | **Persentase pengaduan masyarakat / kasus lingkungan yang ditindaklanjuti** | **100.00 %** | **239.000** | **Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup** |  | **Persentase pengaduan masyarakat / kasus lingkungan yang ditindaklanjuti** | **100.00 %** | **239.000** |  |
|  | 205.26.1 | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan | 60.00  usaha/keg iatan | 104.000 | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan | 60.00  usaha/keg iatan | 104.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.26.2 | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Penilaian peringkat kinerja perusahaan (proper) | 30.00  usaha/keg iatan | 65.000 | Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper) | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Penilaian peringkat kinerja perusahaan (proper) | 30.00  usaha/keg iatan | 65.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif**  **(Rp. 000)** | **Program / Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana (Rp.**  **000)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | 205.26.3 | Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pengawasan teknis lingkungan hidup bagi perusahaan di luar proper | 150.00  usaha/keg iatan | 70.000 | Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pengawasan teknis lingkungan hidup bagi perusahaan di luar proper | 150.00  usaha/keg iatan | 70.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | **205.27** | **Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup** |  | **Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan**  **Persentase sekolah adiwiyata**  **Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R** | **50.00**  **kelompok**  **55.56 %**  **3.78 %** | **272.000** | **Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup** |  | **Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan**  **Persentase sekolah adiwiyata**  **Persentase rumah tangga yang melakukan pengurangan sampah dengan prinsip 3R** | **50.00**  **kelompok**  **55.56 %**  **3.78 %** | **422.000** |  |
|  | 205.27.1 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Sampah dan pembinaan bank sampah | 2 kegiatan | 80.000 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Sampah dan pembinaan bank sampah | 2 kegiatan | 80.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.27.2 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya sosialisasi, seleksi penghargaan kalpataru dan bimtek | 3 kegiatan | 40.000 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya sosialisasi, seleksi penghargaan kalpataru dan bimtek | 3 kegiatan | 40.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.27.3 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pembelajaran Lingkungan Hidup | 200.00  siswa/i | 75.000 | Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | Kabupaten Cilacap | Terlaksananya Pembelajaran Lingkungan Hidup | 200.00  siswa/i | 225.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |
|  | 205.27.4 | Penningktan peran serta Warga Sekolah dan Program Adiwiyata | Kabupaten Cilacap | Terlakasnanaya sosialisasi adiwiyata dan pelatihan saka | 2 kegiatan | 77.000 | Penningktan peran serta Warga Sekolah dan Program Adiwiyata | Kabupaten Cilacap | Terlakasnanaya sosialisasi adiwiyata dan pelatihan saka | 2 kegiatan | 77.000 | Dana Alokasi Umum (D A U) |

**Tabel 2.4**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Cilacap**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/ Kegiatan/ Pekerjaan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran / Volume** | | **Catatan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| 1 | Pengadaan kendaraan pengangkut sampah - Pengadaan kendaraan pengangkut sampah roda 3 | (Gandrungmangu) Gandrungmangu | Tersedianya Kendaraan Pengangkut Sampah | **1** | Unit | Pagu 1 Unit Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah Rp. 25.000.000,- |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |

*Sumber : Hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat*

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 38

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP**

* 1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang didalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah *Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.* Adapun Misi Pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019 meliputi :

* + 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
    2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
    3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebaga negara maritim.
    4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
    5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing.
    6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
    7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) pada RPJMN Tahun 2015-2019 meliputi :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
6. Melakukan revolusi karakter bangsa.
7. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tema pembangunan nasional tahun 2020 yakni memantapkan ekonomi domestik yang kuat bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat serta penguatan daya tahan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2020 yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui mekanisme ekonomi (*pro- growth* dan *pro-job*).
2. Program-program pro rakyat (*pro-poor* dan *pro-job*).
3. Program-program mendukung pembangunan berkelanjutan (*pro- environment*).
4. Pembangunan SDM.
5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan.

Sebagai implementasi dari Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Nasional khususnya dibidang Lingkungan Hidup, dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat telah disusun dan ditetapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional tahun 2015 – 2019 sebesar 66,5 % – 68,5 % dan telah dituangkan di dalam RPJMN. Penyusunan IKLH didasarkan pada Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30 %), Indeks Kualitas Pencemaran Air (30 %) dan Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi (40 %).

Guna mendukung pencapaian IKLH Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan sebesar 66,5 % - 68,5 % diharapkan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia dapat menyusun IKLH untuk daerahnya masing-masing dengan mengacu pada target IKLH Nasional sebagai dukungan dalam pencapaian target IKLH Nasional Tahun 2015 – 2019.

Disamping itu secara nasional juga telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian penyusunan RPJMN. Salah satu kebijakan nasional Kementerian LHK adalah bahwa

setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat menyusun IKLH dan KLHS sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD khususnya bagi daerah- daerah yang RPJMD-nya akan segera berakhir.

Berkenaan dengan hal tersebut untuk Kabupaten Cilacap direncanakan penyusunan IKLH dan KLHS Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan pada Tahun 2020 dan telah dimasukan dalam usulan kegiatan tahun 2020.

DLH Kabupaten Cilacap sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati Cilacap dalam hal merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup harus dapat merumuskan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten Cilacap agar dapat berjalan secara sinergis dengan kebijakan nasional.

Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Cilacap dengan kebijakan nasional.

Faktor-faktor **kekuatan**, antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari stakeholder terkait baik pemerintah, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, serta dunia usaha.
2. Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah.
3. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cilacap dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor **penghambat**, antara lain :

1. Terbatasnya kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dibandingkan dengan beragamnya jenis dan jumlah usaha/kegiatan yang membuang limbah ke lingkungan sehingga melampaui kemampuan alamiahnya.
2. Tidak seimbangnya antara ketersediaan SDA dengan jumlah, pertumbuhan dan kebutuhan penduduk yang terus meningkat.
3. Terbatasnya luasan RTH di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
4. Tingginya tingkat ancaman daerah rawan bencana terhadap kondisi sarana dan prasarana, ketentraman, dan kenyamanan kehidupan masyarakat.
5. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparat terhadap peraturan perundang-undangan serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
6. Tingginya tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan/usaha UMKM, menengah, besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi, maupun kegiatan lainnya yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan.
7. Rendahnya kualitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
8. Tingginya tingkat kerusakan lingkungan karena adanya kerusakan tanah untuk produksi biomassa, telah menurunkan daya dukung lingkungan.
9. Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
10. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
    1. **Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap**

Rencana Kerja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian Visi Bupati Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap 2017-2022. RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga dan keempat menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022. Visi pembangunan Kabupaten Cilacap berdasarkan analisis visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

**“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”**

**“Bangga Bangun Desa”**

Untuk mewujudkan visi diatas dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga. Pada Misi ini pemerintah Kabupaten Cilacap akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, penanganan PMKS sesuai standar pelayanan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penataan desa dan pemanfataan dana desa, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta peningkatan kualitas kebudayaan Kabupaten Cilacap.

Misi 2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Cilacap akan mewujudkan pronsip rinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, dan peningkatan reformasi birokrasi.

Misi 3 Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Pada misi ini Kabupaten Cilacap akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

Misi 4 Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional. Pada misi ini Kabupaten cilacap akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatan sarana dan prasarana pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatan kualitas kluster kluster industri dan meningkatan sarana perdagangan. Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan, pertanian dan peternakan.

Misi 5 Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik, kualitas lingkungan yang memadai, pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap mendukung pencapaian **misi 5** yaitu **Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap adalah **Meningkatkan kualitas infrastruktur, pemanfaatan tata ruang**, dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yaitu **Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas**.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap adalah :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :
   1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :
   1. Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
   2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan;
   3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan;
   4. Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut.

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup |  | Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap | 67 | 67.5 | 68 |
|  |  | 1.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup | Nilai IKM/SKM Dinas Lingkungan Hidup | 78 | 78.5 | 79 |
| 2 | Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup |  | Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 68,74 | 69,42 | 70,12 |
|  |  | 2.1 Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup | Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan | 91% | 92% | 93% |
| 2.2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan | Persentase Sampah Yang Tertangani | 47,44% | 57,44% | 59,44% |
| 2.3 Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan | Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan | 6,36% | 6,96% | 7,56% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan / Sasaran** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  |  | 2.4 Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | Persentase Parameter Kualitas Udara Dan Air Yang Memenuhi Baku Mutu | 91% | 92% | 93% |
| Indeks Tutupan Vegetasi | 77,77% | 78,55% | 79,34% |

Sumber : Renstra DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran DLH kabupaten Cilacap Tahun 2020 maka diperlukan rumusan program dan kegiatan. Dalam merumuskan program dan kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

1. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan di bidang lingkungan hidup.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintah serta infrastruktur ekonomi dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 serta tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
4. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelatihan program / kegiatan.

Secara garis besar program / kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program / kegiatan pada Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 merupakan program / kegiatan dalam kerangka perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang lingkungan hidup, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
2. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebanyak 11 program dengan 65 kegiatan.
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/ kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 mengacu pada RKPD Tahun 2020. Dana/pagu indikatif program/kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap secara total sebesar **Rp. 33.305.000.000,-**, untuk melaksanakan Urusan

Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup. Dari total Belanja Langsung tersebut terdiri dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap sebesar **Rp. 21.775.000.000,-**, anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar **Rp. 1.530.000.000,-**, dan anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi sebesar **Rp. 10.000.000.000,-**.

Program dan Kegiatan Renja DLH Kabupaten Cilacap Tahun 2020 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Dan Perkiraan Maju Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | **Dinas Lingkungan Hidup** | | | | 24,032,736,000 | 10,000,000,000 | 1,440,000,000 |  |  |  | 17,645,600,000 |
| 205 | **Lingkungan Hidup** | | | | 24,032,736,000 | 10,000,000,000 | 1,440,000,000 |  |  |  | 17,645,600,000 |
| 205.1 | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | - Tersedianya Administrasi Perkantoran Setiap  Bulan | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 5,247,336,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 2,275,000,000 |
| 205.1.2 | **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** | Terbayarnya Tagihan Telephon Tv Kabel Air Dan Listrik | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 290,900,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 260,000,000 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 290,900,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | 260,000,000 |
| 205.1.7 | **Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan** | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 3,819,290,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 540,000,000 |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 3,819,290,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah  (P A D) |  |  | 540,000,000 |
| 205.1.9 | **Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja** | Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 60,000,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 90,000,000 |
|  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan  Kerja |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 60,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah  (P A D) |  |  | 90,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.1.1  0 | **Penyediaan Alat Tulis Kantor** | Tersedianya Alat Tulis Kantor | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 63,930,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 80,000,000 |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  | Kabupaten Cilacap | 15 ess4 | 63,930,000 | 0 | 0 | Pendapatan  Asli Daerah (P A D) |  |  | 80,000,000 |
| 205.1.1  1 | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 60,000,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 70,000,000 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan  Penggandaan |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 60,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah  (P A D) |  |  | 70,000,000 |
| 205.1.1  3 | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 70,000,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 90,000,000 |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 70,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah  (P A D) |  |  | 90,000,000 |
| 205.1.1  7 | **Penyediaan Makanan dan Minuman** | Tersedianya Makanan Dan Minuman | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 133,216,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 145,000,000 |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman |  | Kabupaten Cilacap | 92 Orang | 133,216,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | 145,000,000 |
| pertahun |
| 205.1.1  8 | **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah** | Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar  Daerah | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 650,000,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 850,000,000 |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 650,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | 850,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.1.3  2 | **Operasional Laboratorium** | Terlaksananya Operasional Laboratorium | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 100,000,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 150,000,000 |
|  | Operasional Laboratorium (Perawatan dan Kalibrasi Alat, Pengelolaan Limbah, Cetak LHU, Pembelian Susu dan Perlengkapan  Habis Pakai) |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 100,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | 150,000,000 |
| 205.2 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | - Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Sesuai Kebutuhan | Kabupaten cilacap | 100% | 1,276,100,000 | 0 | 0 |  |  | 100% | 1,416,000,000 |
| 205.2.7 | **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor** | Tersedianya  Perlengkapan Gedung Kantor | Kabupaten cilacap | 140 m2  gordyn | 49,900,000 | 0 | 0 |  |  | 1 m2 gordyn | 80,000,000 |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 49,900,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah  (P A D) |  |  | 80,000,000 |
| 205.2.9 | **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor** | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten cilacap | 41 unit  GPS 3  unit PC 2 unit notebook 4 unit  printer | 144,700,000 | 0 | 0 |  |  | 1 unit  GPS 3  unit PC 2 unit notebook 4 unit  printer | 90,000,000 |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |  | Kabupaten Cilacap | 4 Komp-  uter, 4  Laptop, 4 Printer, GPS  Dumptru  k | 144,700,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | 90,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.2.2  2 | **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor** | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor | Kabupaten cilacap | 2074 m2 | 120,000,000 | 0 | 0 |  |  | 2074 m2 | 146,000,000 |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |  | Kabupaten Cilacap | 2074 m2 | 120,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | 146,000,000 |
| 205.2.2  4 | **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional** | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 861,500,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 900,000,000 |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |  | Kabupaten Cilacap | 93 roda  dua | 861,500,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | 900,000,000 |
| roda  Empat |
| Roda Tiga |
| Roda Enam |
| 205.2.4  2 | **Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor** | Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor UPT Persampahan Wilayah Timur Dan UPT Persampahan Wilayah  Barat | Kabupaten cilacap | 450 m2 | 100,000,000 | 0 | 0 |  |  | 500 m2 | 200,000,000 |
|  | Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor |  | Kabupaten Cilacap | 90 m2 | 100,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) |  |  | 200,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.3 | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | - Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai OPD | Kabupaten cilacap | 100% | 90,000,000 | 0 | 0 |  |  | 100% | 110,000,000 |
| 205.3.5 | **Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu** | Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari  Tertentu | Kabupaten cilacap | 300 stel | 90,000,000 | 0 | 0 |  |  | 300 stel | 110,000,000 |
|  | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari  Tertentu |  | Kabupaten Cilacap | 180 stel | 90,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah  (P A D) |  |  | 110,000,000 |
| 205.5 | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | - Persentase Aparat Yang Telah Mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelati  han | Kabupaten cilacap | 100% | 25,000,000 | 0 | 0 |  |  | 100% | 25,000,000 |
| 205.5.1 | **Pendidikan dan Pelatihan Formal** | Terkirimnya Peserta Diklat | Kabupaten cilacap | 10 orang | 25,000,000 | 0 | 0 |  |  | 10 orang | 25,000,000 |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal |  | Kabupaten Cilacap | 5 orang | 25,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah  (P A D) |  |  | 25,000,000 |
| 205.7 | **Program Perencanaan dan pelaporan kinerja** | - Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Kabupaten cilacap | 100% | 50,000,000 | 0 | 0 |  |  | 100% | 30,000,000 |
| 205.7.1 | **Penyusunan Renja Perangkat Daerah** | Tersusunnya Renja Perangkat Daerah | Kabupaten cilacap | 1  dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1  dokumen | 10,000,000 |
|  | Penyusunan Renja Perangkat Daerah |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 10,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah  (P A D) |  |  | 10,000,000 |
| 205.7.2 | **Evaluasi Renstra Perangkat Daerah** | Tersusunnya Evaluasi Renstra Perangkat  Daerah | Kabupaten cilacap | 1  dokumen | 25,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1  dokumen | 0 |
|  | Evaluasi Renstra Perangkat Daerah |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 25,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan  Asli Daerah (P A D) |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.7.3 | **Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP** | Tersusunnya Evaluasi Monitoring Kegiatan Dan Pelaporan SAKIP | Kabupaten cilacap | 1  dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1  dokumen | 20,000,000 |
|  | Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan  SAKIP |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 15,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah  (P A D) |  |  | 20,000,000 |
| 205.15 | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | - Persentase  Pengurangan Sampah | Kabupaten cilacap | 11.06 % | 14,661,000,000 | 10,000,000,000 | 840,000,000 |  |  | 12.16 % | 10,731,000,000 |
| - Presentase Penanganan  Sampah | 58.97 % | 60.83 % |
| - Presentase Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 | 100% | 100% |
| 205.15.  1 | **Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah** | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan | Kabupaten cilacap | 4  dokumen | 250,000,000 | 0 | 0 |  |  | 4  dokumen | 0 |
|  | Penyusunan DED TPS3R Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | 0 |
|  | Penyusunan DED Eco Edu Park Tahap 1 |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | 0 |
|  | Penyusunan DED Penangkap Gas Methan Tahap 2 |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.15.  10 | **Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan** | Terlaksananya Sosialisasi & Pembinaan Terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah | Kabupaten cilacap | 240  orang | 75,000,000 | 0 | 0 |  |  | 100  orang | 75,000,000 |
|  | Pembentukan dan pendampingan KSM pengelola sampah |  | Kabupaten Cilacap | 240  org.kali | 50,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | 50,000,000 |
|  | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis  Sampah Rumah Tangga |  | Kabupaten Cilacap | 1  kegiatan | 25,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A U) |  |  | 25,000,000 |
| 205.15.  13 | **Pengadaan Alat Persampahan** | Tersedianya Alat Alat Kerja Persampahan | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 130,000,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 180,000,000 |
|  | Pengadaan Alat Kerja Persampahan |  | Kabupaten Cilacap | 12 jenis | 130,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (D A  U) |  |  | 180,000,000 |
| 205.15.  14 | **Pengadaan Container Sampah** | Tersedianya Container Sampah | Kabupaten cilacap | 8 unit | 200,000,000 | 0 | 0 |  |  | 8 unit | 200,000,000 |
|  | Pengadaan Container Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 1 Paket | 200,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah  (P A D) | - |  | 200,000,000 |
| 205.15.  15 | **Pengadaan Tempat Sampah** | Tersedianya Tempat Sampah 5 In 1Tempat  Sampah 240 Liter | Kabupaten cilacap | 32 unit | 140,000,000 | 0 | 0 |  |  | 45 unit | 140,000,000 |
| 15 unit | 20 unit |
|  | Pengadaan Tempat Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 1 Paket | 140,000,000 | 0 | 0 | Pendapatan Asli Daerah (P A D) | - |  | 140,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.15.  18 | **Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan Bagi K3** | Terlaksananya Pembinaan Petugas K3 Dan Bantuan Bahan  Makanan Bagi K3 | Kabupaten cilacap | 210  orang | 363,000,000 | 0 | 0 |  |  | 210  orang | 386,000,000 |
|  | Pembinaan Petugas K3 |  | Kabupaten Cilacap | 2 kali x  210  orang | 22,390,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 45,000,000 |
|  | Pengadaan Bahan Makanan Bagi K3 |  | Kabupaten Cilacap | 2 kali x  210  paket | 209,930,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 210,000,000 |
|  | Ekstrafooding Bagi K3 |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 130,680,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 131,000,000 |
| 205.15.  19 | **Controlled Landfill TPA se-Kabupaten Cilacap** | Terlaksananya Controlled Landfill TPA | Kabupaten cilacap | 2420 m3 | 200,000,000 | 0 | 0 |  |  | 3000 m3 | 200,000,000 |
|  | Controlled Landfill TPA |  | Kabupaten Cilacap | 2420 m3 | 200,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 200,000,000 |
| 205.15.  20 | **Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se- Kabupaten Cilacap** | Terpeliharanya TPS | Kabupaten cilacap | 3 unit | 300,000,000 | 0 | 0 |  |  | 6 unit | 320,000,000 |
|  | Peningkatan dan Pemeliharaan TPS |  | Kabupaten Cilacap | 6 TPS | 180,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 200,000,000 |
|  | Pembangunan Talud Jl.  Akses TPS3R Jl. Punto Kelurahan Gumilir |  | (Cilacap  Utara) Gumilir | 70 meter | 120,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 120,000,000 |
| 205.15.  21 | **Pemeliharaan Container Sampah** | Terpeliharanya Container Sampah | Kabupaten cilacap | 30 unit | 170,000,000 | 0 | 0 |  |  | 30 unit | 180,000,000 |
|  | Pemeliharaan Container Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 30 unit | 170,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 180,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.15.  24 | **Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump Truck (DAK)** | Tersedianya Kendaraan Peng-angkut Sampah - Dumptruck | Kabupaten cilacap | 2 unit | 0 | 0 | 840,000,000 |  |  | 2 unit | 840,000,000 |
|  | Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Dump Truck (DAK) |  | Kabupaten Cilacap | 2 unit | 0 | 0 | 840,000,000 | Dana Alokasi Khusus (DAK) |  |  | 840,000,000 |
| 205.15.  25 | **Peningkatan Sarpras TPA** | Terlaksananya Peningkatan Sarpras TPA | Kabupaten cilacap | 3 TPA | 5,800,000,000 | 0 | 0 |  |  | 4 TPA | 950,000,000 |
|  | Peningkatan Jalan Kerja TPA Tritihlor (rigid beton) |  | (Jeruklegi) Tritih Lor | 100  meter x 4,5 meter | 200,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 225,000,000 |
|  | Penyediaan Sarana Air Bersih TPA Tritihlor |  | (Jeruklegi) Tritih Lor | 1 unit | 150,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 150,000,000 |
|  | Pembangunan lapak sampah |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 150,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 150,000,000 |
|  | Pemasangan jaringan Listrik TPA Kunci |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 25,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 50,000,000 |
|  | Peningkatan jalan kerja TPA Malabar (rigid beton) |  | (Wanareja) Malabar | 70 meter  x 4,5  meter | 125,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 225,000,000 |
|  | Pembangunan Jalan Akses TPA Tritihlor |  | (Jeruklegi) Tritih Lor | 1 paket | 5,000,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 0 |
|  | Pembangunan Pagar TPA Kepudang |  | (Binangun) Kepudang | 1 paket | 150,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 150,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.15.  26 | **Pengadaan Gerobak Sampah** | Tersedianya Gerobak Sampah | Kabupaten cilacap | 36 unit | 120,000,000 | 0 | 0 |  |  | 80 unit | 120,000,000 |
|  | Pengadaan Gerobak Sampah |  | Kabupaten Cilacap | 80 unit | 120,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 120,000,000 |
| 205.15.  27 | **Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah terpadu RDF** | Terlaksananya Operasional Pemeli- haraan Dan Perawatan Penyelenggaraan Kegiatan Pengolahan  Sampah Terpadu RDF | Kabupaten cilacap | 12 bulan | 6,350,000,000 | 0 | 0 |  |  | 12 bulan | 6,600,000,000 |
|  | Operasional pengelolaan persampahan |  | Kabupaten Cilacap | 12 bulan | 3,100,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 3,200,000,000 |
|  | Operasional Instalasi Pengolah Sampah  Terpadu RDF |  | (Jeruklegi) Tritih Lor | 12 bulan | 3,250,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 3,400,000,000 |
| 205.15.  28 | **Pembangunan Sarpras Penunjang Bangunan**  **Pengolahan RDF** | Terbangunnya Sarpras Penunjang Bangunan  Pengolahan RDF | Kabupaten cilacap | 1 paket | 0 | 5,000,000,000 | 0 |  |  | 1 paket | 0 |
|  | Pembangunan Sarpras Penunjang Bangunan  Pengolahan RDF |  | (Jeruklegi) Tritih Lor | 1 paket | 0 | 5,000,000,000 | 0 | Bantuan Keuangan  Propinsi |  |  | 0 |
| 205.15.  32 | **Pengelolaan B3 dan Limbah B3** | Terlaksananya Pengelolaan B3 Dan  Limbah B3 | Kabupaten cilacap | 60  kegiatan/ usaha | 80,000,000 | 0 | 0 |  |  | 60  kegiatan  /usaha | 80,000,000 |
|  | Pembangunan Bak Penampungan Ceceran Limbah B3 |  | (Jeruklegi) Tritih Lor | 2 m2 | 20,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 20,000,000 |
|  | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan TPS  Limbah B3 |  | (Jeruklegi) Tritih Lor | 15 jenis | 60,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 60,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.15.  33 | **Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3** | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 | Kabupaten cilacap | 50  kegiatan/ usaha | 58,000,000 | 0 | 0 |  |  | 50  kegiatan  /usaha | 60,000,000 |
|  | Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 kepada Fasyankes, UMKM & rumah tangga |  | Kabupaten Cilacap | 6 kali x  50 orang | 58,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 60,000,000 |
| 205.15.  34 | **Pembangunan TPS** | Terbangunnya TPS | Kabupaten cilacap | 2 unit | 400,000,000 | 0 | 0 |  |  | 2 unit | 400,000,000 |
|  | Pembangunan TPS3R di Kec. Cilacap Utara |  | (Cilacap Utara) Tritih  Kulon | 1 unit | 200,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 200,000,000 |
|  | Pembangunan TPS3R di Eks Distrik Majenang |  | (Majenang) Padangjaya | 1 unit | 200,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 200,000,000 |
| 205.15.  35 | **pengadaan kendaraan pengangkut sampah** | Tersedianya Kendaraan Pengangkut Sampah | Kabupaten cilacap | 1 Unit | 25,000,000 | 0 | 0 |  |  | 0 Unit | 0 |
|  | Pengadaan kendaraan pengangkut sampah roda 3 |  | (Gandrung mangu) Gandrung  mangu | 1 unit | 25,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 0 |
| 205.15.  36 | **Pembangunan Eco Edu Park TPA Tritih Lor (Lanjutan)** | Terlaksananya Pembangunnan Eco Edu Park | Kabupaten cilacap | 1 Unit | 0 | 5,000,000,000 | 0 |  |  | 1 Unit | 0 |
|  | Pembangunan Eco Edu Park TPA Tritih Lor (Lanjutan) |  | Kabupaten Cilacap | 1 paket | 0 | 5,000,000,000 | 0 | Bantuan Keuangan Propinsi |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.16 | **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** | - Nilai Pengukuran  Indeks Kualitas Udara | Kabupaten cilacap | 78.61  Indeks | 970,000,000 | 0 | 600,000,000 |  |  | 79.4  Indeks | 1,559,600,000 |
| - Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Air | 49.45  Indeks | 49.94  Indeks |
| - Presentase Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah | 7% | 8% |
| 205.16.  1 | **Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura** | Terlaksananya Fasilitasi Penilaian Kota  Sehat/Adipura | Kabupaten cilacap | 1  kegiatan | 200,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1  kegiatan | 204,600,000 |
|  | Lomba kelurahan bersih |  | Kabupaten Cilacap | 15  keluraha n | 29,600,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 29,600,000 |
|  | Fasilitasi dan Pembinaan Adipura |  | Kabupaten Cilacap | 2 kali | 91,750,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 95,000,000 |
|  | Sosialisasi Program Adipura |  | Kabupaten Cilacap | 4 kali x  40 orang | 30,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 30,000,000 |
|  | Kampanye pengelolaan LH melalui radio, leaflet dan papan himbauan |  | Kabupaten Cilacap | 20 hr, 6x tayang, 500 lbr,  25 unit | 48,650,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 50,000,000 |
| 205.16.  3 | **Pemantauan Kualitas Udara** | Terlaksananya  Pemantauan Kualitas Udara | Kabupaten cilacap | 1  Dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1  Dokume n | 0 |
|  | Penyusunan Laporan Monitoring Kualitas Udara |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 30,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.16.  26 | **Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan** | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan | Kabupaten cilacap | 11 unit | 300,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1 unit | 300,000,000 |
|  | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan |  | Kabupaten Cilacap | 7 jenis, 9 unit | 300,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 300,000,000 |
| 205.16.  27 | **Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah** | Terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Air Limbah | Kabupaten cilacap | 100  Pelaku usaha/ke giatan | 20,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1 Pelaku usaha/ke giatan | 30,000,000 |
|  | Pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan air  limbah |  | Kabupaten Cilacap | 2 kali x  50 orang | 20,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 30,000,000 |
| 205.16.  29 | **Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan** | Meningkatnya Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan | Kabupaten cilacap | 18 orang | 90,000,000 | 0 | 0 |  |  | 18 orang | 95,000,000 |
|  | Pelaksanaan Inhouse training peningkatan kapasitas personel laboratorium |  | Kabupaten Cilacap | 3 kali x 3  hari x 20 orang | 35,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 40,000,000 |
|  | Uji Profesiensi & Surveilence |  | Kabupaten Cilacap | 1  kegiatan | 55,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 55,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.16.  30 | **Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK)** | Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan | Kabupaten cilacap | 1 paket | 0 | 0 | 600,000,000 |  |  | 1 paket | 600,000,000 |
|  | Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk  Pemantauan Air - TOC |  | Kabupaten Cilacap | 1 unit | 0 | 0 | 600,000,000 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 600,000,000 |
| 205.16.  31 | **Pemantauan Kualitas Air** | Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air | Kabupaten cilacap | 1  Dokumen | 40,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1  Dokume n | 40,000,000 |
|  | Penyusunan Laporan Monitoring Kualitas Air |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 40,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 40,000,000 |
| 205.16.  33 | **Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair** | Terlaksananya Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Limbah Cair | Kabupaten cilacap | 160 titik | 175,000,000 | 0 | 0 |  |  | 160 titik | 175,000,000 |
|  | Pengadaan bahan kimia untuk pengujian kualitas  air |  | Kabupaten Cilacap | 33 jenis,  62 buah | 100,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 100,000,000 |
|  | Pengadaan glassware |  | Kabupaten Cilacap | 27 jenis,  264 buah | 75,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 75,000,000 |
| 205.16.  34 | **Pengujian Kualitas Udara** | Terlaksananya Pengujian Kualitas Udara | Kabupaten cilacap | 54 titik | 75,000,000 | 0 | 0 |  |  | 60 titik | 75,000,000 |
|  | Pengadaan Bahan Kimia Untuk Pengujian Kualitas Udara |  | Kabupaten Cilacap | 21 jenis,  36 buah | 75,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 75,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.16.  35 | **Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran** | Terlaksananya Penyuluhan Pengendalian Polusi Dan  Pencemaran | Kabupaten cilacap | 200  orang | 40,000,000 | 0 | 0 |  |  | 200  orang | 40,000,000 |
|  | Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran |  | Kabupaten Cilacap | 200  orang | 40,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 40,000,000 |
| 205.17 | **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam** | - Persentase Lahan Kritis  Yang Tertangani | Kabupaten cilacap | 49.17 % | 540,000,000 | 0 | 0 |  |  | 49.65 % | 540,000,000 |
| - Presentase Luas Wilayah Yang Ditetapkan Status Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa | 95% | 100% |
| 205.17.  1 | **Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- Sumber Air** | Terlaksananya Pembuatan PAH Dan Tersedianya Alat Lubang Bor Biopori | Kabupaten cilacap | 10  Kelompok | 150,000,000 | 0 | 0 |  |  | 10  Kelompo k | 150,000,000 |
|  | Pembangunan Penampung Air Hujan di  Lokasi Rawan Banjir |  | Kecamatan Sidareja | 10 unit | 100,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 100,000,000 |
|  | Pengadaan peralatan bor tangan pembuatan lubang biopori |  | Kabupaten Cilacap | 150 unit | 50,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 50,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.17.  4 | **Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan** | Terlaksananya Penanaman Tanaman MPTS Berupa Bibit Durian Dan Pala Di  Lahan Kritis | Kabupaten cilacap | 2.9  Hektar | 75,000,000 | 0 | 0 |  |  | 2.9  Hektar | 75,000,000 |
|  | Pelatihan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Desa Cisuru Kec. Cipari; Desa Datar Kec. Dayeuhluhur, Desa Pesanggrahan Kec. Kesugihan |  | (Cipari) Cisuru | 60  org.kali | 12,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 12,000,000 |
|  | Penanaman tanaman pala dan durian di Desa Cisuru Kec. Cipari; Desa Datar Kec. Dayeuhluhur, Desa Pesanggrahan Kec. Kesugihan |  | (Cipari) Cisuru | 350  batang pala, 350 batang durian | 63,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 63,000,000 |
| 205.17.  5 | **Pengendalian Dampak Perubahan Iklim** | Terlaksananya Pembentukan Rintisan Proklim Dan  Inventarisasi GRK | Kabupaten cilacap | 2  kegiatan | 115,000,000 | 0 | 0 |  |  | 2  kegiatan | 115,000,000 |
|  | Pembinaan dan pelatihan pengendalian dampak perubahan iklim /  proklim |  | (Dayeuhluh ur) Cijeruk | 60  org.kali | 12,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 12,000,000 |
|  | Pembuatan listrik ramah lingkungan (mikrohidro) |  | (Dayeuhluh ur) Cijeruk | 1 unit | 58,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 58,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
|  | Penyusunan Inventarisasi Emisi GRK |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 45,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 45,000,000 |
| 205.17.  21 | **Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan** | Terlaksananya Inventarisasi Kawasan LIndung Di Luar Kawasan Hutan Yang Akan Berpotensi Menjadi  Lahan Kritis | Kabupaten cilacap | 1  dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1  dokumen | 200,000,000 |
|  | Inventarisasi Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan yang akan berpotensi menjadi  lahan kritis |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 200,000,000 |
| 205.25 | **Program Tata Lingkungan** | - Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Yang Diimplementasikan Sesuai Aturan Yang Berlaku | Kabupaten cilacap | 100% | 650,000,000 | 0 | 0 |  |  | 100% | 306,000,000 |
| 205.25.  1 | **Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis** | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Dan Asistensi Teknis | Kabupaten cilacap | 118  kegiatan | 46,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1  kegiatan | 46,000,000 |
|  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis |  | Kabupaten Cilacap | 1  kegiatan | 46,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 46,000,000 |
| 205.25.  2 | **Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan** | Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah | Kabupaten cilacap | 1  dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1  dokumen | 50,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
|  | Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup  Daerah (IKPLHD) |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 50,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 50,000,000 |
| 205.25.  3 | **Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap** | Tersusunnya KLHS Kabupaten Cilacap | Kabupaten cilacap | 2  dokumen | 349,000,000 | 0 | 0 |  |  | 2  dokumen | 0 |
|  | Penyusunan KLHS RDTR |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 149,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 0 |
|  | Penyusunan KLHS Revisi RPJMD |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 200,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 0 |
| 205.25.  4 | **Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap** | Tersusunnya IKLH Kabupaten Cilacap | Kabupaten cilacap | 1  dokumen | 105,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1  dokumen | 110,000,000 |
|  | Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 105,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 110,000,000 |
| 205.25.  6 | **Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten Cilacap** | Tersusunnya Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten  Cilacap | Kabupaten cilacap | 1  dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 |  |  | 1  dokumen | 100,000,000 |
|  | Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten Cilacap |  | Kabupaten Cilacap | 1  dokumen | 100,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 100,000,000 |
| 205.26 | **Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup** | - Persentase Pengaduan Masyarakat / Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti | Kabupaten cilacap | 100% | 157,200,000 | 0 | 0 |  |  | 100% | 175,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.26.  1 | **Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan** | Terlaksananya Pengawasan Dan Tindaklanjut Pengaduan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | Kabupaten cilacap | 1  kegiatan | 69,700,000 | 0 | 0 |  |  | 1  kegiatan | 80,000,000 |
|  | Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan |  | Kabupaten Cilacap | 1  kegiatan | 40,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 40,000,000 |
|  | Asistensi Penyelesaian Sengketa Lingkungan |  | Kabupaten Cilacap | 1  kegiatan | 29,700,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 40,000,000 |
| 205.26.  2 | **Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)** | Terlaksananya Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan  (proper) | Kabupaten cilacap | 30  perusaha an | 62,500,000 | 0 | 0 |  |  | 30  perusaha an | 65,000,000 |
|  | Penilaian peringkat  kinerja perusahaan (Proper) |  | Kabupaten Cilacap | 1  kegiatan | 45,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 45,000,000 |
|  | Sosialisasi pelaksanaan dan penyerahan hasil peringkat kinerja perusahaan (Proper)  tingkat Kabupaten |  | Kabupaten Cilacap | 2 kali x  50 orang | 17,500,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 20,000,000 |
| 205.26.  3 | **Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper** | Terlaksananya Pembinaan Teknis Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Di Luar  Proper | Kabupaten cilacap | 30  perusaha an | 25,000,000 | 0 | 0 |  |  | 30  perusaha an | 30,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
|  | Pengawasan dan Pelatihan teknis lingkungan hidup bagi perusahaan di luar  proper |  | Kabupaten Cilacap | 60 orang | 25,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 30,000,000 |
| 205.27 | **Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup** | - Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli  Lingkungan | Kabupaten cilacap | 50  kelompok | 366,100,000 | 0 | 0 |  |  | 58  kelompok | 478,000,000 |
| - Presentase Rumah Tangga Yang Melakukan  Pengurangan Sampah | 3.78 % | 4.08 % |
| - Presentase Sekolah Adiwiyata | 55.56 % | 58.33 % |
| 205.27.  1 | **Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan** | Terlaksananya Pembinaan Masyarakat Dalam Pengelolaan  Persampahan | Kabupaten cilacap | 400  orang | 74,600,000 | 0 | 0 |  |  | 200  orang | 100,000,000 |
|  | Pelatihan pengelolaan sampah |  | Kabupaten Cilacap | 240  org.kali | 42,600,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 60,000,000 |
|  | Pembinaan Bank  Sampah |  | Kabupaten  Cilacap | 160  org.kali | 32,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi  Umum (DAU) |  |  | 40,000,000 |
| 205.27.  2 | **Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA** | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan  Konservasi SDA | Kabupaten cilacap | 140  orang | 40,000,000 | 0 | 0 |  |  | 50 orang | 63,000,000 |
|  | Sosialisasi dan  pembinaan kalpataru |  | Kabupaten  Cilacap | 80  org.kali | 16,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi  Umum (DAU) |  |  | 24,000,000 |
|  | Seleksi calon penerima penghargaan kalpataru |  | Kabupaten Cilacap | 1  kegiatan | 12,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 15,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
|  | Bimtek penyusunan peraturan desa (Perdes) bidang lingkungan |  | Kabupaten Cilacap | 60  org.kali | 12,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 24,000,000 |
| 205.27.  3 | **Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan** | Meningkatnya Edukasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan | Kabupaten cilacap | 1600  orang | 174,500,000 | 0 | 0 |  |  | 1600  orang | 225,000,000 |
|  | Pembelajaran Lingkungan Hidup untuk Siswa/Siswi Sekolah |  | Kabupaten Cilacap | 200  siswa/i | 75,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 75,000,000 |
|  | Peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan melalui keikutsertaan dalam pameran dan karnaval  pembangunan |  | Kabupaten Cilacap | 2  kegiatan | 25,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 50,000,000 |
|  | Peningkatan edukasi masyarakat di bidang lingkungan melalui peringatan hari-hari lingkungan hidup |  | Kabupaten Cilacap | 1  kegiatan | 74,500,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 100,000,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 | |
| Lokasi | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | Sumber Dana | Target Capaian | Kebutuhan Dana  / Pagu indikatif |
| APBD Murni | APBD PROV | APBN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 205.27.  4 | **Penningktan peran serta Warga Sekolah dan Program Adiwiyata** | Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Warga Sekolah Dalam Program Adiwiyata | Kabupaten cilacap | 385  orang | 77,000,000 | 0 | 0 |  |  | 200  orang | 90,000,000 |
|  | Sosialisasi dan Pembinaan Program Adiwiyata |  | Kabupaten Cilacap | 225  org.kali | 45,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 50,000,000 |
|  | Pembinaan saka kalpataru |  | Kabupaten Cilacap | 160  org.kali | 32,000,000 | 0 | 0 | Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  | 40,000,000 |
| Total | | | | | 24.032.736.000 | 10.000.000.000 | 1.440.000.000 |  |  |  | 17.645.600.000 |


**BAB V**

**P E N U T U P**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi pengelola lingkungan hidup daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap selain sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Tahun 2020 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi segenap aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Cilacap, Agustus 2019 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KABUPATEN CILACAP

AWALUDDIN MUURI, AP. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750731 199412 1 001 BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

FARID MA’RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN NOMOR

RENCANA KERJA (RENJA) DLH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 71

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Uraian** | **Catatan** | **Rincian Perhitungan** | | | | |
| **Volume** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah ( Rp )** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | |
|  | *- Tunjangan PPh 105 org, 14 bln* |  | 1470,00 | Org/Bln | 20.000,00 | 29.400.000,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 1 . 8 | **Pembulatan Gaji** |  |  |  |  | **145.530,00** | |
|  | *- Pembulatan gaji 105 org, 14 bln* |  | 1470,00 | Org/Bln | 99,00 | 145.530,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 1 . 9 | **Iuran Asuransi Kesehatan** |  |  |  |  | **127.260.000,00** | |
|  | *- Iuran asuransi kesehatan 105 org, 12 bln* |  | 1260,00 | Org/Bln | 101.000,00 | 127.260.000,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 1 . 21 | **Iuran Asuransi Tenaga Kerja** |  |  |  |  | **36.540.000,00** | |
|  | *- Iuran asuransi tenaga kerja 105 org, 12 bln* |  | 1260,00 | Org/Bln | 29.000,00 | 36.540.000,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 2 . 6 | **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya** |  |  |  |  | **1.732.800.000,00** | |
|  | *- Kepala Dinas* |  | 12,00 | orang/bulan | 6.501.000,00 | 78.012.000,00 | |
| *- Sekretaris* | 12,00 | orang/bulan | 4.459.000,00 | 53.508.000,00 | |
| *- Kepala Bidang* | 36,00 | orang/bulan | 4.129.000,00 | 148.644.000,00 | |
| *- Kepala Sub Bagian* | 24,00 | orang/bulan | 2.938.000,00 | 70.512.000,00 | |
| *- Kepala Seksi* | 108,00 | orang/bulan | 2.938.000,00 | 317.304.000,00 | |
| *- Kepala UPT* | 60,00 | orang/bulan | 2.938.000,00 | 176.280.000,00 | |
| *- Fungsional Umum Gol III* | 216,00 | orang/bulan | 1.341.000,00 | 289.656.000,00 | |
| *- Fungsional Umum Gol II* | 468,00 | orang/bulan | 925.000,00 | 432.900.000,00 | |
| *- Fungsional Umum Gol I* | 228,00 | orang/bulan | 728.000,00 | 165.984.000,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 6 . 3 | **Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/**  **Kebersihan** |  |  |  |  | **44.000.000,00** | |
|  | *- Insentif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan* |  | 1,00 | tahun | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | |
| 5 . 1 . 1 . 6 . 16 | **Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah** |  |  |  |  | **10.000.000,00** | |
|  | *- Insentif Retribusi Jasa Uji Laboratorium Lingkungan* |  | 1,00 | tahun | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| Rencana BTL : Dinas Lingkungan Hidup | |  |  |  |  | Halaman 2 dari | 2 |

Lampiran

**Rumusan Rencana Pendapatan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Cilacap**

TAHUN PERENCANAAN 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Uraian** | **Rincian Perhitungan** | | | |
| **Volume** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **Jumlah ( Rp )** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **2 . 5 . 1** | **Dinas Lingkungan Hidup** |  |  |  | **1.180.000.000,00** |
| **2 . 5 . 1 . 1** | **Dinas Lingkungan Hidup** |  |  |  | **1.180.000.000,00** |
| 4 . 1 . 2 . 1 . 2 | **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan** |  |  |  | **974.000.000,00** |
|  | *- Retribusi persampahan* | 1,00 | Tahun | 974.000.000,00 | 974.000.000,00 |
| 4 . 1 . 2 . 2 . 1 | **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** |  |  |  | **206.000.000,00** |
|  | *- Biaya pengujian kualitas lingkungan pada UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap* | 1,00 | Tahun | 206.000.000,00 | 206.000.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | **1.180.000.000,00** |